## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 119 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 119 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 63 | 85 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 119 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 85 | 119 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 8 | 86 | 78 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 86 | 107 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 107 | 140 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 140 | 175 | 35 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 175 | 189 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 189 | 203 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 203 | 224 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 224 | 246 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 163 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 19 | 95 | 76 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 163 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 95 | 122 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 163 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 124 | 104 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 124 | 152 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 152 | 196 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 196 | 243 | 47 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 262 | 281 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 309 | 337 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 20 | 72 | 52 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 72 | 90 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 90 | 119 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 160 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 20 | 94 | 74 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 160 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 94 | 120 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 160 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 120 | 160 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 20 | 106 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 106 | 129 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 129 | 165 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 165 | 204 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 219 | 234 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 234 | 257 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 257 | 282 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 26 | 162 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 26 | 98 | 72 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 26 | 162 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 26 | 162 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 123 | 162 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 157 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 157 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 98 | 121 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 157 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 172 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 41 | 110 | 69 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 172 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 110 | 134 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 172 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 134 | 172 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 41 | 121 | 80 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 121 | 143 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 143 | 177 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 177 | 213 | 36 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 213 | 227 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 227 | 241 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 263 | 286 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 46 | 172 | O-12-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 46 | 87 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 46 | 172 | O-12-2 | 54 | 화물창 | 2 | 87 | 129 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 46 | 172 | O-12-3 | 55 | 시운전 | 3 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 46 | 172 | O-12-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 142 | 172 | 30 | S | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 50 | 310 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 50 | 242 | 192 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 50 | 310 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 242 | 270 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 50 | 310 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 270 | 310 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 54 | 193 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 54 | 127 | 73 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 54 | 193 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 127 | 153 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 54 | 193 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 153 | 193 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 54 | 136 | 82 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 136 | 158 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 158 | 193 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 193 | 230 | 37 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 230 | 245 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 245 | 260 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 305 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 282 | 305 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 240 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 64 | 194 | 130 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 240 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 240 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 64 | 188 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 64 | 129 | 65 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 64 | 188 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 129 | 152 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 64 | 188 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 152 | 188 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 74 | 168 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 74 | 123 | 49 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 74 | 168 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 123 | 140 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 74 | 168 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 140 | 168 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 159 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 74 | 133 | 59 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 159 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 133 | 141 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 159 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 141 | 159 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 81 | 257 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 81 | 211 | 130 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 81 | 257 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 81 | 257 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 230 | 257 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 92 | 193 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 92 | 162 | 70 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 92 | 193 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 162 | 172 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 92 | 193 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 172 | 193 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 120 | 201 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 120 | 176 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 120 | 201 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 176 | 184 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 120 | 201 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 184 | 201 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 388 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 120 | 318 | 198 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 388 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 318 | 347 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 388 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 347 | 388 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 157 | 306 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 157 | 267 | 110 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 157 | 306 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 157 | 306 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 283 | 306 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 165 | 304 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 165 | 262 | 97 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 165 | 304 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 165 | 304 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 275 | 304 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 192 | 302 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 192 | 250 | 58 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 192 | 302 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 192 | 302 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 270 | 302 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 192 | 300 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 192 | 249 | 57 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 192 | 300 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 249 | 269 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 192 | 300 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 269 | 300 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 192 | 341 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 192 | 270 | 78 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 192 | 341 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 270 | 298 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 192 | 341 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 298 | 341 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 192 | 306 | O-29-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 192 | 252 | 60 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 192 | 306 | O-29-2 | 111 | 시운전 | 2 | 252 | 273 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 192 | 306 | O-29-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 273 | 306 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 215 | 321 | O-30-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 215 | 249 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 215 | 321 | O-30-2 | 114 | 화물창 | 2 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 215 | 321 | O-30-3 | 115 | 시운전 | 3 | 285 | 296 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 215 | 321 | O-30-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 296 | 321 | 25 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 215 | 345 | O-31-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 215 | 311 | 96 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 215 | 345 | O-31-2 | 118 | 시운전 | 2 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 215 | 345 | O-31-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 218 | 290 | O-32-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 218 | 268 | 50 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 218 | 290 | O-32-2 | 121 | 시운전 | 2 | 268 | 275 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 218 | 290 | O-32-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 275 | 290 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 218 | 428 | O-33-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 218 | 373 | 155 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 218 | 428 | O-33-2 | 124 | 시운전 | 2 | 373 | 396 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 218 | 428 | O-33-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 396 | 428 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 225 | 318 | O-34-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 225 | 290 | 65 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 225 | 318 | O-34-2 | 127 | 시운전 | 2 | 290 | 299 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 225 | 318 | O-34-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 238 | 343 | O-35-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 238 | 293 | 55 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 238 | 343 | O-35-2 | 130 | 시운전 | 2 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 238 | 343 | O-35-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 312 | 343 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 240 | 371 | O-36-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 240 | 309 | 69 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 240 | 371 | O-36-2 | 133 | 시운전 | 2 | 309 | 333 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 240 | 371 | O-36-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 250 | 342 | O-37-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 250 | 314 | 64 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 250 | 342 | O-37-2 | 136 | 시운전 | 2 | 314 | 323 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 250 | 342 | O-37-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 323 | 342 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 398 | O-38-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 250 | 328 | 78 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 398 | O-38-2 | 139 | 시운전 | 2 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 398 | O-38-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 356 | 398 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-1 | 141 | 화물창 | 1 | 260 | 338 | 78 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-2 | 142 | P/T | 2 | 338 | 359 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 392 | 427 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-5 | 145 | 시운전 | 5 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-6 | 146 | C/T | 6 | 441 | 455 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-7 | 147 | G/T | 7 | 455 | 476 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 260 | 499 | O-39-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 476 | 499 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 261 | 395 | O-40-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 261 | 354 | 93 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 261 | 395 | O-40-2 | 150 | 시운전 | 2 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 261 | 395 | O-40-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 367 | 395 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 268 | 375 | O-41-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 268 | 324 | 56 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 268 | 375 | O-41-2 | 153 | 시운전 | 2 | 324 | 344 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 268 | 375 | O-41-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 344 | 375 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 268 | 369 | O-42-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 268 | 338 | 70 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 268 | 369 | O-42-2 | 156 | 시운전 | 2 | 338 | 348 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 268 | 369 | O-42-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 273 | 374 | O-43-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 273 | 326 | 53 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 273 | 374 | O-43-2 | 159 | 시운전 | 2 | 326 | 345 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 273 | 374 | O-43-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-1 | 161 | 화물창 | 1 | 273 | 369 | 96 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-2 | 162 | P/T | 2 | 369 | 395 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 395 | 435 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 435 | 478 | 43 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-5 | 165 | 시운전 | 5 | 478 | 495 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-6 | 166 | C/T | 6 | 495 | 512 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-7 | 167 | G/T | 7 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 565 | O-44-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 538 | 565 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 277 | 424 | O-45-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 277 | 354 | 77 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 277 | 424 | O-45-2 | 170 | 시운전 | 2 | 354 | 381 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 277 | 424 | O-45-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 279 | 370 | O-46-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 279 | 342 | 63 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 279 | 370 | O-46-2 | 173 | 시운전 | 2 | 342 | 351 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 279 | 370 | O-46-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 302 | 424 | O-47-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 302 | 366 | 64 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 302 | 424 | O-47-2 | 176 | 시운전 | 2 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 302 | 424 | O-47-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 389 | 424 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 302 | 408 | O-48-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 302 | 376 | 74 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 302 | 408 | O-48-2 | 179 | 시운전 | 2 | 376 | 386 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 302 | 408 | O-48-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 386 | 408 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 312 | 433 | O-49-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 312 | 376 | 64 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 312 | 433 | O-49-2 | 182 | 시운전 | 2 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 312 | 433 | O-49-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 398 | 433 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 330 | 446 | O-50-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 330 | 411 | 81 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 330 | 446 | O-50-2 | 185 | 시운전 | 2 | 411 | 422 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 330 | 446 | O-50-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 422 | 446 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 341 | 424 | O-51-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 341 | 399 | 58 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 341 | 424 | O-51-2 | 188 | 시운전 | 2 | 399 | 407 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 341 | 424 | O-51-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 341 | 414 | O-52-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 341 | 379 | 38 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 341 | 414 | O-52-2 | 191 | 시운전 | 2 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 341 | 414 | O-52-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 392 | 414 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 347 | 574 | O-53-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 347 | 514 | 167 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 347 | 574 | O-53-2 | 194 | 시운전 | 2 | 514 | 538 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 347 | 574 | O-53-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 538 | 574 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 347 | 438 | O-54-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 347 | 410 | 63 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 347 | 438 | O-54-2 | 197 | 시운전 | 2 | 410 | 419 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 347 | 438 | O-54-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-1 | 199 | 화물창 | 1 | 351 | 433 | 82 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-2 | 200 | P/T | 2 | 433 | 455 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 455 | 490 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 490 | 527 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-5 | 203 | 시운전 | 5 | 527 | 542 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-6 | 204 | C/T | 6 | 542 | 557 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-7 | 205 | G/T | 7 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 351 | 601 | O-55-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 579 | 601 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 376 | 491 | O-56-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 376 | 436 | 60 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 376 | 491 | O-56-2 | 208 | 시운전 | 2 | 436 | 457 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 376 | 491 | O-56-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 457 | 491 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-1 | 210 | 화물창 | 1 | 376 | 458 | 82 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-2 | 211 | P/T | 2 | 458 | 480 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 480 | 515 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 515 | 552 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-5 | 214 | 시운전 | 5 | 552 | 567 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-6 | 215 | C/T | 6 | 567 | 582 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-7 | 216 | G/T | 7 | 582 | 604 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 376 | 626 | O-57-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 604 | 626 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 382 | 539 | O-58-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 382 | 465 | 83 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 382 | 539 | O-58-2 | 219 | 시운전 | 2 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 382 | 539 | O-58-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 494 | 539 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 382 | 468 | O-59-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 382 | 427 | 45 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 382 | 468 | O-59-2 | 222 | 시운전 | 2 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 382 | 468 | O-59-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 382 | 518 | O-60-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 382 | 477 | 95 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 382 | 518 | O-60-2 | 225 | 시운전 | 2 | 477 | 490 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 382 | 518 | O-60-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 382 | 699 | O-61-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 382 | 616 | 234 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 382 | 699 | O-61-2 | 228 | 시운전 | 2 | 616 | 650 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 382 | 699 | O-61-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 650 | 699 | 49 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 396 | 544 | O-62-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 396 | 474 | 78 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 396 | 544 | O-62-2 | 231 | 시운전 | 2 | 474 | 502 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 396 | 544 | O-62-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 502 | 544 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-1 | 233 | 화물창 | 1 | 406 | 502 | 96 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-2 | 234 | P/T | 2 | 502 | 528 | 26 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 528 | 568 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 568 | 611 | 43 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-5 | 237 | 시운전 | 5 | 611 | 628 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-6 | 238 | C/T | 6 | 628 | 645 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-7 | 239 | G/T | 7 | 645 | 671 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 406 | 698 | O-63-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 671 | 698 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-1 | 241 | 화물창 | 1 | 434 | 506 | 72 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-2 | 242 | P/T | 2 | 506 | 525 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 525 | 555 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 555 | 588 | 33 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-5 | 245 | 시운전 | 5 | 588 | 601 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-6 | 246 | C/T | 6 | 601 | 614 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-7 | 247 | G/T | 7 | 614 | 633 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 434 | 655 | O-64-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 633 | 655 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-1 | 249 | 화물창 | 1 | 434 | 505 | 71 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-2 | 250 | P/T | 2 | 505 | 524 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 524 | 554 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 554 | 586 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-5 | 253 | 시운전 | 5 | 586 | 599 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-6 | 254 | C/T | 6 | 599 | 612 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-7 | 255 | G/T | 7 | 612 | 631 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 652 | O-65-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 631 | 652 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-1 | 257 | 화물창 | 1 | 434 | 514 | 80 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-2 | 258 | P/T | 2 | 514 | 536 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 536 | 570 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 570 | 606 | 36 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-5 | 261 | 시운전 | 5 | 606 | 620 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-6 | 262 | C/T | 6 | 620 | 634 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-7 | 263 | G/T | 7 | 634 | 656 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 434 | 679 | O-66-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 656 | 679 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 451 | 576 | O-67-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 451 | 538 | 87 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 451 | 576 | O-67-2 | 266 | 시운전 | 2 | 538 | 550 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 451 | 576 | O-67-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 550 | 576 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 461 | 570 | O-68-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 461 | 518 | 57 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 461 | 570 | O-68-2 | 269 | 시운전 | 2 | 518 | 538 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 461 | 570 | O-68-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 538 | 570 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 461 | 580 | O-69-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 461 | 544 | 83 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 461 | 580 | O-69-2 | 272 | 시운전 | 2 | 544 | 555 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 461 | 580 | O-69-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 555 | 580 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 470 | 625 | O-70-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 470 | 552 | 82 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 470 | 625 | O-70-2 | 275 | 시운전 | 2 | 552 | 581 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 470 | 625 | O-70-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 581 | 625 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 476 | 606 | O-71-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 476 | 518 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 476 | 606 | O-71-2 | 278 | 화물창 | 2 | 518 | 562 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 476 | 606 | O-71-3 | 279 | 시운전 | 3 | 562 | 576 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 476 | 606 | O-71-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 576 | 606 | 30 | S | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-1 | 281 | 화물창 | 1 | 480 | 542 | 62 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-2 | 282 | P/T | 2 | 542 | 559 | 17 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 559 | 585 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 585 | 613 | 28 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-5 | 285 | 시운전 | 5 | 613 | 624 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-6 | 286 | C/T | 6 | 624 | 635 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-7 | 287 | G/T | 7 | 635 | 652 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-72-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 652 | 670 | 18 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 517 | 620 | O-73-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 517 | 589 | 72 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 517 | 620 | O-73-2 | 290 | 시운전 | 2 | 589 | 599 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 517 | 620 | O-73-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 599 | 620 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 517 | 661 | O-74-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 517 | 593 | 76 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 517 | 661 | O-74-2 | 293 | 시운전 | 2 | 593 | 620 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 517 | 661 | O-74-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 620 | 661 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 527 | 676 | O-75-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 527 | 605 | 78 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 527 | 676 | O-75-2 | 296 | 시운전 | 2 | 605 | 633 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 527 | 676 | O-75-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 633 | 676 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-1 | 298 | 화물창 | 1 | 537 | 604 | 67 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-2 | 299 | P/T | 2 | 604 | 622 | 18 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 622 | 650 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 650 | 680 | 30 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-5 | 302 | 시운전 | 5 | 680 | 692 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-6 | 303 | C/T | 6 | 692 | 704 | 12 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-7 | 304 | G/T | 7 | 704 | 722 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 743 | O-76-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 722 | 743 | 21 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-1 | 306 | 화물창 | 1 | 545 | 650 | 105 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-2 | 307 | P/T | 2 | 650 | 678 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 678 | 722 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 722 | 770 | 48 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-5 | 310 | 시운전 | 5 | 770 | 789 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-6 | 311 | C/T | 6 | 789 | 808 | 19 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-7 | 312 | G/T | 7 | 808 | 836 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 545 | 865 | O-77-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 836 | 865 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 549 | 698 | O-78-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 549 | 598 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 549 | 698 | O-78-2 | 315 | 화물창 | 2 | 598 | 648 | 50 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 549 | 698 | O-78-3 | 316 | 시운전 | 3 | 648 | 664 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 549 | 698 | O-78-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 664 | 698 | 34 | S | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-1 | 318 | 화물창 | 1 | 560 | 630 | 70 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-2 | 319 | P/T | 2 | 630 | 649 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 649 | 678 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 678 | 709 | 31 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-5 | 322 | 시운전 | 5 | 709 | 721 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-6 | 323 | C/T | 6 | 721 | 733 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-7 | 324 | G/T | 7 | 733 | 752 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 773 | O-79-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 752 | 773 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 561 | 693 | O-80-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 561 | 653 | 92 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 561 | 693 | O-80-2 | 327 | 시운전 | 2 | 653 | 666 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 561 | 693 | O-80-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 666 | 693 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 119 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 10 | G1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 246 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 8 | 86 | 78 | N | 0 | E4
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 163 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 19 | 95 | 76 | F | 10 | B2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 337 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 124 | 104 | N | 0 | D5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 20 | 72 | 52 | F | 10 | E3
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 20 | 160 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 20 | 94 | 74 | F | 10 | E7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 282 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 20 | 106 | 86 | N | 0 | C2
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 26 | 162 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 26 | 98 | 72 | F | 10 | H1
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 157 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 10 | B1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 172 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 41 | 110 | 69 | F | 10 | A2
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 286 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 41 | 121 | 80 | N | 0 | D3
J-12 | 11 | PC | 7 | 46 | 172 | O-12-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 46 | 87 | 41 | N | 0 | E5
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 50 | 310 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 50 | 242 | 192 | F | 15 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B