## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 66 | 63 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 66 | 83 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 83 | 110 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 110 | 138 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 149 | 160 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 160 | 177 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 177 | 196 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 174 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 17 | 133 | 116 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 174 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 133 | 150 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 174 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 150 | 174 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 21 | 84 | 63 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 84 | 101 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 101 | 127 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 127 | 155 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 155 | 166 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 166 | 177 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 177 | 194 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 194 | 212 | 18 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 135 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 21 | 100 | 79 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 135 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 100 | 111 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 135 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 111 | 135 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 21 | 89 | 68 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 89 | 107 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 135 | 166 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 178 | 190 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 190 | 208 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 208 | 228 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 23 | 261 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 23 | 199 | 176 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 23 | 261 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 199 | 225 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 23 | 261 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 225 | 261 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 125 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 53 | 103 | 50 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 125 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 103 | 110 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 125 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 110 | 125 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 53 | 214 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 53 | 172 | 119 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 53 | 214 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 53 | 214 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 59 | 140 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 59 | 115 | 56 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 59 | 140 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 115 | 123 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 59 | 140 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 123 | 140 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 59 | 196 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 59 | 154 | 95 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 59 | 196 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 59 | 196 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 73 | 136 | 63 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 136 | 153 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 153 | 179 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 179 | 207 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 218 | 229 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 264 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 246 | 264 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 195 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 73 | 158 | 85 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 195 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 195 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 170 | 195 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 73 | 156 | 83 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 156 | 178 | 22 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 178 | 213 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 213 | 251 | 38 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 251 | 266 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 266 | 281 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 281 | 303 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 327 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 303 | 327 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 89 | 161 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 89 | 139 | 50 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 89 | 161 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 139 | 146 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 89 | 161 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 146 | 161 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 92 | 352 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 92 | 284 | 192 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 92 | 352 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 92 | 352 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 312 | 352 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 95 | 245 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 95 | 174 | 79 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 95 | 245 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 174 | 202 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 95 | 245 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 202 | 245 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 107 | 299 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 107 | 249 | 142 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 107 | 299 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 249 | 270 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 107 | 299 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 107 | 182 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 107 | 146 | 39 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 107 | 182 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 146 | 160 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 107 | 182 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 160 | 182 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 114 | 196 | 82 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 196 | 218 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 218 | 252 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 252 | 289 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 289 | 303 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 303 | 317 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 317 | 339 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 363 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 339 | 363 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 119 | 272 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 119 | 200 | 81 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 119 | 272 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 200 | 229 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 119 | 272 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 229 | 272 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 138 | 270 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 138 | 230 | 92 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 138 | 270 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 138 | 270 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 243 | 270 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-1 | 96 | 화물창 | 1 | 140 | 212 | 72 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-2 | 97 | P/T | 2 | 212 | 231 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 231 | 261 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 261 | 294 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-5 | 100 | 시운전 | 5 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-6 | 101 | C/T | 6 | 307 | 320 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-7 | 102 | G/T | 7 | 320 | 339 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 360 | O-23-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 339 | 360 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 148 | 373 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 148 | 314 | 166 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 148 | 373 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 314 | 338 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 148 | 373 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 338 | 373 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 148 | 288 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 148 | 222 | 74 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 148 | 288 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 148 | 288 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 248 | 288 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 152 | 217 | 65 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 217 | 234 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 234 | 261 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 261 | 290 | 29 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 290 | 301 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 301 | 312 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 312 | 329 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 152 | 349 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 329 | 349 | 20 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 167 | 276 | O-27-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 167 | 202 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 167 | 276 | O-27-2 | 119 | 화물창 | 2 | 202 | 239 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 167 | 276 | O-27-3 | 120 | 시운전 | 3 | 239 | 250 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 167 | 276 | O-27-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 250 | 276 | 26 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 181 | 269 | 88 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 269 | 293 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 293 | 330 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 330 | 370 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 402 | 426 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 449 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 426 | 449 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-1 | 130 | 화물창 | 1 | 181 | 260 | 79 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-2 | 131 | P/T | 2 | 260 | 281 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 314 | 350 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-5 | 134 | 시운전 | 5 | 350 | 364 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-6 | 135 | C/T | 6 | 364 | 378 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-7 | 136 | G/T | 7 | 378 | 399 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 423 | O-29-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 399 | 423 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 197 | 325 | O-30-1 | 138 | 특수도장 | 1 | 197 | 239 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 197 | 325 | O-30-2 | 139 | 화물창 | 2 | 239 | 282 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 197 | 325 | O-30-3 | 140 | 시운전 | 3 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 197 | 325 | O-30-4 | 141 | 인도준비 | 4 | 296 | 325 | 29 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 226 | 508 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 226 | 434 | 208 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 226 | 508 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 434 | 465 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 226 | 508 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 465 | 508 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 229 | 346 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 229 | 291 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 229 | 346 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 229 | 346 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 313 | 346 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 233 | 305 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 233 | 283 | 50 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 233 | 305 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 283 | 290 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 233 | 305 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 237 | 362 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 237 | 324 | 87 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 237 | 362 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 324 | 336 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 237 | 362 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 259 | 388 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 259 | 327 | 68 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 259 | 388 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 327 | 351 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 259 | 388 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 351 | 388 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 270 | 379 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 270 | 346 | 76 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 270 | 379 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 270 | 379 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 356 | 379 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 274 | 342 | 68 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 342 | 360 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 360 | 388 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 388 | 419 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 419 | 431 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 431 | 443 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 481 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 461 | 481 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 274 | 382 | O-38-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 274 | 309 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 274 | 382 | O-38-2 | 169 | 화물창 | 2 | 309 | 345 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 274 | 382 | O-38-3 | 170 | 시운전 | 3 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 274 | 382 | O-38-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 356 | 382 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 287 | 374 | 87 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 374 | 397 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 397 | 433 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 433 | 472 | 39 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 472 | 487 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 487 | 502 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 502 | 525 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 287 | 551 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 525 | 551 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 293 | 446 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 293 | 374 | 81 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 293 | 446 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 374 | 403 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 293 | 446 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 403 | 446 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-1 | 183 | 화물창 | 1 | 300 | 385 | 85 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-2 | 184 | P/T | 2 | 385 | 408 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 408 | 444 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 444 | 483 | 39 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-5 | 187 | 시운전 | 5 | 483 | 498 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-6 | 188 | C/T | 6 | 498 | 513 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-7 | 189 | G/T | 7 | 513 | 536 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 560 | O-41-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 536 | 560 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 310 | 417 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 310 | 366 | 56 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 310 | 417 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 366 | 386 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 310 | 417 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 386 | 417 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 320 | 451 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 320 | 411 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 320 | 451 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 411 | 424 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 320 | 451 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 424 | 451 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-1 | 197 | 화물창 | 1 | 339 | 429 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-2 | 198 | P/T | 2 | 429 | 453 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 453 | 491 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 491 | 531 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-5 | 201 | 시운전 | 5 | 531 | 547 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-6 | 202 | C/T | 6 | 547 | 563 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-7 | 203 | G/T | 7 | 563 | 587 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 339 | 612 | O-44-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 587 | 612 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 339 | 443 | O-45-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 339 | 373 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 339 | 443 | O-45-2 | 206 | 화물창 | 2 | 373 | 408 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 339 | 443 | O-45-3 | 207 | 시운전 | 3 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 339 | 443 | O-45-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 419 | 443 | 24 | S | 15
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 345 | 427 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 345 | 388 | 43 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 345 | 427 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 388 | 403 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 345 | 427 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 346 | 418 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 346 | 396 | 50 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 346 | 418 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 396 | 403 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 346 | 418 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 354 | 428 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 354 | 405 | 51 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 354 | 428 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 405 | 412 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 354 | 428 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 412 | 428 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-1 | 218 | 화물창 | 1 | 355 | 419 | 64 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-2 | 219 | P/T | 2 | 419 | 436 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 463 | 492 | 29 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-5 | 222 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-6 | 223 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-7 | 224 | G/T | 7 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-49-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 531 | 550 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 364 | 506 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 364 | 439 | 75 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 364 | 506 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 364 | 506 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 465 | 506 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-1 | 229 | 화물창 | 1 | 364 | 459 | 95 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-2 | 230 | P/T | 2 | 459 | 485 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 485 | 525 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 525 | 568 | 43 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-5 | 233 | 시운전 | 5 | 568 | 585 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-6 | 234 | C/T | 6 | 585 | 602 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-7 | 235 | G/T | 7 | 602 | 628 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-51-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 628 | 653 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 403 | 512 | O-52-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 403 | 460 | 57 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 403 | 512 | O-52-2 | 238 | 시운전 | 2 | 460 | 480 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 403 | 512 | O-52-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 480 | 512 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 403 | 537 | O-53-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 403 | 474 | 71 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 403 | 537 | O-53-2 | 241 | 시운전 | 2 | 474 | 499 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 403 | 537 | O-53-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 499 | 537 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 445 | 584 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 445 | 518 | 73 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 445 | 584 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 445 | 584 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 544 | 584 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 450 | 729 | O-55-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 450 | 656 | 206 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 450 | 729 | O-55-2 | 247 | 시운전 | 2 | 656 | 686 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 450 | 729 | O-55-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 686 | 729 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 460 | 586 | O-56-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 460 | 548 | 88 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 460 | 586 | O-56-2 | 250 | 시운전 | 2 | 548 | 560 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 460 | 586 | O-56-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-1 | 252 | 화물창 | 1 | 471 | 563 | 92 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-2 | 253 | P/T | 2 | 563 | 588 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 588 | 627 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 627 | 668 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-5 | 256 | 시운전 | 5 | 668 | 684 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-6 | 257 | C/T | 6 | 684 | 700 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-7 | 258 | G/T | 7 | 700 | 725 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 471 | 750 | O-57-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 725 | 750 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 473 | 579 | O-58-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 473 | 547 | 74 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 473 | 579 | O-58-2 | 261 | 시운전 | 2 | 547 | 557 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 473 | 579 | O-58-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 508 | 654 | O-59-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 508 | 556 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 508 | 654 | O-59-2 | 264 | 화물창 | 2 | 556 | 605 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 508 | 654 | O-59-3 | 265 | 시운전 | 3 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 508 | 654 | O-59-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 621 | 654 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | PC | 7 | 511 | 632 | O-60-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 511 | 550 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 511 | 632 | O-60-2 | 268 | 화물창 | 2 | 550 | 591 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 511 | 632 | O-60-3 | 269 | 시운전 | 3 | 591 | 604 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 511 | 632 | O-60-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 604 | 632 | 28 | S | 15
J-61 | 60 | PC | 7 | 511 | 643 | O-61-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 511 | 554 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 511 | 643 | O-61-2 | 272 | 화물창 | 2 | 554 | 598 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 511 | 643 | O-61-3 | 273 | 시운전 | 3 | 598 | 612 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 511 | 643 | O-61-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 612 | 643 | 31 | S | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 511 | 638 | O-62-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 511 | 599 | 88 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 511 | 638 | O-62-2 | 276 | 시운전 | 2 | 599 | 611 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 511 | 638 | O-62-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 611 | 638 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 514 | 612 | O-63-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 514 | 565 | 51 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 514 | 612 | O-63-2 | 279 | 시운전 | 2 | 565 | 583 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 514 | 612 | O-63-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 583 | 612 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 518 | 604 | 86 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 616 | 641 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 522 | 761 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 522 | 698 | 176 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 522 | 761 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 698 | 724 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 522 | 761 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 724 | 761 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-1 | 287 | 화물창 | 1 | 523 | 622 | 99 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-2 | 288 | P/T | 2 | 622 | 649 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 649 | 691 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 691 | 736 | 45 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-5 | 291 | 시운전 | 5 | 736 | 754 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-6 | 292 | C/T | 6 | 754 | 772 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-7 | 293 | G/T | 7 | 772 | 799 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 523 | 825 | O-66-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 799 | 825 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-1 | 295 | 화물창 | 1 | 527 | 608 | 81 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-2 | 296 | P/T | 2 | 608 | 630 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 630 | 664 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 664 | 701 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-5 | 299 | 시운전 | 5 | 701 | 715 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-6 | 300 | C/T | 6 | 715 | 729 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-7 | 301 | G/T | 7 | 729 | 751 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 775 | O-67-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 751 | 775 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-1 | 303 | 화물창 | 1 | 535 | 617 | 82 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-2 | 304 | P/T | 2 | 617 | 639 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 639 | 673 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 673 | 710 | 37 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-5 | 307 | 시운전 | 5 | 710 | 724 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-6 | 308 | C/T | 6 | 724 | 738 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-7 | 309 | G/T | 7 | 738 | 760 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 535 | 784 | O-68-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 760 | 784 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 558 | 683 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 558 | 650 | 92 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 558 | 683 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 650 | 663 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 558 | 683 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 663 | 683 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 563 | 666 | O-70-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 563 | 635 | 72 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 563 | 666 | O-70-2 | 315 | 시운전 | 2 | 635 | 645 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 563 | 666 | O-70-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 645 | 666 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-1 | 317 | 화물창 | 1 | 574 | 645 | 71 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-2 | 318 | P/T | 2 | 645 | 664 | 19 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 664 | 694 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 694 | 726 | 32 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-5 | 321 | 시운전 | 5 | 726 | 739 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-6 | 322 | C/T | 6 | 739 | 752 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-7 | 323 | G/T | 7 | 752 | 771 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 574 | 792 | O-71-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 771 | 792 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-1 | 325 | 화물창 | 1 | 581 | 651 | 70 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-2 | 326 | P/T | 2 | 651 | 670 | 19 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 670 | 700 | 30 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 700 | 732 | 32 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-5 | 329 | 시운전 | 5 | 732 | 744 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-6 | 330 | C/T | 6 | 744 | 756 | 12 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-7 | 331 | G/T | 7 | 756 | 775 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 581 | 796 | O-72-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 775 | 796 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-1 | 333 | 화물창 | 1 | 590 | 686 | 96 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-2 | 334 | P/T | 2 | 686 | 712 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 712 | 752 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 752 | 795 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-5 | 337 | 시운전 | 5 | 795 | 812 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-6 | 338 | C/T | 6 | 812 | 829 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-7 | 339 | G/T | 7 | 829 | 855 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 590 | 882 | O-73-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 855 | 882 | 27 | S | 5
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 593 | 674 | O-74-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 593 | 635 | 42 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 593 | 674 | O-74-2 | 342 | 시운전 | 2 | 635 | 650 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 593 | 674 | O-74-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 650 | 674 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-1 | 344 | 화물창 | 1 | 615 | 692 | 77 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-2 | 345 | P/T | 2 | 692 | 713 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 713 | 745 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 745 | 780 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-5 | 348 | 시운전 | 5 | 780 | 794 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-6 | 349 | C/T | 6 | 794 | 808 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-7 | 350 | G/T | 7 | 808 | 829 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-75-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 829 | 850 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 629 | 773 | O-76-1 | 352 | 특수도장 | 1 | 629 | 676 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 629 | 773 | O-76-2 | 353 | 화물창 | 2 | 676 | 724 | 48 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 629 | 773 | O-76-3 | 354 | 시운전 | 3 | 724 | 739 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 629 | 773 | O-76-4 | 355 | 인도준비 | 4 | 739 | 773 | 34 | S | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 629 | 871 | O-77-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 629 | 808 | 179 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 629 | 871 | O-77-2 | 357 | 시운전 | 2 | 808 | 834 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 629 | 871 | O-77-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 834 | 871 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-1 | 359 | 화물창 | 1 | 633 | 738 | 105 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-2 | 360 | P/T | 2 | 738 | 766 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 766 | 810 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 810 | 858 | 48 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-5 | 363 | 시운전 | 5 | 858 | 877 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-6 | 364 | C/T | 6 | 877 | 896 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-7 | 365 | G/T | 7 | 896 | 924 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 633 | 954 | O-78-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 924 | 954 | 30 | S | 5
J-79 | 78 | PC | 7 | 645 | 781 | O-79-1 | 367 | 특수도장 | 1 | 645 | 689 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 645 | 781 | O-79-2 | 368 | 화물창 | 2 | 689 | 735 | 46 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 645 | 781 | O-79-3 | 369 | 시운전 | 3 | 735 | 749 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 645 | 781 | O-79-4 | 370 | 인도준비 | 4 | 749 | 781 | 32 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-1 | 371 | 화물창 | 1 | 659 | 745 | 86 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-2 | 372 | P/T | 2 | 745 | 768 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 768 | 804 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 804 | 843 | 39 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-5 | 375 | 시운전 | 5 | 843 | 858 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-6 | 376 | C/T | 6 | 858 | 873 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-7 | 377 | G/T | 7 | 873 | 896 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 659 | 920 | O-80-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 896 | 920 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 196 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 66 | 63 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 174 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 17 | 133 | 116 | F | 15 | H1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 212 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 21 | 84 | 63 | N | 0 | A1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 135 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 21 | 100 | 79 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 21 | 89 | 68 | N | 0 | H2
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 23 | 261 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 23 | 199 | 176 | F | 15 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B