## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 78 | 99 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 99 | 132 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 216 | 239 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 76 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 76 | 95 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 95 | 125 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 125 | 158 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 171 | 184 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 184 | 203 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 203 | 225 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 4 | 91 | 87 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 91 | 114 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 114 | 151 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 151 | 190 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 190 | 205 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 205 | 220 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 220 | 243 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 243 | 269 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 6 | 69 | 63 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 69 | 86 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 86 | 113 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 113 | 141 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 152 | 163 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 163 | 180 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 180 | 199 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 23 | 88 | 65 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 88 | 97 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 212 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 23 | 162 | 139 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 212 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 162 | 182 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 212 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 182 | 212 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 35 | 113 | 78 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 113 | 134 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 134 | 167 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 167 | 202 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 202 | 216 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 216 | 230 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 272 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 251 | 272 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 190 | O-8-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 45 | 92 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 190 | O-8-2 | 47 | 화물창 | 2 | 92 | 141 | 49 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 190 | O-8-3 | 48 | 시운전 | 3 | 141 | 156 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 190 | O-8-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 156 | 190 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-1 | 50 | 화물창 | 1 | 57 | 126 | 69 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-2 | 51 | P/T | 2 | 126 | 144 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 144 | 173 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 173 | 204 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-5 | 54 | 시운전 | 5 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-6 | 55 | C/T | 6 | 216 | 228 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-7 | 56 | G/T | 7 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 57 | 267 | O-9-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 246 | 267 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 183 | O-10-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 72 | 149 | 77 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 183 | O-10-2 | 59 | 시운전 | 2 | 149 | 160 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 183 | O-10-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 160 | 183 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 75 | 195 | O-11-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 75 | 114 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 75 | 195 | O-11-2 | 62 | 화물창 | 2 | 114 | 154 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 75 | 195 | O-11-3 | 63 | 시운전 | 3 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 75 | 195 | O-11-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 167 | 195 | 28 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-1 | 65 | 화물창 | 1 | 87 | 170 | 83 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-2 | 66 | P/T | 2 | 170 | 192 | 22 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 192 | 227 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 227 | 264 | 37 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-5 | 69 | 시운전 | 5 | 264 | 279 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-6 | 70 | C/T | 6 | 279 | 294 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-7 | 71 | G/T | 7 | 294 | 316 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 340 | O-12-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 316 | 340 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 95 | 216 | O-13-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 95 | 179 | 84 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 95 | 216 | O-13-2 | 74 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 95 | 216 | O-13-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 102 | 182 | O-14-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 102 | 158 | 56 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 102 | 182 | O-14-2 | 77 | 시운전 | 2 | 158 | 166 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 102 | 182 | O-14-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 166 | 182 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 102 | 205 | O-15-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 102 | 156 | 54 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 102 | 205 | O-15-2 | 80 | 시운전 | 2 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 102 | 205 | O-15-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 175 | 205 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 117 | 282 | O-16-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 117 | 239 | 122 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 117 | 282 | O-16-2 | 83 | 시운전 | 2 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 117 | 282 | O-16-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-1 | 85 | 화물창 | 1 | 117 | 189 | 72 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-2 | 86 | P/T | 2 | 189 | 208 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 238 | 271 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-5 | 89 | 시운전 | 5 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-6 | 90 | C/T | 6 | 284 | 297 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-7 | 91 | G/T | 7 | 297 | 316 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 337 | O-17-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 316 | 337 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 228 | O-18-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 129 | 161 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 228 | O-18-2 | 94 | 화물창 | 2 | 161 | 194 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 228 | O-18-3 | 95 | 시운전 | 3 | 194 | 204 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 228 | O-18-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 204 | 228 | 24 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 129 | 242 | O-19-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 129 | 208 | 79 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 129 | 242 | O-19-2 | 98 | 시운전 | 2 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 129 | 242 | O-19-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-1 | 100 | 화물창 | 1 | 129 | 205 | 76 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-2 | 101 | P/T | 2 | 205 | 225 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 225 | 257 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 257 | 291 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-5 | 104 | 시운전 | 5 | 291 | 304 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-6 | 105 | C/T | 6 | 304 | 317 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-7 | 106 | G/T | 7 | 317 | 337 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 129 | 362 | O-20-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 337 | 362 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 267 | O-21-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 142 | 208 | 66 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 267 | O-21-2 | 109 | 시운전 | 2 | 208 | 231 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 267 | O-21-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 231 | 267 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-1 | 111 | 화물창 | 1 | 145 | 222 | 77 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-2 | 112 | P/T | 2 | 222 | 243 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 243 | 275 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 275 | 310 | 35 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-5 | 115 | 시운전 | 5 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-6 | 116 | C/T | 6 | 324 | 338 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-7 | 117 | G/T | 7 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 359 | 380 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-1 | 119 | 화물창 | 1 | 145 | 211 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-2 | 120 | P/T | 2 | 211 | 229 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 229 | 257 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 257 | 287 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-5 | 123 | 시운전 | 5 | 287 | 299 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-6 | 124 | C/T | 6 | 299 | 311 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-7 | 125 | G/T | 7 | 311 | 329 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 145 | 348 | O-23-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 329 | 348 | 19 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-1 | 127 | 화물창 | 1 | 166 | 242 | 76 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-2 | 128 | P/T | 2 | 242 | 262 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 262 | 294 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 294 | 328 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-5 | 131 | 시운전 | 5 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-6 | 132 | C/T | 6 | 341 | 354 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-7 | 133 | G/T | 7 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 166 | 398 | O-24-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 374 | 398 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-1 | 135 | 화물창 | 1 | 173 | 263 | 90 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-2 | 136 | P/T | 2 | 263 | 287 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 287 | 325 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 325 | 366 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-5 | 139 | 시운전 | 5 | 366 | 382 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-6 | 140 | C/T | 6 | 382 | 398 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-7 | 141 | G/T | 7 | 398 | 422 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-25-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 422 | 448 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 193 | 330 | O-26-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 193 | 294 | 101 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 193 | 330 | O-26-2 | 144 | 시운전 | 2 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 193 | 330 | O-26-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 193 | 334 | O-27-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 193 | 297 | 104 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 193 | 334 | O-27-2 | 147 | 시운전 | 2 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 193 | 334 | O-27-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 312 | 334 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 216 | 461 | O-28-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 216 | 397 | 181 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 216 | 461 | O-28-2 | 150 | 시운전 | 2 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 216 | 461 | O-28-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 423 | 461 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 229 | 360 | O-29-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 229 | 298 | 69 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 229 | 360 | O-29-2 | 153 | 시운전 | 2 | 298 | 322 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 229 | 360 | O-29-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 322 | 360 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 233 | 378 | O-30-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 233 | 309 | 76 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 233 | 378 | O-30-2 | 156 | 시운전 | 2 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 233 | 378 | O-30-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 252 | 365 | O-31-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 252 | 331 | 79 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 252 | 365 | O-31-2 | 159 | 시운전 | 2 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 252 | 365 | O-31-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 253 | 362 | O-32-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 253 | 310 | 57 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 253 | 362 | O-32-2 | 162 | 시운전 | 2 | 310 | 330 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 253 | 362 | O-32-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 330 | 362 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 253 | 533 | O-33-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 253 | 460 | 207 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 253 | 533 | O-33-2 | 165 | 시운전 | 2 | 460 | 490 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 253 | 533 | O-33-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 490 | 533 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 257 | 390 | O-34-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 257 | 350 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 257 | 390 | O-34-2 | 168 | 시운전 | 2 | 350 | 363 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 257 | 390 | O-34-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 363 | 390 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 261 | 521 | O-35-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 261 | 453 | 192 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 261 | 521 | O-35-2 | 171 | 시운전 | 2 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 261 | 521 | O-35-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 481 | 521 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 275 | 365 | O-36-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 275 | 337 | 62 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 275 | 365 | O-36-2 | 174 | 시운전 | 2 | 337 | 346 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 275 | 365 | O-36-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-1 | 176 | 화물창 | 1 | 296 | 367 | 71 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-2 | 177 | P/T | 2 | 367 | 386 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 386 | 416 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 416 | 448 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-5 | 180 | 시운전 | 5 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-6 | 181 | C/T | 6 | 461 | 474 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-7 | 182 | G/T | 7 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 514 | O-37-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 493 | 514 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 302 | 396 | O-38-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 302 | 367 | 65 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 302 | 396 | O-38-2 | 185 | 시운전 | 2 | 367 | 376 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 302 | 396 | O-38-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 376 | 396 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-1 | 187 | 화물창 | 1 | 314 | 397 | 83 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-2 | 188 | P/T | 2 | 397 | 419 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 419 | 454 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 454 | 492 | 38 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-5 | 191 | 시운전 | 5 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-6 | 192 | C/T | 6 | 507 | 522 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-7 | 193 | G/T | 7 | 522 | 544 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 314 | 568 | O-39-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 544 | 568 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 356 | 550 | O-40-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 356 | 499 | 143 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 356 | 550 | O-40-2 | 196 | 시운전 | 2 | 499 | 520 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 356 | 550 | O-40-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 520 | 550 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 372 | 483 | O-41-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 372 | 449 | 77 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 372 | 483 | O-41-2 | 199 | 시운전 | 2 | 449 | 460 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 372 | 483 | O-41-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 460 | 483 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-1 | 201 | 화물창 | 1 | 382 | 474 | 92 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-2 | 202 | P/T | 2 | 474 | 499 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 499 | 538 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 538 | 580 | 42 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-5 | 205 | 시운전 | 5 | 580 | 596 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-6 | 206 | C/T | 6 | 596 | 612 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-7 | 207 | G/T | 7 | 612 | 637 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-42-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 637 | 662 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 382 | 524 | O-43-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 382 | 457 | 75 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 382 | 524 | O-43-2 | 210 | 시운전 | 2 | 457 | 483 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 382 | 524 | O-43-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 483 | 524 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 392 | 527 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 392 | 491 | 99 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 392 | 527 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 491 | 505 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 392 | 527 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 395 | 533 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 395 | 468 | 73 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 395 | 533 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 395 | 533 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 494 | 533 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 410 | 536 | O-46-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 410 | 498 | 88 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 410 | 536 | O-46-2 | 219 | 시운전 | 2 | 498 | 510 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 410 | 536 | O-46-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 510 | 536 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 413 | 548 | O-47-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 413 | 457 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 413 | 548 | O-47-2 | 222 | 화물창 | 2 | 457 | 502 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 413 | 548 | O-47-3 | 223 | 시운전 | 3 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 413 | 548 | O-47-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 516 | 548 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-1 | 225 | 화물창 | 1 | 419 | 487 | 68 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-2 | 226 | P/T | 2 | 487 | 505 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 505 | 533 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 533 | 564 | 31 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-5 | 229 | 시운전 | 5 | 564 | 576 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-6 | 230 | C/T | 6 | 576 | 588 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-7 | 231 | G/T | 7 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 419 | 626 | O-48-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 606 | 626 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 419 | 531 | O-49-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 419 | 497 | 78 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 419 | 531 | O-49-2 | 234 | 시운전 | 2 | 497 | 508 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 419 | 531 | O-49-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 508 | 531 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 437 | 544 | O-50-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 437 | 511 | 74 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 437 | 544 | O-50-2 | 237 | 시운전 | 2 | 511 | 521 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 437 | 544 | O-50-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 521 | 544 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-1 | 239 | 화물창 | 1 | 444 | 506 | 62 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-2 | 240 | P/T | 2 | 506 | 523 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 523 | 549 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 549 | 577 | 28 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-5 | 243 | 시운전 | 5 | 577 | 588 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-6 | 244 | C/T | 6 | 588 | 599 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-7 | 245 | G/T | 7 | 599 | 616 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 444 | 634 | O-51-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 616 | 634 | 18 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 450 | 527 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 450 | 503 | 53 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 450 | 527 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 503 | 510 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 450 | 527 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 510 | 527 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 456 | 573 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 456 | 518 | 62 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 456 | 573 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 518 | 540 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 456 | 573 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 540 | 573 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-1 | 253 | 화물창 | 1 | 458 | 524 | 66 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-2 | 254 | P/T | 2 | 524 | 542 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 542 | 570 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 570 | 600 | 30 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-5 | 257 | 시운전 | 5 | 600 | 612 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-6 | 258 | C/T | 6 | 612 | 624 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-7 | 259 | G/T | 7 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 458 | 659 | O-54-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 642 | 659 | 17 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 459 | 553 | O-55-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 459 | 524 | 65 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 459 | 553 | O-55-2 | 262 | 시운전 | 2 | 524 | 533 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 459 | 553 | O-55-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 533 | 553 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 462 | 535 | O-56-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 462 | 513 | 51 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 462 | 535 | O-56-2 | 265 | 시운전 | 2 | 513 | 520 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 462 | 535 | O-56-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 520 | 535 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-1 | 267 | 화물창 | 1 | 478 | 544 | 66 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-2 | 268 | P/T | 2 | 544 | 562 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 590 | 620 | 30 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-5 | 271 | 시운전 | 5 | 620 | 632 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-6 | 272 | C/T | 6 | 632 | 644 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-7 | 273 | G/T | 7 | 644 | 662 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 478 | 679 | O-57-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 662 | 679 | 17 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-1 | 275 | 화물창 | 1 | 489 | 585 | 96 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-2 | 276 | P/T | 2 | 585 | 611 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 611 | 651 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 651 | 694 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-5 | 279 | 시운전 | 5 | 694 | 711 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-6 | 280 | C/T | 6 | 711 | 728 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-7 | 281 | G/T | 7 | 728 | 754 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 489 | 780 | O-58-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 754 | 780 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 489 | 815 | O-59-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 489 | 730 | 241 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 489 | 815 | O-59-2 | 284 | 시운전 | 2 | 730 | 765 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 489 | 815 | O-59-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 765 | 815 | 50 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 516 | 652 | O-60-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 516 | 588 | 72 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 516 | 652 | O-60-2 | 287 | 시운전 | 2 | 588 | 613 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 516 | 652 | O-60-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 613 | 652 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-1 | 289 | 화물창 | 1 | 516 | 594 | 78 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-2 | 290 | P/T | 2 | 594 | 615 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 615 | 648 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 648 | 683 | 35 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-5 | 293 | 시운전 | 5 | 683 | 697 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-6 | 294 | C/T | 6 | 697 | 711 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-7 | 295 | G/T | 7 | 711 | 732 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 516 | 754 | O-61-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 732 | 754 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 521 | 663 | O-62-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 521 | 620 | 99 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 521 | 663 | O-62-2 | 298 | 시운전 | 2 | 620 | 634 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 521 | 663 | O-62-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 634 | 663 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 536 | 672 | O-63-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 536 | 608 | 72 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 536 | 672 | O-63-2 | 301 | 시운전 | 2 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 536 | 672 | O-63-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 633 | 672 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 551 | 829 | O-64-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 551 | 756 | 205 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 551 | 829 | O-64-2 | 304 | 시운전 | 2 | 756 | 786 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 551 | 829 | O-64-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 786 | 829 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 557 | 668 | O-65-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 557 | 634 | 77 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 557 | 668 | O-65-2 | 307 | 시운전 | 2 | 634 | 645 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 557 | 668 | O-65-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 645 | 668 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 563 | 638 | O-66-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 563 | 615 | 52 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 563 | 638 | O-66-2 | 310 | 시운전 | 2 | 615 | 622 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 563 | 638 | O-66-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 622 | 638 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 563 | 697 | O-67-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 563 | 634 | 71 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 563 | 697 | O-67-2 | 313 | 시운전 | 2 | 634 | 659 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 563 | 697 | O-67-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 659 | 697 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 565 | 706 | O-68-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 565 | 639 | 74 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 565 | 706 | O-68-2 | 316 | 시운전 | 2 | 639 | 665 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 565 | 706 | O-68-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 665 | 706 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 565 | 665 | O-69-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 565 | 635 | 70 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 565 | 665 | O-69-2 | 319 | 시운전 | 2 | 635 | 645 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 565 | 665 | O-69-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 645 | 665 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-1 | 321 | 화물창 | 1 | 591 | 651 | 60 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-2 | 322 | P/T | 2 | 651 | 667 | 16 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 667 | 692 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 692 | 719 | 27 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-5 | 325 | 시운전 | 5 | 719 | 730 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-6 | 326 | C/T | 6 | 730 | 741 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-7 | 327 | G/T | 7 | 741 | 757 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 775 | O-70-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 757 | 775 | 18 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 594 | 693 | O-71-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 594 | 646 | 52 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 594 | 693 | O-71-2 | 330 | 시운전 | 2 | 646 | 664 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 594 | 693 | O-71-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 664 | 693 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 595 | 715 | O-72-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 595 | 634 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 595 | 715 | O-72-2 | 333 | 화물창 | 2 | 634 | 674 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 595 | 715 | O-72-3 | 334 | 시운전 | 3 | 674 | 687 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 595 | 715 | O-72-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 687 | 715 | 28 | S | 15
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 595 | 712 | O-73-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 595 | 657 | 62 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 595 | 712 | O-73-2 | 337 | 시운전 | 2 | 657 | 679 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 595 | 712 | O-73-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 679 | 712 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-1 | 339 | 화물창 | 1 | 596 | 662 | 66 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-2 | 340 | P/T | 2 | 662 | 680 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 680 | 708 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 708 | 738 | 30 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-5 | 343 | 시운전 | 5 | 738 | 750 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-6 | 344 | C/T | 6 | 750 | 762 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-7 | 345 | G/T | 7 | 762 | 780 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 596 | 799 | O-74-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 780 | 799 | 19 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-1 | 347 | 화물창 | 1 | 617 | 717 | 100 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-2 | 348 | P/T | 2 | 717 | 744 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 744 | 786 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 786 | 831 | 45 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-5 | 351 | 시운전 | 5 | 831 | 849 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-6 | 352 | C/T | 6 | 849 | 867 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-7 | 353 | G/T | 7 | 867 | 894 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 617 | 921 | O-75-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 894 | 921 | 27 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-1 | 355 | 화물창 | 1 | 625 | 707 | 82 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-2 | 356 | P/T | 2 | 707 | 729 | 22 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 729 | 764 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 764 | 801 | 37 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-5 | 359 | 시운전 | 5 | 801 | 816 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-6 | 360 | C/T | 6 | 816 | 831 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-7 | 361 | G/T | 7 | 831 | 853 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 625 | 875 | O-76-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 853 | 875 | 22 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 625 | 727 | O-77-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 625 | 696 | 71 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 625 | 727 | O-77-2 | 364 | 시운전 | 2 | 696 | 706 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 625 | 727 | O-77-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 706 | 727 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 641 | 736 | O-78-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 641 | 707 | 66 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 641 | 736 | O-78-2 | 367 | 시운전 | 2 | 707 | 716 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 641 | 736 | O-78-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 716 | 736 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 648 | 747 | O-79-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 648 | 717 | 69 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 648 | 747 | O-79-2 | 370 | 시운전 | 2 | 717 | 726 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 648 | 747 | O-79-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 726 | 747 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 653 | 779 | O-80-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 653 | 741 | 88 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 653 | 779 | O-80-2 | 373 | 시운전 | 2 | 741 | 753 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 653 | 779 | O-80-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 753 | 779 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 225 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 76 | 72 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 269 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 4 | 91 | 87 | N | 0 | E3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 199 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 6 | 69 | 63 | N | 0 | E8
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 23 | 88 | 65 | F | 15 | C2
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 212 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 23 | 162 | 139 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B