## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 87 | 110 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 110 | 147 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 147 | 186 | 39 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 201 | 216 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 239 | 265 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 95 | 120 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 120 | 160 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 160 | 203 | 43 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 220 | 237 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 18 | 90 | 72 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 90 | 109 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 109 | 139 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 139 | 172 | 33 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 185 | 198 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 217 | 239 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 18 | 149 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 18 | 114 | 96 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 18 | 149 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 114 | 128 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 18 | 149 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 128 | 149 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 20 | 99 | 79 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 99 | 120 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 153 | 189 | 36 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 189 | 203 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 203 | 217 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 217 | 238 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 238 | 262 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 25 | 101 | 76 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-2 | 36 | P/T | 2 | 101 | 121 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 121 | 153 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 153 | 187 | 34 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-5 | 39 | 시운전 | 5 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-6 | 40 | C/T | 6 | 200 | 213 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-7 | 41 | G/T | 7 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 233 | 257 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 25 | 246 | O-7-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 25 | 188 | 163 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 25 | 246 | O-7-2 | 44 | 시운전 | 2 | 188 | 212 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 25 | 246 | O-7-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 212 | 246 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 29 | 165 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 29 | 124 | 95 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 29 | 165 | O-8-2 | 47 | 시운전 | 2 | 124 | 137 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 29 | 165 | O-8-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 137 | 165 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 48 | 172 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 48 | 134 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 48 | 172 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 134 | 146 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 48 | 172 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 146 | 172 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 204 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 52 | 132 | 80 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 204 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 132 | 160 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 204 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 160 | 204 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 156 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 54 | 108 | 54 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 156 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 108 | 127 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 156 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 127 | 156 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 70 | 180 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 70 | 147 | 77 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 70 | 180 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 70 | 180 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 158 | 180 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 71 | 356 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 71 | 281 | 210 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 71 | 356 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 281 | 312 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 71 | 356 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 312 | 356 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 72 | 214 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 72 | 177 | 105 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 72 | 214 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 72 | 214 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 192 | 214 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 90 | 161 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 90 | 139 | 49 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 90 | 161 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 139 | 146 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 90 | 161 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 146 | 161 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 199 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 90 | 166 | 76 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 199 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 166 | 176 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 199 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 176 | 199 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 98 | 244 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 98 | 175 | 77 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 98 | 244 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 175 | 202 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 98 | 244 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 202 | 244 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 269 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 103 | 225 | 122 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 269 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 269 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 103 | 295 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 103 | 245 | 142 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 103 | 295 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 245 | 266 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 103 | 295 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 266 | 295 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 107 | 206 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 107 | 176 | 69 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 107 | 206 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 176 | 185 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 107 | 206 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 185 | 206 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 131 | 239 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 131 | 188 | 57 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 131 | 239 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 131 | 239 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 208 | 239 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-1 | 88 | 화물창 | 1 | 135 | 217 | 82 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-2 | 89 | P/T | 2 | 217 | 239 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 239 | 273 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 273 | 310 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-5 | 92 | 시운전 | 5 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-6 | 93 | C/T | 6 | 324 | 338 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-7 | 94 | G/T | 7 | 338 | 360 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 135 | 384 | O-22-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 360 | 384 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-1 | 96 | 화물창 | 1 | 141 | 217 | 76 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-2 | 97 | P/T | 2 | 217 | 237 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 237 | 269 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 269 | 303 | 34 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-5 | 100 | 시운전 | 5 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-6 | 101 | C/T | 6 | 316 | 329 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-7 | 102 | G/T | 7 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 372 | O-23-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 349 | 372 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-1 | 104 | 화물창 | 1 | 148 | 238 | 90 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-2 | 105 | P/T | 2 | 238 | 262 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 262 | 300 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 300 | 341 | 41 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-5 | 108 | 시운전 | 5 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-6 | 109 | C/T | 6 | 357 | 373 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-7 | 110 | G/T | 7 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 422 | O-24-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 397 | 422 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 256 | O-25-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 151 | 206 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 256 | O-25-2 | 113 | 시운전 | 2 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 256 | O-25-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 225 | 256 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-1 | 115 | 화물창 | 1 | 151 | 234 | 83 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-2 | 116 | P/T | 2 | 234 | 256 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 256 | 291 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 291 | 328 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-5 | 119 | 시운전 | 5 | 328 | 343 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-6 | 120 | C/T | 6 | 343 | 358 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-7 | 121 | G/T | 7 | 358 | 380 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 404 | O-26-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 380 | 404 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 165 | 330 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 165 | 287 | 122 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 165 | 330 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 287 | 305 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 165 | 330 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 169 | 292 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 169 | 260 | 91 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 169 | 292 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 169 | 292 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-1 | 129 | 화물창 | 1 | 173 | 268 | 95 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-2 | 130 | P/T | 2 | 268 | 293 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 293 | 333 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 333 | 376 | 43 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-5 | 133 | 시운전 | 5 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-6 | 134 | C/T | 6 | 393 | 410 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-7 | 135 | G/T | 7 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-29-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 435 | 461 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 173 | 286 | O-30-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 173 | 252 | 79 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 173 | 286 | O-30-2 | 138 | 시운전 | 2 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 173 | 286 | O-30-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 186 | 300 | O-31-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 186 | 265 | 79 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 186 | 300 | O-31-2 | 141 | 시운전 | 2 | 265 | 276 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 186 | 300 | O-31-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 276 | 300 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-1 | 143 | 화물창 | 1 | 188 | 258 | 70 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-2 | 144 | P/T | 2 | 258 | 277 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 277 | 306 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 306 | 338 | 32 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-5 | 147 | 시운전 | 5 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-6 | 148 | C/T | 6 | 350 | 362 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-7 | 149 | G/T | 7 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 402 | O-32-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 381 | 402 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 318 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 190 | 284 | 94 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 318 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 284 | 298 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 318 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 298 | 318 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 192 | 520 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 192 | 434 | 242 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 192 | 520 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 434 | 470 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 192 | 520 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 470 | 520 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 203 | 296 | O-35-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 203 | 268 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 203 | 296 | O-35-2 | 158 | 시운전 | 2 | 268 | 277 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 203 | 296 | O-35-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 217 | 444 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 217 | 384 | 167 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 217 | 444 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 217 | 444 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 408 | 444 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 243 | 486 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 243 | 422 | 179 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 243 | 486 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 243 | 486 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 448 | 486 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-1 | 166 | 화물창 | 1 | 259 | 324 | 65 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-2 | 167 | P/T | 2 | 324 | 341 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 341 | 368 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 368 | 397 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-5 | 170 | 시운전 | 5 | 397 | 408 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-6 | 171 | C/T | 6 | 408 | 419 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-7 | 172 | G/T | 7 | 419 | 436 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 457 | O-38-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 436 | 457 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 259 | 377 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 259 | 321 | 62 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 259 | 377 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 321 | 343 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 259 | 377 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 343 | 377 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-1 | 177 | 화물창 | 1 | 294 | 398 | 104 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-2 | 178 | P/T | 2 | 398 | 426 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 426 | 470 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 470 | 517 | 47 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-5 | 181 | 시운전 | 5 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-6 | 182 | C/T | 6 | 536 | 555 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-7 | 183 | G/T | 7 | 555 | 583 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 294 | 611 | O-40-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 583 | 611 | 28 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 306 | 622 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 306 | 539 | 233 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 306 | 622 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 539 | 573 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 306 | 622 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 573 | 622 | 49 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 314 | 433 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 314 | 397 | 83 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 314 | 433 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 397 | 408 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 314 | 433 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 408 | 433 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-1 | 191 | 화물창 | 1 | 324 | 410 | 86 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-2 | 192 | P/T | 2 | 410 | 433 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 433 | 469 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 469 | 508 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-5 | 195 | 시운전 | 5 | 508 | 523 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-6 | 196 | C/T | 6 | 523 | 538 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-7 | 197 | G/T | 7 | 538 | 561 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 324 | 587 | O-43-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 561 | 587 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-1 | 199 | 화물창 | 1 | 325 | 415 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-2 | 200 | P/T | 2 | 415 | 439 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 439 | 477 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 477 | 517 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-5 | 203 | 시운전 | 5 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-6 | 204 | C/T | 6 | 533 | 549 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-7 | 205 | G/T | 7 | 549 | 573 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 598 | O-44-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 573 | 598 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 325 | 417 | O-45-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 325 | 389 | 64 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 325 | 417 | O-45-2 | 208 | 시운전 | 2 | 389 | 398 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 325 | 417 | O-45-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 337 | 422 | O-46-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 337 | 396 | 59 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 337 | 422 | O-46-2 | 211 | 시운전 | 2 | 396 | 404 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 337 | 422 | O-46-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 404 | 422 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 338 | 453 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 338 | 398 | 60 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 338 | 453 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 338 | 453 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 419 | 453 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-1 | 216 | 화물창 | 1 | 343 | 441 | 98 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-2 | 217 | P/T | 2 | 441 | 467 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 467 | 508 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 508 | 552 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-5 | 220 | 시운전 | 5 | 552 | 569 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-6 | 221 | C/T | 6 | 569 | 586 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-7 | 222 | G/T | 7 | 586 | 612 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 343 | 641 | O-48-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 612 | 641 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 356 | 537 | O-49-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 356 | 489 | 133 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 356 | 537 | O-49-2 | 225 | 시운전 | 2 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 356 | 537 | O-49-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 508 | 537 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 356 | 479 | O-50-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 356 | 442 | 86 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 356 | 479 | O-50-2 | 228 | 시운전 | 2 | 442 | 454 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 356 | 479 | O-50-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 454 | 479 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 357 | 432 | O-51-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 357 | 409 | 52 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 357 | 432 | O-51-2 | 231 | 시운전 | 2 | 409 | 416 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 357 | 432 | O-51-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 362 | 665 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 362 | 586 | 224 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 362 | 665 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 586 | 619 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 362 | 665 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 619 | 665 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 362 | 457 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 362 | 412 | 50 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 362 | 457 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 362 | 457 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 370 | 611 | O-54-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 370 | 548 | 178 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 370 | 611 | O-54-2 | 240 | 시운전 | 2 | 548 | 574 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 370 | 611 | O-54-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 574 | 611 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-1 | 242 | 화물창 | 1 | 384 | 487 | 103 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-2 | 243 | P/T | 2 | 487 | 515 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 515 | 558 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 558 | 605 | 47 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-5 | 246 | 시운전 | 5 | 605 | 623 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-6 | 247 | C/T | 6 | 623 | 641 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-7 | 248 | G/T | 7 | 641 | 669 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 384 | 698 | O-55-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 669 | 698 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 384 | 551 | O-56-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 384 | 472 | 88 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 384 | 551 | O-56-2 | 251 | 시운전 | 2 | 472 | 503 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 384 | 551 | O-56-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 503 | 551 | 48 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 401 | 507 | O-57-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 401 | 475 | 74 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 401 | 507 | O-57-2 | 254 | 시운전 | 2 | 475 | 485 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 401 | 507 | O-57-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 485 | 507 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-1 | 256 | 화물창 | 1 | 408 | 506 | 98 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-2 | 257 | P/T | 2 | 506 | 532 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 532 | 573 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 573 | 617 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-5 | 260 | 시운전 | 5 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-6 | 261 | C/T | 6 | 634 | 651 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-7 | 262 | G/T | 7 | 651 | 677 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-58-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 677 | 707 | 30 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-1 | 264 | 화물창 | 1 | 411 | 506 | 95 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-2 | 265 | P/T | 2 | 506 | 531 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 531 | 571 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 571 | 614 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-5 | 268 | 시운전 | 5 | 614 | 631 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-6 | 269 | C/T | 6 | 631 | 648 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-7 | 270 | G/T | 7 | 648 | 673 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 411 | 699 | O-59-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 673 | 699 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-1 | 272 | 화물창 | 1 | 441 | 525 | 84 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-2 | 273 | P/T | 2 | 525 | 548 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 548 | 583 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 583 | 621 | 38 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-5 | 276 | 시운전 | 5 | 621 | 636 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-6 | 277 | C/T | 6 | 636 | 651 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-7 | 278 | G/T | 7 | 651 | 674 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 441 | 697 | O-60-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 674 | 697 | 23 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 473 | 654 | O-61-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 473 | 606 | 133 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 473 | 654 | O-61-2 | 281 | 시운전 | 2 | 606 | 625 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 473 | 654 | O-61-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 625 | 654 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 483 | 573 | O-62-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 483 | 530 | 47 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 483 | 573 | O-62-2 | 284 | 시운전 | 2 | 530 | 547 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 483 | 573 | O-62-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-1 | 286 | 화물창 | 1 | 483 | 549 | 66 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-2 | 287 | P/T | 2 | 549 | 567 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 567 | 595 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 595 | 625 | 30 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-5 | 290 | 시운전 | 5 | 625 | 637 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-6 | 291 | C/T | 6 | 637 | 649 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-7 | 292 | G/T | 7 | 649 | 667 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 483 | 684 | O-63-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 667 | 684 | 17 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-1 | 294 | 화물창 | 1 | 485 | 558 | 73 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-2 | 295 | P/T | 2 | 558 | 577 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 577 | 608 | 31 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 608 | 641 | 33 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-5 | 298 | 시운전 | 5 | 641 | 654 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-6 | 299 | C/T | 6 | 654 | 667 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-7 | 300 | G/T | 7 | 667 | 686 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 485 | 707 | O-64-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 686 | 707 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 485 | 628 | O-65-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 485 | 560 | 75 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 485 | 628 | O-65-2 | 303 | 시운전 | 2 | 560 | 587 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 485 | 628 | O-65-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 587 | 628 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 512 | 592 | O-66-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 512 | 568 | 56 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 512 | 592 | O-66-2 | 306 | 시운전 | 2 | 568 | 576 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 512 | 592 | O-66-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 576 | 592 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 521 | 626 | O-67-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 521 | 594 | 73 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 521 | 626 | O-67-2 | 309 | 시운전 | 2 | 594 | 604 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 521 | 626 | O-67-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 604 | 626 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-1 | 311 | 화물창 | 1 | 522 | 585 | 63 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-2 | 312 | P/T | 2 | 585 | 602 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 602 | 628 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 628 | 656 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-5 | 315 | 시운전 | 5 | 656 | 667 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-6 | 316 | C/T | 6 | 667 | 678 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-7 | 317 | G/T | 7 | 678 | 695 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 522 | 713 | O-68-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 695 | 713 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 523 | 721 | O-69-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 523 | 669 | 146 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 523 | 721 | O-69-2 | 320 | 시운전 | 2 | 669 | 690 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 523 | 721 | O-69-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 690 | 721 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 539 | 781 | O-70-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 539 | 718 | 179 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 539 | 781 | O-70-2 | 323 | 시운전 | 2 | 718 | 744 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 539 | 781 | O-70-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 744 | 781 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 539 | 794 | O-71-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 539 | 727 | 188 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 539 | 794 | O-71-2 | 326 | 시운전 | 2 | 727 | 755 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 539 | 794 | O-71-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 755 | 794 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 545 | 700 | O-72-1 | 328 | 특수도장 | 1 | 545 | 596 | 51 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 545 | 700 | O-72-2 | 329 | 화물창 | 2 | 596 | 648 | 52 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 545 | 700 | O-72-3 | 330 | 시운전 | 3 | 648 | 665 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 545 | 700 | O-72-4 | 331 | 인도준비 | 4 | 665 | 700 | 35 | S | 15
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 567 | 719 | O-73-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 567 | 647 | 80 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 567 | 719 | O-73-2 | 333 | 시운전 | 2 | 647 | 675 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 567 | 719 | O-73-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 675 | 719 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-1 | 335 | 화물창 | 1 | 567 | 661 | 94 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-2 | 336 | P/T | 2 | 661 | 686 | 25 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 686 | 726 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 726 | 768 | 42 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-5 | 339 | 시운전 | 5 | 768 | 785 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-6 | 340 | C/T | 6 | 785 | 802 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-7 | 341 | G/T | 7 | 802 | 827 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 567 | 853 | O-74-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 827 | 853 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | PC | 7 | 578 | 686 | O-75-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 578 | 613 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 578 | 686 | O-75-2 | 344 | 화물창 | 2 | 613 | 649 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 578 | 686 | O-75-3 | 345 | 시운전 | 3 | 649 | 660 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 578 | 686 | O-75-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 660 | 686 | 26 | S | 15
J-76 | 75 | PC | 7 | 589 | 708 | O-76-1 | 347 | 특수도장 | 1 | 589 | 628 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 589 | 708 | O-76-2 | 348 | 화물창 | 2 | 628 | 668 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 589 | 708 | O-76-3 | 349 | 시운전 | 3 | 668 | 681 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 589 | 708 | O-76-4 | 350 | 인도준비 | 4 | 681 | 708 | 27 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-1 | 351 | 화물창 | 1 | 589 | 684 | 95 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-2 | 352 | P/T | 2 | 684 | 710 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 710 | 750 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 750 | 793 | 43 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-5 | 355 | 시운전 | 5 | 793 | 810 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-6 | 356 | C/T | 6 | 810 | 827 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-7 | 357 | G/T | 7 | 827 | 853 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 589 | 878 | O-77-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 853 | 878 | 25 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-1 | 359 | 화물창 | 1 | 591 | 681 | 90 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-2 | 360 | P/T | 2 | 681 | 705 | 24 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 705 | 743 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 743 | 784 | 41 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-5 | 363 | 시운전 | 5 | 784 | 800 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-6 | 364 | C/T | 6 | 800 | 816 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-7 | 365 | G/T | 7 | 816 | 840 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 591 | 865 | O-78-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 840 | 865 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 598 | 755 | O-79-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 598 | 714 | 116 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 598 | 755 | O-79-2 | 368 | 시운전 | 2 | 714 | 731 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 598 | 755 | O-79-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 731 | 755 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 602 | 780 | O-80-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 602 | 733 | 131 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 602 | 780 | O-80-2 | 371 | 시운전 | 2 | 733 | 752 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 602 | 780 | O-80-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 752 | 780 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0 | E6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 18 | 239 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 18 | 90 | 72 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 18 | 149 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 18 | 114 | 96 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 262 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 20 | 99 | 79 | N | 0 | A2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 25 | 101 | 76 | N | 0 | H1
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 25 | 246 | O-7-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 25 | 188 | 163 | F | 15 | E2
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 29 | 165 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 29 | 124 | 95 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B