## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 89 | 113 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 113 | 150 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 150 | 190 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 190 | 206 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 206 | 222 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 222 | 246 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 246 | 271 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 245 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 182 | 178 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 245 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 182 | 208 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 245 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 208 | 245 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 82 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 82 | 102 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 102 | 134 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 134 | 168 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 181 | 194 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 214 | 236 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 96 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 10 | 70 | 60 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 96 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 70 | 78 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 96 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 78 | 96 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 36 | 162 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 36 | 129 | 93 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 36 | 162 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 36 | 162 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 142 | 162 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 36 | 131 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 131 | 156 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 156 | 196 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 196 | 239 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 256 | 273 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 298 | 324 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 39 | 146 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 113 | 74 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 39 | 146 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 113 | 123 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 39 | 146 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 123 | 146 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 43 | 122 | 79 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 122 | 143 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 143 | 176 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 176 | 212 | 36 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 212 | 226 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 226 | 240 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 240 | 261 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 261 | 285 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 183 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 43 | 117 | 74 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 183 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 117 | 143 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 183 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 44 | 122 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 44 | 98 | 54 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 44 | 122 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 98 | 105 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 44 | 122 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 105 | 122 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 159 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 44 | 124 | 80 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 159 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 159 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 135 | 159 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 55 | 152 | 97 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 152 | 178 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 178 | 219 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 219 | 263 | 44 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 263 | 280 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 280 | 297 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 351 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 323 | 351 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 59 | 131 | 72 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 131 | 150 | 19 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 150 | 180 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 180 | 213 | 33 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 226 | 239 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 239 | 258 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 280 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 258 | 280 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 64 | 330 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 64 | 260 | 196 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 64 | 330 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 64 | 330 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 289 | 330 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 70 | 152 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 70 | 127 | 57 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 70 | 152 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 127 | 135 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 70 | 152 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 135 | 152 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-1 | 75 | 화물창 | 1 | 79 | 164 | 85 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-2 | 76 | P/T | 2 | 164 | 187 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 187 | 223 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 223 | 261 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-5 | 79 | 시운전 | 5 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-6 | 80 | C/T | 6 | 276 | 291 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-7 | 81 | G/T | 7 | 291 | 314 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 337 | O-16-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 314 | 337 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-1 | 83 | 화물창 | 1 | 80 | 182 | 102 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-2 | 84 | P/T | 2 | 182 | 209 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 209 | 252 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 252 | 298 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-5 | 87 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-6 | 88 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-7 | 89 | G/T | 7 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-17-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 361 | 390 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-1 | 91 | 화물창 | 1 | 80 | 174 | 94 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-2 | 92 | P/T | 2 | 174 | 199 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 199 | 239 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 239 | 282 | 43 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-5 | 95 | 시운전 | 5 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-6 | 96 | C/T | 6 | 299 | 316 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-7 | 97 | G/T | 7 | 316 | 341 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 367 | O-18-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 341 | 367 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-1 | 99 | 화물창 | 1 | 85 | 191 | 106 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-2 | 100 | P/T | 2 | 191 | 219 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 219 | 264 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 264 | 312 | 48 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-5 | 103 | 시운전 | 5 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-6 | 104 | C/T | 6 | 331 | 350 | 19 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-7 | 105 | G/T | 7 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 407 | O-19-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 378 | 407 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 99 | 289 | O-20-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 99 | 239 | 140 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 99 | 289 | O-20-2 | 108 | 시운전 | 2 | 239 | 259 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 99 | 289 | O-20-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 259 | 289 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 110 | 212 | O-21-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 110 | 181 | 71 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 110 | 212 | O-21-2 | 111 | 시운전 | 2 | 181 | 191 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 110 | 212 | O-21-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 191 | 212 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 114 | 248 | O-22-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 114 | 185 | 71 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 114 | 248 | O-22-2 | 114 | 시운전 | 2 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 114 | 248 | O-22-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-1 | 116 | 화물창 | 1 | 124 | 214 | 90 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-2 | 117 | P/T | 2 | 214 | 238 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 238 | 276 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 276 | 316 | 40 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-5 | 120 | 시운전 | 5 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-6 | 121 | C/T | 6 | 332 | 348 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-7 | 122 | G/T | 7 | 348 | 372 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 124 | 397 | O-23-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 372 | 397 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 129 | 250 | O-24-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 129 | 168 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 129 | 250 | O-24-2 | 125 | 화물창 | 2 | 168 | 209 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 129 | 250 | O-24-3 | 126 | 시운전 | 3 | 209 | 222 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 129 | 250 | O-24-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 222 | 250 | 28 | S | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 132 | 277 | O-25-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 132 | 239 | 107 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 132 | 277 | O-25-2 | 129 | 시운전 | 2 | 239 | 254 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 132 | 277 | O-25-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 254 | 277 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 135 | 411 | O-26-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 135 | 339 | 204 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 135 | 411 | O-26-2 | 132 | 시운전 | 2 | 339 | 369 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 135 | 411 | O-26-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 369 | 411 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 169 | 270 | O-27-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 169 | 202 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 169 | 270 | O-27-2 | 135 | 화물창 | 2 | 202 | 236 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 169 | 270 | O-27-3 | 136 | 시운전 | 3 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 169 | 270 | O-27-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 247 | 270 | 23 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 172 | 321 | O-28-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 172 | 282 | 110 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 172 | 321 | O-28-2 | 139 | 시운전 | 2 | 282 | 298 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 172 | 321 | O-28-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 185 | 325 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 185 | 259 | 74 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 185 | 325 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 259 | 285 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 185 | 325 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 285 | 325 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 203 | 285 | 82 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 285 | 307 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 307 | 342 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 342 | 379 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 379 | 394 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 394 | 409 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 409 | 431 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 203 | 454 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 431 | 454 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 226 | 337 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 226 | 303 | 77 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 226 | 337 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 226 | 337 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 228 | 312 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 228 | 286 | 58 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 228 | 312 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 286 | 294 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 228 | 312 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 294 | 312 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 244 | 353 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 244 | 301 | 57 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 244 | 353 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 244 | 353 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 321 | 353 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-1 | 161 | 화물창 | 1 | 256 | 355 | 99 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-2 | 162 | P/T | 2 | 355 | 382 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 382 | 424 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 424 | 469 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-5 | 165 | 시운전 | 5 | 469 | 487 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-6 | 166 | C/T | 6 | 487 | 505 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-7 | 167 | G/T | 7 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 256 | 556 | O-34-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 532 | 556 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 266 | 387 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 266 | 330 | 64 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 266 | 387 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 330 | 352 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 266 | 387 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 352 | 387 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 266 | 372 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 266 | 322 | 56 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 266 | 372 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 322 | 342 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 266 | 372 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 342 | 372 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 267 | 421 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 267 | 380 | 113 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 267 | 421 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 380 | 396 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 267 | 421 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 396 | 421 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-1 | 178 | 화물창 | 1 | 267 | 356 | 89 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-2 | 179 | P/T | 2 | 356 | 380 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 380 | 418 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 418 | 458 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-5 | 182 | 시운전 | 5 | 458 | 474 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-6 | 183 | C/T | 6 | 474 | 490 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-7 | 184 | G/T | 7 | 490 | 514 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 267 | 539 | O-38-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 514 | 539 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 269 | 359 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 269 | 331 | 62 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 269 | 359 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 331 | 340 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 269 | 359 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 269 | 449 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 269 | 402 | 133 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 269 | 449 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 269 | 449 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 421 | 449 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-1 | 192 | 화물창 | 1 | 282 | 364 | 82 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-2 | 193 | P/T | 2 | 364 | 386 | 22 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 386 | 420 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 420 | 457 | 37 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-5 | 196 | 시운전 | 5 | 457 | 471 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-6 | 197 | C/T | 6 | 471 | 485 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-7 | 198 | G/T | 7 | 485 | 507 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 282 | 531 | O-41-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 507 | 531 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-1 | 200 | 화물창 | 1 | 303 | 390 | 87 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-2 | 201 | P/T | 2 | 390 | 413 | 23 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 413 | 450 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 450 | 489 | 39 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-5 | 204 | 시운전 | 5 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-6 | 205 | C/T | 6 | 504 | 519 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-7 | 206 | G/T | 7 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 303 | 568 | O-42-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 542 | 568 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 303 | 456 | O-43-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 303 | 353 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 303 | 456 | O-43-2 | 209 | 화물창 | 2 | 353 | 405 | 52 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 303 | 456 | O-43-3 | 210 | 시운전 | 3 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 303 | 456 | O-43-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 421 | 456 | 35 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-1 | 212 | 화물창 | 1 | 387 | 466 | 79 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-2 | 213 | P/T | 2 | 466 | 487 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 487 | 520 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 520 | 556 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-5 | 216 | 시운전 | 5 | 556 | 570 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-6 | 217 | C/T | 6 | 570 | 584 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-7 | 218 | G/T | 7 | 584 | 605 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 387 | 628 | O-44-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 605 | 628 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 387 | 479 | O-45-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 387 | 451 | 64 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 387 | 479 | O-45-2 | 221 | 시운전 | 2 | 451 | 460 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 387 | 479 | O-45-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 460 | 479 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 390 | 599 | O-46-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 390 | 544 | 154 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 390 | 599 | O-46-2 | 224 | 시운전 | 2 | 544 | 566 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 390 | 599 | O-46-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 566 | 599 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 390 | 536 | O-47-1 | 226 | 특수도장 | 1 | 390 | 438 | 48 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 390 | 536 | O-47-2 | 227 | 화물창 | 2 | 438 | 487 | 49 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 390 | 536 | O-47-3 | 228 | 시운전 | 3 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 390 | 536 | O-47-4 | 229 | 인도준비 | 4 | 503 | 536 | 33 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-1 | 230 | 화물창 | 1 | 392 | 465 | 73 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-2 | 231 | P/T | 2 | 465 | 485 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 485 | 516 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 516 | 549 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-5 | 234 | 시운전 | 5 | 549 | 562 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-6 | 235 | C/T | 6 | 562 | 575 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-7 | 236 | G/T | 7 | 575 | 595 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 615 | O-48-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 595 | 615 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | PC | 7 | 392 | 517 | O-49-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 392 | 433 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 392 | 517 | O-49-2 | 239 | 화물창 | 2 | 433 | 475 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 392 | 517 | O-49-3 | 240 | 시운전 | 3 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 392 | 517 | O-49-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 488 | 517 | 29 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 395 | 505 | O-50-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 395 | 472 | 77 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 395 | 505 | O-50-2 | 243 | 시운전 | 2 | 472 | 483 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 395 | 505 | O-50-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 397 | 552 | O-51-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 397 | 448 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 397 | 552 | O-51-2 | 246 | 화물창 | 2 | 448 | 500 | 52 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 397 | 552 | O-51-3 | 247 | 시운전 | 3 | 500 | 517 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 397 | 552 | O-51-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 517 | 552 | 35 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-1 | 249 | 화물창 | 1 | 397 | 491 | 94 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-2 | 250 | P/T | 2 | 491 | 516 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 516 | 556 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 556 | 599 | 43 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-5 | 253 | 시운전 | 5 | 599 | 616 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-6 | 254 | C/T | 6 | 616 | 633 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-7 | 255 | G/T | 7 | 633 | 658 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 397 | 684 | O-52-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 658 | 684 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 400 | 489 | O-53-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 400 | 447 | 47 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 400 | 489 | O-53-2 | 258 | 시운전 | 2 | 447 | 463 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 400 | 489 | O-53-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 463 | 489 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-1 | 260 | 화물창 | 1 | 400 | 487 | 87 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-2 | 261 | P/T | 2 | 487 | 510 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 510 | 546 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 546 | 585 | 39 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-5 | 264 | 시운전 | 5 | 585 | 600 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-6 | 265 | C/T | 6 | 600 | 615 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-7 | 266 | G/T | 7 | 615 | 638 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 400 | 664 | O-54-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 638 | 664 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 422 | 496 | O-55-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 422 | 473 | 51 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 422 | 496 | O-55-2 | 269 | 시운전 | 2 | 473 | 480 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 422 | 496 | O-55-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 480 | 496 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 428 | 744 | O-56-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 428 | 661 | 233 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 428 | 744 | O-56-2 | 272 | 시운전 | 2 | 661 | 695 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 428 | 744 | O-56-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 695 | 744 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-1 | 274 | 화물창 | 1 | 432 | 514 | 82 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-2 | 275 | P/T | 2 | 514 | 536 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 536 | 570 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 570 | 607 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-5 | 278 | 시운전 | 5 | 607 | 621 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-6 | 279 | C/T | 6 | 621 | 635 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-7 | 280 | G/T | 7 | 635 | 657 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 432 | 681 | O-57-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 657 | 681 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 443 | 566 | O-58-1 | 282 | 특수도장 | 1 | 443 | 483 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 443 | 566 | O-58-2 | 283 | 화물창 | 2 | 483 | 524 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 443 | 566 | O-58-3 | 284 | 시운전 | 3 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 443 | 566 | O-58-4 | 285 | 인도준비 | 4 | 537 | 566 | 29 | S | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 458 | 583 | O-59-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 458 | 545 | 87 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 458 | 583 | O-59-2 | 287 | 시운전 | 2 | 545 | 557 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 458 | 583 | O-59-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 557 | 583 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-1 | 289 | 화물창 | 1 | 458 | 522 | 64 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-2 | 290 | P/T | 2 | 522 | 539 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 539 | 566 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 566 | 595 | 29 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-5 | 293 | 시운전 | 5 | 595 | 606 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-6 | 294 | C/T | 6 | 606 | 617 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-7 | 295 | G/T | 7 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-60-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 634 | 652 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 464 | 559 | O-61-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 464 | 530 | 66 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 464 | 559 | O-61-2 | 298 | 시운전 | 2 | 530 | 539 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 464 | 559 | O-61-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 792 | O-62-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 464 | 706 | 242 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 792 | O-62-2 | 301 | 시운전 | 2 | 706 | 742 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 792 | O-62-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 742 | 792 | 50 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-1 | 303 | 화물창 | 1 | 471 | 548 | 77 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-2 | 304 | P/T | 2 | 548 | 569 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 569 | 601 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 601 | 636 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-5 | 307 | 시운전 | 5 | 636 | 650 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-6 | 308 | C/T | 6 | 650 | 664 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-7 | 309 | G/T | 7 | 664 | 685 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 471 | 705 | O-63-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 685 | 705 | 20 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-1 | 311 | 화물창 | 1 | 482 | 543 | 61 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-2 | 312 | P/T | 2 | 543 | 559 | 16 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 559 | 584 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 584 | 611 | 27 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-5 | 315 | 시운전 | 5 | 611 | 622 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-6 | 316 | C/T | 6 | 622 | 633 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-7 | 317 | G/T | 7 | 633 | 649 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 667 | O-64-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 649 | 667 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 659 | O-65-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 521 | 566 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 659 | O-65-2 | 320 | 화물창 | 2 | 566 | 612 | 46 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 659 | O-65-3 | 321 | 시운전 | 3 | 612 | 627 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 659 | O-65-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 627 | 659 | 32 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-1 | 323 | 화물창 | 1 | 536 | 601 | 65 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-2 | 324 | P/T | 2 | 601 | 618 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 618 | 645 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 645 | 674 | 29 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-5 | 327 | 시운전 | 5 | 674 | 685 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-6 | 328 | C/T | 6 | 685 | 696 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-7 | 329 | G/T | 7 | 696 | 713 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 536 | 735 | O-66-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 713 | 735 | 22 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 542 | 648 | O-67-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 542 | 616 | 74 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 542 | 648 | O-67-2 | 332 | 시운전 | 2 | 616 | 626 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 542 | 648 | O-67-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 568 | 687 | O-68-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 568 | 651 | 83 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 568 | 687 | O-68-2 | 335 | 시운전 | 2 | 651 | 662 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 568 | 687 | O-68-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 662 | 687 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 569 | 839 | O-69-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 569 | 768 | 199 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 569 | 839 | O-69-2 | 338 | 시운전 | 2 | 768 | 797 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 569 | 839 | O-69-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 797 | 839 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 583 | 690 | O-70-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 583 | 657 | 74 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 583 | 690 | O-70-2 | 341 | 시운전 | 2 | 657 | 667 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 583 | 690 | O-70-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 667 | 690 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 621 | 707 | O-71-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 621 | 666 | 45 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 621 | 707 | O-71-2 | 344 | 시운전 | 2 | 666 | 682 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 621 | 707 | O-71-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 682 | 707 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 623 | 713 | O-72-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 623 | 685 | 62 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 623 | 713 | O-72-2 | 347 | 시운전 | 2 | 685 | 694 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 623 | 713 | O-72-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 694 | 713 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 638 | 927 | O-73-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 638 | 851 | 213 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 638 | 927 | O-73-2 | 350 | 시운전 | 2 | 851 | 882 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 638 | 927 | O-73-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 882 | 927 | 45 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 638 | 747 | O-74-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 638 | 714 | 76 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 638 | 747 | O-74-2 | 353 | 시운전 | 2 | 714 | 724 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 638 | 747 | O-74-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 724 | 747 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-1 | 355 | 화물창 | 1 | 650 | 720 | 70 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-2 | 356 | P/T | 2 | 720 | 739 | 19 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 739 | 769 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 769 | 801 | 32 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-5 | 359 | 시운전 | 5 | 801 | 813 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-6 | 360 | C/T | 6 | 813 | 825 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-7 | 361 | G/T | 7 | 825 | 844 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 865 | O-75-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 844 | 865 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-1 | 363 | 화물창 | 1 | 666 | 760 | 94 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-2 | 364 | P/T | 2 | 760 | 785 | 25 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 785 | 825 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 825 | 867 | 42 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-5 | 367 | 시운전 | 5 | 867 | 884 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-6 | 368 | C/T | 6 | 884 | 901 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-7 | 369 | G/T | 7 | 901 | 926 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 666 | 952 | O-76-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 926 | 952 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 666 | 795 | O-77-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 666 | 756 | 90 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 666 | 795 | O-77-2 | 372 | 시운전 | 2 | 756 | 768 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 666 | 795 | O-77-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 768 | 795 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 668 | 779 | O-78-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 668 | 745 | 77 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 668 | 779 | O-78-2 | 375 | 시운전 | 2 | 745 | 756 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 668 | 779 | O-78-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 756 | 779 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 674 | 785 | O-79-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 674 | 751 | 77 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 674 | 785 | O-79-2 | 378 | 시운전 | 2 | 751 | 762 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 674 | 785 | O-79-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 762 | 785 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 674 | 774 | O-80-1 | 380 | 특수도장 | 1 | 674 | 707 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 674 | 774 | O-80-2 | 381 | 화물창 | 2 | 707 | 741 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 674 | 774 | O-80-3 | 382 | 시운전 | 3 | 741 | 752 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 674 | 774 | O-80-4 | 383 | 인도준비 | 4 | 752 | 774 | 22 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0 | C3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 245 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 182 | 178 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 236 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 82 | 75 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 96 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 10 | 70 | 60 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 36 | 162 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 36 | 129 | 93 | F | 15 | C2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 36 | 324 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 36 | 131 | 95 | N | 0 | D1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 39 | 146 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 113 | 74 | F | 15 | E8
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 285 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 43 | 122 | 79 | N | 0 | H1
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 183 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 43 | 117 | 74 | F | 10 | E3
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 44 | 122 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 44 | 98 | 54 | F | 15 | D5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 159 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 44 | 124 | 80 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B