## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 44 | 89 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 103 | 134 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 105 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 57 | 53 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 105 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 57 | 76 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 105 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 76 | 105 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 21 | 157 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 21 | 65 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 21 | 157 | O-4-2 | 11 | 화물창 | 2 | 65 | 111 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 21 | 157 | O-4-3 | 12 | 시운전 | 3 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 21 | 157 | O-4-4 | 13 | 인도준비 | 4 | 125 | 157 | 32 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-1 | 14 | 화물창 | 1 | 24 | 126 | 102 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-2 | 15 | P/T | 2 | 126 | 154 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 154 | 197 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 197 | 243 | 46 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-5 | 18 | 시운전 | 5 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-6 | 19 | C/T | 6 | 261 | 279 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-7 | 20 | G/T | 7 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 336 | O-5-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 307 | 336 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 218 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 26 | 168 | 142 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 218 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 168 | 189 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 218 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 189 | 218 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 180 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 46 | 139 | 93 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 180 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 139 | 152 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 180 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 152 | 180 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 302 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 49 | 236 | 187 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 302 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 236 | 263 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 302 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 263 | 302 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 52 | 206 | O-9-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 52 | 102 | 50 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 52 | 206 | O-9-2 | 32 | 화물창 | 2 | 102 | 154 | 52 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 52 | 206 | O-9-3 | 33 | 시운전 | 3 | 154 | 170 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 52 | 206 | O-9-4 | 34 | 인도준비 | 4 | 170 | 206 | 36 | S | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 236 | O-10-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 69 | 192 | 123 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 236 | O-10-2 | 36 | 시운전 | 2 | 192 | 210 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 236 | O-10-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 210 | 236 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-1 | 38 | 화물창 | 1 | 69 | 171 | 102 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-2 | 39 | P/T | 2 | 171 | 199 | 28 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 199 | 242 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 242 | 288 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-5 | 42 | 시운전 | 5 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-6 | 43 | C/T | 6 | 306 | 324 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-7 | 44 | G/T | 7 | 324 | 352 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 381 | O-11-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 352 | 381 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 90 | 243 | O-12-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 90 | 171 | 81 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 90 | 243 | O-12-2 | 47 | 시운전 | 2 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 90 | 243 | O-12-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 200 | 243 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 90 | 214 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 90 | 155 | 65 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 90 | 214 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 155 | 178 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 90 | 214 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 178 | 214 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 99 | 211 | O-14-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 99 | 158 | 59 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 99 | 211 | O-14-2 | 53 | 시운전 | 2 | 158 | 179 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 99 | 211 | O-14-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 179 | 211 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 99 | 171 | O-15-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 99 | 149 | 50 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 99 | 171 | O-15-2 | 56 | 시운전 | 2 | 149 | 156 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 99 | 171 | O-15-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 156 | 171 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 215 | O-16-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 110 | 165 | 55 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 215 | O-16-2 | 59 | 시운전 | 2 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 215 | O-16-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 184 | 215 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 116 | 219 | O-17-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 116 | 188 | 72 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 116 | 219 | O-17-2 | 62 | 시운전 | 2 | 188 | 198 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 116 | 219 | O-17-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 116 | 248 | O-18-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 116 | 185 | 69 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 116 | 248 | O-18-2 | 65 | 시운전 | 2 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 116 | 248 | O-18-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-1 | 67 | 화물창 | 1 | 127 | 202 | 75 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-2 | 68 | P/T | 2 | 202 | 222 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 222 | 253 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 253 | 287 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-5 | 71 | 시운전 | 5 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-6 | 72 | C/T | 6 | 300 | 313 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-7 | 73 | G/T | 7 | 313 | 333 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 355 | O-19-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 333 | 355 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 134 | 456 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 134 | 372 | 238 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 134 | 456 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 372 | 407 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 134 | 456 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 407 | 456 | 49 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 163 | 296 | O-21-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 163 | 233 | 70 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 163 | 296 | O-21-2 | 79 | 시운전 | 2 | 233 | 258 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 163 | 296 | O-21-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 258 | 296 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-1 | 81 | 화물창 | 1 | 196 | 277 | 81 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-2 | 82 | P/T | 2 | 277 | 299 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 299 | 333 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 333 | 370 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-5 | 85 | 시운전 | 5 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-6 | 86 | C/T | 6 | 384 | 398 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-7 | 87 | G/T | 7 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 196 | 444 | O-22-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 420 | 444 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 219 | 310 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-1 | 92 | 화물창 | 1 | 219 | 306 | 87 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-2 | 93 | P/T | 2 | 306 | 329 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 329 | 366 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 366 | 405 | 39 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-5 | 96 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-6 | 97 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-7 | 98 | G/T | 7 | 435 | 458 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 485 | O-24-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 458 | 485 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 225 | 367 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 225 | 330 | 105 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 225 | 367 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 225 | 367 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 225 | 375 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 225 | 304 | 79 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 225 | 375 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 225 | 375 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 332 | 375 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-1 | 106 | 화물창 | 1 | 226 | 328 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-2 | 107 | P/T | 2 | 328 | 356 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 356 | 399 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 399 | 445 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-5 | 110 | 시운전 | 5 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-6 | 111 | C/T | 6 | 463 | 481 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-7 | 112 | G/T | 7 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 226 | 538 | O-27-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 509 | 538 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 231 | 357 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 231 | 319 | 88 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 231 | 357 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 319 | 331 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 231 | 357 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 331 | 357 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-1 | 117 | 화물창 | 1 | 255 | 349 | 94 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-2 | 118 | P/T | 2 | 349 | 374 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 374 | 414 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 414 | 456 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-5 | 121 | 시운전 | 5 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-6 | 122 | C/T | 6 | 473 | 490 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-7 | 123 | G/T | 7 | 490 | 515 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 255 | 541 | O-29-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 515 | 541 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 257 | 392 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 257 | 328 | 71 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 257 | 392 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 328 | 353 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 257 | 392 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 353 | 392 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 282 | 560 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 282 | 487 | 205 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 282 | 560 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 487 | 517 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 282 | 560 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 517 | 560 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-1 | 131 | 화물창 | 1 | 282 | 378 | 96 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-2 | 132 | P/T | 2 | 378 | 404 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 404 | 444 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 444 | 487 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-5 | 135 | 시운전 | 5 | 487 | 504 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-6 | 136 | C/T | 6 | 504 | 521 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-7 | 137 | G/T | 7 | 521 | 547 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 282 | 573 | O-32-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 547 | 573 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 296 | 413 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 296 | 377 | 81 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 296 | 413 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 377 | 388 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 296 | 413 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 388 | 413 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 304 | 379 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 304 | 356 | 52 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 304 | 379 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 356 | 363 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 304 | 379 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 363 | 379 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-1 | 145 | 화물창 | 1 | 328 | 407 | 79 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-2 | 146 | P/T | 2 | 407 | 428 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 428 | 461 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 461 | 497 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-5 | 149 | 시운전 | 5 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-6 | 150 | C/T | 6 | 511 | 525 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-7 | 151 | G/T | 7 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 328 | 568 | O-35-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 546 | 568 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 339 | 475 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 339 | 411 | 72 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 339 | 475 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 411 | 436 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 339 | 475 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 436 | 475 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 343 | 451 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 343 | 400 | 57 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 343 | 451 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 400 | 420 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 343 | 451 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 420 | 451 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 343 | 560 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 343 | 503 | 160 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 343 | 560 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 343 | 560 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 526 | 560 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 355 | 437 | O-39-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 355 | 412 | 57 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 355 | 437 | O-39-2 | 163 | 시운전 | 2 | 412 | 420 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 355 | 437 | O-39-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 420 | 437 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 356 | 500 | O-40-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 356 | 432 | 76 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 356 | 500 | O-40-2 | 166 | 시운전 | 2 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 356 | 500 | O-40-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 459 | 500 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 363 | 510 | O-41-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 363 | 411 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 363 | 510 | O-41-2 | 169 | 화물창 | 2 | 411 | 460 | 49 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 363 | 510 | O-41-3 | 170 | 시운전 | 3 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 363 | 510 | O-41-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 476 | 510 | 34 | S | 15
J-42 | 41 | PC | 7 | 363 | 488 | O-42-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 363 | 404 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 363 | 488 | O-42-2 | 173 | 화물창 | 2 | 404 | 446 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 363 | 488 | O-42-3 | 174 | 시운전 | 3 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 363 | 488 | O-42-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 459 | 488 | 29 | S | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 364 | 436 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 364 | 414 | 50 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 364 | 436 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 414 | 421 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 364 | 436 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 421 | 436 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-1 | 179 | 화물창 | 1 | 371 | 463 | 92 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-2 | 180 | P/T | 2 | 463 | 488 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 488 | 527 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 527 | 568 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-5 | 183 | 시운전 | 5 | 568 | 584 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-6 | 184 | C/T | 6 | 584 | 600 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-7 | 185 | G/T | 7 | 600 | 625 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 371 | 650 | O-44-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 625 | 650 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 376 | 496 | O-45-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 376 | 460 | 84 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 376 | 496 | O-45-2 | 188 | 시운전 | 2 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 376 | 496 | O-45-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 472 | 496 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 376 | 497 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 376 | 465 | 89 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 376 | 497 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 465 | 478 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 376 | 497 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 478 | 497 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-1 | 193 | 화물창 | 1 | 394 | 499 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-2 | 194 | P/T | 2 | 499 | 527 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 527 | 571 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 571 | 619 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-5 | 197 | 시운전 | 5 | 619 | 638 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-6 | 198 | C/T | 6 | 638 | 657 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-7 | 199 | G/T | 7 | 657 | 685 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 714 | O-47-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 685 | 714 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 395 | 480 | O-48-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 395 | 454 | 59 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 395 | 480 | O-48-2 | 202 | 시운전 | 2 | 454 | 462 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 395 | 480 | O-48-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 462 | 480 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 398 | 583 | O-49-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 398 | 534 | 136 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 398 | 583 | O-49-2 | 205 | 시운전 | 2 | 534 | 554 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 398 | 583 | O-49-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 554 | 583 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-1 | 207 | 화물창 | 1 | 424 | 514 | 90 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-2 | 208 | P/T | 2 | 514 | 538 | 24 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 538 | 576 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 576 | 616 | 40 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-5 | 211 | 시운전 | 5 | 616 | 632 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-6 | 212 | C/T | 6 | 632 | 648 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-7 | 213 | G/T | 7 | 648 | 672 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-50-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 672 | 697 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 437 | 536 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 437 | 489 | 52 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 437 | 536 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 489 | 507 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 437 | 536 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 507 | 536 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-1 | 218 | 화물창 | 1 | 443 | 544 | 101 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-2 | 219 | P/T | 2 | 544 | 571 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 571 | 613 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 613 | 659 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-5 | 222 | 시운전 | 5 | 659 | 677 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-6 | 223 | C/T | 6 | 677 | 695 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-7 | 224 | G/T | 7 | 695 | 722 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 443 | 750 | O-52-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 722 | 750 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-1 | 226 | 화물창 | 1 | 457 | 520 | 63 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-2 | 227 | P/T | 2 | 520 | 537 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 563 | 591 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-5 | 230 | 시운전 | 5 | 591 | 602 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-6 | 231 | C/T | 6 | 602 | 613 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-7 | 232 | G/T | 7 | 613 | 630 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 649 | O-53-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 630 | 649 | 19 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 462 | 695 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 462 | 634 | 172 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 462 | 695 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 634 | 659 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 462 | 695 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 659 | 695 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-1 | 237 | 화물창 | 1 | 465 | 569 | 104 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-2 | 238 | P/T | 2 | 569 | 597 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 597 | 641 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 641 | 688 | 47 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-5 | 241 | 시운전 | 5 | 688 | 706 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-6 | 242 | C/T | 6 | 706 | 724 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-7 | 243 | G/T | 7 | 724 | 752 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 465 | 781 | O-55-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 752 | 781 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 585 | O-56-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 467 | 505 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 585 | O-56-2 | 246 | 화물창 | 2 | 505 | 545 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 585 | O-56-3 | 247 | 시운전 | 3 | 545 | 557 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 585 | O-56-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 557 | 585 | 28 | S | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 468 | 580 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 468 | 546 | 78 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 468 | 580 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 546 | 557 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 468 | 580 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 557 | 580 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 468 | 714 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 468 | 650 | 182 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 468 | 714 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 650 | 677 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 468 | 714 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 677 | 714 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 476 | 572 | 96 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 572 | 598 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 598 | 639 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 639 | 682 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 682 | 699 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 699 | 716 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 716 | 742 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 476 | 769 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 742 | 769 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 479 | 626 | O-60-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 479 | 527 | 48 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 479 | 626 | O-60-2 | 264 | 화물창 | 2 | 527 | 576 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 479 | 626 | O-60-3 | 265 | 시운전 | 3 | 576 | 592 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 479 | 626 | O-60-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 592 | 626 | 34 | S | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 495 | 755 | O-61-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 495 | 687 | 192 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 495 | 755 | O-61-2 | 268 | 시운전 | 2 | 687 | 715 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 495 | 755 | O-61-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 715 | 755 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-1 | 270 | 화물창 | 1 | 507 | 591 | 84 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-2 | 271 | P/T | 2 | 591 | 614 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 614 | 649 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 649 | 687 | 38 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-5 | 274 | 시운전 | 5 | 687 | 702 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-6 | 275 | C/T | 6 | 702 | 717 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-7 | 276 | G/T | 7 | 717 | 740 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 764 | O-62-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 740 | 764 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-1 | 278 | 화물창 | 1 | 510 | 577 | 67 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-2 | 279 | P/T | 2 | 577 | 595 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 595 | 623 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 623 | 653 | 30 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-5 | 282 | 시운전 | 5 | 653 | 665 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-6 | 283 | C/T | 6 | 665 | 677 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-7 | 284 | G/T | 7 | 677 | 695 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 510 | 714 | O-63-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 695 | 714 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 525 | 654 | O-64-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 525 | 593 | 68 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 525 | 654 | O-64-2 | 287 | 시운전 | 2 | 593 | 617 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 525 | 654 | O-64-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 617 | 654 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 525 | 610 | O-65-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 525 | 584 | 59 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 525 | 610 | O-65-2 | 290 | 시운전 | 2 | 584 | 592 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 525 | 610 | O-65-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 592 | 610 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-1 | 292 | 화물창 | 1 | 547 | 628 | 81 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-2 | 293 | P/T | 2 | 628 | 650 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 650 | 684 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 684 | 721 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-5 | 296 | 시운전 | 5 | 721 | 735 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-6 | 297 | C/T | 6 | 735 | 749 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-7 | 298 | G/T | 7 | 749 | 771 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 547 | 795 | O-66-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 771 | 795 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-1 | 300 | 화물창 | 1 | 560 | 660 | 100 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-2 | 301 | P/T | 2 | 660 | 687 | 27 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 687 | 729 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 729 | 774 | 45 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-5 | 304 | 시운전 | 5 | 774 | 792 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-6 | 305 | C/T | 6 | 792 | 810 | 18 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-7 | 306 | G/T | 7 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 560 | 864 | O-67-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 837 | 864 | 27 | S | 5
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 572 | 704 | O-68-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 572 | 641 | 69 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 572 | 704 | O-68-2 | 309 | 시운전 | 2 | 641 | 666 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 572 | 704 | O-68-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 666 | 704 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 585 | 663 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 585 | 639 | 54 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 585 | 663 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 639 | 646 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 585 | 663 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 646 | 663 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-1 | 314 | 화물창 | 1 | 594 | 661 | 67 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-2 | 315 | P/T | 2 | 661 | 679 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 679 | 707 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 707 | 737 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-5 | 318 | 시운전 | 5 | 737 | 749 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-6 | 319 | C/T | 6 | 749 | 761 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-7 | 320 | G/T | 7 | 761 | 779 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 798 | O-70-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 779 | 798 | 19 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-1 | 322 | 화물창 | 1 | 606 | 707 | 101 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-2 | 323 | P/T | 2 | 707 | 734 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 734 | 777 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 777 | 823 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-5 | 326 | 시운전 | 5 | 823 | 841 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-6 | 327 | C/T | 6 | 841 | 859 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-7 | 328 | G/T | 7 | 859 | 886 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-71-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 886 | 915 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-1 | 330 | 화물창 | 1 | 610 | 693 | 83 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-2 | 331 | P/T | 2 | 693 | 715 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 715 | 750 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 750 | 788 | 38 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-5 | 334 | 시운전 | 5 | 788 | 803 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-6 | 335 | C/T | 6 | 803 | 818 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-7 | 336 | G/T | 7 | 818 | 840 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 864 | O-72-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 840 | 864 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 612 | 877 | O-73-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 612 | 808 | 196 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 612 | 877 | O-73-2 | 339 | 시운전 | 2 | 808 | 837 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 612 | 877 | O-73-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 837 | 877 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 635 | 735 | O-74-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 635 | 705 | 70 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 635 | 735 | O-74-2 | 342 | 시운전 | 2 | 705 | 715 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 635 | 735 | O-74-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 715 | 735 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 637 | 734 | O-75-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 637 | 688 | 51 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 637 | 734 | O-75-2 | 345 | 시운전 | 2 | 688 | 706 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 637 | 734 | O-75-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 706 | 734 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 697 | 772 | O-76-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 697 | 736 | 39 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 697 | 772 | O-76-2 | 348 | 시운전 | 2 | 736 | 750 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 697 | 772 | O-76-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 750 | 772 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 705 | 787 | O-77-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 705 | 762 | 57 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 705 | 787 | O-77-2 | 351 | 시운전 | 2 | 762 | 770 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 705 | 787 | O-77-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 770 | 787 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 705 | 1010 | O-78-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 705 | 930 | 225 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 705 | 1010 | O-78-2 | 354 | 시운전 | 2 | 930 | 963 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 705 | 1010 | O-78-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 963 | 1010 | 47 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 705 | 821 | O-79-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 705 | 790 | 85 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 705 | 821 | O-79-2 | 357 | 시운전 | 2 | 790 | 802 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 705 | 821 | O-79-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 802 | 821 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-1 | 359 | 화물창 | 1 | 717 | 786 | 69 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-2 | 360 | P/T | 2 | 786 | 804 | 18 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 804 | 833 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 833 | 864 | 31 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-5 | 363 | 시운전 | 5 | 864 | 876 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-6 | 364 | C/T | 6 | 876 | 888 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-7 | 365 | G/T | 7 | 888 | 906 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 717 | 927 | O-80-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 906 | 927 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | E3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 105 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 57 | 53 | F | 10 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B