## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 115 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 115 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 60 | 81 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 115 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 81 | 115 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 60 | 68 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 68 | 86 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 18 | 146 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 18 | 85 | 67 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 18 | 146 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 85 | 109 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 18 | 146 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 109 | 146 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 120 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 19 | 52 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 120 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 52 | 86 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 120 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 86 | 97 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 120 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 97 | 120 | 23 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 24 | 188 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 24 | 145 | 121 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 24 | 188 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 145 | 163 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 24 | 188 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 163 | 188 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 25 | 168 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 25 | 100 | 75 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 25 | 168 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 100 | 127 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 25 | 168 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 127 | 168 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 162 | O-7-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 26 | 70 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 162 | O-7-2 | 20 | 화물창 | 2 | 70 | 116 | 46 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 162 | O-7-3 | 21 | 시운전 | 3 | 116 | 130 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 162 | O-7-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 130 | 162 | 32 | S | 15
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 94 | O-8-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 26 | 62 | 36 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 94 | O-8-2 | 24 | 시운전 | 2 | 62 | 74 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 94 | O-8-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 74 | 94 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-9-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 38 | 168 | 130 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-9-2 | 27 | 시운전 | 2 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-9-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 187 | 214 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 161 | O-10-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 38 | 103 | 65 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 161 | O-10-2 | 30 | 시운전 | 2 | 103 | 126 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 161 | O-10-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 126 | 161 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 47 | 289 | O-11-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 47 | 226 | 179 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 47 | 289 | O-11-2 | 33 | 시운전 | 2 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 47 | 289 | O-11-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 193 | O-12-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 61 | 130 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 193 | O-12-2 | 36 | 시운전 | 2 | 130 | 155 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 193 | O-12-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 155 | 193 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-1 | 38 | 화물창 | 1 | 74 | 140 | 66 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-2 | 39 | P/T | 2 | 140 | 158 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 158 | 186 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 186 | 216 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-5 | 42 | 시운전 | 5 | 216 | 228 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-6 | 43 | C/T | 6 | 228 | 240 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-7 | 44 | G/T | 7 | 240 | 258 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 276 | O-13-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 258 | 276 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 75 | 192 | O-14-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 75 | 113 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 75 | 192 | O-14-2 | 47 | 화물창 | 2 | 113 | 152 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 75 | 192 | O-14-3 | 48 | 시운전 | 3 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 75 | 192 | O-14-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 164 | 192 | 28 | S | 15
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 218 | O-15-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 88 | 156 | 68 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 218 | O-15-2 | 51 | 시운전 | 2 | 156 | 180 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 218 | O-15-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 180 | 218 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 90 | 239 | O-16-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 90 | 200 | 110 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 90 | 239 | O-16-2 | 54 | 시운전 | 2 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 90 | 239 | O-16-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 94 | 193 | O-17-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 94 | 163 | 69 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 94 | 193 | O-17-2 | 57 | 시운전 | 2 | 163 | 172 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 94 | 193 | O-17-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 172 | 193 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 214 | O-18-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 100 | 137 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 214 | O-18-2 | 60 | 화물창 | 2 | 137 | 175 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 214 | O-18-3 | 61 | 시운전 | 3 | 175 | 187 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 214 | O-18-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 187 | 214 | 27 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-1 | 63 | 화물창 | 1 | 100 | 167 | 67 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-2 | 64 | P/T | 2 | 167 | 185 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 185 | 213 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 213 | 243 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-5 | 67 | 시운전 | 5 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-6 | 68 | C/T | 6 | 255 | 267 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-7 | 69 | G/T | 7 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 304 | O-19-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 285 | 304 | 19 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-1 | 71 | 화물창 | 1 | 108 | 173 | 65 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-2 | 72 | P/T | 2 | 173 | 190 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 217 | 246 | 29 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-5 | 75 | 시운전 | 5 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-6 | 76 | C/T | 6 | 257 | 268 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-7 | 77 | G/T | 7 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 307 | O-20-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 285 | 307 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 109 | 208 | O-21-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 109 | 161 | 52 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 109 | 208 | O-21-2 | 80 | 시운전 | 2 | 161 | 179 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 109 | 208 | O-21-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 179 | 208 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 113 | 263 | O-22-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 113 | 192 | 79 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 113 | 263 | O-22-2 | 83 | 시운전 | 2 | 192 | 220 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 113 | 263 | O-22-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 220 | 263 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 172 | 253 | O-23-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 172 | 228 | 56 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 172 | 253 | O-23-2 | 86 | 시운전 | 2 | 228 | 236 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 172 | 253 | O-23-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 285 | O-24-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 177 | 234 | 57 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 285 | O-24-2 | 89 | 시운전 | 2 | 234 | 254 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 285 | O-24-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 254 | 285 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 179 | 434 | O-25-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 179 | 367 | 188 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 179 | 434 | O-25-2 | 92 | 시운전 | 2 | 367 | 395 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 179 | 434 | O-25-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 395 | 434 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 181 | 295 | O-26-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 181 | 260 | 79 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 181 | 295 | O-26-2 | 95 | 시운전 | 2 | 260 | 271 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 181 | 295 | O-26-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 271 | 295 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 188 | 276 | O-27-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 188 | 249 | 61 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 188 | 276 | O-27-2 | 98 | 시운전 | 2 | 249 | 257 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 188 | 276 | O-27-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-1 | 100 | 화물창 | 1 | 188 | 265 | 77 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-2 | 101 | P/T | 2 | 265 | 286 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 286 | 318 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 318 | 353 | 35 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-5 | 104 | 시운전 | 5 | 353 | 367 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-6 | 105 | C/T | 6 | 367 | 381 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-7 | 106 | G/T | 7 | 381 | 402 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 422 | O-28-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 402 | 422 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 211 | 311 | O-29-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 211 | 281 | 70 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 211 | 311 | O-29-2 | 109 | 시운전 | 2 | 281 | 291 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 211 | 311 | O-29-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 291 | 311 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 215 | 319 | O-30-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 215 | 270 | 55 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 215 | 319 | O-30-2 | 112 | 시운전 | 2 | 270 | 289 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 215 | 319 | O-30-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 289 | 319 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 227 | 486 | O-31-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 227 | 418 | 191 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 227 | 486 | O-31-2 | 115 | 시운전 | 2 | 418 | 446 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 227 | 486 | O-31-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 446 | 486 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 345 | O-32-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 227 | 309 | 82 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 345 | O-32-2 | 118 | 시운전 | 2 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 345 | O-32-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 320 | 345 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 257 | 395 | O-33-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 257 | 353 | 96 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 257 | 395 | O-33-2 | 121 | 시운전 | 2 | 353 | 366 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 257 | 395 | O-33-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 366 | 395 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-1 | 123 | 화물창 | 1 | 257 | 327 | 70 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-2 | 124 | P/T | 2 | 327 | 346 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 375 | 406 | 31 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-5 | 127 | 시운전 | 5 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-6 | 128 | C/T | 6 | 418 | 430 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-7 | 129 | G/T | 7 | 430 | 449 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-34-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 449 | 470 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 281 | 362 | O-35-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 281 | 337 | 56 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 281 | 362 | O-35-2 | 132 | 시운전 | 2 | 337 | 345 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 281 | 362 | O-35-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 281 | 532 | O-36-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 281 | 466 | 185 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 281 | 532 | O-36-2 | 135 | 시운전 | 2 | 466 | 493 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 281 | 532 | O-36-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 493 | 532 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-1 | 137 | 화물창 | 1 | 289 | 395 | 106 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-2 | 138 | P/T | 2 | 395 | 424 | 29 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 424 | 469 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 469 | 517 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-5 | 141 | 시운전 | 5 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-6 | 142 | C/T | 6 | 536 | 555 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-7 | 143 | G/T | 7 | 555 | 584 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 289 | 613 | O-37-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 584 | 613 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-1 | 145 | 화물창 | 1 | 316 | 418 | 102 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-2 | 146 | P/T | 2 | 418 | 445 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 445 | 488 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 488 | 534 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-5 | 149 | 시운전 | 5 | 534 | 552 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-6 | 150 | C/T | 6 | 552 | 570 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-7 | 151 | G/T | 7 | 570 | 597 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 316 | 626 | O-38-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 597 | 626 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 324 | 460 | O-39-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 324 | 419 | 95 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 324 | 460 | O-39-2 | 154 | 시운전 | 2 | 419 | 432 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 324 | 460 | O-39-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 432 | 460 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 324 | 524 | O-40-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 324 | 472 | 148 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 324 | 524 | O-40-2 | 157 | 시운전 | 2 | 472 | 494 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 324 | 524 | O-40-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 494 | 524 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-1 | 159 | 화물창 | 1 | 341 | 444 | 103 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-2 | 160 | P/T | 2 | 444 | 472 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 472 | 515 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 515 | 562 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-5 | 163 | 시운전 | 5 | 562 | 580 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-6 | 164 | C/T | 6 | 580 | 598 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-7 | 165 | G/T | 7 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-41-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 626 | 655 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | PC | 7 | 342 | 465 | O-42-1 | 167 | 특수도장 | 1 | 342 | 382 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 342 | 465 | O-42-2 | 168 | 화물창 | 2 | 382 | 423 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 342 | 465 | O-42-3 | 169 | 시운전 | 3 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 342 | 465 | O-42-4 | 170 | 인도준비 | 4 | 436 | 465 | 29 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 344 | 464 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 344 | 428 | 84 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 344 | 464 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 344 | 464 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 440 | 464 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-44-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 347 | 412 | 65 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-44-2 | 175 | 시운전 | 2 | 412 | 421 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-44-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 348 | 456 | O-45-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 348 | 405 | 57 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 348 | 456 | O-45-2 | 178 | 시운전 | 2 | 405 | 425 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 348 | 456 | O-45-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 425 | 456 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 368 | 481 | O-46-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 368 | 427 | 59 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 368 | 481 | O-46-2 | 181 | 시운전 | 2 | 427 | 448 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 368 | 481 | O-46-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 448 | 481 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 369 | 471 | O-47-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 369 | 423 | 54 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 369 | 471 | O-47-2 | 184 | 시운전 | 2 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 369 | 471 | O-47-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 442 | 471 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 385 | 524 | O-48-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 385 | 487 | 102 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 385 | 524 | O-48-2 | 187 | 시운전 | 2 | 487 | 502 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 385 | 524 | O-48-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 502 | 524 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 395 | 482 | O-49-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 395 | 455 | 60 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 395 | 482 | O-49-2 | 190 | 시운전 | 2 | 455 | 463 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 395 | 482 | O-49-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 463 | 482 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-1 | 192 | 화물창 | 1 | 397 | 499 | 102 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-2 | 193 | P/T | 2 | 499 | 527 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 527 | 570 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 570 | 616 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-5 | 196 | 시운전 | 5 | 616 | 634 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-6 | 197 | C/T | 6 | 634 | 652 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-7 | 198 | G/T | 7 | 652 | 680 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 709 | O-50-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 680 | 709 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 404 | 480 | O-51-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 404 | 444 | 40 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 404 | 480 | O-51-2 | 201 | 시운전 | 2 | 444 | 458 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 404 | 480 | O-51-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 458 | 480 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 404 | 528 | O-52-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 404 | 444 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 404 | 528 | O-52-2 | 204 | 화물창 | 2 | 444 | 486 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 404 | 528 | O-52-3 | 205 | 시운전 | 3 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 404 | 528 | O-52-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 499 | 528 | 29 | S | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 409 | 611 | O-53-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 409 | 558 | 149 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 409 | 611 | O-53-2 | 208 | 시운전 | 2 | 558 | 580 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 409 | 611 | O-53-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 580 | 611 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-1 | 210 | 화물창 | 1 | 409 | 489 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-2 | 211 | P/T | 2 | 489 | 511 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 511 | 545 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 545 | 581 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-5 | 214 | 시운전 | 5 | 581 | 595 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-6 | 215 | C/T | 6 | 595 | 609 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-7 | 216 | G/T | 7 | 609 | 631 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 409 | 654 | O-54-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 631 | 654 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 413 | 578 | O-55-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 413 | 500 | 87 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 413 | 578 | O-55-2 | 219 | 시운전 | 2 | 500 | 531 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 413 | 578 | O-55-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 531 | 578 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 426 | 542 | O-56-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 426 | 487 | 61 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 426 | 542 | O-56-2 | 222 | 시운전 | 2 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 426 | 542 | O-56-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 509 | 542 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 434 | 567 | O-57-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 434 | 527 | 93 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 434 | 567 | O-57-2 | 225 | 시운전 | 2 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 434 | 567 | O-57-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 540 | 567 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 444 | 530 | O-58-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 444 | 504 | 60 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 444 | 530 | O-58-2 | 228 | 시운전 | 2 | 504 | 512 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 444 | 530 | O-58-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 512 | 530 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-1 | 230 | 화물창 | 1 | 444 | 541 | 97 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-2 | 231 | P/T | 2 | 541 | 567 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 567 | 608 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 608 | 652 | 44 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-5 | 234 | 시운전 | 5 | 652 | 669 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-6 | 235 | C/T | 6 | 669 | 686 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-7 | 236 | G/T | 7 | 686 | 712 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 444 | 740 | O-59-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 712 | 740 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 445 | 766 | O-60-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 445 | 682 | 237 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 445 | 766 | O-60-2 | 239 | 시운전 | 2 | 682 | 717 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 445 | 766 | O-60-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 717 | 766 | 49 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 460 | 575 | O-61-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 460 | 520 | 60 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 460 | 575 | O-61-2 | 242 | 시운전 | 2 | 520 | 541 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 460 | 575 | O-61-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 474 | 601 | O-62-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 474 | 562 | 88 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 474 | 601 | O-62-2 | 245 | 시운전 | 2 | 562 | 574 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 474 | 601 | O-62-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-1 | 247 | 화물창 | 1 | 480 | 580 | 100 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-2 | 248 | P/T | 2 | 580 | 607 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 607 | 649 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 649 | 694 | 45 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-5 | 251 | 시운전 | 5 | 694 | 712 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-6 | 252 | C/T | 6 | 712 | 730 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-7 | 253 | G/T | 7 | 730 | 757 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 480 | 784 | O-63-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 757 | 784 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 480 | 618 | O-64-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 480 | 576 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 480 | 618 | O-64-2 | 256 | 시운전 | 2 | 576 | 589 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 480 | 618 | O-64-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 589 | 618 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-1 | 258 | 화물창 | 1 | 492 | 560 | 68 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-2 | 259 | P/T | 2 | 560 | 578 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 578 | 607 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 607 | 638 | 31 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-5 | 262 | 시운전 | 5 | 638 | 650 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-6 | 263 | C/T | 6 | 650 | 662 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-7 | 264 | G/T | 7 | 662 | 680 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 700 | O-65-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 680 | 700 | 20 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 525 | 597 | O-66-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 525 | 575 | 50 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 525 | 597 | O-66-2 | 267 | 시운전 | 2 | 575 | 582 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 525 | 597 | O-66-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 582 | 597 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 525 | 638 | O-67-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 525 | 584 | 59 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 525 | 638 | O-67-2 | 270 | 시운전 | 2 | 584 | 605 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 525 | 638 | O-67-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 605 | 638 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 538 | 644 | O-68-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 538 | 594 | 56 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 538 | 644 | O-68-2 | 273 | 시운전 | 2 | 594 | 614 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 538 | 644 | O-68-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 614 | 644 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-1 | 275 | 화물창 | 1 | 547 | 634 | 87 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-2 | 276 | P/T | 2 | 634 | 657 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 657 | 694 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 694 | 733 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-5 | 279 | 시운전 | 5 | 733 | 748 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-6 | 280 | C/T | 6 | 748 | 763 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-7 | 281 | G/T | 7 | 763 | 786 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 812 | O-69-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 786 | 812 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-1 | 283 | 화물창 | 1 | 553 | 654 | 101 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-2 | 284 | P/T | 2 | 654 | 681 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 681 | 723 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 723 | 769 | 46 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-5 | 287 | 시운전 | 5 | 769 | 787 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-6 | 288 | C/T | 6 | 787 | 805 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-7 | 289 | G/T | 7 | 805 | 832 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 553 | 860 | O-70-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 832 | 860 | 28 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-1 | 291 | 화물창 | 1 | 588 | 683 | 95 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-2 | 292 | P/T | 2 | 683 | 708 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 708 | 748 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 748 | 791 | 43 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-5 | 295 | 시운전 | 5 | 791 | 808 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-6 | 296 | C/T | 6 | 808 | 825 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-7 | 297 | G/T | 7 | 825 | 850 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 588 | 876 | O-71-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 850 | 876 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 603 | 863 | O-72-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 603 | 795 | 192 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 603 | 863 | O-72-2 | 300 | 시운전 | 2 | 795 | 823 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 603 | 863 | O-72-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 823 | 863 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-1 | 302 | 화물창 | 1 | 610 | 712 | 102 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-2 | 303 | P/T | 2 | 712 | 740 | 28 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 740 | 783 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 783 | 829 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-5 | 306 | 시운전 | 5 | 829 | 847 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-6 | 307 | C/T | 6 | 847 | 865 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-7 | 308 | G/T | 7 | 865 | 893 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 610 | 922 | O-73-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 893 | 922 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 627 | 717 | O-74-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 627 | 689 | 62 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 627 | 717 | O-74-2 | 311 | 시운전 | 2 | 689 | 698 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 627 | 717 | O-74-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 698 | 717 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 629 | 738 | O-75-1 | 313 | 특수도장 | 1 | 629 | 664 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 629 | 738 | O-75-2 | 314 | 화물창 | 2 | 664 | 701 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 629 | 738 | O-75-3 | 315 | 시운전 | 3 | 701 | 712 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 629 | 738 | O-75-4 | 316 | 인도준비 | 4 | 712 | 738 | 26 | S | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 629 | 822 | O-76-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 629 | 771 | 142 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 629 | 822 | O-76-2 | 318 | 시운전 | 2 | 771 | 792 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 629 | 822 | O-76-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 792 | 822 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 646 | 796 | O-77-1 | 320 | 특수도장 | 1 | 646 | 695 | 49 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 646 | 796 | O-77-2 | 321 | 화물창 | 2 | 695 | 746 | 51 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 646 | 796 | O-77-3 | 322 | 시운전 | 3 | 746 | 762 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 646 | 796 | O-77-4 | 323 | 인도준비 | 4 | 762 | 796 | 34 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 649 | 785 | O-78-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 649 | 744 | 95 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 649 | 785 | O-78-2 | 325 | 시운전 | 2 | 744 | 757 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 649 | 785 | O-78-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 757 | 785 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 652 | 725 | O-79-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 652 | 703 | 51 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 652 | 725 | O-79-2 | 328 | 시운전 | 2 | 703 | 710 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 652 | 725 | O-79-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 710 | 725 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 656 | 750 | O-80-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 656 | 721 | 65 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 656 | 750 | O-80-2 | 331 | 시운전 | 2 | 721 | 730 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 656 | 750 | O-80-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 730 | 750 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 115 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 10 | H2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 18 | 146 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 18 | 85 | 67 | F | 10 | C2
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 120 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 19 | 52 | 33 | N | 0 | D2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 24 | 188 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 24 | 145 | 121 | F | 15 | B2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 25 | 168 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 25 | 100 | 75 | F | 10 | A2
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 162 | O-7-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 26 | 70 | 44 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 94 | O-8-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 26 | 62 | 36 | F | 10 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B