## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 163 | 206 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 223 | 240 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 266 | 293 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 83 | 112 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 112 | 157 | 45 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 110 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 79 | 71 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 110 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 79 | 89 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 110 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 89 | 110 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 8 | 253 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 189 | 181 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 8 | 253 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 8 | 253 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 215 | 253 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 113 | 135 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 135 | 170 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 170 | 208 | 38 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 223 | 238 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 260 | 284 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 31 | 236 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 31 | 182 | 151 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 31 | 236 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 31 | 236 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 204 | 236 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 41 | 145 | 104 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 145 | 173 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 173 | 217 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 217 | 264 | 47 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 264 | 283 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 283 | 302 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 358 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 330 | 358 | 28 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 46 | 120 | 74 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 120 | 140 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 140 | 171 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 171 | 205 | 34 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 218 | 231 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 231 | 251 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 273 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 251 | 273 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 46 | 135 | 89 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 135 | 159 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 159 | 197 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 197 | 237 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 237 | 253 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 253 | 269 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 269 | 293 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 318 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 293 | 318 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 274 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 62 | 218 | 156 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 274 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 274 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 241 | 274 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 146 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 62 | 120 | 58 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 146 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 120 | 128 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 146 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 128 | 146 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 70 | 209 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 70 | 143 | 73 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 70 | 209 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 70 | 209 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 169 | 209 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 87 | 187 | 100 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 187 | 214 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 214 | 256 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 256 | 301 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 301 | 319 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 319 | 337 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 337 | 364 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 364 | 391 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 87 | 194 | O-14-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 87 | 122 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 87 | 194 | O-14-2 | 70 | 화물창 | 2 | 122 | 158 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 87 | 194 | O-14-3 | 71 | 시운전 | 3 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 87 | 194 | O-14-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 169 | 194 | 25 | S | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 110 | 368 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 110 | 300 | 190 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 110 | 368 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 110 | 368 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 328 | 368 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 227 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 110 | 172 | 62 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 227 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 227 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 194 | 227 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 117 | 246 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 117 | 207 | 90 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 117 | 246 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 117 | 246 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 219 | 246 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 134 | 223 | 89 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 223 | 247 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 247 | 284 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 284 | 324 | 40 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 324 | 340 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 340 | 356 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 356 | 380 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 134 | 405 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 380 | 405 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 134 | 355 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 134 | 297 | 163 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 134 | 355 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 134 | 355 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 321 | 355 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 160 | 257 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 160 | 211 | 51 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 160 | 257 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 211 | 229 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 160 | 257 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 229 | 257 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 160 | 233 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 160 | 211 | 51 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 160 | 233 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 211 | 218 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 160 | 233 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 161 | 256 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 161 | 211 | 50 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 161 | 256 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 211 | 229 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 161 | 256 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 297 | O-23-1 | 102 | 특수도장 | 1 | 161 | 205 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 297 | O-23-2 | 103 | 화물창 | 2 | 205 | 251 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 297 | O-23-3 | 104 | 시운전 | 3 | 251 | 265 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 297 | O-23-4 | 105 | 인도준비 | 4 | 265 | 297 | 32 | S | 15
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 170 | 267 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 170 | 221 | 51 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 170 | 267 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 170 | 267 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 239 | 267 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 170 | 273 | 103 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 273 | 301 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 301 | 344 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 344 | 391 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 409 | 427 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 427 | 455 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 484 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 455 | 484 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 175 | 317 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 175 | 274 | 99 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 175 | 317 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 175 | 317 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 175 | 277 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 277 | 304 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 304 | 347 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 347 | 393 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 393 | 411 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 411 | 429 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 429 | 456 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 485 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 456 | 485 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 207 | 531 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 207 | 446 | 239 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 207 | 531 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 446 | 481 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 207 | 531 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 481 | 531 | 50 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 223 | 312 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 223 | 285 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 223 | 312 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 285 | 293 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 223 | 312 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 234 | 503 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 234 | 433 | 199 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 234 | 503 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 433 | 462 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 234 | 503 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 462 | 503 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 234 | 358 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 234 | 299 | 65 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 234 | 358 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 299 | 322 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 234 | 358 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 322 | 358 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 252 | 435 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 252 | 387 | 135 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 252 | 435 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 252 | 435 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-1 | 143 | 화물창 | 1 | 268 | 361 | 93 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-2 | 144 | P/T | 2 | 361 | 386 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 386 | 425 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 425 | 467 | 42 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-5 | 147 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-6 | 148 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-7 | 149 | G/T | 7 | 499 | 524 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 268 | 550 | O-33-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 524 | 550 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 280 | 494 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 280 | 438 | 158 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 280 | 494 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 438 | 461 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 280 | 494 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 461 | 494 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 280 | 395 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 280 | 360 | 80 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 280 | 395 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 360 | 371 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 280 | 395 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 371 | 395 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-1 | 157 | 화물창 | 1 | 287 | 348 | 61 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-2 | 158 | P/T | 2 | 348 | 364 | 16 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 364 | 390 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 390 | 417 | 27 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-5 | 161 | 시운전 | 5 | 417 | 428 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-6 | 162 | C/T | 6 | 428 | 439 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-7 | 163 | G/T | 7 | 439 | 455 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 473 | O-36-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 455 | 473 | 18 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 302 | 404 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 302 | 373 | 71 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 302 | 404 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 373 | 383 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 302 | 404 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-1 | 168 | 화물창 | 1 | 317 | 393 | 76 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-2 | 169 | P/T | 2 | 393 | 413 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 445 | 479 | 34 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-5 | 172 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-6 | 173 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-7 | 174 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 550 | O-38-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 525 | 550 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 317 | 417 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 317 | 370 | 53 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 317 | 417 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 317 | 417 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 389 | 417 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 345 | 437 | O-40-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 345 | 393 | 48 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 345 | 437 | O-40-2 | 180 | 시운전 | 2 | 393 | 410 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 345 | 437 | O-40-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 410 | 437 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 345 | 463 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 345 | 432 | 87 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 345 | 463 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 432 | 444 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 345 | 463 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 444 | 463 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 356 | 553 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 356 | 501 | 145 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 356 | 553 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 501 | 522 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 356 | 553 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 522 | 553 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 360 | 440 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 360 | 416 | 56 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 360 | 440 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 416 | 424 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 360 | 440 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 360 | 487 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 360 | 453 | 93 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 360 | 487 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 360 | 487 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 466 | 487 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 360 | 448 | O-45-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 360 | 406 | 46 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 360 | 448 | O-45-2 | 195 | 시운전 | 2 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 360 | 448 | O-45-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-1 | 197 | 화물창 | 1 | 373 | 459 | 86 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-2 | 198 | P/T | 2 | 459 | 482 | 23 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 482 | 518 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 518 | 557 | 39 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-5 | 201 | 시운전 | 5 | 557 | 572 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-6 | 202 | C/T | 6 | 572 | 587 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-7 | 203 | G/T | 7 | 587 | 610 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 373 | 636 | O-46-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 610 | 636 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 379 | 478 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 379 | 431 | 52 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 379 | 478 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 431 | 449 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 379 | 478 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 449 | 478 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 379 | 548 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 379 | 504 | 125 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 379 | 548 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 504 | 522 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 379 | 548 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 522 | 548 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 385 | 466 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 385 | 441 | 56 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 385 | 466 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 441 | 449 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 385 | 466 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 449 | 466 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 385 | 512 | O-50-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 385 | 478 | 93 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 385 | 512 | O-50-2 | 215 | 시운전 | 2 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 385 | 512 | O-50-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 491 | 512 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 388 | 622 | O-51-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 388 | 561 | 173 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 388 | 622 | O-51-2 | 218 | 시운전 | 2 | 561 | 586 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 388 | 622 | O-51-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 586 | 622 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 388 | 529 | O-52-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 388 | 486 | 98 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 388 | 529 | O-52-2 | 221 | 시운전 | 2 | 486 | 500 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 388 | 529 | O-52-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-1 | 223 | 화물창 | 1 | 400 | 491 | 91 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-2 | 224 | P/T | 2 | 491 | 515 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 515 | 553 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 553 | 594 | 41 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-5 | 227 | 시운전 | 5 | 594 | 610 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-6 | 228 | C/T | 6 | 610 | 626 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-7 | 229 | G/T | 7 | 626 | 650 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 400 | 677 | O-53-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 650 | 677 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 407 | 537 | O-54-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 407 | 498 | 91 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 407 | 537 | O-54-2 | 232 | 시운전 | 2 | 498 | 511 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 407 | 537 | O-54-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 511 | 537 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 432 | 577 | O-55-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 432 | 508 | 76 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 432 | 577 | O-55-2 | 235 | 시운전 | 2 | 508 | 535 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 432 | 577 | O-55-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 535 | 577 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-1 | 237 | 화물창 | 1 | 432 | 535 | 103 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-2 | 238 | P/T | 2 | 535 | 563 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 563 | 607 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 607 | 654 | 47 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-5 | 241 | 시운전 | 5 | 654 | 672 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-6 | 242 | C/T | 6 | 672 | 690 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-7 | 243 | G/T | 7 | 690 | 718 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 747 | O-56-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 718 | 747 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-1 | 245 | 화물창 | 1 | 451 | 529 | 78 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-2 | 246 | P/T | 2 | 529 | 550 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 550 | 583 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 583 | 618 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-5 | 249 | 시운전 | 5 | 618 | 632 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-6 | 250 | C/T | 6 | 632 | 646 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-7 | 251 | G/T | 7 | 646 | 667 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 451 | 690 | O-57-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 667 | 690 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-1 | 253 | 화물창 | 1 | 454 | 525 | 71 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-2 | 254 | P/T | 2 | 525 | 544 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 544 | 574 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 574 | 606 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-5 | 257 | 시운전 | 5 | 606 | 619 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-6 | 258 | C/T | 6 | 619 | 632 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-7 | 259 | G/T | 7 | 632 | 651 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 454 | 671 | O-58-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 651 | 671 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 456 | 593 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 456 | 528 | 72 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 456 | 593 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 528 | 554 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 456 | 593 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 554 | 593 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-1 | 264 | 화물창 | 1 | 475 | 552 | 77 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-2 | 265 | P/T | 2 | 552 | 573 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 573 | 605 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 605 | 640 | 35 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-5 | 268 | 시운전 | 5 | 640 | 654 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-6 | 269 | C/T | 6 | 654 | 668 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-7 | 270 | G/T | 7 | 668 | 689 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 475 | 709 | O-60-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 689 | 709 | 20 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-1 | 272 | 화물창 | 1 | 481 | 549 | 68 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-2 | 273 | P/T | 2 | 549 | 567 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 596 | 627 | 31 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-5 | 276 | 시운전 | 5 | 627 | 639 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-6 | 277 | C/T | 6 | 639 | 651 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-7 | 278 | G/T | 7 | 651 | 669 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 690 | O-61-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 669 | 690 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 489 | 584 | O-62-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 489 | 539 | 50 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 489 | 584 | O-62-2 | 281 | 시운전 | 2 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 489 | 584 | O-62-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 557 | 584 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 490 | 673 | O-63-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 490 | 625 | 135 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 490 | 673 | O-63-2 | 284 | 시운전 | 2 | 625 | 645 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 490 | 673 | O-63-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 497 | 643 | O-64-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 497 | 605 | 108 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 497 | 643 | O-64-2 | 287 | 시운전 | 2 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 497 | 643 | O-64-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 621 | 643 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 497 | 669 | O-65-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 497 | 624 | 127 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 497 | 669 | O-65-2 | 290 | 시운전 | 2 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 497 | 669 | O-65-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 642 | 669 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 497 | 652 | O-66-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 497 | 579 | 82 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 497 | 652 | O-66-2 | 293 | 시운전 | 2 | 579 | 608 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 497 | 652 | O-66-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 608 | 652 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-1 | 295 | 화물창 | 1 | 503 | 606 | 103 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-2 | 296 | P/T | 2 | 606 | 634 | 28 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 634 | 677 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 677 | 723 | 46 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-5 | 299 | 시운전 | 5 | 723 | 741 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-6 | 300 | C/T | 6 | 741 | 759 | 18 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-7 | 301 | G/T | 7 | 759 | 787 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 503 | 816 | O-67-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 787 | 816 | 29 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-1 | 303 | 화물창 | 1 | 506 | 574 | 68 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-2 | 304 | P/T | 2 | 574 | 592 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 592 | 621 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 621 | 652 | 31 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-5 | 307 | 시운전 | 5 | 652 | 664 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-6 | 308 | C/T | 6 | 664 | 676 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-7 | 309 | G/T | 7 | 676 | 694 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 506 | 715 | O-68-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 694 | 715 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 524 | 640 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 524 | 585 | 61 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 524 | 640 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 585 | 607 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 524 | 640 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 607 | 640 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-1 | 314 | 화물창 | 1 | 548 | 621 | 73 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-2 | 315 | P/T | 2 | 621 | 641 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 641 | 672 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 672 | 705 | 33 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-5 | 318 | 시운전 | 5 | 705 | 718 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-6 | 319 | C/T | 6 | 718 | 731 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-7 | 320 | G/T | 7 | 731 | 751 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 772 | O-70-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 751 | 772 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 550 | 621 | O-71-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 550 | 599 | 49 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 550 | 621 | O-71-2 | 323 | 시운전 | 2 | 599 | 606 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 550 | 621 | O-71-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 606 | 621 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 550 | 692 | O-72-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 550 | 649 | 99 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 550 | 692 | O-72-2 | 326 | 시운전 | 2 | 649 | 663 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 550 | 692 | O-72-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 663 | 692 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 553 | 644 | O-73-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 553 | 616 | 63 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 553 | 644 | O-73-2 | 329 | 시운전 | 2 | 616 | 625 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 553 | 644 | O-73-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 625 | 644 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 563 | 668 | O-74-1 | 331 | 특수도장 | 1 | 563 | 597 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 563 | 668 | O-74-2 | 332 | 화물창 | 2 | 597 | 632 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 563 | 668 | O-74-3 | 333 | 시운전 | 3 | 632 | 643 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 563 | 668 | O-74-4 | 334 | 인도준비 | 4 | 643 | 668 | 25 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-1 | 335 | 화물창 | 1 | 563 | 628 | 65 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-2 | 336 | P/T | 2 | 628 | 645 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 672 | 701 | 29 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-5 | 339 | 시운전 | 5 | 701 | 712 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-6 | 340 | C/T | 6 | 712 | 723 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-7 | 341 | G/T | 7 | 723 | 740 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 563 | 760 | O-75-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 740 | 760 | 20 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-1 | 343 | 화물창 | 1 | 573 | 652 | 79 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-2 | 344 | P/T | 2 | 652 | 673 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 673 | 706 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 706 | 742 | 36 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-5 | 347 | 시운전 | 5 | 742 | 756 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-6 | 348 | C/T | 6 | 756 | 770 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-7 | 349 | G/T | 7 | 770 | 791 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 573 | 814 | O-76-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 791 | 814 | 23 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 578 | 658 | O-77-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 578 | 620 | 42 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 578 | 658 | O-77-2 | 352 | 시운전 | 2 | 620 | 635 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 578 | 658 | O-77-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 635 | 658 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 583 | 676 | O-78-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 583 | 648 | 65 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 583 | 676 | O-78-2 | 355 | 시운전 | 2 | 648 | 657 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 583 | 676 | O-78-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 657 | 676 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 583 | 726 | O-79-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 583 | 658 | 75 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 583 | 726 | O-79-2 | 358 | 시운전 | 2 | 658 | 685 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 583 | 726 | O-79-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 685 | 726 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-1 | 360 | 화물창 | 1 | 589 | 653 | 64 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-2 | 361 | P/T | 2 | 653 | 670 | 17 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 670 | 697 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 697 | 726 | 29 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-5 | 364 | 시운전 | 5 | 726 | 737 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-6 | 365 | C/T | 6 | 737 | 748 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-7 | 366 | G/T | 7 | 748 | 765 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 589 | 784 | O-80-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 765 | 784 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | E1
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 10 | E4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 110 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 79 | 71 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 8 | 253 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 189 | 181 | F | 15 | H2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 31 | 236 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 31 | 182 | 151 | F | 15 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B