## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 62 | 71 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 87 | 116 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 116 | 147 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 189 | 211 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 163 | 206 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 223 | 240 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 266 | 293 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 5 | 104 | 99 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 104 | 131 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 131 | 173 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 173 | 218 | 45 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 236 | 254 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 281 | 308 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 128 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 13 | 50 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 128 | O-5-2 | 28 | 화물창 | 2 | 50 | 89 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 128 | O-5-3 | 29 | 시운전 | 3 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 128 | O-5-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 101 | 128 | 27 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 115 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 13 | 84 | 71 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 115 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 84 | 94 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 115 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 16 | 126 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 16 | 93 | 77 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 16 | 126 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 93 | 104 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 16 | 126 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 104 | 126 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 105 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 81 | 54 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 105 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 81 | 88 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 105 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 88 | 105 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 42 | 183 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 42 | 140 | 98 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 42 | 183 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 140 | 154 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 42 | 183 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 154 | 183 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 42 | 117 | 75 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 117 | 137 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 137 | 169 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 169 | 203 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 216 | 229 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 272 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 249 | 272 | 23 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 54 | 159 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 54 | 127 | 73 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 54 | 159 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 127 | 137 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 54 | 159 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 137 | 159 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 62 | 337 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 62 | 265 | 203 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 62 | 337 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 265 | 295 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 62 | 337 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 295 | 337 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 72 | 173 | 101 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 173 | 200 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 200 | 243 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 243 | 289 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 325 | 352 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 380 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 352 | 380 | 28 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 73 | 153 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 73 | 129 | 56 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 73 | 153 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 129 | 137 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 73 | 153 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 137 | 153 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 73 | 141 | 68 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 141 | 159 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 159 | 188 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 188 | 219 | 31 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 231 | 243 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 261 | 281 | 20 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 90 | 272 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 90 | 224 | 134 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 90 | 272 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 224 | 244 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 90 | 272 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 90 | 244 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 90 | 171 | 81 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 90 | 244 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 90 | 244 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 200 | 244 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 90 | 200 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 90 | 126 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 90 | 200 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 126 | 163 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 90 | 200 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 90 | 200 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 175 | 200 | 25 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 99 | 206 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 99 | 173 | 74 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 99 | 206 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 173 | 183 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 99 | 206 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 183 | 206 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 107 | 244 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 107 | 202 | 95 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 107 | 244 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 107 | 244 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 215 | 244 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 137 | 219 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 137 | 194 | 57 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 137 | 219 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 194 | 202 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 137 | 219 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 202 | 219 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 138 | 404 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 138 | 334 | 196 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 138 | 404 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 334 | 363 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 138 | 404 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 363 | 404 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 142 | 278 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 142 | 237 | 95 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 142 | 278 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 142 | 278 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-1 | 101 | 화물창 | 1 | 143 | 220 | 77 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-2 | 102 | P/T | 2 | 220 | 241 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 241 | 273 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 273 | 308 | 35 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-5 | 105 | 시운전 | 5 | 308 | 322 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-6 | 106 | C/T | 6 | 322 | 336 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-7 | 107 | G/T | 7 | 336 | 357 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 143 | 378 | O-24-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 357 | 378 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 306 | O-25-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 159 | 207 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 306 | O-25-2 | 110 | 화물창 | 2 | 207 | 256 | 49 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 306 | O-25-3 | 111 | 시운전 | 3 | 256 | 272 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 306 | O-25-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 272 | 306 | 34 | S | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 159 | 247 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 159 | 220 | 61 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 159 | 247 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 220 | 228 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 159 | 247 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 172 | 410 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 172 | 348 | 176 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 172 | 410 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 172 | 410 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 374 | 410 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 173 | 329 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 173 | 288 | 115 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 173 | 329 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 288 | 305 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 173 | 329 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 305 | 329 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 173 | 270 | 97 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 270 | 296 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 296 | 337 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 337 | 381 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 381 | 398 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 398 | 415 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 415 | 441 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 468 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 441 | 468 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 191 | 305 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 191 | 251 | 60 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 191 | 305 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 191 | 305 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 272 | 305 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 202 | 308 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 202 | 258 | 56 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 202 | 308 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 258 | 278 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 202 | 308 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 278 | 308 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 223 | 383 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 223 | 341 | 118 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 223 | 383 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 341 | 358 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 223 | 383 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 224 | 366 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 224 | 323 | 99 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 224 | 366 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 323 | 337 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 224 | 366 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 337 | 366 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 224 | 353 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 224 | 314 | 90 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 224 | 353 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 224 | 353 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 326 | 353 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 328 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 224 | 296 | 72 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 328 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 296 | 306 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 328 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-1 | 148 | 화물창 | 1 | 224 | 295 | 71 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-2 | 149 | P/T | 2 | 295 | 314 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 314 | 344 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 344 | 376 | 32 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-5 | 152 | 시운전 | 5 | 376 | 389 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-6 | 153 | C/T | 6 | 389 | 402 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-7 | 154 | G/T | 7 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 442 | O-36-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 421 | 442 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-1 | 156 | 화물창 | 1 | 249 | 318 | 69 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-2 | 157 | P/T | 2 | 318 | 337 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 337 | 366 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 366 | 397 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-5 | 160 | 시운전 | 5 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-6 | 161 | C/T | 6 | 409 | 421 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-7 | 162 | G/T | 7 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 461 | O-37-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 440 | 461 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 256 | 550 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 256 | 473 | 217 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 256 | 550 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 473 | 505 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 256 | 550 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 505 | 550 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 260 | 446 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 260 | 397 | 137 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 260 | 446 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 397 | 417 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 260 | 446 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 417 | 446 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 278 | 405 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 278 | 345 | 67 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 278 | 405 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 278 | 405 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 369 | 405 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 278 | 550 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 278 | 479 | 201 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 278 | 550 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 278 | 550 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 508 | 550 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 286 | 385 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 286 | 355 | 69 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 286 | 385 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 355 | 364 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 286 | 385 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 364 | 385 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 289 | 421 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 289 | 381 | 92 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 289 | 421 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 381 | 394 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 289 | 421 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 394 | 421 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 289 | 458 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 289 | 414 | 125 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 289 | 458 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 414 | 432 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 289 | 458 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 432 | 458 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 291 | 388 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 291 | 342 | 51 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 291 | 388 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 342 | 360 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 291 | 388 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 360 | 388 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 295 | 417 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 295 | 359 | 64 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 295 | 417 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 359 | 382 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 295 | 417 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 382 | 417 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-1 | 191 | 화물창 | 1 | 305 | 369 | 64 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-2 | 192 | P/T | 2 | 369 | 386 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 413 | 442 | 29 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-5 | 195 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-6 | 196 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-7 | 197 | G/T | 7 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-47-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 481 | 501 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 305 | 508 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 305 | 455 | 150 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 305 | 508 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 305 | 508 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 477 | 508 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 325 | 463 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 325 | 398 | 73 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 325 | 463 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 325 | 463 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 424 | 463 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-1 | 205 | 화물창 | 1 | 353 | 458 | 105 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-2 | 206 | P/T | 2 | 458 | 486 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 486 | 530 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 530 | 577 | 47 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-5 | 209 | 시운전 | 5 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-6 | 210 | C/T | 6 | 596 | 615 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-7 | 211 | G/T | 7 | 615 | 643 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 353 | 672 | O-50-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 643 | 672 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 394 | 559 | O-51-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 394 | 481 | 87 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 394 | 559 | O-51-2 | 214 | 시운전 | 2 | 481 | 512 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 394 | 559 | O-51-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 512 | 559 | 47 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 395 | 521 | O-52-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 395 | 483 | 88 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 395 | 521 | O-52-2 | 217 | 시운전 | 2 | 483 | 495 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 395 | 521 | O-52-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 495 | 521 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-1 | 219 | 화물창 | 1 | 395 | 486 | 91 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-2 | 220 | P/T | 2 | 486 | 510 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 548 | 589 | 41 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-5 | 223 | 시운전 | 5 | 589 | 605 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-6 | 224 | C/T | 6 | 605 | 621 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-7 | 225 | G/T | 7 | 621 | 645 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 395 | 672 | O-53-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 645 | 672 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 402 | 542 | O-54-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 402 | 500 | 98 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 402 | 542 | O-54-2 | 228 | 시운전 | 2 | 500 | 514 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 402 | 542 | O-54-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 407 | 579 | O-55-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 407 | 534 | 127 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 407 | 579 | O-55-2 | 231 | 시운전 | 2 | 534 | 552 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 407 | 579 | O-55-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 552 | 579 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 407 | 508 | O-56-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 407 | 440 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 407 | 508 | O-56-2 | 234 | 화물창 | 2 | 440 | 474 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 407 | 508 | O-56-3 | 235 | 시운전 | 3 | 474 | 485 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 407 | 508 | O-56-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 485 | 508 | 23 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 407 | 675 | O-57-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 407 | 605 | 198 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 407 | 675 | O-57-2 | 238 | 시운전 | 2 | 605 | 634 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 407 | 675 | O-57-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 634 | 675 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 407 | 510 | O-58-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 407 | 461 | 54 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 407 | 510 | O-58-2 | 241 | 시운전 | 2 | 461 | 480 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 407 | 510 | O-58-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 480 | 510 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 452 | 574 | O-59-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 452 | 537 | 85 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 452 | 574 | O-59-2 | 244 | 시운전 | 2 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 452 | 574 | O-59-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 462 | 575 | O-60-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 462 | 541 | 79 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 462 | 575 | O-60-2 | 247 | 시운전 | 2 | 541 | 552 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 462 | 575 | O-60-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 552 | 575 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-1 | 249 | 화물창 | 1 | 463 | 541 | 78 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-2 | 250 | P/T | 2 | 541 | 562 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 562 | 595 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 595 | 630 | 35 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-5 | 253 | 시운전 | 5 | 630 | 644 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-6 | 254 | C/T | 6 | 644 | 658 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-7 | 255 | G/T | 7 | 658 | 679 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 463 | 701 | O-61-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 679 | 701 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 463 | 570 | O-62-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 463 | 519 | 56 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 463 | 570 | O-62-2 | 258 | 시운전 | 2 | 519 | 539 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 463 | 570 | O-62-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 539 | 570 | 31 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 467 | 546 | O-63-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 467 | 522 | 55 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 467 | 546 | O-63-2 | 261 | 시운전 | 2 | 522 | 529 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 467 | 546 | O-63-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 529 | 546 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-1 | 263 | 화물창 | 1 | 469 | 568 | 99 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-2 | 264 | P/T | 2 | 568 | 595 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 595 | 637 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 637 | 682 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-5 | 267 | 시운전 | 5 | 682 | 700 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-6 | 268 | C/T | 6 | 700 | 718 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-7 | 269 | G/T | 7 | 718 | 745 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 772 | O-64-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 745 | 772 | 27 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 478 | 570 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 478 | 542 | 64 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 478 | 570 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 542 | 551 | 9 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 478 | 570 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 506 | 617 | O-66-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 506 | 583 | 77 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 506 | 617 | O-66-2 | 275 | 시운전 | 2 | 583 | 594 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 506 | 617 | O-66-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 594 | 617 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 510 | 642 | O-67-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 510 | 553 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 510 | 642 | O-67-2 | 278 | 화물창 | 2 | 553 | 597 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 510 | 642 | O-67-3 | 279 | 시운전 | 3 | 597 | 611 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 510 | 642 | O-67-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 611 | 642 | 31 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-1 | 281 | 화물창 | 1 | 512 | 609 | 97 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-2 | 282 | P/T | 2 | 609 | 635 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 635 | 676 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 676 | 720 | 44 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-5 | 285 | 시운전 | 5 | 720 | 737 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-6 | 286 | C/T | 6 | 737 | 754 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-7 | 287 | G/T | 7 | 754 | 780 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 512 | 807 | O-68-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 780 | 807 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-1 | 289 | 화물창 | 1 | 543 | 608 | 65 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-2 | 290 | P/T | 2 | 608 | 625 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 652 | 681 | 29 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-5 | 293 | 시운전 | 5 | 681 | 692 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-6 | 294 | C/T | 6 | 692 | 703 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-7 | 295 | G/T | 7 | 703 | 720 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 543 | 741 | O-69-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 720 | 741 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-1 | 297 | 화물창 | 1 | 560 | 659 | 99 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-2 | 298 | P/T | 2 | 659 | 686 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 686 | 728 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 728 | 773 | 45 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-5 | 301 | 시운전 | 5 | 773 | 791 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-6 | 302 | C/T | 6 | 791 | 809 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-7 | 303 | G/T | 7 | 809 | 836 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 560 | 862 | O-70-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 836 | 862 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 561 | 721 | O-71-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 561 | 679 | 118 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 561 | 721 | O-71-2 | 306 | 시운전 | 2 | 679 | 696 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 561 | 721 | O-71-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 696 | 721 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 563 | 669 | O-72-1 | 308 | 특수도장 | 1 | 563 | 597 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 563 | 669 | O-72-2 | 309 | 화물창 | 2 | 597 | 633 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 563 | 669 | O-72-3 | 310 | 시운전 | 3 | 633 | 644 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 563 | 669 | O-72-4 | 311 | 인도준비 | 4 | 644 | 669 | 25 | S | 15
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 596 | 730 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 596 | 667 | 71 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 596 | 730 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 667 | 692 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 596 | 730 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 692 | 730 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 601 | 708 | O-74-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 601 | 675 | 74 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 601 | 708 | O-74-2 | 316 | 시운전 | 2 | 675 | 685 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 601 | 708 | O-74-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 685 | 708 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 605 | 878 | O-75-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 605 | 807 | 202 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 605 | 878 | O-75-2 | 319 | 시운전 | 2 | 807 | 837 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 605 | 878 | O-75-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 837 | 878 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-1 | 321 | 화물창 | 1 | 609 | 696 | 87 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-2 | 322 | P/T | 2 | 696 | 719 | 23 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 719 | 756 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 756 | 795 | 39 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-5 | 325 | 시운전 | 5 | 795 | 810 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-6 | 326 | C/T | 6 | 810 | 825 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-7 | 327 | G/T | 7 | 825 | 848 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 609 | 874 | O-76-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 848 | 874 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 609 | 751 | O-77-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 609 | 684 | 75 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 609 | 751 | O-77-2 | 330 | 시운전 | 2 | 684 | 710 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 609 | 751 | O-77-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 710 | 751 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 612 | 737 | O-78-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 612 | 653 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 612 | 737 | O-78-2 | 333 | 화물창 | 2 | 653 | 695 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 612 | 737 | O-78-3 | 334 | 시운전 | 3 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 612 | 737 | O-78-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 708 | 737 | 29 | S | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 614 | 760 | O-79-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 614 | 722 | 108 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 614 | 760 | O-79-2 | 337 | 시운전 | 2 | 722 | 738 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 614 | 760 | O-79-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 738 | 760 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-1 | 339 | 화물창 | 1 | 653 | 758 | 105 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-2 | 340 | P/T | 2 | 758 | 786 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 786 | 830 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 830 | 877 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-5 | 343 | 시운전 | 5 | 877 | 896 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-6 | 344 | C/T | 6 | 896 | 915 | 19 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-7 | 345 | G/T | 7 | 915 | 943 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 653 | 972 | O-80-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 943 | 972 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0 | G1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 308 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 5 | 104 | 99 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 128 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 13 | 50 | 37 | N | 0 | E7
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 115 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 13 | 84 | 71 | F | 15 | D3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 16 | 126 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 16 | 93 | 77 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 105 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 81 | 54 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B