## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 95 | 127 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 127 | 161 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 207 | 230 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 7 | 106 | 99 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 106 | 133 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 133 | 175 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 175 | 220 | 45 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 238 | 256 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 256 | 283 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 283 | 310 | 27 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 20 | 150 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 116 | 96 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 20 | 150 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 116 | 130 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 20 | 150 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 130 | 150 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 350 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 33 | 267 | 234 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 350 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 267 | 301 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 350 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 301 | 350 | 49 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 34 | 105 | 71 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 105 | 124 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 124 | 154 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 154 | 186 | 32 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 186 | 199 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 199 | 212 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 231 | 251 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 47 | 141 | 94 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 141 | 166 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 166 | 206 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 206 | 248 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 265 | 282 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 282 | 307 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 333 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 307 | 333 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 47 | 113 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 113 | 131 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 131 | 159 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 159 | 189 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 201 | 213 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 47 | 249 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 231 | 249 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 65 | 196 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 65 | 156 | 91 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 65 | 196 | O-8-2 | 47 | 시운전 | 2 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 65 | 196 | O-8-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 69 | 276 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 69 | 222 | 153 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 69 | 276 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 69 | 276 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 244 | 276 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 83 | 229 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 83 | 160 | 77 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 83 | 229 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 160 | 187 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 83 | 229 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 187 | 229 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 84 | 307 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 84 | 249 | 165 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 84 | 307 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 249 | 273 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 84 | 307 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 273 | 307 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 95 | 210 | O-12-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 95 | 132 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 95 | 210 | O-12-2 | 59 | 화물창 | 2 | 132 | 171 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 95 | 210 | O-12-3 | 60 | 시운전 | 3 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 95 | 210 | O-12-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 183 | 210 | 27 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 95 | 186 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 186 | 210 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 248 | 289 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 305 | 321 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 321 | 345 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 372 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 345 | 372 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 98 | 354 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 98 | 287 | 189 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 98 | 354 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 287 | 315 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 98 | 354 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 315 | 354 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-1 | 73 | 화물창 | 1 | 107 | 185 | 78 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-2 | 74 | P/T | 2 | 185 | 206 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 206 | 239 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 239 | 274 | 35 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-5 | 77 | 시운전 | 5 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-6 | 78 | C/T | 6 | 288 | 302 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-7 | 79 | G/T | 7 | 302 | 323 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 346 | O-15-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 323 | 346 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-1 | 81 | 화물창 | 1 | 107 | 210 | 103 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-2 | 82 | P/T | 2 | 210 | 238 | 28 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 238 | 282 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 282 | 329 | 47 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-5 | 85 | 시운전 | 5 | 329 | 347 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-6 | 86 | C/T | 6 | 347 | 365 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-7 | 87 | G/T | 7 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 107 | 422 | O-16-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 393 | 422 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-1 | 89 | 화물창 | 1 | 140 | 207 | 67 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-2 | 90 | P/T | 2 | 207 | 225 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 225 | 253 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 253 | 283 | 30 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-5 | 93 | 시운전 | 5 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-6 | 94 | C/T | 6 | 295 | 307 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-7 | 95 | G/T | 7 | 307 | 325 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-17-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 325 | 346 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 151 | 284 | O-18-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 151 | 244 | 93 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 151 | 284 | O-18-2 | 98 | 시운전 | 2 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 151 | 284 | O-18-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 257 | 284 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 151 | 240 | O-19-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 151 | 213 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 151 | 240 | O-19-2 | 101 | 시운전 | 2 | 213 | 221 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 151 | 240 | O-19-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 221 | 240 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 152 | 399 | O-20-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 152 | 334 | 182 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 152 | 399 | O-20-2 | 104 | 시운전 | 2 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 152 | 399 | O-20-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 361 | 399 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 152 | 294 | O-21-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 152 | 251 | 99 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 152 | 294 | O-21-2 | 107 | 시운전 | 2 | 251 | 265 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 152 | 294 | O-21-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 265 | 294 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 158 | 352 | O-22-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 158 | 301 | 143 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 158 | 352 | O-22-2 | 110 | 시운전 | 2 | 301 | 322 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 158 | 352 | O-22-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-1 | 112 | 화물창 | 1 | 177 | 241 | 64 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-2 | 113 | P/T | 2 | 241 | 258 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 285 | 314 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-5 | 116 | 시운전 | 5 | 314 | 325 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-6 | 117 | C/T | 6 | 325 | 336 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-7 | 118 | G/T | 7 | 336 | 353 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 177 | 373 | O-23-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 353 | 373 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 177 | 282 | O-24-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 177 | 250 | 73 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 177 | 282 | O-24-2 | 121 | 시운전 | 2 | 250 | 260 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 177 | 282 | O-24-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 177 | 331 | O-25-1 | 123 | 특수도장 | 1 | 177 | 227 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 177 | 331 | O-25-2 | 124 | 화물창 | 2 | 227 | 279 | 52 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 177 | 331 | O-25-3 | 125 | 시운전 | 3 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 177 | 331 | O-25-4 | 126 | 인도준비 | 4 | 295 | 331 | 36 | S | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 182 | 434 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 182 | 368 | 186 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 182 | 434 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 368 | 395 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 182 | 434 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 395 | 434 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 195 | 327 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 195 | 292 | 97 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 195 | 327 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 292 | 306 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 195 | 327 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 306 | 327 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 200 | 275 | 75 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 275 | 295 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 295 | 327 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 327 | 361 | 34 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 374 | 387 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 200 | 430 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 407 | 430 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 204 | 338 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 204 | 297 | 93 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 204 | 338 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 204 | 338 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 226 | 340 | O-30-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 226 | 305 | 79 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 226 | 340 | O-30-2 | 145 | 시운전 | 2 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 226 | 340 | O-30-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 316 | 340 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 251 | 425 | O-31-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 251 | 379 | 128 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 251 | 425 | O-31-2 | 148 | 시운전 | 2 | 379 | 398 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 251 | 425 | O-31-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 261 | 350 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 261 | 323 | 62 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 261 | 350 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 323 | 331 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 261 | 350 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-1 | 153 | 화물창 | 1 | 261 | 338 | 77 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-2 | 154 | P/T | 2 | 338 | 359 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 392 | 427 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-5 | 157 | 시운전 | 5 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-6 | 158 | C/T | 6 | 441 | 455 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-7 | 159 | G/T | 7 | 455 | 476 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 261 | 497 | O-33-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 476 | 497 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-1 | 161 | 화물창 | 1 | 280 | 368 | 88 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-2 | 162 | P/T | 2 | 368 | 392 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 392 | 429 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 429 | 469 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-5 | 165 | 시운전 | 5 | 469 | 485 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-6 | 166 | C/T | 6 | 485 | 501 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-7 | 167 | G/T | 7 | 501 | 525 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 280 | 547 | O-34-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 525 | 547 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 292 | 401 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 292 | 349 | 57 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 292 | 401 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 349 | 369 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 292 | 401 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 369 | 401 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 292 | 403 | O-36-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 292 | 328 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 292 | 403 | O-36-2 | 173 | 화물창 | 2 | 328 | 365 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 292 | 403 | O-36-3 | 174 | 시운전 | 3 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 292 | 403 | O-36-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 377 | 403 | 26 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-1 | 176 | 화물창 | 1 | 299 | 370 | 71 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-2 | 177 | P/T | 2 | 370 | 389 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 389 | 419 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 419 | 451 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-5 | 180 | 시운전 | 5 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-6 | 181 | C/T | 6 | 464 | 477 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-7 | 182 | G/T | 7 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 299 | 516 | O-37-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 496 | 516 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-1 | 184 | 화물창 | 1 | 299 | 378 | 79 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-2 | 185 | P/T | 2 | 378 | 399 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 399 | 432 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 432 | 468 | 36 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-5 | 188 | 시운전 | 5 | 468 | 482 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-6 | 189 | C/T | 6 | 482 | 496 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-7 | 190 | G/T | 7 | 496 | 517 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 539 | O-38-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 517 | 539 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 299 | 514 | O-39-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 299 | 458 | 159 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 299 | 514 | O-39-2 | 193 | 시운전 | 2 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 299 | 514 | O-39-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 481 | 514 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-1 | 195 | 화물창 | 1 | 310 | 405 | 95 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-2 | 196 | P/T | 2 | 405 | 431 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 431 | 471 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 471 | 514 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-5 | 199 | 시운전 | 5 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-6 | 200 | C/T | 6 | 531 | 548 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-7 | 201 | G/T | 7 | 548 | 574 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 599 | O-40-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 574 | 599 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 318 | 440 | O-41-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 318 | 408 | 90 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 318 | 440 | O-41-2 | 204 | 시운전 | 2 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 318 | 440 | O-41-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 332 | 481 | O-42-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 332 | 410 | 78 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 332 | 481 | O-42-2 | 207 | 시운전 | 2 | 410 | 438 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 332 | 481 | O-42-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 438 | 481 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-1 | 209 | 화물창 | 1 | 339 | 406 | 67 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-2 | 210 | P/T | 2 | 406 | 424 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 424 | 452 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 452 | 482 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-5 | 213 | 시운전 | 5 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-6 | 214 | C/T | 6 | 494 | 506 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-7 | 215 | G/T | 7 | 506 | 524 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 339 | 545 | O-43-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 524 | 545 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-1 | 217 | 화물창 | 1 | 350 | 446 | 96 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-2 | 218 | P/T | 2 | 446 | 472 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 472 | 512 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 512 | 555 | 43 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-5 | 221 | 시운전 | 5 | 555 | 572 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-6 | 222 | C/T | 6 | 572 | 589 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-7 | 223 | G/T | 7 | 589 | 615 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 350 | 641 | O-44-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 615 | 641 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 354 | 464 | O-45-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 354 | 412 | 58 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 354 | 464 | O-45-2 | 226 | 시운전 | 2 | 412 | 432 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 354 | 464 | O-45-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 432 | 464 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 370 | 477 | O-46-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 370 | 426 | 56 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 370 | 477 | O-46-2 | 229 | 시운전 | 2 | 426 | 446 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 370 | 477 | O-46-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 446 | 477 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 374 | 518 | O-47-1 | 231 | 특수도장 | 1 | 374 | 421 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 374 | 518 | O-47-2 | 232 | 화물창 | 2 | 421 | 469 | 48 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 374 | 518 | O-47-3 | 233 | 시운전 | 3 | 469 | 484 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 374 | 518 | O-47-4 | 234 | 인도준비 | 4 | 484 | 518 | 34 | S | 15
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 375 | 476 | O-48-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 375 | 428 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 375 | 476 | O-48-2 | 236 | 시운전 | 2 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 375 | 476 | O-48-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 375 | 632 | O-49-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 375 | 565 | 190 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 375 | 632 | O-49-2 | 239 | 시운전 | 2 | 565 | 593 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 375 | 632 | O-49-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 593 | 632 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 384 | 500 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 384 | 465 | 81 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 384 | 500 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 465 | 476 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 384 | 500 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 476 | 500 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 403 | 511 | O-51-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 403 | 438 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 403 | 511 | O-51-2 | 245 | 화물창 | 2 | 438 | 474 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 403 | 511 | O-51-3 | 246 | 시운전 | 3 | 474 | 485 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 403 | 511 | O-51-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 485 | 511 | 26 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 405 | 530 | O-52-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 405 | 497 | 92 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 405 | 530 | O-52-2 | 249 | 시운전 | 2 | 497 | 510 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 405 | 530 | O-52-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 510 | 530 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-1 | 251 | 화물창 | 1 | 424 | 488 | 64 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-2 | 252 | P/T | 2 | 488 | 505 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 532 | 561 | 29 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-5 | 255 | 시운전 | 5 | 561 | 572 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-6 | 256 | C/T | 6 | 572 | 583 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-7 | 257 | G/T | 7 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-53-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 600 | 620 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 428 | 554 | O-54-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 428 | 516 | 88 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 428 | 554 | O-54-2 | 260 | 시운전 | 2 | 516 | 528 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 428 | 554 | O-54-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 528 | 554 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 428 | 503 | O-55-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 428 | 480 | 52 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 428 | 503 | O-55-2 | 263 | 시운전 | 2 | 480 | 487 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 428 | 503 | O-55-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 442 | 559 | O-56-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 442 | 504 | 62 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 442 | 559 | O-56-2 | 266 | 시운전 | 2 | 504 | 526 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 442 | 559 | O-56-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 526 | 559 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-1 | 268 | 화물창 | 1 | 447 | 521 | 74 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-2 | 269 | P/T | 2 | 521 | 541 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 541 | 572 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 572 | 605 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-5 | 272 | 시운전 | 5 | 605 | 618 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-6 | 273 | C/T | 6 | 618 | 631 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-7 | 274 | G/T | 7 | 631 | 651 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 447 | 672 | O-57-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 651 | 672 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 447 | 569 | O-58-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 447 | 511 | 64 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 447 | 569 | O-58-2 | 277 | 시운전 | 2 | 511 | 534 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 447 | 569 | O-58-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 534 | 569 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 465 | 552 | O-59-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 465 | 525 | 60 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 465 | 552 | O-59-2 | 280 | 시운전 | 2 | 525 | 533 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 465 | 552 | O-59-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 487 | 571 | O-60-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 487 | 545 | 58 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 487 | 571 | O-60-2 | 283 | 시운전 | 2 | 545 | 553 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 487 | 571 | O-60-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 553 | 571 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 487 | 616 | O-61-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 487 | 577 | 90 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 487 | 616 | O-61-2 | 286 | 시운전 | 2 | 577 | 589 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 487 | 616 | O-61-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 589 | 616 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 487 | 636 | O-62-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 487 | 565 | 78 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 487 | 636 | O-62-2 | 289 | 시운전 | 2 | 565 | 593 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 487 | 636 | O-62-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 593 | 636 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-1 | 291 | 화물창 | 1 | 491 | 562 | 71 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-2 | 292 | P/T | 2 | 562 | 581 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 581 | 611 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 611 | 643 | 32 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-5 | 295 | 시운전 | 5 | 643 | 656 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-6 | 296 | C/T | 6 | 656 | 669 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-7 | 297 | G/T | 7 | 669 | 688 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 708 | O-63-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 688 | 708 | 20 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 502 | 675 | O-64-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 502 | 630 | 128 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 502 | 675 | O-64-2 | 300 | 시운전 | 2 | 630 | 649 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 502 | 675 | O-64-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 649 | 675 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 504 | 608 | O-65-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 504 | 559 | 55 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 504 | 608 | O-65-2 | 303 | 시운전 | 2 | 559 | 578 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 504 | 608 | O-65-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 578 | 608 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 509 | 582 | O-66-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 509 | 560 | 51 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 509 | 582 | O-66-2 | 306 | 시운전 | 2 | 560 | 567 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 509 | 582 | O-66-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 567 | 582 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-1 | 308 | 화물창 | 1 | 510 | 604 | 94 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-2 | 309 | P/T | 2 | 604 | 629 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 629 | 668 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 668 | 710 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-5 | 312 | 시운전 | 5 | 710 | 727 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-6 | 313 | C/T | 6 | 727 | 744 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-7 | 314 | G/T | 7 | 744 | 769 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 510 | 795 | O-67-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 769 | 795 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 534 | 676 | O-68-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 534 | 633 | 99 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 534 | 676 | O-68-2 | 317 | 시운전 | 2 | 633 | 647 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 534 | 676 | O-68-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 647 | 676 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 554 | 711 | O-69-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 554 | 670 | 116 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 554 | 711 | O-69-2 | 320 | 시운전 | 2 | 670 | 687 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 554 | 711 | O-69-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 687 | 711 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-1 | 322 | 화물창 | 1 | 554 | 635 | 81 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-2 | 323 | P/T | 2 | 635 | 657 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 657 | 691 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 691 | 728 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-5 | 326 | 시운전 | 5 | 728 | 742 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-6 | 327 | C/T | 6 | 742 | 756 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-7 | 328 | G/T | 7 | 756 | 778 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 554 | 801 | O-70-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 778 | 801 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 557 | 864 | O-71-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 557 | 784 | 227 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 557 | 864 | O-71-2 | 331 | 시운전 | 2 | 784 | 817 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 557 | 864 | O-71-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 817 | 864 | 47 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 578 | 836 | O-72-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 578 | 768 | 190 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 578 | 836 | O-72-2 | 334 | 시운전 | 2 | 768 | 796 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 578 | 836 | O-72-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 796 | 836 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 589 | 789 | O-73-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 589 | 737 | 148 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 589 | 789 | O-73-2 | 337 | 시운전 | 2 | 737 | 759 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 589 | 789 | O-73-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 759 | 789 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 595 | 888 | O-74-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 595 | 811 | 216 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 595 | 888 | O-74-2 | 340 | 시운전 | 2 | 811 | 843 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 595 | 888 | O-74-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 843 | 888 | 45 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 596 | 834 | O-75-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 596 | 772 | 176 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 596 | 834 | O-75-2 | 343 | 시운전 | 2 | 772 | 798 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 596 | 834 | O-75-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 798 | 834 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 598 | 742 | O-76-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 598 | 674 | 76 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 598 | 742 | O-76-2 | 346 | 시운전 | 2 | 674 | 701 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 598 | 742 | O-76-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 701 | 742 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 598 | 749 | O-77-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 598 | 678 | 80 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 598 | 749 | O-77-2 | 349 | 시운전 | 2 | 678 | 706 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 598 | 749 | O-77-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 706 | 749 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 602 | 703 | O-78-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 602 | 655 | 53 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 602 | 703 | O-78-2 | 352 | 시운전 | 2 | 655 | 674 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 602 | 703 | O-78-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 674 | 703 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 611 | 717 | O-79-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 611 | 667 | 56 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 611 | 717 | O-79-2 | 355 | 시운전 | 2 | 667 | 687 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 611 | 717 | O-79-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 687 | 717 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 623 | 738 | O-80-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 623 | 683 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 623 | 738 | O-80-2 | 358 | 시운전 | 2 | 683 | 704 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 623 | 738 | O-80-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 704 | 738 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 230 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 310 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 7 | 106 | 99 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 20 | 150 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 116 | 96 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 350 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 33 | 267 | 234 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 251 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 34 | 105 | 71 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B