## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 136 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 44 | 90 | 46 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 136 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 90 | 104 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 136 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 104 | 136 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 5 | 94 | 89 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 94 | 118 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 118 | 155 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 155 | 195 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 211 | 227 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 227 | 251 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 251 | 276 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 39 | 171 | O-3-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 39 | 82 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 39 | 171 | O-3-2 | 13 | 화물창 | 2 | 82 | 126 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 39 | 171 | O-3-3 | 14 | 시운전 | 3 | 126 | 140 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 39 | 171 | O-3-4 | 15 | 인도준비 | 4 | 140 | 171 | 31 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 52 | 127 | O-4-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 52 | 104 | 52 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 52 | 127 | O-4-2 | 17 | 시운전 | 2 | 104 | 111 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 52 | 127 | O-4-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 111 | 127 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 52 | 132 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 52 | 108 | 56 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 52 | 132 | O-5-2 | 20 | 시운전 | 2 | 108 | 116 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 52 | 132 | O-5-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 60 | 148 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 60 | 121 | 61 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 60 | 148 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 121 | 129 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 60 | 148 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 75 | 173 | 98 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-2 | 26 | P/T | 2 | 173 | 199 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 199 | 240 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 240 | 284 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-5 | 29 | 시운전 | 5 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-6 | 30 | C/T | 6 | 301 | 318 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-7 | 31 | G/T | 7 | 318 | 344 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 75 | 372 | O-7-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 344 | 372 | 28 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 91 | 387 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 91 | 310 | 219 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 91 | 387 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 310 | 342 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 91 | 387 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 342 | 387 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 115 | 252 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 115 | 210 | 95 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 115 | 252 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 115 | 252 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 223 | 252 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 118 | 189 | 71 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 189 | 208 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 238 | 270 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 270 | 283 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 283 | 296 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 118 | 335 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 315 | 335 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 119 | 218 | 99 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 218 | 245 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 245 | 287 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 287 | 332 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 332 | 350 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 350 | 368 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 368 | 395 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 119 | 421 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 395 | 421 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-1 | 55 | 화물창 | 1 | 119 | 181 | 62 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-2 | 56 | P/T | 2 | 181 | 198 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 198 | 224 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 224 | 252 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-5 | 59 | 시운전 | 5 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-6 | 60 | C/T | 6 | 263 | 274 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-7 | 61 | G/T | 7 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 119 | 309 | O-12-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 291 | 309 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-1 | 63 | 화물창 | 1 | 127 | 226 | 99 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-2 | 64 | P/T | 2 | 226 | 253 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 253 | 295 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 295 | 340 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-5 | 67 | 시운전 | 5 | 340 | 358 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-6 | 68 | C/T | 6 | 358 | 376 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-7 | 69 | G/T | 7 | 376 | 403 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 430 | O-13-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 403 | 430 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 130 | 249 | O-14-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 130 | 193 | 63 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 130 | 249 | O-14-2 | 72 | 시운전 | 2 | 193 | 215 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 130 | 249 | O-14-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 215 | 249 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 132 | 210 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 132 | 173 | 41 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 132 | 210 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 173 | 187 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 132 | 210 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 155 | 221 | 66 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 221 | 239 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 239 | 267 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 267 | 297 | 30 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 297 | 309 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 309 | 321 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 321 | 339 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 155 | 356 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 339 | 356 | 17 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 167 | 278 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 167 | 244 | 77 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 167 | 278 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 167 | 278 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 170 | 299 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 170 | 260 | 90 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 170 | 299 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 170 | 299 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-1 | 91 | 화물창 | 1 | 173 | 255 | 82 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-2 | 92 | P/T | 2 | 255 | 277 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 277 | 312 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 312 | 349 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-5 | 95 | 시운전 | 5 | 349 | 364 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-6 | 96 | C/T | 6 | 364 | 379 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-7 | 97 | G/T | 7 | 379 | 401 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 173 | 424 | O-19-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 401 | 424 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 175 | 283 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 175 | 250 | 75 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 175 | 283 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 250 | 260 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 175 | 283 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 260 | 283 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 175 | 255 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 175 | 231 | 56 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 175 | 255 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 231 | 239 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 175 | 255 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 181 | 331 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 181 | 260 | 79 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 181 | 331 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 260 | 288 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 181 | 331 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 288 | 331 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 201 | 288 | 87 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 288 | 311 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 311 | 348 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 348 | 387 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 387 | 402 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 402 | 417 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 467 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 440 | 467 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 216 | 300 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 216 | 274 | 58 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 216 | 300 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 274 | 282 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 216 | 300 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 216 | 353 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 216 | 311 | 95 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 216 | 353 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 311 | 324 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 216 | 353 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 324 | 353 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 392 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 228 | 349 | 121 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 392 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 349 | 367 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 392 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 253 | 390 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 253 | 348 | 95 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 253 | 390 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 253 | 390 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 361 | 390 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-1 | 128 | 화물창 | 1 | 253 | 321 | 68 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-2 | 129 | P/T | 2 | 321 | 339 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 367 | 398 | 31 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-5 | 132 | 시운전 | 5 | 398 | 410 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-6 | 133 | C/T | 6 | 410 | 422 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-7 | 134 | G/T | 7 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 253 | 460 | O-28-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 440 | 460 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-1 | 136 | 화물창 | 1 | 258 | 326 | 68 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-2 | 137 | P/T | 2 | 326 | 344 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 344 | 373 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 373 | 404 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-5 | 140 | 시운전 | 5 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-6 | 141 | C/T | 6 | 416 | 428 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-7 | 142 | G/T | 7 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 258 | 466 | O-29-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 446 | 466 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 258 | 404 | O-30-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 258 | 306 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 258 | 404 | O-30-2 | 145 | 화물창 | 2 | 306 | 355 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 258 | 404 | O-30-3 | 146 | 시운전 | 3 | 355 | 371 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 258 | 404 | O-30-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 371 | 404 | 33 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-1 | 148 | 화물창 | 1 | 290 | 375 | 85 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-2 | 149 | P/T | 2 | 375 | 398 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 398 | 434 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 434 | 473 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-5 | 152 | 시운전 | 5 | 473 | 488 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-6 | 153 | C/T | 6 | 488 | 503 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-7 | 154 | G/T | 7 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 290 | 550 | O-31-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 526 | 550 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-1 | 156 | 화물창 | 1 | 302 | 379 | 77 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-2 | 157 | P/T | 2 | 379 | 400 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 400 | 432 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 432 | 467 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-5 | 160 | 시운전 | 5 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-6 | 161 | C/T | 6 | 481 | 495 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-7 | 162 | G/T | 7 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 302 | 537 | O-32-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 516 | 537 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 302 | 439 | O-33-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 302 | 374 | 72 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 302 | 439 | O-33-2 | 165 | 시운전 | 2 | 374 | 400 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 302 | 439 | O-33-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-1 | 167 | 화물창 | 1 | 303 | 376 | 73 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-2 | 168 | P/T | 2 | 376 | 396 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 396 | 427 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 427 | 460 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-5 | 171 | 시운전 | 5 | 460 | 473 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-6 | 172 | C/T | 6 | 473 | 486 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-7 | 173 | G/T | 7 | 486 | 506 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 303 | 526 | O-34-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 506 | 526 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 304 | 540 | O-35-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 304 | 478 | 174 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 304 | 540 | O-35-2 | 176 | 시운전 | 2 | 478 | 503 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 304 | 540 | O-35-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 503 | 540 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 304 | 566 | O-36-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 304 | 497 | 193 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 304 | 566 | O-36-2 | 179 | 시운전 | 2 | 497 | 525 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 304 | 566 | O-36-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 525 | 566 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 310 | 456 | O-37-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 310 | 418 | 108 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 310 | 456 | O-37-2 | 182 | 시운전 | 2 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 310 | 456 | O-37-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 434 | 456 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 311 | 451 | O-38-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 311 | 385 | 74 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 311 | 451 | O-38-2 | 185 | 시운전 | 2 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 311 | 451 | O-38-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 411 | 451 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 313 | 383 | O-39-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 313 | 362 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 313 | 383 | O-39-2 | 188 | 시운전 | 2 | 362 | 369 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 313 | 383 | O-39-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 369 | 383 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 313 | 617 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 313 | 537 | 224 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 313 | 617 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 537 | 570 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 313 | 617 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 570 | 617 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-1 | 193 | 화물창 | 1 | 318 | 394 | 76 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-2 | 194 | P/T | 2 | 394 | 414 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 414 | 446 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 446 | 480 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-5 | 197 | 시운전 | 5 | 480 | 493 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-6 | 198 | C/T | 6 | 493 | 506 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-7 | 199 | G/T | 7 | 506 | 526 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 318 | 551 | O-41-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 526 | 551 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 329 | 431 | O-42-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 329 | 383 | 54 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 329 | 431 | O-42-2 | 202 | 시운전 | 2 | 383 | 402 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 329 | 431 | O-42-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 402 | 431 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 338 | 463 | O-43-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 338 | 404 | 66 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 338 | 463 | O-43-2 | 205 | 시운전 | 2 | 404 | 427 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 338 | 463 | O-43-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 427 | 463 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 338 | 437 | O-44-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 338 | 390 | 52 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 338 | 437 | O-44-2 | 208 | 시운전 | 2 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 338 | 437 | O-44-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 349 | 414 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 349 | 383 | 34 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 349 | 414 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 383 | 395 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 349 | 414 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 354 | 575 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 354 | 517 | 163 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 354 | 575 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 517 | 541 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 354 | 575 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 371 | 472 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 371 | 441 | 70 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 371 | 472 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 441 | 451 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 371 | 472 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 451 | 472 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 384 | 513 | O-48-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 384 | 452 | 68 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 384 | 513 | O-48-2 | 220 | 시운전 | 2 | 452 | 476 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 384 | 513 | O-48-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 476 | 513 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-1 | 222 | 화물창 | 1 | 388 | 486 | 98 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-2 | 223 | P/T | 2 | 486 | 512 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 512 | 553 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 553 | 597 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-5 | 226 | 시운전 | 5 | 597 | 614 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-6 | 227 | C/T | 6 | 614 | 631 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-7 | 228 | G/T | 7 | 631 | 657 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 685 | O-49-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 657 | 685 | 28 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 412 | 519 | O-50-1 | 230 | 특수도장 | 1 | 412 | 447 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 412 | 519 | O-50-2 | 231 | 화물창 | 2 | 447 | 483 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 412 | 519 | O-50-3 | 232 | 시운전 | 3 | 483 | 494 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 412 | 519 | O-50-4 | 233 | 인도준비 | 4 | 494 | 519 | 25 | S | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 427 | 545 | O-51-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 427 | 509 | 82 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 427 | 545 | O-51-2 | 235 | 시운전 | 2 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 427 | 545 | O-51-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 520 | 545 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-1 | 237 | 화물창 | 1 | 438 | 511 | 73 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-2 | 238 | P/T | 2 | 511 | 531 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 531 | 562 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 562 | 595 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-5 | 241 | 시운전 | 5 | 595 | 608 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-6 | 242 | C/T | 6 | 608 | 621 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-7 | 243 | G/T | 7 | 621 | 641 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 438 | 661 | O-52-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 641 | 661 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-1 | 245 | 화물창 | 1 | 443 | 533 | 90 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-2 | 246 | P/T | 2 | 533 | 557 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 557 | 595 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 595 | 636 | 41 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-5 | 249 | 시운전 | 5 | 636 | 652 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-6 | 250 | C/T | 6 | 652 | 668 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-7 | 251 | G/T | 7 | 668 | 692 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 443 | 718 | O-53-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 692 | 718 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 446 | 513 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 446 | 481 | 35 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 446 | 513 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 481 | 493 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 446 | 513 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 493 | 513 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 461 | 549 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 461 | 507 | 46 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 461 | 549 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 507 | 523 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 461 | 549 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 523 | 549 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 571 | O-56-1 | 259 | 특수도장 | 1 | 467 | 501 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 571 | O-56-2 | 260 | 화물창 | 2 | 501 | 536 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 571 | O-56-3 | 261 | 시운전 | 3 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 467 | 571 | O-56-4 | 262 | 인도준비 | 4 | 547 | 571 | 24 | S | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 467 | 574 | O-57-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 467 | 541 | 74 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 467 | 574 | O-57-2 | 264 | 시운전 | 2 | 541 | 551 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 467 | 574 | O-57-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 551 | 574 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 468 | 580 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 468 | 546 | 78 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 468 | 580 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 546 | 557 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 468 | 580 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 557 | 580 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 475 | 555 | O-59-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 475 | 531 | 56 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 475 | 555 | O-59-2 | 270 | 시운전 | 2 | 531 | 539 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 475 | 555 | O-59-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 539 | 555 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 475 | 680 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 475 | 626 | 151 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 475 | 680 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 475 | 680 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 648 | 680 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-1 | 275 | 화물창 | 1 | 476 | 552 | 76 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-2 | 276 | P/T | 2 | 552 | 572 | 20 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 572 | 604 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 604 | 638 | 34 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-5 | 279 | 시운전 | 5 | 638 | 651 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-6 | 280 | C/T | 6 | 651 | 664 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-7 | 281 | G/T | 7 | 664 | 684 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-61-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 684 | 709 | 25 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-1 | 283 | 화물창 | 1 | 476 | 560 | 84 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-2 | 284 | P/T | 2 | 560 | 583 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 583 | 618 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 618 | 656 | 38 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-5 | 287 | 시운전 | 5 | 656 | 671 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-6 | 288 | C/T | 6 | 671 | 686 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-7 | 289 | G/T | 7 | 686 | 709 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-62-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 709 | 733 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-1 | 291 | 화물창 | 1 | 476 | 554 | 78 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-2 | 292 | P/T | 2 | 554 | 575 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 575 | 608 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 608 | 643 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-5 | 295 | 시운전 | 5 | 643 | 657 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-6 | 296 | C/T | 6 | 657 | 671 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-7 | 297 | G/T | 7 | 671 | 692 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 476 | 714 | O-63-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 692 | 714 | 22 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 476 | 593 | O-64-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 476 | 562 | 86 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 476 | 593 | O-64-2 | 300 | 시운전 | 2 | 562 | 574 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 476 | 593 | O-64-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 574 | 593 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 490 | 622 | O-65-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 490 | 533 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 490 | 622 | O-65-2 | 303 | 화물창 | 2 | 533 | 577 | 44 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 490 | 622 | O-65-3 | 304 | 시운전 | 3 | 577 | 591 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 490 | 622 | O-65-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 591 | 622 | 31 | S | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 503 | 644 | O-66-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 503 | 607 | 104 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 503 | 644 | O-66-2 | 307 | 시운전 | 2 | 607 | 622 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 503 | 644 | O-66-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 622 | 644 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 503 | 635 | O-67-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 503 | 546 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 503 | 635 | O-67-2 | 310 | 화물창 | 2 | 546 | 590 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 503 | 635 | O-67-3 | 311 | 시운전 | 3 | 590 | 604 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 503 | 635 | O-67-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 604 | 635 | 31 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-1 | 313 | 화물창 | 1 | 527 | 617 | 90 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-2 | 314 | P/T | 2 | 617 | 641 | 24 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 641 | 679 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 679 | 719 | 40 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-5 | 317 | 시운전 | 5 | 719 | 735 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-6 | 318 | C/T | 6 | 735 | 751 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-7 | 319 | G/T | 7 | 751 | 775 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 527 | 800 | O-68-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 775 | 800 | 25 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 535 | 627 | O-69-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 535 | 599 | 64 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 535 | 627 | O-69-2 | 322 | 시운전 | 2 | 599 | 608 | 9 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 535 | 627 | O-69-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 535 | 677 | O-70-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 535 | 581 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 535 | 677 | O-70-2 | 325 | 화물창 | 2 | 581 | 629 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 535 | 677 | O-70-3 | 326 | 시운전 | 3 | 629 | 644 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 535 | 677 | O-70-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 644 | 677 | 33 | S | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 542 | 676 | O-71-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 542 | 635 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 542 | 676 | O-71-2 | 329 | 시운전 | 2 | 635 | 648 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 542 | 676 | O-71-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-1 | 331 | 화물창 | 1 | 542 | 621 | 79 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-2 | 332 | P/T | 2 | 621 | 642 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 642 | 675 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 675 | 711 | 36 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-5 | 335 | 시운전 | 5 | 711 | 725 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-6 | 336 | C/T | 6 | 725 | 739 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-7 | 337 | G/T | 7 | 739 | 760 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 542 | 784 | O-72-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 760 | 784 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 582 | 699 | O-73-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 582 | 668 | 86 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 582 | 699 | O-73-2 | 340 | 시운전 | 2 | 668 | 680 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 582 | 699 | O-73-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 680 | 699 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-1 | 342 | 화물창 | 1 | 594 | 667 | 73 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-2 | 343 | P/T | 2 | 667 | 687 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 687 | 718 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 718 | 751 | 33 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-5 | 346 | 시운전 | 5 | 751 | 764 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-6 | 347 | C/T | 6 | 764 | 777 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-7 | 348 | G/T | 7 | 777 | 797 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 594 | 818 | O-74-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 797 | 818 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 595 | 732 | O-75-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 595 | 667 | 72 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 595 | 732 | O-75-2 | 351 | 시운전 | 2 | 667 | 693 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 595 | 732 | O-75-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 693 | 732 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 600 | 725 | O-76-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 600 | 666 | 66 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 600 | 725 | O-76-2 | 354 | 시운전 | 2 | 666 | 689 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 600 | 725 | O-76-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 689 | 725 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 602 | 838 | O-77-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 602 | 776 | 174 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 602 | 838 | O-77-2 | 357 | 시운전 | 2 | 776 | 801 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 602 | 838 | O-77-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 801 | 838 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 619 | 825 | O-78-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 619 | 771 | 152 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 619 | 825 | O-78-2 | 360 | 시운전 | 2 | 771 | 793 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 619 | 825 | O-78-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 793 | 825 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 770 | O-79-1 | 362 | 특수도장 | 1 | 634 | 678 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 770 | O-79-2 | 363 | 화물창 | 2 | 678 | 724 | 46 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 770 | O-79-3 | 364 | 시운전 | 3 | 724 | 738 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 770 | O-79-4 | 365 | 인도준비 | 4 | 738 | 770 | 32 | S | 15
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 634 | 787 | O-80-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 634 | 715 | 81 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 634 | 787 | O-80-2 | 367 | 시운전 | 2 | 715 | 744 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 634 | 787 | O-80-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 744 | 787 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 276 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 5 | 94 | 89 | N | 0 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B