## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 68 | 68 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 68 | 86 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 86 | 115 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 115 | 146 | 31 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 146 | 158 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 158 | 170 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 170 | 188 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 188 | 208 | 20 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 26 | 126 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 26 | 96 | 70 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 26 | 126 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 96 | 106 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 26 | 126 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 106 | 126 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 26 | 92 | 66 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 92 | 110 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 110 | 138 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 138 | 168 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 180 | 192 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 192 | 210 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 228 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 210 | 228 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 136 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 26 | 103 | 77 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 136 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 103 | 114 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 136 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 114 | 136 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 36 | 128 | 92 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 128 | 153 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 153 | 192 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 192 | 234 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 234 | 250 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 250 | 266 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 266 | 291 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 317 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 291 | 317 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 152 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 48 | 103 | 55 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 152 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 103 | 122 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 152 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 122 | 152 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 175 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 60 | 120 | 60 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 175 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 120 | 141 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 175 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 141 | 175 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 60 | 196 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 60 | 132 | 72 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 60 | 196 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 132 | 157 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 60 | 196 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 157 | 196 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 61 | 134 | 73 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 134 | 154 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 154 | 185 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 185 | 218 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 218 | 231 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 231 | 244 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 244 | 264 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 61 | 285 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 264 | 285 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 61 | 168 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 61 | 117 | 56 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 61 | 168 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 117 | 137 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 61 | 168 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 137 | 168 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 62 | 142 | 80 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 142 | 164 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 164 | 198 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 198 | 234 | 36 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 248 | 262 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 262 | 284 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 307 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 284 | 307 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 70 | 206 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 70 | 165 | 95 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 70 | 206 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 70 | 206 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 178 | 206 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 82 | 288 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 82 | 234 | 152 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 82 | 288 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 82 | 288 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 256 | 288 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 104 | 173 | 69 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-2 | 65 | P/T | 2 | 173 | 191 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 191 | 220 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 220 | 251 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-5 | 68 | 시운전 | 5 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-6 | 69 | C/T | 6 | 263 | 275 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-7 | 70 | G/T | 7 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 314 | O-14-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 293 | 314 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-1 | 72 | 화물창 | 1 | 114 | 220 | 106 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-2 | 73 | P/T | 2 | 220 | 249 | 29 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 249 | 294 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 294 | 342 | 48 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-5 | 76 | 시운전 | 5 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-6 | 77 | C/T | 6 | 361 | 380 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-7 | 78 | G/T | 7 | 380 | 409 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 438 | O-15-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 409 | 438 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 120 | 290 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 120 | 245 | 125 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 120 | 290 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 120 | 290 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-1 | 83 | 화물창 | 1 | 120 | 212 | 92 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-2 | 84 | P/T | 2 | 212 | 237 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 237 | 276 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 276 | 318 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-5 | 87 | 시운전 | 5 | 318 | 334 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-6 | 88 | C/T | 6 | 334 | 350 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-7 | 89 | G/T | 7 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 401 | O-17-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 375 | 401 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 121 | 241 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 121 | 205 | 84 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 121 | 241 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 121 | 241 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 217 | 241 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 121 | 210 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 121 | 183 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 121 | 210 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 183 | 191 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 121 | 210 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 131 | 328 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 131 | 276 | 145 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 131 | 328 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 276 | 297 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 131 | 328 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 297 | 328 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 131 | 257 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 131 | 197 | 66 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 131 | 257 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 197 | 220 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 131 | 257 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 220 | 257 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-1 | 103 | 화물창 | 1 | 155 | 251 | 96 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-2 | 104 | P/T | 2 | 251 | 277 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 277 | 317 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 317 | 360 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-5 | 107 | 시운전 | 5 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-6 | 108 | C/T | 6 | 377 | 394 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-7 | 109 | G/T | 7 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 447 | O-22-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 420 | 447 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 279 | O-23-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 156 | 242 | 86 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 279 | O-23-2 | 112 | 시운전 | 2 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 279 | O-23-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 163 | 288 | O-24-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 163 | 229 | 66 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 163 | 288 | O-24-2 | 115 | 시운전 | 2 | 229 | 252 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 163 | 288 | O-24-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 252 | 288 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 175 | 300 | O-25-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 175 | 267 | 92 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 175 | 300 | O-25-2 | 118 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 175 | 300 | O-25-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-1 | 120 | 화물창 | 1 | 207 | 298 | 91 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-2 | 121 | P/T | 2 | 298 | 322 | 24 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 322 | 360 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 360 | 401 | 41 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-5 | 124 | 시운전 | 5 | 401 | 417 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-6 | 125 | C/T | 6 | 417 | 433 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-7 | 126 | G/T | 7 | 433 | 457 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 207 | 483 | O-26-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 457 | 483 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 212 | 336 | O-27-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 212 | 277 | 65 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 212 | 336 | O-27-2 | 129 | 시운전 | 2 | 277 | 300 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 212 | 336 | O-27-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 214 | 470 | O-28-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 214 | 403 | 189 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 214 | 470 | O-28-2 | 132 | 시운전 | 2 | 403 | 431 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 214 | 470 | O-28-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 431 | 470 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 221 | 363 | O-29-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 221 | 267 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 221 | 363 | O-29-2 | 135 | 화물창 | 2 | 267 | 315 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 221 | 363 | O-29-3 | 136 | 시운전 | 3 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 221 | 363 | O-29-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 330 | 363 | 33 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 223 | 484 | O-30-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 223 | 416 | 193 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 223 | 484 | O-30-2 | 139 | 시운전 | 2 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 223 | 484 | O-30-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 444 | 484 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 223 | 357 | O-31-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 223 | 267 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 223 | 357 | O-31-2 | 142 | 화물창 | 2 | 267 | 312 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 223 | 357 | O-31-3 | 143 | 시운전 | 3 | 312 | 326 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 223 | 357 | O-31-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 326 | 357 | 31 | S | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 233 | 337 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 233 | 305 | 72 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 233 | 337 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 305 | 315 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 233 | 337 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-1 | 148 | 화물창 | 1 | 237 | 338 | 101 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-2 | 149 | P/T | 2 | 338 | 365 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 365 | 407 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 407 | 453 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-5 | 152 | 시운전 | 5 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-6 | 153 | C/T | 6 | 471 | 489 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-7 | 154 | G/T | 7 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 237 | 544 | O-33-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 516 | 544 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 237 | 359 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 237 | 301 | 64 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 237 | 359 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 301 | 324 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 237 | 359 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 324 | 359 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 242 | 314 | 72 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 314 | 333 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 333 | 363 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 363 | 396 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 409 | 422 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 462 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 441 | 462 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 254 | 374 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 254 | 338 | 84 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 254 | 374 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 254 | 374 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 350 | 374 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-1 | 170 | 화물창 | 1 | 255 | 355 | 100 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-2 | 171 | P/T | 2 | 355 | 382 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 382 | 424 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 424 | 469 | 45 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-5 | 174 | 시운전 | 5 | 469 | 487 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-6 | 175 | C/T | 6 | 487 | 505 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-7 | 176 | G/T | 7 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-37-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 532 | 561 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 282 | 428 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 282 | 390 | 108 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 282 | 428 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 390 | 406 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 282 | 428 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 298 | 387 | 89 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 387 | 411 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 411 | 448 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 448 | 488 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 488 | 504 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 504 | 520 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 520 | 544 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 298 | 568 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 544 | 568 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-1 | 189 | 화물창 | 1 | 312 | 400 | 88 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-2 | 190 | P/T | 2 | 400 | 424 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 424 | 461 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 461 | 501 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-5 | 193 | 시운전 | 5 | 501 | 517 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-6 | 194 | C/T | 6 | 517 | 533 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-7 | 195 | G/T | 7 | 533 | 557 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 312 | 580 | O-40-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 557 | 580 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-1 | 197 | 화물창 | 1 | 315 | 385 | 70 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-2 | 198 | P/T | 2 | 385 | 404 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 404 | 434 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 434 | 466 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-5 | 201 | 시운전 | 5 | 466 | 478 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-6 | 202 | C/T | 6 | 478 | 490 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-7 | 203 | G/T | 7 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 315 | 530 | O-41-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 509 | 530 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 444 | O-42-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 318 | 406 | 88 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 444 | O-42-2 | 206 | 시운전 | 2 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 444 | O-42-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 418 | 444 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-1 | 208 | 화물창 | 1 | 323 | 410 | 87 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-2 | 209 | P/T | 2 | 410 | 433 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 433 | 470 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 470 | 509 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-5 | 212 | 시운전 | 5 | 509 | 524 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-6 | 213 | C/T | 6 | 524 | 539 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-7 | 214 | G/T | 7 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 589 | O-43-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 562 | 589 | 27 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 323 | 458 | O-44-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 323 | 394 | 71 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 323 | 458 | O-44-2 | 217 | 시운전 | 2 | 394 | 419 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 323 | 458 | O-44-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 419 | 458 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 346 | 434 | O-45-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 346 | 407 | 61 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 346 | 434 | O-45-2 | 220 | 시운전 | 2 | 407 | 415 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 346 | 434 | O-45-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 350 | 489 | O-46-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 350 | 395 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 350 | 489 | O-46-2 | 223 | 화물창 | 2 | 395 | 442 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 350 | 489 | O-46-3 | 224 | 시운전 | 3 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 350 | 489 | O-46-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 457 | 489 | 32 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-1 | 226 | 화물창 | 1 | 358 | 421 | 63 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-2 | 227 | P/T | 2 | 421 | 438 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 438 | 464 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 464 | 492 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-5 | 230 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-6 | 231 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-7 | 232 | G/T | 7 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 358 | 550 | O-47-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 531 | 550 | 19 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-1 | 234 | 화물창 | 1 | 372 | 476 | 104 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-2 | 235 | P/T | 2 | 476 | 504 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 504 | 548 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 548 | 595 | 47 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-5 | 238 | 시운전 | 5 | 595 | 614 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-6 | 239 | C/T | 6 | 614 | 633 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-7 | 240 | G/T | 7 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 690 | O-48-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 661 | 690 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 376 | 457 | O-49-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 376 | 432 | 56 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 376 | 457 | O-49-2 | 243 | 시운전 | 2 | 432 | 440 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 376 | 457 | O-49-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 440 | 457 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 412 | 719 | O-50-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 412 | 639 | 227 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 412 | 719 | O-50-2 | 246 | 시운전 | 2 | 639 | 672 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 412 | 719 | O-50-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 672 | 719 | 47 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-1 | 248 | 화물창 | 1 | 423 | 521 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-2 | 249 | P/T | 2 | 521 | 547 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 547 | 588 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 588 | 632 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-5 | 252 | 시운전 | 5 | 632 | 649 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-6 | 253 | C/T | 6 | 649 | 666 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-7 | 254 | G/T | 7 | 666 | 692 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 423 | 721 | O-51-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 692 | 721 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 423 | 576 | O-52-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 423 | 536 | 113 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 423 | 576 | O-52-2 | 257 | 시운전 | 2 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 423 | 576 | O-52-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 552 | 576 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-1 | 259 | 화물창 | 1 | 424 | 522 | 98 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-2 | 260 | P/T | 2 | 522 | 548 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 548 | 589 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 589 | 633 | 44 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-5 | 263 | 시운전 | 5 | 633 | 650 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-6 | 264 | C/T | 6 | 650 | 667 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-7 | 265 | G/T | 7 | 667 | 693 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 424 | 721 | O-53-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 693 | 721 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 425 | 542 | O-54-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 425 | 487 | 62 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 425 | 542 | O-54-2 | 268 | 시운전 | 2 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 425 | 542 | O-54-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 509 | 542 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 443 | 751 | O-55-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 443 | 670 | 227 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 443 | 751 | O-55-2 | 271 | 시운전 | 2 | 670 | 703 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 443 | 751 | O-55-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 703 | 751 | 48 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-1 | 273 | 화물창 | 1 | 446 | 529 | 83 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-2 | 274 | P/T | 2 | 529 | 551 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 551 | 586 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 586 | 623 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-5 | 277 | 시운전 | 5 | 623 | 638 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-6 | 278 | C/T | 6 | 638 | 653 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-7 | 279 | G/T | 7 | 653 | 675 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 446 | 698 | O-56-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 675 | 698 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 453 | 588 | O-57-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 453 | 524 | 71 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 453 | 588 | O-57-2 | 282 | 시운전 | 2 | 524 | 549 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 453 | 588 | O-57-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 549 | 588 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 464 | 539 | O-58-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 464 | 516 | 52 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 464 | 539 | O-58-2 | 285 | 시운전 | 2 | 516 | 523 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 464 | 539 | O-58-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 523 | 539 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-1 | 287 | 화물창 | 1 | 469 | 532 | 63 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-2 | 288 | P/T | 2 | 532 | 549 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 549 | 575 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 575 | 603 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-5 | 291 | 시운전 | 5 | 603 | 614 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-6 | 292 | C/T | 6 | 614 | 625 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-7 | 293 | G/T | 7 | 625 | 642 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 469 | 661 | O-59-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 642 | 661 | 19 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 472 | 620 | O-60-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 472 | 550 | 78 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 472 | 620 | O-60-2 | 296 | 시운전 | 2 | 550 | 578 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 472 | 620 | O-60-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 578 | 620 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-1 | 298 | 화물창 | 1 | 476 | 574 | 98 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-2 | 299 | P/T | 2 | 574 | 600 | 26 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 600 | 641 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 641 | 685 | 44 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-5 | 302 | 시운전 | 5 | 685 | 702 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-6 | 303 | C/T | 6 | 702 | 719 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-7 | 304 | G/T | 7 | 719 | 745 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 773 | O-61-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 745 | 773 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-1 | 306 | 화물창 | 1 | 504 | 581 | 77 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-2 | 307 | P/T | 2 | 581 | 602 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 602 | 634 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 634 | 669 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-5 | 310 | 시운전 | 5 | 669 | 683 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-6 | 311 | C/T | 6 | 683 | 697 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-7 | 312 | G/T | 7 | 697 | 718 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 504 | 738 | O-62-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 718 | 738 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-1 | 314 | 화물창 | 1 | 507 | 594 | 87 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-2 | 315 | P/T | 2 | 594 | 617 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 617 | 653 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 653 | 692 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-5 | 318 | 시운전 | 5 | 692 | 707 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-6 | 319 | C/T | 6 | 707 | 722 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-7 | 320 | G/T | 7 | 722 | 745 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 507 | 771 | O-63-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 745 | 771 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 514 | 833 | O-64-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 514 | 750 | 236 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 514 | 833 | O-64-2 | 323 | 시운전 | 2 | 750 | 785 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 514 | 833 | O-64-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 785 | 833 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 637 | O-65-1 | 325 | 특수도장 | 1 | 521 | 559 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 637 | O-65-2 | 326 | 화물창 | 2 | 559 | 598 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 637 | O-65-3 | 327 | 시운전 | 3 | 598 | 610 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 521 | 637 | O-65-4 | 328 | 인도준비 | 4 | 610 | 637 | 27 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-1 | 329 | 화물창 | 1 | 521 | 608 | 87 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-2 | 330 | P/T | 2 | 608 | 631 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 631 | 667 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 667 | 706 | 39 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-5 | 333 | 시운전 | 5 | 706 | 721 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-6 | 334 | C/T | 6 | 721 | 736 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-7 | 335 | G/T | 7 | 736 | 759 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 521 | 785 | O-66-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 759 | 785 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-1 | 337 | 화물창 | 1 | 521 | 584 | 63 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-2 | 338 | P/T | 2 | 584 | 601 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 601 | 627 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 627 | 655 | 28 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-5 | 341 | 시운전 | 5 | 655 | 666 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-6 | 342 | C/T | 6 | 666 | 677 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-7 | 343 | G/T | 7 | 677 | 694 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 712 | O-67-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 694 | 712 | 18 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 521 | 632 | O-68-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 521 | 598 | 77 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 521 | 632 | O-68-2 | 346 | 시운전 | 2 | 598 | 609 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 521 | 632 | O-68-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 528 | 648 | O-69-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 528 | 612 | 84 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 528 | 648 | O-69-2 | 349 | 시운전 | 2 | 612 | 624 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 528 | 648 | O-69-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 624 | 648 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 528 | 601 | O-70-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 528 | 579 | 51 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 528 | 601 | O-70-2 | 352 | 시운전 | 2 | 579 | 586 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 528 | 601 | O-70-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 586 | 601 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-1 | 354 | 화물창 | 1 | 555 | 623 | 68 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-2 | 355 | P/T | 2 | 623 | 641 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 641 | 670 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 670 | 701 | 31 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-5 | 358 | 시운전 | 5 | 701 | 713 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-6 | 359 | C/T | 6 | 713 | 725 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-7 | 360 | G/T | 7 | 725 | 743 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 555 | 763 | O-71-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 743 | 763 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-1 | 362 | 화물창 | 1 | 566 | 666 | 100 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-2 | 363 | P/T | 2 | 666 | 693 | 27 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 693 | 735 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 735 | 780 | 45 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-5 | 366 | 시운전 | 5 | 780 | 798 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-6 | 367 | C/T | 6 | 798 | 816 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-7 | 368 | G/T | 7 | 816 | 843 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 566 | 872 | O-72-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 843 | 872 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 570 | 888 | O-73-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 570 | 805 | 235 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 570 | 888 | O-73-2 | 371 | 시운전 | 2 | 805 | 839 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 570 | 888 | O-73-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 839 | 888 | 49 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-1 | 373 | 화물창 | 1 | 590 | 685 | 95 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-2 | 374 | P/T | 2 | 685 | 711 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 711 | 751 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 751 | 794 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-5 | 377 | 시운전 | 5 | 794 | 811 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-6 | 378 | C/T | 6 | 811 | 828 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-7 | 379 | G/T | 7 | 828 | 854 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 590 | 880 | O-74-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 854 | 880 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-1 | 381 | 화물창 | 1 | 601 | 671 | 70 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-2 | 382 | P/T | 2 | 671 | 690 | 19 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 690 | 720 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 720 | 752 | 32 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-5 | 385 | 시운전 | 5 | 752 | 764 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-6 | 386 | C/T | 6 | 764 | 776 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-7 | 387 | G/T | 7 | 776 | 795 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 601 | 816 | O-75-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 795 | 816 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-1 | 389 | 화물창 | 1 | 611 | 689 | 78 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-2 | 390 | P/T | 2 | 689 | 710 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-3 | 391 | 화물창족철 | 3 | 710 | 743 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-4 | 392 | 화물창메공 | 4 | 743 | 778 | 35 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-5 | 393 | 시운전 | 5 | 778 | 792 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-6 | 394 | C/T | 6 | 792 | 806 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-7 | 395 | G/T | 7 | 806 | 827 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 611 | 849 | O-76-8 | 396 | 인도준비 | 8 | 827 | 849 | 22 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 614 | 937 | O-77-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 614 | 853 | 239 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 614 | 937 | O-77-2 | 398 | 시운전 | 2 | 853 | 888 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 614 | 937 | O-77-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 888 | 937 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 614 | 740 | O-78-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 614 | 702 | 88 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 614 | 740 | O-78-2 | 401 | 시운전 | 2 | 702 | 714 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 614 | 740 | O-78-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 714 | 740 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 616 | 718 | O-79-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 616 | 670 | 54 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 616 | 718 | O-79-2 | 404 | 시운전 | 2 | 670 | 689 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 616 | 718 | O-79-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 689 | 718 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 616 | 747 | O-80-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 616 | 712 | 96 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 616 | 747 | O-80-2 | 407 | 시운전 | 2 | 712 | 726 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 616 | 747 | O-80-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 726 | 747 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 208 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 68 | 68 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B