## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 79 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 41 | 56 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 79 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 56 | 79 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 303 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 224 | 224 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 303 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 224 | 257 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 303 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 257 | 303 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 63 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 63 | 70 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 70 | 86 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 148 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 12 | 107 | 95 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 148 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 107 | 120 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 148 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 120 | 148 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 33 | 93 | 60 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 93 | 101 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 101 | 120 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 33 | 99 | 66 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 99 | 117 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 117 | 145 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 145 | 175 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 175 | 187 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 187 | 199 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 199 | 217 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 233 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 217 | 233 | 16 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 45 | 283 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 45 | 221 | 176 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 45 | 283 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 221 | 247 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 45 | 283 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 247 | 283 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 45 | 122 | 77 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 122 | 143 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 143 | 175 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 175 | 210 | 35 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 210 | 224 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 224 | 238 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 238 | 259 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 279 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 259 | 279 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 64 | 188 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 64 | 150 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 64 | 188 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 64 | 188 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 162 | 188 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 64 | 205 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 64 | 138 | 74 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 64 | 205 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 138 | 164 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 64 | 205 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 71 | 157 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 71 | 131 | 60 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 71 | 157 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 71 | 157 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 91 | 226 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 91 | 185 | 94 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 91 | 226 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 185 | 198 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 91 | 226 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 198 | 226 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 129 | 256 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 129 | 217 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 129 | 256 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 129 | 256 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 137 | 241 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 137 | 192 | 55 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 137 | 241 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 192 | 211 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 137 | 241 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 211 | 241 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-1 | 52 | 화물창 | 1 | 148 | 218 | 70 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-2 | 53 | P/T | 2 | 218 | 237 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 237 | 267 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 267 | 299 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-5 | 56 | 시운전 | 5 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-6 | 57 | C/T | 6 | 311 | 323 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-7 | 58 | G/T | 7 | 323 | 342 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 148 | 363 | O-15-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 342 | 363 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 148 | 356 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 148 | 301 | 153 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 148 | 356 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 301 | 323 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 148 | 356 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 323 | 356 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 148 | 224 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 148 | 201 | 53 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 148 | 224 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 201 | 208 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 148 | 224 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 177 | 422 | O-18-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 177 | 358 | 181 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 177 | 422 | O-18-2 | 67 | 시운전 | 2 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 177 | 422 | O-18-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 384 | 422 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-1 | 69 | 화물창 | 1 | 187 | 288 | 101 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-2 | 70 | P/T | 2 | 288 | 315 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 358 | 404 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-5 | 73 | 시운전 | 5 | 404 | 422 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-6 | 74 | C/T | 6 | 422 | 440 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-7 | 75 | G/T | 7 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 495 | O-19-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 467 | 495 | 28 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 189 | 316 | O-20-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 189 | 230 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 189 | 316 | O-20-2 | 78 | 화물창 | 2 | 230 | 273 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 189 | 316 | O-20-3 | 79 | 시운전 | 3 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 189 | 316 | O-20-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 286 | 316 | 30 | S | 15
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 199 | 313 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 199 | 259 | 60 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 199 | 313 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 259 | 280 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 199 | 313 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 202 | 306 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 202 | 257 | 55 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 202 | 306 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 202 | 306 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 276 | 306 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 204 | 343 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 204 | 277 | 73 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 204 | 343 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 277 | 303 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 204 | 343 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 303 | 343 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-1 | 90 | 화물창 | 1 | 220 | 291 | 71 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-2 | 91 | P/T | 2 | 291 | 310 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 310 | 340 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 340 | 372 | 32 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-5 | 94 | 시운전 | 5 | 372 | 385 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-6 | 95 | C/T | 6 | 385 | 398 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-7 | 96 | G/T | 7 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 220 | 438 | O-24-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 417 | 438 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 220 | 374 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 220 | 301 | 81 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 220 | 374 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 301 | 330 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 220 | 374 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 330 | 374 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 226 | 307 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 226 | 268 | 42 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 226 | 307 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 226 | 307 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 283 | 307 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 232 | 465 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 232 | 404 | 172 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 232 | 465 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 404 | 429 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 232 | 465 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 429 | 465 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 235 | 370 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 235 | 329 | 94 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 235 | 370 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 235 | 370 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 342 | 370 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 235 | 352 | O-29-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 235 | 273 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 235 | 352 | O-29-2 | 111 | 화물창 | 2 | 273 | 312 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 235 | 352 | O-29-3 | 112 | 시운전 | 3 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 235 | 352 | O-29-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 324 | 352 | 28 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 236 | 362 | O-30-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 236 | 277 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 236 | 362 | O-30-2 | 115 | 화물창 | 2 | 277 | 319 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 236 | 362 | O-30-3 | 116 | 시운전 | 3 | 319 | 332 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 236 | 362 | O-30-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 332 | 362 | 30 | S | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 236 | 308 | O-31-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 236 | 286 | 50 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 236 | 308 | O-31-2 | 119 | 시운전 | 2 | 286 | 293 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 236 | 308 | O-31-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 293 | 308 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 240 | 345 | O-32-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 240 | 313 | 73 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 240 | 345 | O-32-2 | 122 | 시운전 | 2 | 313 | 323 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 240 | 345 | O-32-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 323 | 345 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 243 | 415 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 243 | 370 | 127 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 243 | 415 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 243 | 415 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 388 | 415 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 263 | 388 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 263 | 350 | 87 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 263 | 388 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 350 | 362 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 263 | 388 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 287 | 409 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 287 | 351 | 64 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 287 | 409 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 287 | 409 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 374 | 409 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 289 | 390 | O-36-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 289 | 359 | 70 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 289 | 390 | O-36-2 | 134 | 시운전 | 2 | 359 | 369 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 289 | 390 | O-36-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 369 | 390 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-1 | 136 | 화물창 | 1 | 295 | 358 | 63 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-2 | 137 | P/T | 2 | 358 | 375 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 401 | 429 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-5 | 140 | 시운전 | 5 | 429 | 440 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-6 | 141 | C/T | 6 | 440 | 451 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-7 | 142 | G/T | 7 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 295 | 487 | O-37-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 468 | 487 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 302 | 417 | O-38-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 302 | 382 | 80 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 302 | 417 | O-38-2 | 145 | 시운전 | 2 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 302 | 417 | O-38-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 393 | 417 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-1 | 147 | 화물창 | 1 | 336 | 398 | 62 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-2 | 148 | P/T | 2 | 398 | 415 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 415 | 441 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 441 | 469 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-5 | 151 | 시운전 | 5 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-6 | 152 | C/T | 6 | 480 | 491 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-7 | 153 | G/T | 7 | 491 | 508 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 336 | 525 | O-39-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 508 | 525 | 17 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 345 | 477 | O-40-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 345 | 437 | 92 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 345 | 477 | O-40-2 | 156 | 시운전 | 2 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 345 | 477 | O-40-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 450 | 477 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 346 | 486 | O-41-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 346 | 392 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 346 | 486 | O-41-2 | 159 | 화물창 | 2 | 392 | 439 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 346 | 486 | O-41-3 | 160 | 시운전 | 3 | 439 | 454 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 346 | 486 | O-41-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 454 | 486 | 32 | S | 15
J-42 | 41 | PC | 7 | 369 | 493 | O-42-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 369 | 409 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 369 | 493 | O-42-2 | 163 | 화물창 | 2 | 409 | 451 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 369 | 493 | O-42-3 | 164 | 시운전 | 3 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 369 | 493 | O-42-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 464 | 493 | 29 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-1 | 166 | 화물창 | 1 | 369 | 459 | 90 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-2 | 167 | P/T | 2 | 459 | 483 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 483 | 521 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 521 | 562 | 41 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-5 | 170 | 시운전 | 5 | 562 | 578 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-6 | 171 | C/T | 6 | 578 | 594 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-7 | 172 | G/T | 7 | 594 | 618 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 369 | 643 | O-43-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 618 | 643 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-1 | 174 | 화물창 | 1 | 385 | 491 | 106 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-2 | 175 | P/T | 2 | 491 | 520 | 29 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 520 | 565 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 565 | 613 | 48 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-5 | 178 | 시운전 | 5 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-6 | 179 | C/T | 6 | 632 | 651 | 19 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-7 | 180 | G/T | 7 | 651 | 680 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-44-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 680 | 708 | 28 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 416 | 510 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 416 | 481 | 65 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 416 | 510 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 481 | 490 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 416 | 510 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 490 | 510 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 421 | 668 | O-46-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 421 | 603 | 182 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 421 | 668 | O-46-2 | 186 | 시운전 | 2 | 603 | 630 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 421 | 668 | O-46-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 630 | 668 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 425 | 697 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 425 | 626 | 201 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 425 | 697 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 626 | 655 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 425 | 697 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 655 | 697 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-1 | 191 | 화물창 | 1 | 426 | 531 | 105 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-2 | 192 | P/T | 2 | 531 | 559 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 559 | 603 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 603 | 650 | 47 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-5 | 195 | 시운전 | 5 | 650 | 669 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-6 | 196 | C/T | 6 | 669 | 688 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-7 | 197 | G/T | 7 | 688 | 716 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 426 | 745 | O-48-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 716 | 745 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 436 | 562 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 436 | 524 | 88 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 436 | 562 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 524 | 536 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 436 | 562 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 536 | 562 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 440 | 646 | O-50-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 440 | 592 | 152 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 440 | 646 | O-50-2 | 203 | 시운전 | 2 | 592 | 614 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 440 | 646 | O-50-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 614 | 646 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 441 | 681 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 441 | 618 | 177 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 441 | 681 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 618 | 644 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 441 | 681 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 644 | 681 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 467 | 679 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 467 | 623 | 156 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 467 | 679 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 623 | 646 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 467 | 679 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 646 | 679 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 467 | 573 | O-53-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 467 | 523 | 56 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 467 | 573 | O-53-2 | 212 | 시운전 | 2 | 523 | 543 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 467 | 573 | O-53-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 543 | 573 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-1 | 214 | 화물창 | 1 | 483 | 545 | 62 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-2 | 215 | P/T | 2 | 545 | 562 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 588 | 616 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-5 | 218 | 시운전 | 5 | 616 | 627 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-6 | 219 | C/T | 6 | 627 | 638 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-7 | 220 | G/T | 7 | 638 | 655 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 483 | 673 | O-54-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 655 | 673 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 483 | 612 | O-55-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 483 | 525 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 483 | 612 | O-55-2 | 223 | 화물창 | 2 | 525 | 568 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 483 | 612 | O-55-3 | 224 | 시운전 | 3 | 568 | 582 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 483 | 612 | O-55-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 582 | 612 | 30 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-1 | 226 | 화물창 | 1 | 490 | 552 | 62 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-2 | 227 | P/T | 2 | 552 | 569 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 595 | 623 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-5 | 230 | 시운전 | 5 | 623 | 634 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-6 | 231 | C/T | 6 | 634 | 645 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-7 | 232 | G/T | 7 | 645 | 662 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 490 | 680 | O-56-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 662 | 680 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-1 | 234 | 화물창 | 1 | 508 | 581 | 73 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-2 | 235 | P/T | 2 | 581 | 600 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 600 | 631 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 631 | 664 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-5 | 238 | 시운전 | 5 | 664 | 677 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-6 | 239 | C/T | 6 | 677 | 690 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-7 | 240 | G/T | 7 | 690 | 709 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 508 | 730 | O-57-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 709 | 730 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 521 | 680 | O-58-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 521 | 638 | 117 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 521 | 680 | O-58-2 | 243 | 시운전 | 2 | 638 | 655 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 521 | 680 | O-58-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 655 | 680 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-1 | 245 | 화물창 | 1 | 542 | 626 | 84 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-2 | 246 | P/T | 2 | 626 | 648 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 648 | 683 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 683 | 721 | 38 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-5 | 249 | 시운전 | 5 | 721 | 736 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-6 | 250 | C/T | 6 | 736 | 751 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-7 | 251 | G/T | 7 | 751 | 773 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 542 | 797 | O-59-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 773 | 797 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 545 | 667 | O-60-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 545 | 609 | 64 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 545 | 667 | O-60-2 | 254 | 시운전 | 2 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 545 | 667 | O-60-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 632 | 667 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-1 | 256 | 화물창 | 1 | 557 | 641 | 84 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-2 | 257 | P/T | 2 | 641 | 663 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 663 | 698 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 698 | 736 | 38 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-5 | 260 | 시운전 | 5 | 736 | 751 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-6 | 261 | C/T | 6 | 751 | 766 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-7 | 262 | G/T | 7 | 766 | 788 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 557 | 812 | O-61-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 788 | 812 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-1 | 264 | 화물창 | 1 | 567 | 637 | 70 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-2 | 265 | P/T | 2 | 637 | 656 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 656 | 686 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 686 | 718 | 32 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-5 | 268 | 시운전 | 5 | 718 | 730 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-6 | 269 | C/T | 6 | 730 | 742 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-7 | 270 | G/T | 7 | 742 | 761 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 567 | 782 | O-62-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 761 | 782 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 584 | 686 | O-63-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 584 | 655 | 71 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 584 | 686 | O-63-2 | 273 | 시운전 | 2 | 655 | 665 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 584 | 686 | O-63-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 665 | 686 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 584 | 696 | O-64-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 584 | 620 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 584 | 696 | O-64-2 | 276 | 화물창 | 2 | 620 | 658 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 584 | 696 | O-64-3 | 277 | 시운전 | 3 | 658 | 670 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 584 | 696 | O-64-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 670 | 696 | 26 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-1 | 279 | 화물창 | 1 | 586 | 660 | 74 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-2 | 280 | P/T | 2 | 660 | 680 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 680 | 711 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 711 | 744 | 33 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-5 | 283 | 시운전 | 5 | 744 | 757 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-6 | 284 | C/T | 6 | 757 | 770 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-7 | 285 | G/T | 7 | 770 | 790 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 586 | 811 | O-65-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 790 | 811 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-1 | 287 | 화물창 | 1 | 586 | 671 | 85 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-2 | 288 | P/T | 2 | 671 | 694 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 694 | 730 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 730 | 768 | 38 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-5 | 291 | 시운전 | 5 | 768 | 783 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-6 | 292 | C/T | 6 | 783 | 798 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-7 | 293 | G/T | 7 | 798 | 821 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 586 | 844 | O-66-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 821 | 844 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 587 | 687 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 587 | 640 | 53 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 587 | 687 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 640 | 659 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 587 | 687 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 659 | 687 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-1 | 298 | 화물창 | 1 | 602 | 700 | 98 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-2 | 299 | P/T | 2 | 700 | 726 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 726 | 767 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 767 | 811 | 44 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-5 | 302 | 시운전 | 5 | 811 | 828 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-6 | 303 | C/T | 6 | 828 | 845 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-7 | 304 | G/T | 7 | 845 | 871 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-68-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 871 | 900 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 602 | 823 | O-69-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 602 | 765 | 163 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 602 | 823 | O-69-2 | 307 | 시운전 | 2 | 765 | 789 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 602 | 823 | O-69-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 789 | 823 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 603 | 728 | O-70-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 603 | 669 | 66 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 603 | 728 | O-70-2 | 310 | 시운전 | 2 | 669 | 692 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 603 | 728 | O-70-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 692 | 728 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-1 | 312 | 화물창 | 1 | 603 | 691 | 88 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-2 | 313 | P/T | 2 | 691 | 715 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 715 | 752 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 752 | 792 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-5 | 316 | 시운전 | 5 | 792 | 808 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-6 | 317 | C/T | 6 | 808 | 824 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-7 | 318 | G/T | 7 | 824 | 848 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 870 | O-71-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 848 | 870 | 22 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 608 | 915 | O-72-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 608 | 835 | 227 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 608 | 915 | O-72-2 | 321 | 시운전 | 2 | 835 | 868 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 608 | 915 | O-72-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 868 | 915 | 47 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 646 | 892 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 646 | 828 | 182 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 646 | 892 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 828 | 855 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 646 | 892 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 855 | 892 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 667 | 804 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 667 | 739 | 72 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 667 | 804 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 739 | 765 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 667 | 804 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 765 | 804 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 681 | 787 | O-75-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 681 | 755 | 74 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 681 | 787 | O-75-2 | 330 | 시운전 | 2 | 755 | 765 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 681 | 787 | O-75-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 765 | 787 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 699 | 802 | O-76-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 699 | 753 | 54 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 699 | 802 | O-76-2 | 333 | 시운전 | 2 | 753 | 772 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 699 | 802 | O-76-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 772 | 802 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 699 | 937 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 699 | 875 | 176 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 699 | 937 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 875 | 901 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 699 | 937 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 901 | 937 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 703 | 814 | O-78-1 | 338 | 특수도장 | 1 | 703 | 739 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 703 | 814 | O-78-2 | 339 | 화물창 | 2 | 739 | 776 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 703 | 814 | O-78-3 | 340 | 시운전 | 3 | 776 | 788 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 703 | 814 | O-78-4 | 341 | 인도준비 | 4 | 788 | 814 | 26 | S | 15
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 715 | 847 | O-79-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 715 | 784 | 69 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 715 | 847 | O-79-2 | 343 | 시운전 | 2 | 784 | 809 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 715 | 847 | O-79-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 809 | 847 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 721 | 892 | O-80-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 721 | 847 | 126 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 721 | 892 | O-80-2 | 346 | 시운전 | 2 | 847 | 865 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 721 | 892 | O-80-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 865 | 892 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10 | E2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 303 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 224 | 224 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 63 | 53 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 148 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 12 | 107 | 95 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B