## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 85 | 85 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 85 | 97 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 97 | 122 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 118 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 84 | 77 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 118 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 84 | 95 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 118 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 95 | 118 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 8 | 107 | 99 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 107 | 134 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 134 | 176 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 176 | 221 | 45 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 239 | 257 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 257 | 284 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 284 | 310 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 17 | 142 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 17 | 58 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 17 | 142 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 58 | 100 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 17 | 142 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 100 | 113 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 17 | 142 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 113 | 142 | 29 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 27 | 100 | 73 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 100 | 120 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 120 | 151 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 151 | 184 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 197 | 210 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 210 | 230 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 250 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 230 | 250 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 157 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 27 | 118 | 91 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 157 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 118 | 131 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 157 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 131 | 157 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 27 | 284 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 27 | 217 | 190 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 27 | 284 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 217 | 245 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 27 | 284 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 245 | 284 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 62 | 181 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 62 | 101 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 62 | 181 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 101 | 141 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 62 | 181 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 141 | 154 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 62 | 181 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 154 | 181 | 27 | S | 15
J-9 | 8 | PC | 7 | 64 | 218 | O-9-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 64 | 114 | 50 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 64 | 218 | O-9-2 | 37 | 화물창 | 2 | 114 | 166 | 52 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 64 | 218 | O-9-3 | 38 | 시운전 | 3 | 166 | 182 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 64 | 218 | O-9-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 182 | 218 | 36 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-1 | 40 | 화물창 | 1 | 73 | 164 | 91 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-2 | 41 | P/T | 2 | 164 | 188 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 188 | 226 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 226 | 267 | 41 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-5 | 44 | 시운전 | 5 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-6 | 45 | C/T | 6 | 283 | 299 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-7 | 46 | G/T | 7 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 73 | 349 | O-10-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 323 | 349 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 162 | O-11-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 76 | 136 | 60 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 162 | O-11-2 | 49 | 시운전 | 2 | 136 | 144 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 162 | O-11-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 144 | 162 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 76 | 332 | O-12-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 76 | 265 | 189 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 76 | 332 | O-12-2 | 52 | 시운전 | 2 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 76 | 332 | O-12-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 293 | 332 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 76 | 183 | O-13-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 76 | 150 | 74 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 76 | 183 | O-13-2 | 55 | 시운전 | 2 | 150 | 160 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 76 | 183 | O-13-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 160 | 183 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 77 | 230 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 77 | 158 | 81 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 77 | 230 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 158 | 187 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 77 | 230 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 80 | 192 | O-15-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 80 | 116 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 80 | 192 | O-15-2 | 61 | 화물창 | 2 | 116 | 154 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 80 | 192 | O-15-3 | 62 | 시운전 | 3 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 80 | 192 | O-15-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 166 | 192 | 26 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 86 | 207 | O-16-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 86 | 170 | 84 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 86 | 207 | O-16-2 | 65 | 시운전 | 2 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 86 | 207 | O-16-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 182 | 207 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 231 | O-17-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 97 | 196 | 99 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 231 | O-17-2 | 68 | 시운전 | 2 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 231 | O-17-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 97 | 420 | O-18-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 97 | 336 | 239 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 97 | 420 | O-18-2 | 71 | 시운전 | 2 | 336 | 371 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 97 | 420 | O-18-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 371 | 420 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 203 | O-19-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 97 | 171 | 74 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 203 | O-19-2 | 74 | 시운전 | 2 | 171 | 181 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 203 | O-19-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-1 | 76 | 화물창 | 1 | 99 | 179 | 80 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-2 | 77 | P/T | 2 | 179 | 200 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 200 | 234 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 234 | 270 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-5 | 80 | 시운전 | 5 | 270 | 284 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-6 | 81 | C/T | 6 | 284 | 298 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-7 | 82 | G/T | 7 | 298 | 319 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 343 | O-20-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 319 | 343 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 99 | 188 | O-21-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 99 | 161 | 62 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 99 | 188 | O-21-2 | 85 | 시운전 | 2 | 161 | 169 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 99 | 188 | O-21-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 106 | 233 | O-22-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 106 | 173 | 67 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 106 | 233 | O-22-2 | 88 | 시운전 | 2 | 173 | 197 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 106 | 233 | O-22-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 197 | 233 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 109 | 323 | O-23-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 109 | 267 | 158 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 109 | 323 | O-23-2 | 91 | 시운전 | 2 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 109 | 323 | O-23-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 290 | 323 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 123 | 276 | O-24-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 123 | 173 | 50 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 123 | 276 | O-24-2 | 94 | 화물창 | 2 | 173 | 225 | 52 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 123 | 276 | O-24-3 | 95 | 시운전 | 3 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 123 | 276 | O-24-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 241 | 276 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-1 | 97 | 화물창 | 1 | 123 | 199 | 76 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-2 | 98 | P/T | 2 | 199 | 219 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 219 | 251 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 251 | 285 | 34 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-5 | 101 | 시운전 | 5 | 285 | 298 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-6 | 102 | C/T | 6 | 298 | 311 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-7 | 103 | G/T | 7 | 311 | 331 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 356 | O-25-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 331 | 356 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 124 | 193 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 124 | 160 | 36 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 124 | 193 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 124 | 193 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 173 | 193 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 128 | 388 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 128 | 320 | 192 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 128 | 388 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 320 | 348 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 128 | 388 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 348 | 388 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 130 | 439 | O-28-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 130 | 358 | 228 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 130 | 439 | O-28-2 | 112 | 시운전 | 2 | 358 | 391 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 130 | 439 | O-28-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 391 | 439 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-1 | 114 | 화물창 | 1 | 166 | 234 | 68 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-2 | 115 | P/T | 2 | 234 | 252 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 281 | 312 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-5 | 118 | 시운전 | 5 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-6 | 119 | C/T | 6 | 324 | 336 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-7 | 120 | G/T | 7 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 374 | O-29-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 354 | 374 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 166 | 243 | O-30-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 166 | 219 | 53 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 166 | 243 | O-30-2 | 123 | 시운전 | 2 | 219 | 226 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 166 | 243 | O-30-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 172 | 406 | O-31-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 172 | 345 | 173 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 172 | 406 | O-31-2 | 126 | 시운전 | 2 | 345 | 370 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 172 | 406 | O-31-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 370 | 406 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-1 | 128 | 화물창 | 1 | 183 | 246 | 63 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-2 | 129 | P/T | 2 | 246 | 263 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 263 | 289 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 289 | 317 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-5 | 132 | 시운전 | 5 | 317 | 328 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-6 | 133 | C/T | 6 | 328 | 339 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-7 | 134 | G/T | 7 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 183 | 375 | O-32-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 356 | 375 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 183 | 285 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 183 | 237 | 54 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 183 | 285 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 237 | 256 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 183 | 285 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 197 | 274 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 197 | 250 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 197 | 274 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 250 | 257 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 197 | 274 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 197 | 286 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 197 | 259 | 62 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 197 | 286 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 259 | 267 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 197 | 286 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 267 | 286 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-1 | 145 | 화물창 | 1 | 199 | 286 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-2 | 146 | P/T | 2 | 286 | 309 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 309 | 346 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 346 | 385 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-5 | 149 | 시운전 | 5 | 385 | 400 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-6 | 150 | C/T | 6 | 400 | 415 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-7 | 151 | G/T | 7 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 199 | 464 | O-36-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 438 | 464 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-1 | 153 | 화물창 | 1 | 199 | 285 | 86 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-2 | 154 | P/T | 2 | 285 | 308 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 308 | 344 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 344 | 383 | 39 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-5 | 157 | 시운전 | 5 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-6 | 158 | C/T | 6 | 398 | 413 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-7 | 159 | G/T | 7 | 413 | 436 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 462 | O-37-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 436 | 462 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-1 | 161 | 화물창 | 1 | 210 | 312 | 102 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-2 | 162 | P/T | 2 | 312 | 339 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 339 | 382 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 382 | 428 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-5 | 165 | 시운전 | 5 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-6 | 166 | C/T | 6 | 446 | 464 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-7 | 167 | G/T | 7 | 464 | 491 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 210 | 521 | O-38-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 491 | 521 | 30 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-1 | 169 | 화물창 | 1 | 222 | 299 | 77 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-2 | 170 | P/T | 2 | 299 | 320 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 320 | 352 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 352 | 387 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-5 | 173 | 시운전 | 5 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-6 | 174 | C/T | 6 | 401 | 415 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-7 | 175 | G/T | 7 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 457 | O-39-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 436 | 457 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-1 | 177 | 화물창 | 1 | 280 | 386 | 106 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-2 | 178 | P/T | 2 | 386 | 415 | 29 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 415 | 460 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 460 | 508 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-5 | 181 | 시운전 | 5 | 508 | 527 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-6 | 182 | C/T | 6 | 527 | 546 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-7 | 183 | G/T | 7 | 546 | 575 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 603 | O-40-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 575 | 603 | 28 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 546 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 280 | 476 | 196 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 546 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 476 | 505 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 546 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 505 | 546 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 285 | 405 | O-42-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 285 | 324 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 285 | 405 | O-42-2 | 189 | 화물창 | 2 | 324 | 364 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 285 | 405 | O-42-3 | 190 | 시운전 | 3 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 285 | 405 | O-42-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 377 | 405 | 28 | S | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 292 | 601 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 292 | 520 | 228 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 292 | 601 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 520 | 553 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 292 | 601 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 553 | 601 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 292 | 394 | O-44-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 292 | 363 | 71 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 292 | 394 | O-44-2 | 196 | 시운전 | 2 | 363 | 373 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 292 | 394 | O-44-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 373 | 394 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 307 | 379 | O-45-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 307 | 345 | 38 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 307 | 379 | O-45-2 | 199 | 시운전 | 2 | 345 | 358 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 307 | 379 | O-45-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 358 | 379 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 329 | 444 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 329 | 409 | 80 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 329 | 444 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 409 | 420 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 329 | 444 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 420 | 444 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-1 | 204 | 화물창 | 1 | 333 | 438 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-2 | 205 | P/T | 2 | 438 | 466 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 466 | 510 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 510 | 557 | 47 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-5 | 208 | 시운전 | 5 | 557 | 576 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-6 | 209 | C/T | 6 | 576 | 595 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-7 | 210 | G/T | 7 | 595 | 623 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 652 | O-47-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 623 | 652 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 338 | 665 | O-48-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 338 | 579 | 241 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 338 | 665 | O-48-2 | 213 | 시운전 | 2 | 579 | 614 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 338 | 665 | O-48-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 614 | 665 | 51 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 346 | 482 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 346 | 441 | 95 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 346 | 482 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 441 | 454 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 346 | 482 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 454 | 482 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 347 | 520 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 347 | 475 | 128 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 347 | 520 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 347 | 520 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-1 | 221 | 화물창 | 1 | 361 | 467 | 106 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-2 | 222 | P/T | 2 | 467 | 496 | 29 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 496 | 541 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 541 | 589 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-5 | 225 | 시운전 | 5 | 589 | 608 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-6 | 226 | C/T | 6 | 608 | 627 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-7 | 227 | G/T | 7 | 627 | 656 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 361 | 685 | O-51-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 656 | 685 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 365 | 480 | O-52-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 365 | 425 | 60 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 365 | 480 | O-52-2 | 230 | 시운전 | 2 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 365 | 480 | O-52-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 446 | 480 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 378 | 491 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 378 | 457 | 79 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 378 | 491 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 378 | 491 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 468 | 491 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 388 | 529 | O-54-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 388 | 462 | 74 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 388 | 529 | O-54-2 | 236 | 시운전 | 2 | 462 | 488 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 388 | 529 | O-54-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 488 | 529 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 417 | 746 | O-55-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 417 | 660 | 243 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 417 | 746 | O-55-2 | 239 | 시운전 | 2 | 660 | 696 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 417 | 746 | O-55-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 696 | 746 | 50 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 417 | 642 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 417 | 583 | 166 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 417 | 642 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 583 | 607 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 417 | 642 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 607 | 642 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 422 | 543 | O-57-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 422 | 461 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 422 | 543 | O-57-2 | 245 | 화물창 | 2 | 461 | 502 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 422 | 543 | O-57-3 | 246 | 시운전 | 3 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 422 | 543 | O-57-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 515 | 543 | 28 | S | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 433 | 726 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 433 | 649 | 216 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 433 | 726 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 649 | 681 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 433 | 726 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 681 | 726 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-1 | 251 | 화물창 | 1 | 441 | 524 | 83 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-2 | 252 | P/T | 2 | 524 | 546 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 546 | 581 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 581 | 618 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-5 | 255 | 시운전 | 5 | 618 | 633 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-6 | 256 | C/T | 6 | 633 | 648 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-7 | 257 | G/T | 7 | 648 | 670 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 441 | 693 | O-59-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 670 | 693 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 441 | 552 | O-60-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 441 | 499 | 58 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 441 | 552 | O-60-2 | 260 | 시운전 | 2 | 499 | 520 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 441 | 552 | O-60-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 520 | 552 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 453 | 536 | O-61-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 453 | 511 | 58 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 453 | 536 | O-61-2 | 263 | 시운전 | 2 | 511 | 519 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 453 | 536 | O-61-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-1 | 265 | 화물창 | 1 | 459 | 531 | 72 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-2 | 266 | P/T | 2 | 531 | 550 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 550 | 580 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 580 | 613 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-5 | 269 | 시운전 | 5 | 613 | 626 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-6 | 270 | C/T | 6 | 626 | 639 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-7 | 271 | G/T | 7 | 639 | 658 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 459 | 679 | O-62-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 658 | 679 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 491 | 606 | O-63-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 491 | 528 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 491 | 606 | O-63-2 | 274 | 화물창 | 2 | 528 | 567 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 491 | 606 | O-63-3 | 275 | 시운전 | 3 | 567 | 579 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 491 | 606 | O-63-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 579 | 606 | 27 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-1 | 277 | 화물창 | 1 | 491 | 561 | 70 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-2 | 278 | P/T | 2 | 561 | 580 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 580 | 609 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 609 | 641 | 32 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-5 | 281 | 시운전 | 5 | 641 | 653 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-6 | 282 | C/T | 6 | 653 | 665 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-7 | 283 | G/T | 7 | 665 | 684 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 491 | 705 | O-64-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 684 | 705 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-1 | 285 | 화물창 | 1 | 495 | 584 | 89 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-2 | 286 | P/T | 2 | 584 | 608 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 608 | 645 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 645 | 685 | 40 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-5 | 289 | 시운전 | 5 | 685 | 701 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-6 | 290 | C/T | 6 | 701 | 717 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-7 | 291 | G/T | 7 | 717 | 741 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 766 | O-65-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 741 | 766 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 505 | 630 | O-66-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 505 | 597 | 92 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 505 | 630 | O-66-2 | 294 | 시운전 | 2 | 597 | 610 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 505 | 630 | O-66-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 610 | 630 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 505 | 638 | O-67-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 505 | 575 | 70 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 505 | 638 | O-67-2 | 297 | 시운전 | 2 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 505 | 638 | O-67-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 600 | 638 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 513 | 711 | O-68-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 513 | 659 | 146 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 513 | 711 | O-68-2 | 300 | 시운전 | 2 | 659 | 680 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 513 | 711 | O-68-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 680 | 711 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-1 | 302 | 화물창 | 1 | 513 | 601 | 88 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-2 | 303 | P/T | 2 | 601 | 625 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 625 | 662 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 662 | 702 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-5 | 306 | 시운전 | 5 | 702 | 718 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-6 | 307 | C/T | 6 | 718 | 734 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-7 | 308 | G/T | 7 | 734 | 758 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 513 | 780 | O-69-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 758 | 780 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 533 | 656 | O-70-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 533 | 598 | 65 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 533 | 656 | O-70-2 | 311 | 시운전 | 2 | 598 | 621 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 533 | 656 | O-70-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 621 | 656 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 540 | 617 | O-71-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 540 | 593 | 53 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 540 | 617 | O-71-2 | 314 | 시운전 | 2 | 593 | 600 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 540 | 617 | O-71-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-1 | 316 | 화물창 | 1 | 551 | 641 | 90 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-2 | 317 | P/T | 2 | 641 | 665 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 665 | 703 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 703 | 743 | 40 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-5 | 320 | 시운전 | 5 | 743 | 759 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-6 | 321 | C/T | 6 | 759 | 775 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-7 | 322 | G/T | 7 | 775 | 799 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 551 | 824 | O-72-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 799 | 824 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 552 | 724 | O-73-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 552 | 679 | 127 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 552 | 724 | O-73-2 | 325 | 시운전 | 2 | 679 | 697 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 552 | 724 | O-73-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 555 | 780 | O-74-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 555 | 721 | 166 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 555 | 780 | O-74-2 | 328 | 시운전 | 2 | 721 | 745 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 555 | 780 | O-74-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 745 | 780 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 556 | 668 | O-75-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 556 | 615 | 59 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 556 | 668 | O-75-2 | 331 | 시운전 | 2 | 615 | 636 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 556 | 668 | O-75-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 636 | 668 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 562 | 816 | O-76-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 562 | 749 | 187 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 562 | 816 | O-76-2 | 334 | 시운전 | 2 | 749 | 776 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 562 | 816 | O-76-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 776 | 816 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 564 | 706 | O-77-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 564 | 610 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 564 | 706 | O-77-2 | 337 | 화물창 | 2 | 610 | 658 | 48 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 564 | 706 | O-77-3 | 338 | 시운전 | 3 | 658 | 673 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 564 | 706 | O-77-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 673 | 706 | 33 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 564 | 699 | O-78-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 564 | 658 | 94 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 564 | 699 | O-78-2 | 341 | 시운전 | 2 | 658 | 671 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 564 | 699 | O-78-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 671 | 699 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 578 | 720 | O-79-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 578 | 624 | 46 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 578 | 720 | O-79-2 | 344 | 화물창 | 2 | 624 | 672 | 48 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 578 | 720 | O-79-3 | 345 | 시운전 | 3 | 672 | 687 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 578 | 720 | O-79-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 687 | 720 | 33 | S | 15
J-80 | 79 | PC | 7 | 582 | 729 | O-80-1 | 347 | 특수도장 | 1 | 582 | 630 | 48 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 582 | 729 | O-80-2 | 348 | 화물창 | 2 | 630 | 679 | 49 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 582 | 729 | O-80-3 | 349 | 시운전 | 3 | 679 | 695 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 582 | 729 | O-80-4 | 350 | 인도준비 | 4 | 695 | 729 | 34 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 85 | 85 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 118 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 84 | 77 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 310 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 8 | 107 | 99 | N | 0 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 17 | 142 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 17 | 58 | 41 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B