## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 89 | 89 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 106 | 134 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 134 | 179 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 179 | 227 | 48 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 246 | 265 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 293 | 322 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 148 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 111 | 103 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 148 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 111 | 126 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 148 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 126 | 148 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 130 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 21 | 78 | 57 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 130 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 78 | 98 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 130 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 98 | 130 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 24 | 207 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 24 | 159 | 135 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 24 | 207 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 159 | 179 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 24 | 207 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 179 | 207 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 110 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 110 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 85 | 93 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 110 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 93 | 110 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 147 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 38 | 114 | 76 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 147 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 114 | 124 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 147 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 124 | 147 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 52 | 140 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 52 | 113 | 61 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 52 | 140 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 113 | 121 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 52 | 140 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 121 | 140 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 52 | 179 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 52 | 140 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 52 | 179 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 52 | 179 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 152 | 179 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 55 | 125 | 70 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 125 | 144 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 144 | 174 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 174 | 206 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 206 | 218 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 218 | 230 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 270 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 249 | 270 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 64 | 193 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 64 | 132 | 68 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 64 | 193 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 64 | 193 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 156 | 193 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 73 | 154 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 73 | 115 | 42 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 73 | 154 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 115 | 130 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 73 | 154 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 130 | 154 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 73 | 270 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 73 | 218 | 145 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 73 | 270 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 218 | 239 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 73 | 270 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 239 | 270 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 369 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 83 | 294 | 211 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 369 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 294 | 325 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 369 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 325 | 369 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-1 | 52 | 화물창 | 1 | 83 | 186 | 103 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-2 | 53 | P/T | 2 | 186 | 214 | 28 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 214 | 257 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 257 | 304 | 47 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-5 | 56 | 시운전 | 5 | 304 | 322 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-6 | 57 | C/T | 6 | 322 | 340 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-7 | 58 | G/T | 7 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 397 | O-15-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 368 | 397 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 84 | 235 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 84 | 164 | 80 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 84 | 235 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 84 | 235 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 192 | 235 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 98 | 272 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 98 | 226 | 128 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 98 | 272 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 98 | 272 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 104 | 205 | O-18-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 104 | 157 | 53 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 104 | 205 | O-18-2 | 67 | 시운전 | 2 | 157 | 176 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 104 | 205 | O-18-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 176 | 205 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-1 | 69 | 화물창 | 1 | 123 | 210 | 87 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-2 | 70 | P/T | 2 | 210 | 233 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 233 | 270 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 270 | 309 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-5 | 73 | 시운전 | 5 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-6 | 74 | C/T | 6 | 324 | 339 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-7 | 75 | G/T | 7 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 389 | O-19-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 362 | 389 | 27 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 123 | 253 | O-20-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 123 | 214 | 91 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 123 | 253 | O-20-2 | 78 | 시운전 | 2 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 123 | 253 | O-20-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 155 | 233 | O-21-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 155 | 196 | 41 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 155 | 233 | O-21-2 | 81 | 시운전 | 2 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 155 | 233 | O-21-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 210 | 233 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 163 | 243 | O-22-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 163 | 219 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 163 | 243 | O-22-2 | 84 | 시운전 | 2 | 219 | 227 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 163 | 243 | O-22-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 176 | 318 | O-23-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 176 | 281 | 105 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 176 | 318 | O-23-2 | 87 | 시운전 | 2 | 281 | 296 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 176 | 318 | O-23-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 178 | 329 | O-24-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 178 | 258 | 80 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 178 | 329 | O-24-2 | 90 | 시운전 | 2 | 258 | 286 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 178 | 329 | O-24-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 286 | 329 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 180 | 452 | O-25-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 180 | 381 | 201 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 180 | 452 | O-25-2 | 93 | 시운전 | 2 | 381 | 410 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 180 | 452 | O-25-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 410 | 452 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 180 | 380 | O-26-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 180 | 328 | 148 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 180 | 380 | O-26-2 | 96 | 시운전 | 2 | 328 | 350 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 180 | 380 | O-26-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 350 | 380 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-1 | 98 | 화물창 | 1 | 182 | 255 | 73 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-2 | 99 | P/T | 2 | 255 | 275 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 275 | 306 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 306 | 339 | 33 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-5 | 102 | 시운전 | 5 | 339 | 352 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-6 | 103 | C/T | 6 | 352 | 365 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-7 | 104 | G/T | 7 | 365 | 385 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-27-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 385 | 406 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 183 | 334 | O-28-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 183 | 263 | 80 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 183 | 334 | O-28-2 | 107 | 시운전 | 2 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 183 | 334 | O-28-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 291 | 334 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 195 | 362 | O-29-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 195 | 283 | 88 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 195 | 362 | O-29-2 | 110 | 시운전 | 2 | 283 | 314 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 195 | 362 | O-29-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 314 | 362 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 195 | 320 | O-30-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 195 | 261 | 66 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 195 | 320 | O-30-2 | 113 | 시운전 | 2 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 195 | 320 | O-30-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 284 | 320 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 202 | 333 | O-31-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 202 | 245 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 202 | 333 | O-31-2 | 116 | 화물창 | 2 | 245 | 289 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 202 | 333 | O-31-3 | 117 | 시운전 | 3 | 289 | 303 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 202 | 333 | O-31-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 303 | 333 | 30 | S | 15
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 202 | 315 | O-32-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 202 | 261 | 59 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 202 | 315 | O-32-2 | 120 | 시운전 | 2 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 202 | 315 | O-32-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 282 | 315 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 219 | 383 | O-33-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 219 | 340 | 121 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 219 | 383 | O-33-2 | 123 | 시운전 | 2 | 340 | 358 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 219 | 383 | O-33-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 226 | 339 | O-34-1 | 125 | 특수도장 | 1 | 226 | 263 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 226 | 339 | O-34-2 | 126 | 화물창 | 2 | 263 | 301 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 226 | 339 | O-34-3 | 127 | 시운전 | 3 | 301 | 313 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 226 | 339 | O-34-4 | 128 | 인도준비 | 4 | 313 | 339 | 26 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 232 | 383 | O-35-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 232 | 312 | 80 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 232 | 383 | O-35-2 | 130 | 시운전 | 2 | 312 | 340 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 232 | 383 | O-35-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 340 | 383 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 232 | 447 | O-36-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 232 | 391 | 159 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 232 | 447 | O-36-2 | 133 | 시운전 | 2 | 391 | 414 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 232 | 447 | O-36-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 414 | 447 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 233 | 359 | O-37-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 233 | 274 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 233 | 359 | O-37-2 | 136 | 화물창 | 2 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 233 | 359 | O-37-3 | 137 | 시운전 | 3 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 233 | 359 | O-37-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 329 | 359 | 30 | S | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 236 | 375 | O-38-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 236 | 333 | 97 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 236 | 375 | O-38-2 | 140 | 시운전 | 2 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 236 | 375 | O-38-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 237 | 489 | O-39-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 237 | 423 | 186 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 237 | 489 | O-39-2 | 143 | 시운전 | 2 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 237 | 489 | O-39-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 450 | 489 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-1 | 145 | 화물창 | 1 | 264 | 369 | 105 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-2 | 146 | P/T | 2 | 369 | 397 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 397 | 441 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 441 | 488 | 47 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-5 | 149 | 시운전 | 5 | 488 | 507 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-6 | 150 | C/T | 6 | 507 | 526 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-7 | 151 | G/T | 7 | 526 | 554 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 264 | 583 | O-40-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 554 | 583 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 285 | 362 | O-41-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 285 | 338 | 53 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 285 | 362 | O-41-2 | 154 | 시운전 | 2 | 338 | 345 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 285 | 362 | O-41-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-1 | 156 | 화물창 | 1 | 292 | 361 | 69 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-2 | 157 | P/T | 2 | 361 | 379 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 379 | 408 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 408 | 439 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-5 | 160 | 시운전 | 5 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-6 | 161 | C/T | 6 | 451 | 463 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-7 | 162 | G/T | 7 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 503 | O-42-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 481 | 503 | 22 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 294 | 449 | O-43-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 294 | 345 | 51 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 294 | 449 | O-43-2 | 165 | 화물창 | 2 | 345 | 397 | 52 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 294 | 449 | O-43-3 | 166 | 시운전 | 3 | 397 | 414 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 294 | 449 | O-43-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 414 | 449 | 35 | S | 15
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 352 | 449 | O-44-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 352 | 403 | 51 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 352 | 449 | O-44-2 | 169 | 시운전 | 2 | 403 | 421 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 352 | 449 | O-44-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 421 | 449 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 363 | 504 | O-45-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 363 | 437 | 74 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 363 | 504 | O-45-2 | 172 | 시운전 | 2 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 363 | 504 | O-45-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 463 | 504 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 363 | 489 | O-46-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 363 | 451 | 88 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 363 | 489 | O-46-2 | 175 | 시운전 | 2 | 451 | 463 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 363 | 489 | O-46-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 463 | 489 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 364 | 576 | O-47-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 364 | 520 | 156 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 364 | 576 | O-47-2 | 178 | 시운전 | 2 | 520 | 543 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 364 | 576 | O-47-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 543 | 576 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 376 | 475 | O-48-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 376 | 428 | 52 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 376 | 475 | O-48-2 | 181 | 시운전 | 2 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 376 | 475 | O-48-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 446 | 475 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 384 | 467 | O-49-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 384 | 442 | 58 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 384 | 467 | O-49-2 | 184 | 시운전 | 2 | 442 | 450 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 384 | 467 | O-49-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 450 | 467 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 392 | 637 | O-50-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 392 | 573 | 181 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 392 | 637 | O-50-2 | 187 | 시운전 | 2 | 573 | 599 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 392 | 637 | O-50-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 599 | 637 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-1 | 189 | 화물창 | 1 | 392 | 458 | 66 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-2 | 190 | P/T | 2 | 458 | 476 | 18 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 476 | 504 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 504 | 534 | 30 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-5 | 193 | 시운전 | 5 | 534 | 546 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-6 | 194 | C/T | 6 | 546 | 558 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-7 | 195 | G/T | 7 | 558 | 576 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 593 | O-51-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 576 | 593 | 17 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-1 | 197 | 화물창 | 1 | 394 | 455 | 61 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-2 | 198 | P/T | 2 | 455 | 471 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 471 | 497 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 497 | 525 | 28 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-5 | 201 | 시운전 | 5 | 525 | 536 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-6 | 202 | C/T | 6 | 536 | 547 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-7 | 203 | G/T | 7 | 547 | 563 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 581 | O-52-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 563 | 581 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 410 | 696 | O-53-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 410 | 621 | 211 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 410 | 696 | O-53-2 | 206 | 시운전 | 2 | 621 | 652 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 410 | 696 | O-53-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 652 | 696 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 412 | 560 | O-54-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 412 | 521 | 109 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 412 | 560 | O-54-2 | 209 | 시운전 | 2 | 521 | 537 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 412 | 560 | O-54-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 537 | 560 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 412 | 482 | O-55-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 412 | 461 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 412 | 482 | O-55-2 | 212 | 시운전 | 2 | 461 | 468 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 412 | 482 | O-55-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 468 | 482 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 415 | 555 | O-56-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 415 | 461 | 46 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 415 | 555 | O-56-2 | 215 | 화물창 | 2 | 461 | 508 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 415 | 555 | O-56-3 | 216 | 시운전 | 3 | 508 | 523 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 415 | 555 | O-56-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 523 | 555 | 32 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 426 | 718 | O-57-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 426 | 642 | 216 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 426 | 718 | O-57-2 | 219 | 시운전 | 2 | 642 | 674 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 426 | 718 | O-57-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 674 | 718 | 44 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 438 | 580 | O-58-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 438 | 537 | 99 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 438 | 580 | O-58-2 | 222 | 시운전 | 2 | 537 | 551 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 438 | 580 | O-58-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 551 | 580 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-1 | 224 | 화물창 | 1 | 440 | 527 | 87 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-2 | 225 | P/T | 2 | 527 | 550 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 550 | 587 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 587 | 626 | 39 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-5 | 228 | 시운전 | 5 | 626 | 641 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-6 | 229 | C/T | 6 | 641 | 656 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-7 | 230 | G/T | 7 | 656 | 679 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 705 | O-59-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 679 | 705 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-1 | 232 | 화물창 | 1 | 445 | 542 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-2 | 233 | P/T | 2 | 542 | 568 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 568 | 609 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 609 | 653 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-5 | 236 | 시운전 | 5 | 653 | 670 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-6 | 237 | C/T | 6 | 670 | 687 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-7 | 238 | G/T | 7 | 687 | 713 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 445 | 739 | O-60-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 713 | 739 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 455 | 743 | O-61-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 455 | 668 | 213 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 455 | 743 | O-61-2 | 241 | 시운전 | 2 | 668 | 699 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 455 | 743 | O-61-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 699 | 743 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 455 | 580 | O-62-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 455 | 542 | 87 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 455 | 580 | O-62-2 | 244 | 시운전 | 2 | 542 | 554 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 455 | 580 | O-62-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 554 | 580 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 473 | 615 | O-63-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 473 | 548 | 75 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 473 | 615 | O-63-2 | 247 | 시운전 | 2 | 548 | 574 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 473 | 615 | O-63-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 574 | 615 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 485 | 641 | O-64-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 485 | 567 | 82 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 485 | 641 | O-64-2 | 250 | 시운전 | 2 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 485 | 641 | O-64-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 596 | 641 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 486 | 591 | O-65-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 486 | 559 | 73 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 486 | 591 | O-65-2 | 253 | 시운전 | 2 | 559 | 569 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 486 | 591 | O-65-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-1 | 255 | 화물창 | 1 | 507 | 590 | 83 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-2 | 256 | P/T | 2 | 590 | 612 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 612 | 647 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 647 | 684 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-5 | 259 | 시운전 | 5 | 684 | 699 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-6 | 260 | C/T | 6 | 699 | 714 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-7 | 261 | G/T | 7 | 714 | 736 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 507 | 760 | O-66-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 736 | 760 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-1 | 263 | 화물창 | 1 | 507 | 573 | 66 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-2 | 264 | P/T | 2 | 573 | 591 | 18 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 591 | 619 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 619 | 649 | 30 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-5 | 267 | 시운전 | 5 | 649 | 661 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-6 | 268 | C/T | 6 | 661 | 673 | 12 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-7 | 269 | G/T | 7 | 673 | 691 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 507 | 708 | O-67-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 691 | 708 | 17 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 519 | 644 | O-68-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 519 | 560 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 519 | 644 | O-68-2 | 272 | 화물창 | 2 | 560 | 602 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 519 | 644 | O-68-3 | 273 | 시운전 | 3 | 602 | 615 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 519 | 644 | O-68-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 615 | 644 | 29 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-1 | 275 | 화물창 | 1 | 524 | 611 | 87 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-2 | 276 | P/T | 2 | 611 | 634 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 634 | 671 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 671 | 710 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-5 | 279 | 시운전 | 5 | 710 | 725 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-6 | 280 | C/T | 6 | 725 | 740 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-7 | 281 | G/T | 7 | 740 | 763 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-69-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 763 | 790 | 27 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 538 | 722 | O-70-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 538 | 674 | 136 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 538 | 722 | O-70-2 | 284 | 시운전 | 2 | 674 | 694 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 538 | 722 | O-70-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 694 | 722 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 545 | 682 | O-71-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 545 | 640 | 95 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 545 | 682 | O-71-2 | 287 | 시운전 | 2 | 640 | 653 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 545 | 682 | O-71-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 653 | 682 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 550 | 717 | O-72-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 550 | 673 | 123 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 550 | 717 | O-72-2 | 290 | 시운전 | 2 | 673 | 691 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 550 | 717 | O-72-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 691 | 717 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 554 | 634 | O-73-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 554 | 610 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 554 | 634 | O-73-2 | 293 | 시운전 | 2 | 610 | 618 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 554 | 634 | O-73-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 618 | 634 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 561 | 705 | O-74-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 561 | 637 | 76 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 561 | 705 | O-74-2 | 296 | 시운전 | 2 | 637 | 664 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 561 | 705 | O-74-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 664 | 705 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-1 | 298 | 화물창 | 1 | 566 | 669 | 103 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-2 | 299 | P/T | 2 | 669 | 697 | 28 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 697 | 741 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 741 | 788 | 47 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-5 | 302 | 시운전 | 5 | 788 | 806 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-6 | 303 | C/T | 6 | 806 | 824 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-7 | 304 | G/T | 7 | 824 | 852 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 566 | 881 | O-75-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 852 | 881 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-1 | 306 | 화물창 | 1 | 576 | 671 | 95 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-2 | 307 | P/T | 2 | 671 | 697 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 697 | 737 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 737 | 780 | 43 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-5 | 310 | 시운전 | 5 | 780 | 797 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-6 | 311 | C/T | 6 | 797 | 814 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-7 | 312 | G/T | 7 | 814 | 840 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 576 | 865 | O-76-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 840 | 865 | 25 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-1 | 314 | 화물창 | 1 | 576 | 658 | 82 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-2 | 315 | P/T | 2 | 658 | 680 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 680 | 715 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 715 | 752 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-5 | 318 | 시운전 | 5 | 752 | 767 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-6 | 319 | C/T | 6 | 767 | 782 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-7 | 320 | G/T | 7 | 782 | 804 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 576 | 826 | O-77-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 804 | 826 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 576 | 755 | O-78-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 576 | 708 | 132 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 576 | 755 | O-78-2 | 323 | 시운전 | 2 | 708 | 727 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 576 | 755 | O-78-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 727 | 755 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 594 | 659 | O-79-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 594 | 628 | 34 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 594 | 659 | O-79-2 | 326 | 시운전 | 2 | 628 | 640 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 594 | 659 | O-79-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 640 | 659 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 600 | 697 | O-80-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 600 | 651 | 51 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 600 | 697 | O-80-2 | 329 | 시운전 | 2 | 651 | 669 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 600 | 697 | O-80-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 669 | 697 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 89 | 89 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0 | C3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 148 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 111 | 103 | F | 15 | H2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 130 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 21 | 78 | 57 | F | 10 | D4
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 24 | 207 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 24 | 159 | 135 | F | 15 | E4
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 110 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 15 | C1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 147 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 38 | 114 | 76 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B