## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 74 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 129 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 71 | 94 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 129 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 94 | 129 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 124 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 69 | 61 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 124 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 69 | 91 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 124 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 91 | 124 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 165 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 66 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 165 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 66 | 115 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 165 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 115 | 131 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 165 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 131 | 165 | 34 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 18 | 112 | 94 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 112 | 137 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 137 | 176 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 176 | 218 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 235 | 252 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 252 | 277 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 303 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 277 | 303 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 28 | 159 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 28 | 119 | 91 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 28 | 159 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 119 | 132 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 28 | 159 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 132 | 159 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 28 | 150 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 28 | 92 | 64 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 28 | 150 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 92 | 115 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 28 | 150 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 115 | 150 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 31 | 171 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 31 | 129 | 98 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 31 | 171 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 129 | 143 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 31 | 171 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 143 | 171 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 31 | 99 | 68 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 99 | 117 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 117 | 145 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 145 | 176 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 188 | 200 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 200 | 218 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 238 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 218 | 238 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 153 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 31 | 95 | 64 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 153 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 95 | 118 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 153 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 118 | 153 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 31 | 99 | 68 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 99 | 117 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 117 | 146 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 146 | 177 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 189 | 201 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 201 | 219 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 239 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 219 | 239 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 36 | 108 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 36 | 74 | 38 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 36 | 108 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 74 | 87 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 36 | 108 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 87 | 108 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 36 | 148 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 36 | 114 | 78 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 36 | 148 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 114 | 125 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 36 | 148 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 125 | 148 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 55 | 173 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 55 | 142 | 87 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 55 | 173 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 55 | 173 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 154 | 173 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 290 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 60 | 230 | 170 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 290 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 290 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 255 | 290 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 60 | 153 | 93 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 153 | 178 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 178 | 217 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 217 | 259 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 276 | 293 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 60 | 344 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 318 | 344 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 62 | 203 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 62 | 166 | 104 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 62 | 203 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 166 | 181 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 62 | 203 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 70 | 185 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 70 | 150 | 80 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 70 | 185 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 150 | 161 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 70 | 185 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 161 | 185 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 77 | 165 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 77 | 138 | 61 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 77 | 165 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 138 | 146 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 77 | 165 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 146 | 165 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 79 | 208 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 79 | 169 | 90 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 79 | 208 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 79 | 208 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 181 | 208 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 85 | 201 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 85 | 146 | 61 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 85 | 201 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 146 | 168 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 85 | 201 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 234 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 90 | 166 | 76 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 234 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 234 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 193 | 234 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 92 | 376 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 92 | 302 | 210 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 92 | 376 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 302 | 333 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 92 | 376 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 333 | 376 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-1 | 90 | 화물창 | 1 | 99 | 197 | 98 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-2 | 91 | P/T | 2 | 197 | 223 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 223 | 264 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 264 | 308 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-5 | 94 | 시운전 | 5 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-6 | 95 | C/T | 6 | 325 | 342 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-7 | 96 | G/T | 7 | 342 | 368 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 396 | O-24-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 368 | 396 | 28 | S | 5
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 99 | 279 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 99 | 232 | 133 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 99 | 279 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 232 | 251 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 99 | 279 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 251 | 279 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 101 | 201 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 101 | 171 | 70 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 101 | 201 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 171 | 181 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 101 | 201 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 181 | 201 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-1 | 104 | 화물창 | 1 | 115 | 177 | 62 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-2 | 105 | P/T | 2 | 177 | 193 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 193 | 219 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 219 | 247 | 28 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-5 | 108 | 시운전 | 5 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-6 | 109 | C/T | 6 | 258 | 269 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-7 | 110 | G/T | 7 | 269 | 285 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 303 | O-27-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 285 | 303 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 119 | 214 | O-28-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 119 | 185 | 66 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 119 | 214 | O-28-2 | 113 | 시운전 | 2 | 185 | 194 | 9 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 119 | 214 | O-28-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 135 | 216 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 135 | 191 | 56 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 135 | 216 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 191 | 199 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 135 | 216 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 140 | 287 | O-30-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 140 | 188 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 140 | 287 | O-30-2 | 119 | 화물창 | 2 | 188 | 237 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 140 | 287 | O-30-3 | 120 | 시운전 | 3 | 237 | 253 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 140 | 287 | O-30-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 253 | 287 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 149 | 448 | O-31-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 149 | 370 | 221 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 149 | 448 | O-31-2 | 123 | 시운전 | 2 | 370 | 402 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 149 | 448 | O-31-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 402 | 448 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 153 | 247 | O-32-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 153 | 218 | 65 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 153 | 247 | O-32-2 | 126 | 시운전 | 2 | 218 | 227 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 153 | 247 | O-32-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-1 | 128 | 화물창 | 1 | 159 | 230 | 71 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-2 | 129 | P/T | 2 | 230 | 249 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 249 | 279 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 279 | 311 | 32 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-5 | 132 | 시운전 | 5 | 311 | 323 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-6 | 133 | C/T | 6 | 323 | 335 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-7 | 134 | G/T | 7 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 375 | O-33-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 354 | 375 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-1 | 136 | 화물창 | 1 | 184 | 253 | 69 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-2 | 137 | P/T | 2 | 253 | 272 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 272 | 301 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 301 | 332 | 31 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-5 | 140 | 시운전 | 5 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-6 | 141 | C/T | 6 | 344 | 356 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-7 | 142 | G/T | 7 | 356 | 375 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 396 | O-34-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 375 | 396 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-1 | 144 | 화물창 | 1 | 187 | 279 | 92 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-2 | 145 | P/T | 2 | 279 | 304 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 304 | 343 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 343 | 385 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-5 | 148 | 시운전 | 5 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-6 | 149 | C/T | 6 | 401 | 417 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-7 | 150 | G/T | 7 | 417 | 442 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 187 | 467 | O-35-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 442 | 467 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 187 | 300 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 187 | 246 | 59 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 187 | 300 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 246 | 267 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 187 | 300 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 267 | 300 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-1 | 155 | 화물창 | 1 | 198 | 267 | 69 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-2 | 156 | P/T | 2 | 267 | 285 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 285 | 314 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 314 | 345 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-5 | 159 | 시운전 | 5 | 345 | 357 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-6 | 160 | C/T | 6 | 357 | 369 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-7 | 161 | G/T | 7 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 198 | 409 | O-37-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 387 | 409 | 22 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 210 | 319 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 210 | 286 | 76 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 210 | 319 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 286 | 296 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 210 | 319 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 296 | 319 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 210 | 330 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 210 | 294 | 84 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 210 | 330 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 210 | 330 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 306 | 330 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 210 | 337 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 210 | 277 | 67 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 210 | 337 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 210 | 337 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 301 | 337 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 211 | 310 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 211 | 280 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 211 | 310 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 280 | 289 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 211 | 310 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 213 | 322 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 213 | 270 | 57 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 213 | 322 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 270 | 290 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 213 | 322 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 290 | 322 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 241 | 334 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 241 | 306 | 65 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 241 | 334 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 306 | 315 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 241 | 334 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 315 | 334 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 243 | 314 | 71 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 314 | 333 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 333 | 363 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 363 | 395 | 32 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 395 | 408 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 408 | 421 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 243 | 461 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 440 | 461 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 243 | 432 | O-45-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 243 | 382 | 139 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 243 | 432 | O-45-2 | 190 | 시운전 | 2 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 243 | 432 | O-45-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 402 | 432 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 249 | 386 | O-46-1 | 192 | 특수도장 | 1 | 249 | 294 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 249 | 386 | O-46-2 | 193 | 화물창 | 2 | 294 | 340 | 46 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 249 | 386 | O-46-3 | 194 | 시운전 | 3 | 340 | 355 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 249 | 386 | O-46-4 | 195 | 인도준비 | 4 | 355 | 386 | 31 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-1 | 196 | 화물창 | 1 | 253 | 322 | 69 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-2 | 197 | P/T | 2 | 322 | 340 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 340 | 369 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 369 | 400 | 31 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-5 | 200 | 시운전 | 5 | 400 | 412 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-6 | 201 | C/T | 6 | 412 | 424 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-7 | 202 | G/T | 7 | 424 | 442 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 253 | 464 | O-47-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 442 | 464 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 281 | 419 | O-48-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 281 | 354 | 73 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 281 | 419 | O-48-2 | 205 | 시운전 | 2 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 281 | 419 | O-48-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 380 | 419 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-1 | 207 | 화물창 | 1 | 292 | 352 | 60 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-2 | 208 | P/T | 2 | 352 | 368 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 393 | 420 | 27 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-5 | 211 | 시운전 | 5 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-6 | 212 | C/T | 6 | 431 | 442 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-7 | 213 | G/T | 7 | 442 | 458 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 292 | 476 | O-49-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 458 | 476 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-1 | 215 | 화물창 | 1 | 292 | 397 | 105 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-2 | 216 | P/T | 2 | 397 | 425 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 425 | 469 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 469 | 517 | 48 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-5 | 219 | 시운전 | 5 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-6 | 220 | C/T | 6 | 536 | 555 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-7 | 221 | G/T | 7 | 555 | 583 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 292 | 612 | O-50-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 583 | 612 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 305 | 456 | O-51-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 305 | 354 | 49 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 305 | 456 | O-51-2 | 224 | 화물창 | 2 | 354 | 405 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 305 | 456 | O-51-3 | 225 | 시운전 | 3 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 305 | 456 | O-51-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 421 | 456 | 35 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 315 | 588 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 315 | 517 | 202 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 315 | 588 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 517 | 547 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 315 | 588 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 547 | 588 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-1 | 230 | 화물창 | 1 | 320 | 388 | 68 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-2 | 231 | P/T | 2 | 388 | 406 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 434 | 465 | 31 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-5 | 234 | 시운전 | 5 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-6 | 235 | C/T | 6 | 477 | 489 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-7 | 236 | G/T | 7 | 489 | 507 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 320 | 527 | O-53-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 507 | 527 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 320 | 402 | O-54-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 320 | 377 | 57 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 320 | 402 | O-54-2 | 239 | 시운전 | 2 | 377 | 385 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 320 | 402 | O-54-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-1 | 241 | 화물창 | 1 | 320 | 426 | 106 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-2 | 242 | P/T | 2 | 426 | 455 | 29 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 455 | 500 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 500 | 548 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-5 | 245 | 시운전 | 5 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-6 | 246 | C/T | 6 | 567 | 586 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-7 | 247 | G/T | 7 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 320 | 644 | O-55-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 615 | 644 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 320 | 444 | O-56-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 320 | 360 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 320 | 444 | O-56-2 | 250 | 화물창 | 2 | 360 | 402 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 320 | 444 | O-56-3 | 251 | 시운전 | 3 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 320 | 444 | O-56-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 415 | 444 | 29 | S | 15
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 321 | 401 | O-57-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 321 | 363 | 42 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 321 | 401 | O-57-2 | 254 | 시운전 | 2 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 321 | 401 | O-57-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 378 | 401 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 340 | 445 | O-58-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 340 | 395 | 55 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 340 | 445 | O-58-2 | 257 | 시운전 | 2 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 340 | 445 | O-58-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 414 | 445 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 344 | 475 | O-59-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 344 | 413 | 69 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 344 | 475 | O-59-2 | 260 | 시운전 | 2 | 413 | 437 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 344 | 475 | O-59-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 437 | 475 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 347 | 438 | O-60-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 347 | 410 | 63 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 347 | 438 | O-60-2 | 263 | 시운전 | 2 | 410 | 419 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 347 | 438 | O-60-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 351 | 449 | O-61-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 351 | 402 | 51 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 351 | 449 | O-61-2 | 266 | 시운전 | 2 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 351 | 449 | O-61-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 420 | 449 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 380 | 516 | O-62-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 380 | 475 | 95 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 380 | 516 | O-62-2 | 269 | 시운전 | 2 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 380 | 516 | O-62-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 488 | 516 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-1 | 271 | 화물창 | 1 | 383 | 461 | 78 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-2 | 272 | P/T | 2 | 461 | 482 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 482 | 515 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 515 | 550 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-5 | 275 | 시운전 | 5 | 550 | 564 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-6 | 276 | C/T | 6 | 564 | 578 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-7 | 277 | G/T | 7 | 578 | 599 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 383 | 620 | O-63-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 599 | 620 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 391 | 513 | O-64-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 391 | 455 | 64 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 391 | 513 | O-64-2 | 280 | 시운전 | 2 | 455 | 478 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 391 | 513 | O-64-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 478 | 513 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 391 | 533 | O-65-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 391 | 466 | 75 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 391 | 533 | O-65-2 | 283 | 시운전 | 2 | 466 | 492 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 391 | 533 | O-65-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 492 | 533 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-1 | 285 | 화물창 | 1 | 398 | 480 | 82 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-2 | 286 | P/T | 2 | 480 | 502 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 502 | 537 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 537 | 574 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-5 | 289 | 시운전 | 5 | 574 | 589 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-6 | 290 | C/T | 6 | 589 | 604 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-7 | 291 | G/T | 7 | 604 | 626 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 398 | 648 | O-66-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 626 | 648 | 22 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-1 | 293 | 화물창 | 1 | 405 | 497 | 92 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-2 | 294 | P/T | 2 | 497 | 522 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 522 | 561 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 561 | 602 | 41 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-5 | 297 | 시운전 | 5 | 602 | 618 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-6 | 298 | C/T | 6 | 618 | 634 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-7 | 299 | G/T | 7 | 634 | 659 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 684 | O-67-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 659 | 684 | 25 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-1 | 301 | 화물창 | 1 | 411 | 497 | 86 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-2 | 302 | P/T | 2 | 497 | 520 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 520 | 556 | 36 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 556 | 595 | 39 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-5 | 305 | 시운전 | 5 | 595 | 610 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-6 | 306 | C/T | 6 | 610 | 625 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-7 | 307 | G/T | 7 | 625 | 648 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 411 | 674 | O-68-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 648 | 674 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | PC | 7 | 422 | 537 | O-69-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 422 | 459 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 422 | 537 | O-69-2 | 310 | 화물창 | 2 | 459 | 498 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 422 | 537 | O-69-3 | 311 | 시운전 | 3 | 498 | 510 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 422 | 537 | O-69-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 510 | 537 | 27 | S | 15
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 446 | 569 | O-70-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 446 | 511 | 65 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 446 | 569 | O-70-2 | 314 | 시운전 | 2 | 511 | 534 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 446 | 569 | O-70-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 534 | 569 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 470 | 722 | O-71-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 470 | 656 | 186 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 470 | 722 | O-71-2 | 317 | 시운전 | 2 | 656 | 683 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 470 | 722 | O-71-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 683 | 722 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 470 | 592 | O-72-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 470 | 534 | 64 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 470 | 592 | O-72-2 | 320 | 시운전 | 2 | 534 | 557 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 470 | 592 | O-72-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 557 | 592 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 474 | 579 | O-73-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 474 | 529 | 55 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 474 | 579 | O-73-2 | 323 | 시운전 | 2 | 529 | 548 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 474 | 579 | O-73-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 548 | 579 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-1 | 325 | 화물창 | 1 | 489 | 570 | 81 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-2 | 326 | P/T | 2 | 570 | 592 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 592 | 626 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 626 | 663 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-5 | 329 | 시운전 | 5 | 663 | 677 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-6 | 330 | C/T | 6 | 677 | 691 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-7 | 331 | G/T | 7 | 691 | 713 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-74-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 713 | 737 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 489 | 723 | O-75-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 489 | 662 | 173 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 489 | 723 | O-75-2 | 334 | 시운전 | 2 | 662 | 687 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 489 | 723 | O-75-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 687 | 723 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 519 | 613 | O-76-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 519 | 584 | 65 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 519 | 613 | O-76-2 | 337 | 시운전 | 2 | 584 | 593 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 519 | 613 | O-76-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 593 | 613 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-1 | 339 | 화물창 | 1 | 521 | 607 | 86 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-2 | 340 | P/T | 2 | 607 | 630 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 630 | 666 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 666 | 705 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-5 | 343 | 시운전 | 5 | 705 | 720 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-6 | 344 | C/T | 6 | 720 | 735 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-7 | 345 | G/T | 7 | 735 | 758 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 521 | 783 | O-77-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 758 | 783 | 25 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-1 | 347 | 화물창 | 1 | 530 | 612 | 82 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-2 | 348 | P/T | 2 | 612 | 634 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 634 | 669 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 669 | 706 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-5 | 351 | 시운전 | 5 | 706 | 721 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-6 | 352 | C/T | 6 | 721 | 736 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-7 | 353 | G/T | 7 | 736 | 758 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 781 | O-78-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 758 | 781 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 530 | 792 | O-79-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 530 | 723 | 193 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 530 | 792 | O-79-2 | 356 | 시운전 | 2 | 723 | 751 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 530 | 792 | O-79-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 751 | 792 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-1 | 358 | 화물창 | 1 | 531 | 634 | 103 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-2 | 359 | P/T | 2 | 634 | 662 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 662 | 706 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 706 | 753 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-5 | 362 | 시운전 | 5 | 753 | 771 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-6 | 363 | C/T | 6 | 771 | 789 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-7 | 364 | G/T | 7 | 789 | 817 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 531 | 846 | O-80-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 817 | 846 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 10 | E3
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 124 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 69 | 61 | F | 10 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B