## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 95 | 127 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 127 | 161 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 207 | 229 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 128 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 90 | 87 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 128 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 90 | 102 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 128 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 102 | 128 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 16 | 101 | 85 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 101 | 124 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 124 | 160 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 160 | 198 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 198 | 213 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 213 | 228 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 228 | 251 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 251 | 275 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 16 | 82 | 66 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 82 | 100 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 100 | 128 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 128 | 158 | 30 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 170 | 182 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 182 | 200 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 200 | 216 | 16 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 29 | 231 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 29 | 178 | 149 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 29 | 231 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 178 | 200 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 29 | 231 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 200 | 231 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 108 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 29 | 84 | 55 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 108 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 84 | 91 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 108 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 91 | 108 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 35 | 109 | 74 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 109 | 135 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 135 | 176 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 63 | 199 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 63 | 158 | 95 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 63 | 199 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 63 | 199 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 171 | 199 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 79 | 159 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 79 | 135 | 56 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 79 | 159 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 135 | 143 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 79 | 159 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 143 | 159 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 82 | 230 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 82 | 191 | 109 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 82 | 230 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 191 | 207 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 82 | 230 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 207 | 230 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 83 | 159 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 83 | 136 | 53 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 83 | 159 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 136 | 143 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 83 | 159 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 143 | 159 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 88 | 242 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 88 | 169 | 81 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 88 | 242 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 169 | 198 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 88 | 242 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 198 | 242 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 205 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 88 | 169 | 81 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 205 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 205 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 180 | 205 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 89 | 161 | 72 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 171 | 193 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 90 | 225 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 90 | 161 | 71 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 90 | 225 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 161 | 186 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 90 | 225 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 186 | 225 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-1 | 60 | 화물창 | 1 | 108 | 175 | 67 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-2 | 61 | P/T | 2 | 175 | 193 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 221 | 251 | 30 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-5 | 64 | 시운전 | 5 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-6 | 65 | C/T | 6 | 263 | 275 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-7 | 66 | G/T | 7 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 108 | 314 | O-16-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 293 | 314 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 109 | 229 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 109 | 172 | 63 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 109 | 229 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 109 | 229 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 194 | 229 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 114 | 224 | O-18-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 114 | 150 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 114 | 224 | O-18-2 | 72 | 화물창 | 2 | 150 | 187 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 114 | 224 | O-18-3 | 73 | 시운전 | 3 | 187 | 199 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 114 | 224 | O-18-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 199 | 224 | 25 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-1 | 75 | 화물창 | 1 | 124 | 227 | 103 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-2 | 76 | P/T | 2 | 227 | 255 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 255 | 299 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 299 | 346 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-5 | 79 | 시운전 | 5 | 346 | 364 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-6 | 80 | C/T | 6 | 364 | 382 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-7 | 81 | G/T | 7 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 124 | 439 | O-19-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 410 | 439 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 137 | 213 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 137 | 190 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 137 | 213 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 190 | 197 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 137 | 213 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 137 | 231 | 94 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 231 | 256 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 256 | 296 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 296 | 339 | 43 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 356 | 373 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 373 | 398 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 137 | 424 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 398 | 424 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 146 | 209 | 63 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 209 | 226 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 252 | 280 | 28 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 280 | 291 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 291 | 302 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 146 | 338 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 319 | 338 | 19 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 159 | 307 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 159 | 237 | 78 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 159 | 307 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 237 | 265 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 159 | 307 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 265 | 307 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 159 | 337 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 159 | 290 | 131 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 159 | 337 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 159 | 337 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 171 | 261 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 171 | 233 | 62 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 171 | 261 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 233 | 242 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 171 | 261 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 242 | 261 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 337 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 171 | 293 | 122 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 337 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 337 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 177 | 299 | O-27-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 177 | 217 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 177 | 299 | O-27-2 | 115 | 화물창 | 2 | 217 | 258 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 177 | 299 | O-27-3 | 116 | 시운전 | 3 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 177 | 299 | O-27-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 271 | 299 | 28 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 177 | 295 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 177 | 264 | 87 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 177 | 295 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 177 | 295 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 276 | 295 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 198 | 366 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 198 | 322 | 124 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 198 | 366 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 322 | 340 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 198 | 366 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-1 | 124 | 화물창 | 1 | 208 | 299 | 91 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-2 | 125 | P/T | 2 | 299 | 324 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 324 | 362 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 362 | 403 | 41 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-5 | 128 | 시운전 | 5 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-6 | 129 | C/T | 6 | 419 | 435 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-7 | 130 | G/T | 7 | 435 | 460 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 208 | 486 | O-30-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 460 | 486 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 212 | 335 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 212 | 298 | 86 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 212 | 335 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 212 | 335 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 218 | 327 | O-32-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 218 | 253 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 218 | 327 | O-32-2 | 136 | 화물창 | 2 | 253 | 290 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 218 | 327 | O-32-3 | 137 | 시운전 | 3 | 290 | 301 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 218 | 327 | O-32-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 301 | 327 | 26 | S | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 229 | 328 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 229 | 298 | 69 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 229 | 328 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 298 | 307 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 229 | 328 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 307 | 328 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 229 | 351 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 229 | 314 | 85 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 229 | 351 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 229 | 351 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 326 | 351 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 237 | 332 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 237 | 303 | 66 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 237 | 332 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 303 | 312 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 237 | 332 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 312 | 332 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 237 | 366 | O-36-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 237 | 332 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 237 | 366 | O-36-2 | 149 | 시운전 | 2 | 332 | 346 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 237 | 366 | O-36-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 346 | 366 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 245 | 316 | O-37-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 245 | 294 | 49 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 245 | 316 | O-37-2 | 152 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 245 | 316 | O-37-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 381 | O-38-1 | 154 | 특수도장 | 1 | 246 | 290 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 381 | O-38-2 | 155 | 화물창 | 2 | 290 | 335 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 381 | O-38-3 | 156 | 시운전 | 3 | 335 | 349 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 381 | O-38-4 | 157 | 인도준비 | 4 | 349 | 381 | 32 | S | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 246 | 324 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 246 | 300 | 54 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 246 | 324 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 300 | 307 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 246 | 324 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 259 | 551 | O-40-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 259 | 475 | 216 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 259 | 551 | O-40-2 | 162 | 시운전 | 2 | 475 | 507 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 259 | 551 | O-40-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 507 | 551 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-1 | 164 | 화물창 | 1 | 274 | 375 | 101 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-2 | 165 | P/T | 2 | 375 | 402 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 402 | 445 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 445 | 491 | 46 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-5 | 168 | 시운전 | 5 | 491 | 509 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-6 | 169 | C/T | 6 | 509 | 527 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-7 | 170 | G/T | 7 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 274 | 582 | O-41-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 554 | 582 | 28 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 279 | 412 | O-42-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 279 | 372 | 93 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 279 | 412 | O-42-2 | 173 | 시운전 | 2 | 372 | 385 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 279 | 412 | O-42-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-1 | 175 | 화물창 | 1 | 281 | 358 | 77 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-2 | 176 | P/T | 2 | 358 | 379 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 379 | 411 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 411 | 446 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-5 | 179 | 시운전 | 5 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-6 | 180 | C/T | 6 | 460 | 474 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-7 | 181 | G/T | 7 | 474 | 495 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 516 | O-43-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 495 | 516 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-1 | 183 | 화물창 | 1 | 290 | 389 | 99 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-2 | 184 | P/T | 2 | 389 | 416 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 416 | 458 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 458 | 503 | 45 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-5 | 187 | 시운전 | 5 | 503 | 521 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-6 | 188 | C/T | 6 | 521 | 539 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-7 | 189 | G/T | 7 | 539 | 566 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 590 | O-44-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 566 | 590 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 294 | 395 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 294 | 347 | 53 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 294 | 395 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 294 | 395 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 366 | 395 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-1 | 194 | 화물창 | 1 | 298 | 394 | 96 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-2 | 195 | P/T | 2 | 394 | 420 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 420 | 460 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 460 | 503 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-5 | 198 | 시운전 | 5 | 503 | 520 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-6 | 199 | C/T | 6 | 520 | 537 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-7 | 200 | G/T | 7 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 590 | O-46-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 563 | 590 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 299 | 518 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 299 | 461 | 162 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 299 | 518 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 461 | 485 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 299 | 518 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 485 | 518 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 299 | 556 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 299 | 489 | 190 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 299 | 556 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 489 | 517 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 299 | 556 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 517 | 556 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-1 | 208 | 화물창 | 1 | 304 | 404 | 100 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-2 | 209 | P/T | 2 | 404 | 431 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 431 | 473 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 473 | 518 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-5 | 212 | 시운전 | 5 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-6 | 213 | C/T | 6 | 536 | 554 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-7 | 214 | G/T | 7 | 554 | 581 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 304 | 608 | O-49-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 581 | 608 | 27 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 318 | 425 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 318 | 374 | 56 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 318 | 425 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 374 | 394 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 318 | 425 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 394 | 425 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-1 | 219 | 화물창 | 1 | 339 | 422 | 83 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-2 | 220 | P/T | 2 | 422 | 444 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 444 | 479 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 479 | 516 | 37 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-5 | 223 | 시운전 | 5 | 516 | 531 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-6 | 224 | C/T | 6 | 531 | 546 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-7 | 225 | G/T | 7 | 546 | 568 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 592 | O-51-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 568 | 592 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 339 | 505 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 339 | 461 | 122 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 339 | 505 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 339 | 505 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-1 | 230 | 화물창 | 1 | 350 | 427 | 77 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-2 | 231 | P/T | 2 | 427 | 448 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 448 | 481 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 481 | 516 | 35 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-5 | 234 | 시운전 | 5 | 516 | 530 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-6 | 235 | C/T | 6 | 530 | 544 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-7 | 236 | G/T | 7 | 544 | 565 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 350 | 586 | O-53-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 565 | 586 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 362 | 499 | O-54-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 362 | 434 | 72 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 362 | 499 | O-54-2 | 239 | 시운전 | 2 | 434 | 460 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 362 | 499 | O-54-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 460 | 499 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 365 | 580 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 365 | 524 | 159 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 365 | 580 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 524 | 547 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 365 | 580 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 547 | 580 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 407 | 707 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 407 | 629 | 222 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 407 | 707 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 629 | 662 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 407 | 707 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 662 | 707 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-1 | 247 | 화물창 | 1 | 408 | 480 | 72 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-2 | 248 | P/T | 2 | 480 | 499 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 499 | 529 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 529 | 561 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-5 | 251 | 시운전 | 5 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-6 | 252 | C/T | 6 | 574 | 587 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-7 | 253 | G/T | 7 | 587 | 606 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 627 | O-57-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 606 | 627 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-1 | 255 | 화물창 | 1 | 408 | 510 | 102 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-2 | 256 | P/T | 2 | 510 | 538 | 28 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 538 | 581 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 581 | 627 | 46 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-5 | 259 | 시운전 | 5 | 627 | 645 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-6 | 260 | C/T | 6 | 645 | 663 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-7 | 261 | G/T | 7 | 663 | 691 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 408 | 720 | O-58-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 691 | 720 | 29 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 419 | 538 | O-59-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 419 | 502 | 83 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 419 | 538 | O-59-2 | 264 | 시운전 | 2 | 502 | 513 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 419 | 538 | O-59-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 513 | 538 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 427 | 522 | O-60-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 427 | 493 | 66 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 427 | 522 | O-60-2 | 267 | 시운전 | 2 | 493 | 502 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 427 | 522 | O-60-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 502 | 522 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 427 | 708 | O-61-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 427 | 634 | 207 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 427 | 708 | O-61-2 | 270 | 시운전 | 2 | 634 | 664 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 427 | 708 | O-61-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 664 | 708 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 431 | 525 | O-62-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 431 | 496 | 65 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 431 | 525 | O-62-2 | 273 | 시운전 | 2 | 496 | 505 | 9 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 431 | 525 | O-62-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 432 | 544 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 432 | 510 | 78 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 432 | 544 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 510 | 521 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 432 | 544 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 521 | 544 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 442 | 587 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 442 | 549 | 107 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 442 | 587 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 549 | 564 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 442 | 587 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 564 | 587 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 461 | 718 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 461 | 651 | 190 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 461 | 718 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 651 | 679 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 461 | 718 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 679 | 718 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 484 | 566 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 484 | 541 | 57 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 484 | 566 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 541 | 549 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 484 | 566 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 485 | 717 | O-67-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 485 | 656 | 171 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 485 | 717 | O-67-2 | 288 | 시운전 | 2 | 656 | 681 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 485 | 717 | O-67-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 681 | 717 | 36 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 490 | 614 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 490 | 576 | 86 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 490 | 614 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 576 | 588 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 490 | 614 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 515 | 631 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 515 | 596 | 81 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 515 | 631 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 596 | 607 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 515 | 631 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 607 | 631 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 516 | 659 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 516 | 591 | 75 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 516 | 659 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 591 | 618 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 516 | 659 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 618 | 659 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 520 | 699 | O-71-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 520 | 652 | 132 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 520 | 699 | O-71-2 | 300 | 시운전 | 2 | 652 | 671 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 520 | 699 | O-71-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 671 | 699 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 529 | 752 | O-72-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 529 | 694 | 165 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 529 | 752 | O-72-2 | 303 | 시운전 | 2 | 694 | 718 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 529 | 752 | O-72-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 718 | 752 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-1 | 305 | 화물창 | 1 | 529 | 616 | 87 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-2 | 306 | P/T | 2 | 616 | 639 | 23 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 639 | 676 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 676 | 715 | 39 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-5 | 309 | 시운전 | 5 | 715 | 730 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-6 | 310 | C/T | 6 | 730 | 745 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-7 | 311 | G/T | 7 | 745 | 768 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 529 | 795 | O-73-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 768 | 795 | 27 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-1 | 313 | 화물창 | 1 | 531 | 619 | 88 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-2 | 314 | P/T | 2 | 619 | 643 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 643 | 680 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 680 | 720 | 40 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-5 | 317 | 시운전 | 5 | 720 | 736 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-6 | 318 | C/T | 6 | 736 | 752 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-7 | 319 | G/T | 7 | 752 | 776 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 531 | 799 | O-74-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 776 | 799 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 534 | 629 | O-75-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 534 | 600 | 66 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 534 | 629 | O-75-2 | 322 | 시운전 | 2 | 600 | 609 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 534 | 629 | O-75-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 609 | 629 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 534 | 838 | O-76-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 534 | 758 | 224 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 534 | 838 | O-76-2 | 325 | 시운전 | 2 | 758 | 791 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 534 | 838 | O-76-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 791 | 838 | 47 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 557 | 722 | O-77-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 557 | 679 | 122 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 557 | 722 | O-77-2 | 328 | 시운전 | 2 | 679 | 697 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 557 | 722 | O-77-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 697 | 722 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 557 | 674 | O-78-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 557 | 638 | 81 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 557 | 674 | O-78-2 | 331 | 시운전 | 2 | 638 | 649 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 557 | 674 | O-78-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 649 | 674 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 559 | 700 | O-79-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 559 | 633 | 74 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 559 | 700 | O-79-2 | 334 | 시운전 | 2 | 633 | 659 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 559 | 700 | O-79-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 659 | 700 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 569 | 669 | O-80-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 569 | 602 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 569 | 669 | O-80-2 | 337 | 화물창 | 2 | 602 | 636 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 569 | 669 | O-80-3 | 338 | 시운전 | 3 | 636 | 647 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 569 | 669 | O-80-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 647 | 669 | 22 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 229 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0 | E5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 128 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 90 | 87 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 275 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 16 | 101 | 85 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 216 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 16 | 82 | 66 | N | 0 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B