## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 108 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 108 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 57 | 77 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 108 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 77 | 108 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 127 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 67 | 67 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 127 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 67 | 91 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 127 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 91 | 127 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 21 | 102 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 21 | 77 | 56 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 21 | 102 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 77 | 85 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 21 | 102 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 85 | 102 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 153 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 21 | 90 | 69 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 153 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 90 | 115 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 153 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 115 | 153 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 30 | 125 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 125 | 151 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 151 | 191 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 191 | 234 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 251 | 268 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 294 | 319 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 142 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 33 | 90 | 57 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 142 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 90 | 110 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 142 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 110 | 142 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 35 | 117 | 82 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 117 | 139 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 139 | 174 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 174 | 211 | 37 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 226 | 241 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 263 | 285 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 46 | 368 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 46 | 284 | 238 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 46 | 368 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 284 | 319 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 46 | 368 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 319 | 368 | 49 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 270 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 46 | 211 | 165 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 270 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 211 | 235 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 270 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 235 | 270 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 171 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 47 | 133 | 86 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 171 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 133 | 145 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 171 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 145 | 171 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 61 | 133 | 72 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 133 | 152 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 152 | 182 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 182 | 214 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 227 | 240 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 280 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 259 | 280 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 61 | 138 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 61 | 114 | 53 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 61 | 138 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 114 | 121 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 61 | 138 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 121 | 138 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 72 | 163 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 72 | 135 | 63 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 72 | 163 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 135 | 144 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 72 | 163 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 144 | 163 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 78 | 160 | 82 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 160 | 182 | 22 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 216 | 253 | 37 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 253 | 267 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 267 | 281 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 281 | 303 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 327 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 303 | 327 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 92 | 168 | 76 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 168 | 188 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 188 | 220 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 220 | 254 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 267 | 280 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 92 | 325 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 300 | 325 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 107 | 227 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 107 | 170 | 63 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 107 | 227 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 170 | 192 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 107 | 227 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 192 | 227 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 114 | 201 | 87 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 201 | 224 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 224 | 261 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 261 | 300 | 39 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 300 | 315 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 315 | 330 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 114 | 380 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 353 | 380 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 116 | 216 | 100 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 216 | 243 | 27 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 243 | 285 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 285 | 330 | 45 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 348 | 366 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 116 | 421 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 393 | 421 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 119 | 192 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 119 | 170 | 51 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 119 | 192 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 170 | 177 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 119 | 192 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 126 | 203 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 126 | 166 | 40 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 126 | 203 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 166 | 180 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 126 | 203 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 180 | 203 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 131 | 352 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 131 | 294 | 163 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 131 | 352 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 294 | 318 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 131 | 352 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 318 | 352 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 134 | 321 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 134 | 272 | 138 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 134 | 321 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 272 | 292 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 134 | 321 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 134 | 254 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 134 | 197 | 63 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 134 | 254 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 197 | 219 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 134 | 254 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 219 | 254 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-1 | 104 | 화물창 | 1 | 139 | 203 | 64 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-2 | 105 | P/T | 2 | 203 | 220 | 17 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 220 | 247 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 247 | 276 | 29 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-5 | 108 | 시운전 | 5 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-6 | 109 | C/T | 6 | 287 | 298 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-7 | 110 | G/T | 7 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-24-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 315 | 333 | 18 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 140 | 251 | O-25-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 140 | 217 | 77 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 140 | 251 | O-25-2 | 113 | 시운전 | 2 | 217 | 228 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 140 | 251 | O-25-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 228 | 251 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 145 | 239 | O-26-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 145 | 210 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 145 | 239 | O-26-2 | 116 | 시운전 | 2 | 210 | 219 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 145 | 239 | O-26-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-27-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 150 | 215 | 65 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-27-2 | 119 | 시운전 | 2 | 215 | 224 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-27-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 224 | 244 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 151 | 268 | O-28-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 151 | 213 | 62 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 151 | 268 | O-28-2 | 122 | 시운전 | 2 | 213 | 235 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 151 | 268 | O-28-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 235 | 268 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 151 | 262 | O-29-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 151 | 228 | 77 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 151 | 262 | O-29-2 | 125 | 시운전 | 2 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 151 | 262 | O-29-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-1 | 127 | 화물창 | 1 | 156 | 234 | 78 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-2 | 128 | P/T | 2 | 234 | 255 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 255 | 288 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 288 | 323 | 35 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-5 | 131 | 시운전 | 5 | 323 | 337 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-6 | 132 | C/T | 6 | 337 | 351 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-7 | 133 | G/T | 7 | 351 | 372 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-30-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 372 | 395 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 198 | 271 | O-31-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 198 | 249 | 51 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 198 | 271 | O-31-2 | 136 | 시운전 | 2 | 249 | 256 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 198 | 271 | O-31-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 256 | 271 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-1 | 138 | 화물창 | 1 | 199 | 276 | 77 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-2 | 139 | P/T | 2 | 276 | 297 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 297 | 329 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 329 | 364 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-5 | 142 | 시운전 | 5 | 364 | 378 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-6 | 143 | C/T | 6 | 378 | 392 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-7 | 144 | G/T | 7 | 392 | 413 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 434 | O-32-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 413 | 434 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 224 | 356 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 224 | 316 | 92 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 224 | 356 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 224 | 356 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 229 | 469 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 229 | 406 | 177 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 229 | 469 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 406 | 432 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 229 | 469 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 432 | 469 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 229 | 345 | O-35-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 229 | 310 | 81 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 229 | 345 | O-35-2 | 153 | 시운전 | 2 | 310 | 321 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 229 | 345 | O-35-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 321 | 345 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-1 | 155 | 화물창 | 1 | 237 | 324 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-2 | 156 | P/T | 2 | 324 | 347 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 347 | 383 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 383 | 422 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-5 | 159 | 시운전 | 5 | 422 | 437 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-6 | 160 | C/T | 6 | 437 | 452 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-7 | 161 | G/T | 7 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 501 | O-36-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 475 | 501 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 241 | 389 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 241 | 350 | 109 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 241 | 389 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 241 | 389 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 387 | O-38-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 245 | 291 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 387 | O-38-2 | 167 | 화물창 | 2 | 291 | 339 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 387 | O-38-3 | 168 | 시운전 | 3 | 339 | 354 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 387 | O-38-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 354 | 387 | 33 | S | 15
J-39 | 38 | PC | 7 | 276 | 428 | O-39-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 276 | 326 | 50 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 276 | 428 | O-39-2 | 171 | 화물창 | 2 | 326 | 377 | 51 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 276 | 428 | O-39-3 | 172 | 시운전 | 3 | 377 | 393 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 276 | 428 | O-39-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 393 | 428 | 35 | S | 15
J-40 | 39 | PC | 7 | 290 | 434 | O-40-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 290 | 337 | 47 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 290 | 434 | O-40-2 | 175 | 화물창 | 2 | 337 | 385 | 48 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 290 | 434 | O-40-3 | 176 | 시운전 | 3 | 385 | 400 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 290 | 434 | O-40-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 400 | 434 | 34 | S | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 295 | 432 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 295 | 390 | 95 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 295 | 432 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 295 | 432 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 403 | 432 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-1 | 181 | 화물창 | 1 | 305 | 380 | 75 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-2 | 182 | P/T | 2 | 380 | 400 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 400 | 432 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 432 | 466 | 34 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-5 | 185 | 시운전 | 5 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-6 | 186 | C/T | 6 | 479 | 492 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-7 | 187 | G/T | 7 | 492 | 512 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 305 | 534 | O-42-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 512 | 534 | 22 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 328 | 414 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 328 | 388 | 60 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 328 | 414 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 328 | 414 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 337 | 404 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 337 | 372 | 35 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 337 | 404 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 372 | 384 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 337 | 404 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 384 | 404 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-1 | 195 | 화물창 | 1 | 337 | 414 | 77 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-2 | 196 | P/T | 2 | 414 | 435 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 435 | 467 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 467 | 502 | 35 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-5 | 199 | 시운전 | 5 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-6 | 200 | C/T | 6 | 516 | 530 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-7 | 201 | G/T | 7 | 530 | 551 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 571 | O-45-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 551 | 571 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 346 | 451 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 346 | 401 | 55 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 346 | 451 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 401 | 420 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 346 | 451 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 420 | 451 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-1 | 206 | 화물창 | 1 | 355 | 436 | 81 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-2 | 207 | P/T | 2 | 436 | 458 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 458 | 492 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 492 | 529 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-5 | 210 | 시운전 | 5 | 529 | 543 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-6 | 211 | C/T | 6 | 543 | 557 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-7 | 212 | G/T | 7 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 603 | O-47-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 579 | 603 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-1 | 214 | 화물창 | 1 | 355 | 433 | 78 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-2 | 215 | P/T | 2 | 433 | 454 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 454 | 487 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 487 | 522 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-5 | 218 | 시운전 | 5 | 522 | 536 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-6 | 219 | C/T | 6 | 536 | 550 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-7 | 220 | G/T | 7 | 550 | 571 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 593 | O-48-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 571 | 593 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-1 | 222 | 화물창 | 1 | 371 | 466 | 95 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-2 | 223 | P/T | 2 | 466 | 491 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 491 | 531 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 531 | 574 | 43 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-5 | 226 | 시운전 | 5 | 574 | 591 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-6 | 227 | C/T | 6 | 591 | 608 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-7 | 228 | G/T | 7 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 371 | 659 | O-49-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 633 | 659 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-1 | 230 | 화물창 | 1 | 371 | 449 | 78 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-2 | 231 | P/T | 2 | 449 | 470 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 470 | 503 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 503 | 538 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-5 | 234 | 시운전 | 5 | 538 | 552 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-6 | 235 | C/T | 6 | 552 | 566 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-7 | 236 | G/T | 7 | 566 | 587 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 371 | 608 | O-50-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 587 | 608 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 374 | 510 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 374 | 446 | 72 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 374 | 510 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 446 | 471 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 374 | 510 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 617 | O-52-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 387 | 557 | 170 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 617 | O-52-2 | 242 | 시운전 | 2 | 557 | 582 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 617 | O-52-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 582 | 617 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-1 | 244 | 화물창 | 1 | 405 | 489 | 84 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-2 | 245 | P/T | 2 | 489 | 511 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 511 | 546 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 546 | 584 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-5 | 248 | 시운전 | 5 | 584 | 599 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-6 | 249 | C/T | 6 | 599 | 614 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-7 | 250 | G/T | 7 | 614 | 636 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 660 | O-53-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 636 | 660 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 406 | 542 | O-54-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 406 | 450 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 406 | 542 | O-54-2 | 253 | 화물창 | 2 | 450 | 496 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 406 | 542 | O-54-3 | 254 | 시운전 | 3 | 496 | 510 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 406 | 542 | O-54-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 510 | 542 | 32 | S | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 419 | 535 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 419 | 504 | 85 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 419 | 535 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 419 | 535 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 516 | 535 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 462 | 547 | 85 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 547 | 570 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 570 | 606 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 606 | 644 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 644 | 659 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 659 | 674 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 674 | 697 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 462 | 721 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 697 | 721 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 462 | 533 | O-57-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 462 | 511 | 49 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 462 | 533 | O-57-2 | 268 | 시운전 | 2 | 511 | 518 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 462 | 533 | O-57-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 518 | 533 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-1 | 270 | 화물창 | 1 | 485 | 583 | 98 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-2 | 271 | P/T | 2 | 583 | 609 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 609 | 650 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 650 | 694 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-5 | 274 | 시운전 | 5 | 694 | 711 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-6 | 275 | C/T | 6 | 711 | 728 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-7 | 276 | G/T | 7 | 728 | 754 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 784 | O-58-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 754 | 784 | 30 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 489 | 624 | O-59-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 489 | 560 | 71 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 489 | 624 | O-59-2 | 279 | 시운전 | 2 | 560 | 585 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 489 | 624 | O-59-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 585 | 624 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 489 | 640 | O-60-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 489 | 538 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 489 | 640 | O-60-2 | 282 | 화물창 | 2 | 538 | 589 | 51 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 489 | 640 | O-60-3 | 283 | 시운전 | 3 | 589 | 605 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 489 | 640 | O-60-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 605 | 640 | 35 | S | 15
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 499 | 627 | O-61-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 499 | 566 | 67 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 499 | 627 | O-61-2 | 286 | 시운전 | 2 | 566 | 590 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 499 | 627 | O-61-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 590 | 627 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 500 | 689 | O-62-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 500 | 639 | 139 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 500 | 689 | O-62-2 | 289 | 시운전 | 2 | 639 | 659 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 500 | 689 | O-62-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 659 | 689 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 500 | 570 | O-63-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 500 | 549 | 49 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 500 | 570 | O-63-2 | 292 | 시운전 | 2 | 549 | 556 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 500 | 570 | O-63-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 556 | 570 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 508 | 638 | O-64-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 508 | 604 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 508 | 638 | O-64-2 | 295 | 시운전 | 2 | 604 | 618 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 508 | 638 | O-64-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 618 | 638 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-1 | 297 | 화물창 | 1 | 523 | 599 | 76 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-2 | 298 | P/T | 2 | 599 | 619 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 619 | 651 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 651 | 685 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-5 | 301 | 시운전 | 5 | 685 | 698 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-6 | 302 | C/T | 6 | 698 | 711 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-7 | 303 | G/T | 7 | 711 | 731 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 523 | 754 | O-65-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 731 | 754 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 529 | 605 | O-66-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 529 | 582 | 53 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 529 | 605 | O-66-2 | 306 | 시운전 | 2 | 582 | 589 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 529 | 605 | O-66-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 589 | 605 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 531 | 641 | O-67-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 531 | 608 | 77 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 531 | 641 | O-67-2 | 309 | 시운전 | 2 | 608 | 619 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 531 | 641 | O-67-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 619 | 641 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 549 | 662 | O-68-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 549 | 608 | 59 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 549 | 662 | O-68-2 | 312 | 시운전 | 2 | 608 | 629 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 549 | 662 | O-68-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 629 | 662 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-1 | 314 | 화물창 | 1 | 560 | 633 | 73 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-2 | 315 | P/T | 2 | 633 | 653 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 653 | 684 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 684 | 717 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-5 | 318 | 시운전 | 5 | 717 | 730 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-6 | 319 | C/T | 6 | 730 | 743 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-7 | 320 | G/T | 7 | 743 | 763 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 560 | 784 | O-69-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 763 | 784 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-1 | 322 | 화물창 | 1 | 571 | 649 | 78 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-2 | 323 | P/T | 2 | 649 | 670 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 670 | 703 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 703 | 738 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-5 | 326 | 시운전 | 5 | 738 | 752 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-6 | 327 | C/T | 6 | 752 | 766 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-7 | 328 | G/T | 7 | 766 | 787 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 571 | 809 | O-70-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 787 | 809 | 22 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 602 | 845 | O-71-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 602 | 781 | 179 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 602 | 845 | O-71-2 | 331 | 시운전 | 2 | 781 | 807 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 602 | 845 | O-71-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 807 | 845 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-1 | 333 | 화물창 | 1 | 610 | 690 | 80 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-2 | 334 | P/T | 2 | 690 | 711 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 711 | 745 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 745 | 781 | 36 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-5 | 337 | 시운전 | 5 | 781 | 795 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-6 | 338 | C/T | 6 | 795 | 809 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-7 | 339 | G/T | 7 | 809 | 830 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 610 | 853 | O-72-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 830 | 853 | 23 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 612 | 724 | O-73-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 612 | 671 | 59 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 612 | 724 | O-73-2 | 342 | 시운전 | 2 | 671 | 692 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 612 | 724 | O-73-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 692 | 724 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 612 | 737 | O-74-1 | 344 | 특수도장 | 1 | 612 | 653 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 612 | 737 | O-74-2 | 345 | 화물창 | 2 | 653 | 695 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 612 | 737 | O-74-3 | 346 | 시운전 | 3 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 612 | 737 | O-74-4 | 347 | 인도준비 | 4 | 708 | 737 | 29 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-1 | 348 | 화물창 | 1 | 613 | 702 | 89 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-2 | 349 | P/T | 2 | 702 | 726 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 726 | 763 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 763 | 803 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-5 | 352 | 시운전 | 5 | 803 | 819 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-6 | 353 | C/T | 6 | 819 | 835 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-7 | 354 | G/T | 7 | 835 | 859 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 613 | 883 | O-75-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 859 | 883 | 24 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 613 | 933 | O-76-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 613 | 849 | 236 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 613 | 933 | O-76-2 | 357 | 시운전 | 2 | 849 | 884 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 613 | 933 | O-76-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 884 | 933 | 49 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 643 | 925 | O-77-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 643 | 851 | 208 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 643 | 925 | O-77-2 | 360 | 시운전 | 2 | 851 | 882 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 643 | 925 | O-77-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 882 | 925 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 643 | 763 | O-78-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 643 | 727 | 84 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 643 | 763 | O-78-2 | 363 | 시운전 | 2 | 727 | 739 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 643 | 763 | O-78-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 739 | 763 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 661 | 777 | O-79-1 | 365 | 특수도장 | 1 | 661 | 699 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 661 | 777 | O-79-2 | 366 | 화물창 | 2 | 699 | 738 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 661 | 777 | O-79-3 | 367 | 시운전 | 3 | 738 | 750 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 661 | 777 | O-79-4 | 368 | 인도준비 | 4 | 750 | 777 | 27 | S | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 661 | 761 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 661 | 731 | 70 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 661 | 761 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 731 | 741 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 661 | 761 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 741 | 761 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 108 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 10 | H2
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 127 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 67 | 67 | F | 10 | C2
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 21 | 102 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 21 | 77 | 56 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 153 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 21 | 90 | 69 | F | 10 | G1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 30 | 125 | 95 | N | 0 | B3
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 142 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 33 | 90 | 57 | F | 10 | H1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 285 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 35 | 117 | 82 | N | 0 | D5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 46 | 368 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 46 | 284 | 238 | F | 15 | E2
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 270 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 46 | 211 | 165 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B