## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 72 | 82 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 82 | 103 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 85 | 82 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 85 | 107 | 22 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 142 | 179 | 37 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 194 | 209 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 209 | 231 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 231 | 253 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 55 | 225 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 55 | 180 | 125 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 55 | 225 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 180 | 198 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 55 | 225 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 60 | 149 | 89 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 149 | 173 | 24 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 173 | 210 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 210 | 250 | 40 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 266 | 282 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 60 | 330 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 306 | 330 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 66 | 202 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 66 | 161 | 95 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 66 | 202 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 66 | 202 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 174 | 202 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 76 | 177 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 76 | 129 | 53 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 76 | 177 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 76 | 177 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 148 | 177 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 95 | 215 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 95 | 179 | 84 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 95 | 215 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 95 | 215 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 191 | 215 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 99 | 174 | 75 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 174 | 194 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 194 | 226 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 226 | 260 | 34 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 273 | 286 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 286 | 306 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 99 | 329 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 306 | 329 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 99 | 169 | 70 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 169 | 188 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 218 | 250 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 262 | 274 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 99 | 314 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 293 | 314 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 103 | 384 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 103 | 310 | 207 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 103 | 384 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 310 | 340 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 103 | 384 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 340 | 384 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 137 | 222 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 137 | 196 | 59 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 137 | 222 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 196 | 204 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 137 | 222 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 137 | 268 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 137 | 206 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 137 | 268 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 206 | 230 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 137 | 268 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 230 | 268 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 145 | 221 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 145 | 185 | 40 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 145 | 221 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 185 | 199 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 145 | 221 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 199 | 221 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 145 | 271 | O-14-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 145 | 186 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 145 | 271 | O-14-2 | 60 | 화물창 | 2 | 186 | 228 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 145 | 271 | O-14-3 | 61 | 시운전 | 3 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 145 | 271 | O-14-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 241 | 271 | 30 | S | 15
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 175 | 330 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 175 | 257 | 82 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 175 | 330 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 257 | 286 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 175 | 330 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 286 | 330 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 175 | 260 | 85 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 260 | 283 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 283 | 319 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 319 | 358 | 39 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 373 | 388 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 388 | 411 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 175 | 435 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 411 | 435 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 175 | 395 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 175 | 337 | 162 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 175 | 395 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 337 | 361 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 175 | 395 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 361 | 395 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 181 | 303 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 181 | 266 | 85 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 181 | 303 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 266 | 278 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 181 | 303 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 278 | 303 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 188 | 386 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 188 | 334 | 146 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 188 | 386 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 334 | 355 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 188 | 386 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 355 | 386 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 192 | 313 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 192 | 256 | 64 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 192 | 313 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 256 | 278 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 192 | 313 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 278 | 313 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 193 | 258 | 65 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 258 | 275 | 17 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 302 | 331 | 29 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 342 | 353 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 370 | 390 | 20 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 203 | 319 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 203 | 284 | 81 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 203 | 319 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 203 | 319 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 295 | 319 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 211 | 348 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 211 | 312 | 101 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 211 | 348 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 211 | 348 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 213 | 342 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 213 | 303 | 90 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 213 | 342 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 213 | 342 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 240 | 384 | O-25-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 240 | 287 | 47 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 240 | 384 | O-25-2 | 104 | 화물창 | 2 | 287 | 335 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 240 | 384 | O-25-3 | 105 | 시운전 | 3 | 335 | 350 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 240 | 384 | O-25-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 350 | 384 | 34 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 246 | 314 | 68 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 314 | 332 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 360 | 391 | 31 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 391 | 403 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 403 | 415 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 415 | 433 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 246 | 453 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 433 | 453 | 20 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 264 | 377 | O-27-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 264 | 301 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 264 | 377 | O-27-2 | 116 | 화물창 | 2 | 301 | 339 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 264 | 377 | O-27-3 | 117 | 시운전 | 3 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 264 | 377 | O-27-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 351 | 377 | 26 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 273 | 448 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 273 | 402 | 129 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 273 | 448 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 273 | 448 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 421 | 448 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 273 | 364 | 91 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 364 | 388 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 388 | 426 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 426 | 467 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 499 | 523 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 273 | 549 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 523 | 549 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 275 | 368 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 275 | 340 | 65 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 275 | 368 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 340 | 349 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 275 | 368 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 277 | 404 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 277 | 365 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 277 | 404 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 277 | 404 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 377 | 404 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 285 | 362 | 77 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 362 | 383 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 415 | 450 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 450 | 464 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 464 | 478 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 478 | 499 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 285 | 520 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 499 | 520 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 285 | 440 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 285 | 399 | 114 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 285 | 440 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 399 | 416 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 285 | 440 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 416 | 440 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 295 | 390 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 295 | 361 | 66 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 295 | 390 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 361 | 370 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 295 | 390 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 370 | 390 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 296 | 406 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 296 | 373 | 77 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 296 | 406 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 296 | 406 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 384 | 406 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 301 | 608 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 301 | 528 | 227 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 301 | 608 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 528 | 561 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 301 | 608 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 561 | 608 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 301 | 409 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 301 | 358 | 57 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 301 | 409 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 358 | 378 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 301 | 409 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 378 | 409 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 302 | 444 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 302 | 401 | 99 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 302 | 444 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 401 | 415 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 302 | 444 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 376 | O-39-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 306 | 355 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 376 | O-39-2 | 163 | 시운전 | 2 | 355 | 362 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 376 | O-39-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 362 | 376 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 320 | 390 | O-40-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 320 | 369 | 49 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 320 | 390 | O-40-2 | 166 | 시운전 | 2 | 369 | 376 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 320 | 390 | O-40-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-1 | 168 | 화물창 | 1 | 359 | 451 | 92 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-2 | 169 | P/T | 2 | 451 | 476 | 25 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 476 | 515 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 515 | 557 | 42 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-5 | 172 | 시운전 | 5 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-6 | 173 | C/T | 6 | 573 | 589 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-7 | 174 | G/T | 7 | 589 | 614 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 640 | O-41-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 614 | 640 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 364 | 441 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 364 | 417 | 53 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 364 | 441 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 417 | 424 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 364 | 441 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 424 | 441 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 369 | 485 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 369 | 430 | 61 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 369 | 485 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 430 | 452 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 369 | 485 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 452 | 485 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-1 | 182 | 화물창 | 1 | 378 | 439 | 61 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-2 | 183 | P/T | 2 | 439 | 455 | 16 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 481 | 509 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-5 | 186 | 시운전 | 5 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-6 | 187 | C/T | 6 | 520 | 531 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-7 | 188 | G/T | 7 | 531 | 547 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 378 | 565 | O-44-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 547 | 565 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 379 | 474 | O-45-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 379 | 445 | 66 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 379 | 474 | O-45-2 | 191 | 시운전 | 2 | 445 | 454 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 379 | 474 | O-45-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 454 | 474 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 379 | 558 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 379 | 511 | 132 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 379 | 558 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 511 | 530 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 379 | 558 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 530 | 558 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 401 | 535 | O-47-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 401 | 445 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 401 | 535 | O-47-2 | 197 | 화물창 | 2 | 445 | 490 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 401 | 535 | O-47-3 | 198 | 시운전 | 3 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 401 | 535 | O-47-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 504 | 535 | 31 | S | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 401 | 558 | O-48-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 401 | 517 | 116 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 401 | 558 | O-48-2 | 201 | 시운전 | 2 | 517 | 534 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 401 | 558 | O-48-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 534 | 558 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 403 | 496 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 403 | 468 | 65 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 403 | 496 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 468 | 477 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 403 | 496 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-1 | 206 | 화물창 | 1 | 436 | 523 | 87 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-2 | 207 | P/T | 2 | 523 | 546 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 546 | 583 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 583 | 622 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-5 | 210 | 시운전 | 5 | 622 | 637 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-6 | 211 | C/T | 6 | 637 | 652 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-7 | 212 | G/T | 7 | 652 | 675 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 436 | 702 | O-50-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 675 | 702 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-1 | 214 | 화물창 | 1 | 438 | 517 | 79 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-2 | 215 | P/T | 2 | 517 | 538 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 538 | 571 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 571 | 607 | 36 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-5 | 218 | 시운전 | 5 | 607 | 621 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-6 | 219 | C/T | 6 | 621 | 635 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-7 | 220 | G/T | 7 | 635 | 656 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 438 | 679 | O-51-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 656 | 679 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-1 | 222 | 화물창 | 1 | 450 | 518 | 68 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-2 | 223 | P/T | 2 | 518 | 536 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 536 | 565 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 565 | 596 | 31 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-5 | 226 | 시운전 | 5 | 596 | 608 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-6 | 227 | C/T | 6 | 608 | 620 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-7 | 228 | G/T | 7 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 450 | 658 | O-52-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 638 | 658 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 452 | 667 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 452 | 611 | 159 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 452 | 667 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 611 | 634 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 452 | 667 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 634 | 667 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 471 | 585 | O-54-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 471 | 508 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 471 | 585 | O-54-2 | 234 | 화물창 | 2 | 508 | 546 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 471 | 585 | O-54-3 | 235 | 시운전 | 3 | 546 | 558 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 471 | 585 | O-54-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 558 | 585 | 27 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-1 | 237 | 화물창 | 1 | 471 | 531 | 60 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-2 | 238 | P/T | 2 | 531 | 547 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 547 | 572 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 572 | 599 | 27 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-5 | 241 | 시운전 | 5 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-6 | 242 | C/T | 6 | 610 | 621 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-7 | 243 | G/T | 7 | 621 | 637 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 471 | 655 | O-55-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 637 | 655 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 491 | 630 | O-56-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 491 | 536 | 45 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 491 | 630 | O-56-2 | 246 | 화물창 | 2 | 536 | 583 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 491 | 630 | O-56-3 | 247 | 시운전 | 3 | 583 | 598 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 491 | 630 | O-56-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 598 | 630 | 32 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 493 | 623 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 493 | 589 | 96 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 493 | 623 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 589 | 603 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 493 | 623 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 523 | 608 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 523 | 582 | 59 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 523 | 608 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 582 | 590 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 523 | 608 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 523 | 634 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 523 | 600 | 77 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 523 | 634 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 600 | 611 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 523 | 634 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 611 | 634 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 540 | 703 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 540 | 660 | 120 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 540 | 703 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 660 | 677 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 540 | 703 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 677 | 703 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 540 | 610 | O-61-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 540 | 589 | 49 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 540 | 610 | O-61-2 | 262 | 시운전 | 2 | 589 | 596 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 540 | 610 | O-61-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 596 | 610 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 544 | 642 | O-62-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 544 | 595 | 51 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 544 | 642 | O-62-2 | 265 | 시운전 | 2 | 595 | 613 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 544 | 642 | O-62-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 613 | 642 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 547 | 668 | O-63-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 547 | 611 | 64 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 547 | 668 | O-63-2 | 268 | 시운전 | 2 | 611 | 633 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 547 | 668 | O-63-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 633 | 668 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-1 | 270 | 화물창 | 1 | 552 | 643 | 91 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-2 | 271 | P/T | 2 | 643 | 668 | 25 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 668 | 706 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 706 | 747 | 41 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-5 | 274 | 시운전 | 5 | 747 | 763 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-6 | 275 | C/T | 6 | 763 | 779 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-7 | 276 | G/T | 7 | 779 | 804 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 552 | 830 | O-64-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 804 | 830 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 556 | 697 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 556 | 630 | 74 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 556 | 697 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 630 | 656 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 556 | 697 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 656 | 697 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-1 | 281 | 화물창 | 1 | 560 | 644 | 84 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-2 | 282 | P/T | 2 | 644 | 667 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 667 | 702 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 702 | 740 | 38 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-5 | 285 | 시운전 | 5 | 740 | 755 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-6 | 286 | C/T | 6 | 755 | 770 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-7 | 287 | G/T | 7 | 770 | 793 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 560 | 816 | O-66-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 793 | 816 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 560 | 690 | O-67-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 560 | 656 | 96 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 560 | 690 | O-67-2 | 290 | 시운전 | 2 | 656 | 670 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 560 | 690 | O-67-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 670 | 690 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 584 | 676 | O-68-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 584 | 648 | 64 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 584 | 676 | O-68-2 | 293 | 시운전 | 2 | 648 | 657 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 584 | 676 | O-68-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 657 | 676 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 601 | 721 | O-69-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 601 | 685 | 84 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 601 | 721 | O-69-2 | 296 | 시운전 | 2 | 685 | 697 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 601 | 721 | O-69-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 697 | 721 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 601 | 765 | O-70-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 601 | 687 | 86 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 601 | 765 | O-70-2 | 299 | 시운전 | 2 | 687 | 718 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 601 | 765 | O-70-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 718 | 765 | 47 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 603 | 732 | O-71-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 603 | 698 | 95 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 603 | 732 | O-71-2 | 302 | 시운전 | 2 | 698 | 712 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 603 | 732 | O-71-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 712 | 732 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 613 | 701 | O-72-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 613 | 659 | 46 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 613 | 701 | O-72-2 | 305 | 시운전 | 2 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 613 | 701 | O-72-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 675 | 701 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 613 | 715 | O-73-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 613 | 667 | 54 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 613 | 715 | O-73-2 | 308 | 시운전 | 2 | 667 | 686 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 613 | 715 | O-73-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 686 | 715 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-1 | 310 | 화물창 | 1 | 630 | 728 | 98 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-2 | 311 | P/T | 2 | 728 | 754 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 754 | 795 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 795 | 839 | 44 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-5 | 314 | 시운전 | 5 | 839 | 856 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-6 | 315 | C/T | 6 | 856 | 873 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-7 | 316 | G/T | 7 | 873 | 899 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 630 | 929 | O-74-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 899 | 929 | 30 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 630 | 741 | O-75-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 630 | 707 | 77 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 630 | 741 | O-75-2 | 319 | 시운전 | 2 | 707 | 718 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 630 | 741 | O-75-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 718 | 741 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-1 | 321 | 화물창 | 1 | 635 | 733 | 98 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-2 | 322 | P/T | 2 | 733 | 759 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 759 | 800 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 800 | 844 | 44 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-5 | 325 | 시운전 | 5 | 844 | 861 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-6 | 326 | C/T | 6 | 861 | 878 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-7 | 327 | G/T | 7 | 878 | 904 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 635 | 934 | O-76-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 904 | 934 | 30 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 639 | 769 | O-77-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 639 | 707 | 68 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 639 | 769 | O-77-2 | 330 | 시운전 | 2 | 707 | 731 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 639 | 769 | O-77-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 731 | 769 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 639 | 874 | O-78-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 639 | 812 | 173 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 639 | 874 | O-78-2 | 333 | 시운전 | 2 | 812 | 837 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 639 | 874 | O-78-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 837 | 874 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 655 | 863 | O-79-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 655 | 808 | 153 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 655 | 863 | O-79-2 | 336 | 시운전 | 2 | 808 | 830 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 655 | 863 | O-79-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 830 | 863 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 669 | 777 | O-80-1 | 338 | 특수도장 | 1 | 669 | 704 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 669 | 777 | O-80-2 | 339 | 화물창 | 2 | 704 | 740 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 669 | 777 | O-80-3 | 340 | 시운전 | 3 | 740 | 751 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 669 | 777 | O-80-4 | 341 | 인도준비 | 4 | 751 | 777 | 26 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 253 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 85 | 82 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B