## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 184 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 136 | 136 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 184 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 136 | 156 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 184 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 156 | 184 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 212 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 156 | 156 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 212 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 156 | 179 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 212 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 179 | 212 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 1 | 190 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 140 | 139 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 1 | 190 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 140 | 160 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 1 | 190 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 160 | 190 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 319 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 15 | 239 | 224 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 319 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 239 | 272 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 319 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 272 | 319 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 15 | 118 | 103 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 118 | 146 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 146 | 189 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 189 | 236 | 47 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 254 | 272 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 300 | 329 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 36 | 193 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 36 | 119 | 83 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 36 | 193 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 119 | 148 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 36 | 193 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 148 | 193 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 212 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 36 | 166 | 130 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 212 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 166 | 185 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 212 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 185 | 212 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 37 | 302 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 37 | 233 | 196 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 37 | 302 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 233 | 262 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 37 | 302 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 262 | 302 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 44 | 162 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 44 | 126 | 82 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 44 | 162 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 126 | 137 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 44 | 162 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 137 | 162 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 44 | 147 | 103 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 147 | 175 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 175 | 219 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 219 | 266 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 284 | 302 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 330 | 359 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 62 | 198 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 62 | 157 | 95 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 62 | 198 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 62 | 198 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 170 | 198 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 72 | 149 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 72 | 112 | 40 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 72 | 149 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 112 | 126 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 72 | 149 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 126 | 149 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 86 | 221 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 86 | 180 | 94 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 86 | 221 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 180 | 193 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 86 | 221 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 92 | 353 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 92 | 285 | 193 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 92 | 353 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 285 | 313 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 92 | 353 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 313 | 353 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 93 | 222 | O-15-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 93 | 135 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 93 | 222 | O-15-2 | 53 | 화물창 | 2 | 135 | 178 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 93 | 222 | O-15-3 | 54 | 시운전 | 3 | 178 | 192 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 93 | 222 | O-15-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 192 | 222 | 30 | S | 15
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 117 | 234 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 117 | 179 | 62 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 117 | 234 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 179 | 201 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 117 | 234 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 201 | 234 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 124 | 412 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 124 | 337 | 213 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 124 | 412 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 337 | 368 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 124 | 412 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 368 | 412 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 286 | O-18-1 | 62 | 특수도장 | 1 | 139 | 187 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 286 | O-18-2 | 63 | 화물창 | 2 | 187 | 236 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 286 | O-18-3 | 64 | 시운전 | 3 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 286 | O-18-4 | 65 | 인도준비 | 4 | 252 | 286 | 34 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-1 | 66 | 화물창 | 1 | 153 | 252 | 99 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-2 | 67 | P/T | 2 | 252 | 279 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 279 | 321 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 321 | 366 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-5 | 70 | 시운전 | 5 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-6 | 71 | C/T | 6 | 384 | 402 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-7 | 72 | G/T | 7 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 153 | 455 | O-19-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 429 | 455 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 157 | 237 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 157 | 213 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 157 | 237 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 213 | 221 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 157 | 237 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 162 | 260 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 162 | 213 | 51 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 162 | 260 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 162 | 260 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 231 | 260 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 165 | 315 | O-22-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 165 | 214 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 165 | 315 | O-22-2 | 81 | 화물창 | 2 | 214 | 265 | 51 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 165 | 315 | O-22-3 | 82 | 시운전 | 3 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 165 | 315 | O-22-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 281 | 315 | 34 | S | 15
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 170 | 302 | O-23-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 170 | 239 | 69 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 170 | 302 | O-23-2 | 85 | 시운전 | 2 | 239 | 264 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 170 | 302 | O-23-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 264 | 302 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 170 | 271 | O-24-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 170 | 203 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 170 | 271 | O-24-2 | 88 | 화물창 | 2 | 203 | 237 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 170 | 271 | O-24-3 | 89 | 시운전 | 3 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 170 | 271 | O-24-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 248 | 271 | 23 | S | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 174 | 354 | O-25-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 174 | 307 | 133 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 174 | 354 | O-25-2 | 92 | 시운전 | 2 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 174 | 354 | O-25-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 326 | 354 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 191 | 292 | O-26-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 191 | 244 | 53 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 191 | 292 | O-26-2 | 95 | 시운전 | 2 | 244 | 263 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 191 | 292 | O-26-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 263 | 292 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 196 | 299 | O-27-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 196 | 268 | 72 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 196 | 299 | O-27-2 | 98 | 시운전 | 2 | 268 | 278 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 196 | 299 | O-27-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 278 | 299 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 196 | 305 | O-28-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 196 | 253 | 57 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 196 | 305 | O-28-2 | 101 | 시운전 | 2 | 253 | 273 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 196 | 305 | O-28-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 273 | 305 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 212 | 321 | O-29-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 212 | 269 | 57 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 212 | 321 | O-29-2 | 104 | 시운전 | 2 | 269 | 289 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 212 | 321 | O-29-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 289 | 321 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 214 | 329 | O-30-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 214 | 294 | 80 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 214 | 329 | O-30-2 | 107 | 시운전 | 2 | 294 | 305 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 214 | 329 | O-30-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 305 | 329 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 232 | 489 | O-31-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 232 | 422 | 190 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 232 | 489 | O-31-2 | 110 | 시운전 | 2 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 232 | 489 | O-31-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 450 | 489 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 235 | 337 | O-32-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 235 | 289 | 54 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 235 | 337 | O-32-2 | 113 | 시운전 | 2 | 289 | 308 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 235 | 337 | O-32-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 308 | 337 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 235 | 336 | O-33-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 235 | 305 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 235 | 336 | O-33-2 | 116 | 시운전 | 2 | 305 | 315 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 235 | 336 | O-33-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 315 | 336 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-1 | 118 | 화물창 | 1 | 237 | 319 | 82 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-2 | 119 | P/T | 2 | 319 | 341 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 341 | 376 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 376 | 413 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-5 | 122 | 시운전 | 5 | 413 | 428 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-6 | 123 | C/T | 6 | 428 | 443 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-7 | 124 | G/T | 7 | 443 | 465 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 487 | O-34-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 465 | 487 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 242 | 322 | O-35-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 242 | 298 | 56 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 242 | 322 | O-35-2 | 127 | 시운전 | 2 | 298 | 306 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 242 | 322 | O-35-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 306 | 322 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 269 | 581 | O-36-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 269 | 499 | 230 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 269 | 581 | O-36-2 | 130 | 시운전 | 2 | 499 | 533 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 269 | 581 | O-36-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 533 | 581 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-1 | 132 | 화물창 | 1 | 283 | 373 | 90 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-2 | 133 | P/T | 2 | 373 | 397 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 397 | 435 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 435 | 475 | 40 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-5 | 136 | 시운전 | 5 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-6 | 137 | C/T | 6 | 491 | 507 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-7 | 138 | G/T | 7 | 507 | 531 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 556 | O-37-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 531 | 556 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 446 | O-38-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 292 | 405 | 113 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 446 | O-38-2 | 141 | 시운전 | 2 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 446 | O-38-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 419 | O-39-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 292 | 333 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 419 | O-39-2 | 144 | 화물창 | 2 | 333 | 376 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 419 | O-39-3 | 145 | 시운전 | 3 | 376 | 389 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 419 | O-39-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 389 | 419 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 311 | 419 | O-40-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 311 | 386 | 75 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 311 | 419 | O-40-2 | 148 | 시운전 | 2 | 386 | 396 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 311 | 419 | O-40-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 396 | 419 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-1 | 150 | 화물창 | 1 | 320 | 386 | 66 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-2 | 151 | P/T | 2 | 386 | 404 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 404 | 432 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 432 | 462 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-5 | 154 | 시운전 | 5 | 462 | 474 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-6 | 155 | C/T | 6 | 474 | 486 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-7 | 156 | G/T | 7 | 486 | 504 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 520 | O-41-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 504 | 520 | 16 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-1 | 158 | 화물창 | 1 | 322 | 406 | 84 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-2 | 159 | P/T | 2 | 406 | 428 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 428 | 463 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 463 | 501 | 38 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-5 | 162 | 시운전 | 5 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-6 | 163 | C/T | 6 | 516 | 531 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-7 | 164 | G/T | 7 | 531 | 553 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 322 | 577 | O-42-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 553 | 577 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 322 | 422 | O-43-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 322 | 375 | 53 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 322 | 422 | O-43-2 | 167 | 시운전 | 2 | 375 | 394 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 322 | 422 | O-43-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 394 | 422 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 342 | 468 | O-44-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 342 | 430 | 88 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 342 | 468 | O-44-2 | 170 | 시운전 | 2 | 430 | 442 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 342 | 468 | O-44-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 442 | 468 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-1 | 172 | 화물창 | 1 | 351 | 449 | 98 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-2 | 173 | P/T | 2 | 449 | 475 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 475 | 516 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 516 | 560 | 44 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-5 | 176 | 시운전 | 5 | 560 | 577 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-6 | 177 | C/T | 6 | 577 | 594 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-7 | 178 | G/T | 7 | 594 | 620 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 648 | O-45-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 620 | 648 | 28 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 357 | 508 | O-46-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 357 | 406 | 49 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 357 | 508 | O-46-2 | 181 | 화물창 | 2 | 406 | 457 | 51 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 357 | 508 | O-46-3 | 182 | 시운전 | 3 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 357 | 508 | O-46-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 473 | 508 | 35 | S | 15
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 357 | 504 | O-47-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 357 | 434 | 77 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 357 | 504 | O-47-2 | 185 | 시운전 | 2 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 357 | 504 | O-47-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 461 | 504 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-1 | 187 | 화물창 | 1 | 385 | 461 | 76 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-2 | 188 | P/T | 2 | 461 | 481 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 513 | 547 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-5 | 191 | 시운전 | 5 | 547 | 560 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-6 | 192 | C/T | 6 | 560 | 573 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-7 | 193 | G/T | 7 | 573 | 593 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 618 | O-48-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 593 | 618 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 393 | 503 | O-49-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 393 | 470 | 77 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 393 | 503 | O-49-2 | 196 | 시운전 | 2 | 470 | 481 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 393 | 503 | O-49-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 481 | 503 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 419 | 628 | O-50-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 419 | 573 | 154 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 419 | 628 | O-50-2 | 199 | 시운전 | 2 | 573 | 595 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 419 | 628 | O-50-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 595 | 628 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-1 | 201 | 화물창 | 1 | 419 | 500 | 81 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-2 | 202 | P/T | 2 | 500 | 522 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 522 | 556 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 556 | 593 | 37 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-5 | 205 | 시운전 | 5 | 593 | 607 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-6 | 206 | C/T | 6 | 607 | 621 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-7 | 207 | G/T | 7 | 621 | 643 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 419 | 666 | O-51-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 643 | 666 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 421 | 575 | O-52-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 421 | 502 | 81 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 421 | 575 | O-52-2 | 210 | 시운전 | 2 | 502 | 531 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 421 | 575 | O-52-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 531 | 575 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 421 | 613 | O-53-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 421 | 563 | 142 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 421 | 613 | O-53-2 | 213 | 시운전 | 2 | 563 | 584 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 421 | 613 | O-53-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 445 | 563 | O-54-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 445 | 483 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 445 | 563 | O-54-2 | 216 | 화물창 | 2 | 483 | 523 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 445 | 563 | O-54-3 | 217 | 시운전 | 3 | 523 | 535 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 445 | 563 | O-54-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 535 | 563 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-1 | 219 | 화물창 | 1 | 453 | 521 | 68 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-2 | 220 | P/T | 2 | 521 | 539 | 18 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 539 | 568 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 568 | 599 | 31 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-5 | 223 | 시운전 | 5 | 599 | 611 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-6 | 224 | C/T | 6 | 611 | 623 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-7 | 225 | G/T | 7 | 623 | 641 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 453 | 662 | O-55-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 641 | 662 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 454 | 557 | O-56-1 | 227 | 특수도장 | 1 | 454 | 487 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 454 | 557 | O-56-2 | 228 | 화물창 | 2 | 487 | 522 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 454 | 557 | O-56-3 | 229 | 시운전 | 3 | 522 | 533 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 454 | 557 | O-56-4 | 230 | 인도준비 | 4 | 533 | 557 | 24 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-1 | 231 | 화물창 | 1 | 454 | 532 | 78 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-2 | 232 | P/T | 2 | 532 | 553 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 553 | 586 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 586 | 621 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-5 | 235 | 시운전 | 5 | 621 | 635 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-6 | 236 | C/T | 6 | 635 | 649 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-7 | 237 | G/T | 7 | 649 | 670 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 454 | 691 | O-57-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 670 | 691 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 470 | 609 | O-58-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 470 | 572 | 102 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 470 | 609 | O-58-2 | 240 | 시운전 | 2 | 572 | 587 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 470 | 609 | O-58-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 587 | 609 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 473 | 604 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 473 | 564 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 473 | 604 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 564 | 577 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 473 | 604 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 577 | 604 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 473 | 556 | O-60-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 473 | 516 | 43 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 473 | 556 | O-60-2 | 246 | 시운전 | 2 | 516 | 531 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 473 | 556 | O-60-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 531 | 556 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 489 | 603 | O-61-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 489 | 568 | 79 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 489 | 603 | O-61-2 | 249 | 시운전 | 2 | 568 | 579 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 489 | 603 | O-61-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 579 | 603 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-1 | 251 | 화물창 | 1 | 501 | 587 | 86 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-2 | 252 | P/T | 2 | 587 | 610 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 610 | 646 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 646 | 685 | 39 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-5 | 255 | 시운전 | 5 | 685 | 700 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-6 | 256 | C/T | 6 | 700 | 715 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-7 | 257 | G/T | 7 | 715 | 738 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-62-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 738 | 762 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-1 | 259 | 화물창 | 1 | 501 | 568 | 67 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-2 | 260 | P/T | 2 | 568 | 586 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 586 | 614 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 614 | 644 | 30 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-5 | 263 | 시운전 | 5 | 644 | 656 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-6 | 264 | C/T | 6 | 656 | 668 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-7 | 265 | G/T | 7 | 668 | 686 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 705 | O-63-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 686 | 705 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 537 | 682 | O-64-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 537 | 613 | 76 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 537 | 682 | O-64-2 | 268 | 시운전 | 2 | 613 | 640 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 537 | 682 | O-64-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 640 | 682 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 539 | 676 | O-65-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 539 | 634 | 95 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 539 | 676 | O-65-2 | 271 | 시운전 | 2 | 634 | 647 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 539 | 676 | O-65-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 647 | 676 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 546 | 654 | O-66-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 546 | 603 | 57 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 546 | 654 | O-66-2 | 274 | 시운전 | 2 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 546 | 654 | O-66-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 623 | 654 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-1 | 276 | 화물창 | 1 | 546 | 617 | 71 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-2 | 277 | P/T | 2 | 617 | 636 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 636 | 666 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 666 | 698 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-5 | 280 | 시운전 | 5 | 698 | 711 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-6 | 281 | C/T | 6 | 711 | 724 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-7 | 282 | G/T | 7 | 724 | 743 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 546 | 763 | O-67-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 743 | 763 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 574 | 761 | O-68-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 574 | 712 | 138 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 574 | 761 | O-68-2 | 285 | 시운전 | 2 | 712 | 732 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 574 | 761 | O-68-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 732 | 761 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 583 | 831 | O-69-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 583 | 766 | 183 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 583 | 831 | O-69-2 | 288 | 시운전 | 2 | 766 | 793 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 583 | 831 | O-69-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 793 | 831 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 586 | 804 | O-70-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 586 | 747 | 161 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 586 | 804 | O-70-2 | 291 | 시운전 | 2 | 747 | 770 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 586 | 804 | O-70-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 770 | 804 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 589 | 708 | O-71-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 589 | 652 | 63 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 589 | 708 | O-71-2 | 294 | 시운전 | 2 | 652 | 674 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 589 | 708 | O-71-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 674 | 708 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 590 | 819 | O-72-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 590 | 759 | 169 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 590 | 819 | O-72-2 | 297 | 시운전 | 2 | 759 | 784 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 590 | 819 | O-72-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 784 | 819 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 750 | O-73-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 605 | 652 | 47 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 750 | O-73-2 | 300 | 화물창 | 2 | 652 | 701 | 49 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 750 | O-73-3 | 301 | 시운전 | 3 | 701 | 716 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 750 | O-73-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 716 | 750 | 34 | S | 15
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 605 | 747 | O-74-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 605 | 680 | 75 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 605 | 747 | O-74-2 | 304 | 시운전 | 2 | 680 | 706 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 605 | 747 | O-74-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 706 | 747 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 616 | 743 | O-75-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 616 | 704 | 88 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 616 | 743 | O-75-2 | 307 | 시운전 | 2 | 704 | 716 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 616 | 743 | O-75-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 716 | 743 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 622 | 713 | O-76-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 622 | 685 | 63 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 622 | 713 | O-76-2 | 310 | 시운전 | 2 | 685 | 694 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 622 | 713 | O-76-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 694 | 713 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 644 | 719 | O-77-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 644 | 696 | 52 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 644 | 719 | O-77-2 | 313 | 시운전 | 2 | 696 | 703 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 644 | 719 | O-77-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 703 | 719 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 650 | 736 | O-78-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 650 | 710 | 60 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 650 | 736 | O-78-2 | 316 | 시운전 | 2 | 710 | 718 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 650 | 736 | O-78-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 653 | 763 | O-79-1 | 318 | 특수도장 | 1 | 653 | 689 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 653 | 763 | O-79-2 | 319 | 화물창 | 2 | 689 | 726 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 653 | 763 | O-79-3 | 320 | 시운전 | 3 | 726 | 738 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 653 | 763 | O-79-4 | 321 | 인도준비 | 4 | 738 | 763 | 25 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-1 | 322 | 화물창 | 1 | 654 | 715 | 61 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-2 | 323 | P/T | 2 | 715 | 731 | 16 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 731 | 757 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 757 | 784 | 27 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-5 | 326 | 시운전 | 5 | 784 | 795 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-6 | 327 | C/T | 6 | 795 | 806 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-7 | 328 | G/T | 7 | 806 | 822 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 654 | 840 | O-80-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 822 | 840 | 18 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 184 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 136 | 136 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 212 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 156 | 156 | F | 15 | D1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 1 | 190 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 140 | 139 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 319 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 15 | 239 | 224 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 329 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 15 | 118 | 103 | N | 0 | A2
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 36 | 193 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 36 | 119 | 83 | F | 10 | D2
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 212 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 36 | 166 | 130 | F | 15 | E5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 37 | 302 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 37 | 233 | 196 | F | 15 | B3
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 44 | 162 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 44 | 126 | 82 | F | 15 | C3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 44 | 147 | 103 | N | 0 | H1
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 62 | 198 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 62 | 157 | 95 | F | 15 | E4
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 72 | 149 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 72 | 112 | 40 | F | 10 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B