## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 45 | 91 | 46 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 91 | 106 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 106 | 138 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 114 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 6 | 81 | 75 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 114 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 81 | 91 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 114 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 91 | 114 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 14 | 118 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 14 | 48 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 14 | 118 | O-3-2 | 8 | 화물창 | 2 | 48 | 83 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 14 | 118 | O-3-3 | 9 | 시운전 | 3 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 14 | 118 | O-3-4 | 10 | 인도준비 | 4 | 94 | 118 | 24 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-1 | 11 | 화물창 | 1 | 14 | 77 | 63 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-2 | 12 | P/T | 2 | 77 | 94 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 94 | 120 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 120 | 148 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-5 | 15 | 시운전 | 5 | 148 | 159 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-6 | 16 | C/T | 6 | 159 | 170 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-7 | 17 | G/T | 7 | 170 | 187 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 187 | 205 | 18 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 180 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 136 | 122 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 180 | O-5-2 | 20 | 시운전 | 2 | 136 | 154 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 180 | O-5-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 154 | 180 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 44 | 168 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 44 | 130 | 86 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 44 | 168 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 130 | 142 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 44 | 168 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 142 | 168 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 48 | 249 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 48 | 196 | 148 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 48 | 249 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 48 | 249 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 218 | 249 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 60 | 148 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 60 | 121 | 61 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 60 | 148 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 121 | 129 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 60 | 148 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-1 | 31 | 화물창 | 1 | 60 | 150 | 90 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-2 | 32 | P/T | 2 | 150 | 174 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 212 | 252 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-5 | 35 | 시운전 | 5 | 252 | 268 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-6 | 36 | C/T | 6 | 268 | 284 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-7 | 37 | G/T | 7 | 284 | 308 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 333 | O-9-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 308 | 333 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 63 | 145 | 82 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 145 | 167 | 22 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 167 | 202 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 202 | 239 | 37 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 239 | 254 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 254 | 269 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 269 | 291 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 63 | 314 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 291 | 314 | 23 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 63 | 158 | 95 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 158 | 184 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 184 | 224 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 224 | 267 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 284 | 301 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 327 | 352 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-1 | 55 | 화물창 | 1 | 80 | 183 | 103 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-2 | 56 | P/T | 2 | 183 | 211 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 211 | 254 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 254 | 301 | 47 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-5 | 59 | 시운전 | 5 | 301 | 319 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-6 | 60 | C/T | 6 | 319 | 337 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-7 | 61 | G/T | 7 | 337 | 365 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 80 | 394 | O-12-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 365 | 394 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 80 | 215 | O-13-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 80 | 151 | 71 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 80 | 215 | O-13-2 | 64 | 시운전 | 2 | 151 | 176 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 80 | 215 | O-13-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 176 | 215 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 94 | 239 | O-14-1 | 66 | 특수도장 | 1 | 94 | 141 | 47 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 94 | 239 | O-14-2 | 67 | 화물창 | 2 | 141 | 190 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 94 | 239 | O-14-3 | 68 | 시운전 | 3 | 190 | 205 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 94 | 239 | O-14-4 | 69 | 인도준비 | 4 | 205 | 239 | 34 | S | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 96 | 389 | O-15-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 96 | 312 | 216 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 96 | 389 | O-15-2 | 71 | 시운전 | 2 | 312 | 344 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 96 | 389 | O-15-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 344 | 389 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-1 | 73 | 화물창 | 1 | 96 | 192 | 96 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-2 | 74 | P/T | 2 | 192 | 218 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 218 | 259 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 259 | 302 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-5 | 77 | 시운전 | 5 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-6 | 78 | C/T | 6 | 319 | 336 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-7 | 79 | G/T | 7 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 389 | O-16-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 362 | 389 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-1 | 81 | 화물창 | 1 | 99 | 204 | 105 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-2 | 82 | P/T | 2 | 204 | 232 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 232 | 276 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 276 | 324 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-5 | 85 | 시운전 | 5 | 324 | 343 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-6 | 86 | C/T | 6 | 343 | 362 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-7 | 87 | G/T | 7 | 362 | 390 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 99 | 420 | O-17-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 390 | 420 | 30 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-1 | 89 | 화물창 | 1 | 102 | 188 | 86 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-2 | 90 | P/T | 2 | 188 | 211 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 211 | 247 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 247 | 286 | 39 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-5 | 93 | 시운전 | 5 | 286 | 301 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-6 | 94 | C/T | 6 | 301 | 316 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-7 | 95 | G/T | 7 | 316 | 339 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 364 | O-18-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 339 | 364 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-1 | 97 | 화물창 | 1 | 102 | 194 | 92 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-2 | 98 | P/T | 2 | 194 | 219 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 219 | 258 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 258 | 299 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-5 | 101 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-6 | 102 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-7 | 103 | G/T | 7 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 381 | O-19-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 356 | 381 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 118 | 273 | O-20-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 118 | 232 | 114 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 118 | 273 | O-20-2 | 106 | 시운전 | 2 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 118 | 273 | O-20-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 249 | 273 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 131 | 249 | O-21-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 131 | 213 | 82 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 131 | 249 | O-21-2 | 109 | 시운전 | 2 | 213 | 224 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 131 | 249 | O-21-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 224 | 249 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 158 | 224 | O-22-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 158 | 192 | 34 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 158 | 224 | O-22-2 | 112 | 시운전 | 2 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 158 | 224 | O-22-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 204 | 224 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 162 | 409 | O-23-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 162 | 344 | 182 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 162 | 409 | O-23-2 | 115 | 시운전 | 2 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 162 | 409 | O-23-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 371 | 409 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 162 | 239 | O-24-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 162 | 215 | 53 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 162 | 239 | O-24-2 | 118 | 시운전 | 2 | 215 | 222 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 162 | 239 | O-24-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 222 | 239 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 166 | 270 | O-25-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 166 | 221 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 166 | 270 | O-25-2 | 121 | 시운전 | 2 | 221 | 240 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 166 | 270 | O-25-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 240 | 270 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 166 | 300 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 166 | 259 | 93 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 166 | 300 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 166 | 300 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-1 | 126 | 화물창 | 1 | 188 | 254 | 66 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-2 | 127 | P/T | 2 | 254 | 272 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 300 | 330 | 30 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-5 | 130 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-6 | 131 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-7 | 132 | G/T | 7 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 188 | 388 | O-27-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 372 | 388 | 16 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 189 | 327 | O-28-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 189 | 234 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 189 | 327 | O-28-2 | 135 | 화물창 | 2 | 234 | 280 | 46 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 189 | 327 | O-28-3 | 136 | 시운전 | 3 | 280 | 295 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 189 | 327 | O-28-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 295 | 327 | 32 | S | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 189 | 271 | O-29-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 189 | 246 | 57 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 189 | 271 | O-29-2 | 139 | 시운전 | 2 | 246 | 254 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 189 | 271 | O-29-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 193 | 325 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 193 | 285 | 92 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 193 | 325 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 285 | 298 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 193 | 325 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 193 | 292 | O-31-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 193 | 262 | 69 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 193 | 292 | O-31-2 | 145 | 시운전 | 2 | 262 | 271 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 193 | 292 | O-31-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 271 | 292 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 236 | 354 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 236 | 298 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 236 | 354 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 236 | 354 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 320 | 354 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 247 | 333 | 86 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 256 | 366 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 256 | 333 | 77 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 256 | 366 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 256 | 366 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 344 | 366 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-1 | 156 | 화물창 | 1 | 257 | 321 | 64 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-2 | 157 | P/T | 2 | 321 | 338 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 365 | 394 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-5 | 160 | 시운전 | 5 | 394 | 405 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-6 | 161 | C/T | 6 | 405 | 416 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-7 | 162 | G/T | 7 | 416 | 433 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 452 | O-35-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 433 | 452 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 264 | 355 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 264 | 327 | 63 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 264 | 355 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 327 | 336 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 264 | 355 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 264 | 385 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 264 | 348 | 84 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 264 | 385 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 348 | 360 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 264 | 385 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 360 | 385 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 271 | 435 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 271 | 392 | 121 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 271 | 435 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 392 | 410 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 271 | 435 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 272 | 399 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 272 | 339 | 67 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 272 | 399 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 339 | 363 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 272 | 399 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 363 | 399 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 305 | 375 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 305 | 354 | 49 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 305 | 375 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 354 | 361 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 305 | 375 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 361 | 375 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-1 | 179 | 화물창 | 1 | 307 | 369 | 62 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-2 | 180 | P/T | 2 | 369 | 385 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 411 | 439 | 28 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-5 | 183 | 시운전 | 5 | 439 | 450 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-6 | 184 | C/T | 6 | 450 | 461 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-7 | 185 | G/T | 7 | 461 | 477 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 307 | 495 | O-41-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 477 | 495 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 329 | 433 | O-42-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 329 | 401 | 72 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 329 | 433 | O-42-2 | 188 | 시운전 | 2 | 401 | 411 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 329 | 433 | O-42-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 411 | 433 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 329 | 398 | O-43-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 329 | 377 | 48 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 329 | 398 | O-43-2 | 191 | 시운전 | 2 | 377 | 383 | 6 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 329 | 398 | O-43-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 331 | 440 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 331 | 388 | 57 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 331 | 440 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 388 | 408 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 331 | 440 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 331 | 473 | O-45-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 331 | 377 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 331 | 473 | O-45-2 | 197 | 화물창 | 2 | 377 | 425 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 331 | 473 | O-45-3 | 198 | 시운전 | 3 | 425 | 440 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 331 | 473 | O-45-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 440 | 473 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 348 | 622 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 348 | 550 | 202 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 348 | 622 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 550 | 580 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 348 | 622 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 580 | 622 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 367 | 575 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 367 | 520 | 153 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 367 | 575 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 520 | 542 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 367 | 575 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 542 | 575 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 377 | 499 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 377 | 467 | 90 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 377 | 499 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 467 | 480 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 377 | 499 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 480 | 499 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 377 | 506 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 377 | 445 | 68 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 377 | 506 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 445 | 469 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 377 | 506 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 469 | 506 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-1 | 212 | 화물창 | 1 | 380 | 485 | 105 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-2 | 213 | P/T | 2 | 485 | 513 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 513 | 557 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 557 | 605 | 48 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-5 | 216 | 시운전 | 5 | 605 | 624 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-6 | 217 | C/T | 6 | 624 | 643 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-7 | 218 | G/T | 7 | 643 | 671 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 380 | 700 | O-50-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 671 | 700 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 380 | 528 | O-51-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 380 | 458 | 78 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 380 | 528 | O-51-2 | 221 | 시운전 | 2 | 458 | 486 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 380 | 528 | O-51-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 486 | 528 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 384 | 504 | O-52-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 384 | 423 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 384 | 504 | O-52-2 | 224 | 화물창 | 2 | 423 | 463 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 384 | 504 | O-52-3 | 225 | 시운전 | 3 | 463 | 476 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 384 | 504 | O-52-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 476 | 504 | 28 | S | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 384 | 655 | O-53-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 384 | 584 | 200 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 384 | 655 | O-53-2 | 228 | 시운전 | 2 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 384 | 655 | O-53-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 613 | 655 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 387 | 513 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 387 | 453 | 66 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 387 | 513 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 387 | 513 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 476 | 513 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 393 | 549 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 393 | 508 | 115 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 393 | 549 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 393 | 549 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 525 | 549 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-1 | 236 | 화물창 | 1 | 416 | 506 | 90 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-2 | 237 | P/T | 2 | 506 | 530 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 530 | 568 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 568 | 609 | 41 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-5 | 240 | 시운전 | 5 | 609 | 625 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-6 | 241 | C/T | 6 | 625 | 641 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-7 | 242 | G/T | 7 | 641 | 665 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 416 | 690 | O-56-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 665 | 690 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-1 | 244 | 화물창 | 1 | 416 | 513 | 97 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-2 | 245 | P/T | 2 | 513 | 539 | 26 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 539 | 580 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 580 | 624 | 44 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-5 | 248 | 시운전 | 5 | 624 | 641 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-6 | 249 | C/T | 6 | 641 | 658 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-7 | 250 | G/T | 7 | 658 | 684 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 711 | O-57-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 684 | 711 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-1 | 252 | 화물창 | 1 | 423 | 520 | 97 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-2 | 253 | P/T | 2 | 520 | 546 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 546 | 587 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 587 | 631 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-5 | 256 | 시운전 | 5 | 631 | 648 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-6 | 257 | C/T | 6 | 648 | 665 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-7 | 258 | G/T | 7 | 665 | 691 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 423 | 719 | O-58-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 691 | 719 | 28 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 423 | 663 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 423 | 600 | 177 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 423 | 663 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 600 | 626 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 423 | 663 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 626 | 663 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 431 | 675 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 431 | 611 | 180 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 431 | 675 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 611 | 637 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 431 | 675 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 637 | 675 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 431 | 555 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 431 | 496 | 65 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 431 | 555 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 496 | 519 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 431 | 555 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 519 | 555 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-1 | 269 | 화물창 | 1 | 461 | 546 | 85 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-2 | 270 | P/T | 2 | 546 | 569 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 569 | 605 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 605 | 643 | 38 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-5 | 273 | 시운전 | 5 | 643 | 658 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-6 | 274 | C/T | 6 | 658 | 673 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-7 | 275 | G/T | 7 | 673 | 696 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 720 | O-62-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 696 | 720 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 469 | 583 | O-63-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 469 | 506 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 469 | 583 | O-63-2 | 278 | 화물창 | 2 | 506 | 544 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 469 | 583 | O-63-3 | 279 | 시운전 | 3 | 544 | 556 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 469 | 583 | O-63-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 556 | 583 | 27 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-1 | 281 | 화물창 | 1 | 469 | 573 | 104 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-2 | 282 | P/T | 2 | 573 | 601 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 601 | 645 | 44 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 645 | 692 | 47 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-5 | 285 | 시운전 | 5 | 692 | 711 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-6 | 286 | C/T | 6 | 711 | 730 | 19 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-7 | 287 | G/T | 7 | 730 | 758 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 469 | 787 | O-64-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 758 | 787 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 473 | 587 | O-65-1 | 289 | 특수도장 | 1 | 473 | 510 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 473 | 587 | O-65-2 | 290 | 화물창 | 2 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 473 | 587 | O-65-3 | 291 | 시운전 | 3 | 548 | 560 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 473 | 587 | O-65-4 | 292 | 인도준비 | 4 | 560 | 587 | 27 | S | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 488 | 751 | O-66-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 488 | 682 | 194 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 488 | 751 | O-66-2 | 294 | 시운전 | 2 | 682 | 710 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 488 | 751 | O-66-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 710 | 751 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 490 | 642 | O-67-1 | 296 | 특수도장 | 1 | 490 | 540 | 50 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 490 | 642 | O-67-2 | 297 | 화물창 | 2 | 540 | 591 | 51 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 490 | 642 | O-67-3 | 298 | 시운전 | 3 | 591 | 607 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 490 | 642 | O-67-4 | 299 | 인도준비 | 4 | 607 | 642 | 35 | S | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 491 | 619 | O-68-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 491 | 580 | 89 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 491 | 619 | O-68-2 | 301 | 시운전 | 2 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 491 | 619 | O-68-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 592 | 619 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 491 | 580 | O-69-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 491 | 553 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 491 | 580 | O-69-2 | 304 | 시운전 | 2 | 553 | 561 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 491 | 580 | O-69-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 561 | 580 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 499 | 622 | O-70-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 499 | 590 | 91 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 499 | 622 | O-70-2 | 307 | 시운전 | 2 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 499 | 622 | O-70-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 603 | 622 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 499 | 617 | O-71-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 499 | 581 | 82 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 499 | 617 | O-71-2 | 310 | 시운전 | 2 | 581 | 592 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 499 | 617 | O-71-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 592 | 617 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 521 | 649 | O-72-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 521 | 610 | 89 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 521 | 649 | O-72-2 | 313 | 시운전 | 2 | 610 | 622 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 521 | 649 | O-72-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 622 | 649 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-1 | 315 | 화물창 | 1 | 525 | 617 | 92 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-2 | 316 | P/T | 2 | 617 | 642 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 642 | 681 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 681 | 722 | 41 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-5 | 319 | 시운전 | 5 | 722 | 738 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-6 | 320 | C/T | 6 | 738 | 754 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-7 | 321 | G/T | 7 | 754 | 779 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 525 | 804 | O-73-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 779 | 804 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 571 | 794 | O-74-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 571 | 736 | 165 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 571 | 794 | O-74-2 | 324 | 시운전 | 2 | 736 | 760 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 571 | 794 | O-74-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 760 | 794 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 575 | 695 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 575 | 659 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 575 | 695 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 659 | 671 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 575 | 695 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 671 | 695 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 575 | 670 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 575 | 641 | 66 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 575 | 670 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 641 | 650 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 575 | 670 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 650 | 670 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 578 | 711 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 578 | 671 | 93 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 578 | 711 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 671 | 684 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 578 | 711 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 684 | 711 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 578 | 834 | O-78-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 578 | 767 | 189 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 578 | 834 | O-78-2 | 336 | 시운전 | 2 | 767 | 795 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 578 | 834 | O-78-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 795 | 834 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-1 | 338 | 화물창 | 1 | 580 | 679 | 99 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-2 | 339 | P/T | 2 | 679 | 706 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 706 | 748 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 748 | 793 | 45 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-5 | 342 | 시운전 | 5 | 793 | 811 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-6 | 343 | C/T | 6 | 811 | 829 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-7 | 344 | G/T | 7 | 829 | 856 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 580 | 883 | O-79-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 856 | 883 | 27 | S | 5
J-80 | 79 | PC | 7 | 580 | 721 | O-80-1 | 346 | 특수도장 | 1 | 580 | 626 | 46 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 580 | 721 | O-80-2 | 347 | 화물창 | 2 | 626 | 673 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 580 | 721 | O-80-3 | 348 | 시운전 | 3 | 673 | 688 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 580 | 721 | O-80-4 | 349 | 인도준비 | 4 | 688 | 721 | 33 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0 | C3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 114 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 6 | 81 | 75 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | PC | 7 | 14 | 118 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 14 | 48 | 34 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-4-1 | 11 | 화물창 | 1 | 14 | 77 | 63 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 180 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 136 | 122 | F | 15 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B