## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 69 | 69 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 69 | 93 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 93 | 131 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 218 | 241 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 71 | 70 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 71 | 90 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 90 | 119 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 119 | 150 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 162 | 174 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 174 | 193 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 193 | 214 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 5 | 106 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 5 | 38 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 5 | 106 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 38 | 72 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 5 | 106 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 72 | 83 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 5 | 106 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 83 | 106 | 23 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 8 | 93 | 85 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 93 | 116 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 116 | 152 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 152 | 191 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 206 | 221 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 221 | 244 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 244 | 268 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-1 | 31 | 화물창 | 1 | 30 | 125 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-2 | 32 | P/T | 2 | 125 | 151 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 151 | 191 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 191 | 234 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-5 | 35 | 시운전 | 5 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-6 | 36 | C/T | 6 | 251 | 268 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-7 | 37 | G/T | 7 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-6-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 294 | 319 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 33 | 118 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 33 | 92 | 59 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 33 | 118 | O-7-2 | 40 | 시운전 | 2 | 92 | 100 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 33 | 118 | O-7-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 100 | 118 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 34 | 141 | O-8-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 34 | 69 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 34 | 141 | O-8-2 | 43 | 화물창 | 2 | 69 | 105 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 34 | 141 | O-8-3 | 44 | 시운전 | 3 | 105 | 116 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 34 | 141 | O-8-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 116 | 141 | 25 | S | 15
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 57 | 170 | O-9-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 57 | 116 | 59 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 57 | 170 | O-9-2 | 47 | 시운전 | 2 | 116 | 137 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 57 | 170 | O-9-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 137 | 170 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 57 | 182 | O-10-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 57 | 123 | 66 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 57 | 182 | O-10-2 | 50 | 시운전 | 2 | 123 | 146 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 57 | 182 | O-10-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 146 | 182 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 59 | 226 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 59 | 182 | 123 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 59 | 226 | O-11-2 | 53 | 시운전 | 2 | 182 | 200 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 59 | 226 | O-11-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 200 | 226 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 65 | 192 | O-12-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 65 | 106 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 65 | 192 | O-12-2 | 56 | 화물창 | 2 | 106 | 149 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 65 | 192 | O-12-3 | 57 | 시운전 | 3 | 149 | 162 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 65 | 192 | O-12-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 162 | 192 | 30 | S | 15
J-13 | 12 | PC | 7 | 66 | 187 | O-13-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 66 | 105 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 66 | 187 | O-13-2 | 60 | 화물창 | 2 | 105 | 146 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 66 | 187 | O-13-3 | 61 | 시운전 | 3 | 146 | 159 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 66 | 187 | O-13-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 159 | 187 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 67 | 184 | O-14-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 67 | 129 | 62 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 67 | 184 | O-14-2 | 64 | 시운전 | 2 | 129 | 151 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 67 | 184 | O-14-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 151 | 184 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 68 | 376 | O-15-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 68 | 295 | 227 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 68 | 376 | O-15-2 | 67 | 시운전 | 2 | 295 | 328 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 68 | 376 | O-15-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 328 | 376 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 69 | 178 | O-16-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 69 | 104 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 69 | 178 | O-16-2 | 70 | 화물창 | 2 | 104 | 141 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 69 | 178 | O-16-3 | 71 | 시운전 | 3 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 69 | 178 | O-16-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 152 | 178 | 26 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 71 | 168 | 97 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 168 | 194 | 26 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 194 | 235 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 235 | 279 | 44 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 279 | 296 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 296 | 313 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 313 | 339 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 71 | 365 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 339 | 365 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 71 | 141 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 71 | 120 | 49 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 71 | 141 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 120 | 127 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 71 | 141 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 127 | 141 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 223 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 78 | 154 | 76 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 223 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 223 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 181 | 223 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-1 | 87 | 화물창 | 1 | 83 | 164 | 81 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-2 | 88 | P/T | 2 | 164 | 186 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 186 | 220 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 220 | 257 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-5 | 91 | 시운전 | 5 | 257 | 271 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-6 | 92 | C/T | 6 | 271 | 285 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-7 | 93 | G/T | 7 | 285 | 307 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 330 | O-20-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 307 | 330 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 232 | O-21-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 134 | 166 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 232 | O-21-2 | 96 | 화물창 | 2 | 166 | 199 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 232 | O-21-3 | 97 | 시운전 | 3 | 199 | 209 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 232 | O-21-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 209 | 232 | 23 | S | 15
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 148 | 232 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 148 | 192 | 44 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 148 | 232 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 148 | 232 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 207 | 232 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 153 | 235 | 82 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 235 | 257 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 257 | 292 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 292 | 329 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 344 | 359 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 359 | 381 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 403 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 381 | 403 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 281 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 159 | 244 | 85 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 281 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 281 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 256 | 281 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 159 | 240 | 81 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 240 | 262 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 262 | 296 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 296 | 333 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 333 | 347 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 347 | 361 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 361 | 383 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 406 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 383 | 406 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 189 | 273 | 84 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 273 | 295 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 330 | 368 | 38 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 368 | 383 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 383 | 398 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 189 | 444 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 420 | 444 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 189 | 438 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 189 | 373 | 184 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 189 | 438 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 189 | 438 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 400 | 438 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-1 | 132 | 화물창 | 1 | 190 | 250 | 60 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-2 | 133 | P/T | 2 | 250 | 266 | 16 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 266 | 291 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 291 | 318 | 27 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-5 | 136 | 시운전 | 5 | 318 | 329 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-6 | 137 | C/T | 6 | 329 | 340 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-7 | 138 | G/T | 7 | 340 | 356 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-28-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 356 | 374 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 192 | 283 | O-29-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 192 | 255 | 63 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 192 | 283 | O-29-2 | 141 | 시운전 | 2 | 255 | 264 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 192 | 283 | O-29-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 264 | 283 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 192 | 404 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 192 | 348 | 156 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 192 | 404 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 192 | 404 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 371 | 404 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 207 | 339 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 207 | 276 | 69 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 207 | 339 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 207 | 339 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 301 | 339 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 224 | 419 | O-32-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 224 | 368 | 144 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 224 | 419 | O-32-2 | 150 | 시운전 | 2 | 368 | 389 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 224 | 419 | O-32-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 389 | 419 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 224 | 315 | O-33-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 224 | 287 | 63 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 224 | 315 | O-33-2 | 153 | 시운전 | 2 | 287 | 296 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 224 | 315 | O-33-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 228 | 373 | O-34-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 228 | 275 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 228 | 373 | O-34-2 | 156 | 화물창 | 2 | 275 | 324 | 49 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 228 | 373 | O-34-3 | 157 | 시운전 | 3 | 324 | 339 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 228 | 373 | O-34-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 339 | 373 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 228 | 329 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 228 | 281 | 53 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 228 | 329 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 228 | 329 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 300 | 329 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 237 | 344 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 237 | 311 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 237 | 344 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 311 | 321 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 237 | 344 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 321 | 344 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 237 | 377 | O-37-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 237 | 283 | 46 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 237 | 377 | O-37-2 | 166 | 화물창 | 2 | 283 | 330 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 237 | 377 | O-37-3 | 167 | 시운전 | 3 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 237 | 377 | O-37-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 345 | 377 | 32 | S | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 268 | 349 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 268 | 324 | 56 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 268 | 349 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 324 | 332 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 268 | 349 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 269 | 374 | O-39-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 269 | 303 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 269 | 374 | O-39-2 | 173 | 화물창 | 2 | 303 | 338 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 269 | 374 | O-39-3 | 174 | 시운전 | 3 | 338 | 349 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 269 | 374 | O-39-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 349 | 374 | 25 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-1 | 176 | 화물창 | 1 | 269 | 345 | 76 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-2 | 177 | P/T | 2 | 345 | 365 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 365 | 397 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 397 | 431 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-5 | 180 | 시운전 | 5 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-6 | 181 | C/T | 6 | 444 | 457 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-7 | 182 | G/T | 7 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 269 | 502 | O-40-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 477 | 502 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 270 | 425 | O-41-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 270 | 321 | 51 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 270 | 425 | O-41-2 | 185 | 화물창 | 2 | 321 | 373 | 52 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 270 | 425 | O-41-3 | 186 | 시운전 | 3 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 270 | 425 | O-41-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 390 | 425 | 35 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 272 | 346 | 74 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 346 | 366 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 366 | 397 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 397 | 431 | 34 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 444 | 457 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 499 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 477 | 499 | 22 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 281 | 415 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 281 | 352 | 71 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 281 | 415 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 281 | 415 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 377 | 415 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 296 | 448 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 296 | 408 | 112 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 296 | 448 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 408 | 424 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 296 | 448 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 424 | 448 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 296 | 440 | O-45-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 296 | 343 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 296 | 440 | O-45-2 | 203 | 화물창 | 2 | 343 | 391 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 296 | 440 | O-45-3 | 204 | 시운전 | 3 | 391 | 406 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 296 | 440 | O-45-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 406 | 440 | 34 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 302 | 376 | O-46-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 302 | 353 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 302 | 376 | O-46-2 | 207 | 시운전 | 2 | 353 | 360 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 302 | 376 | O-46-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 346 | 426 | O-47-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 346 | 388 | 42 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 346 | 426 | O-47-2 | 210 | 시운전 | 2 | 388 | 403 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 346 | 426 | O-47-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 403 | 426 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 349 | 509 | O-48-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 349 | 467 | 118 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 349 | 509 | O-48-2 | 213 | 시운전 | 2 | 467 | 484 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 349 | 509 | O-48-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 484 | 509 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-1 | 215 | 화물창 | 1 | 349 | 433 | 84 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-2 | 216 | P/T | 2 | 433 | 456 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 456 | 491 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 491 | 529 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-5 | 219 | 시운전 | 5 | 529 | 544 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-6 | 220 | C/T | 6 | 544 | 559 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-7 | 221 | G/T | 7 | 559 | 582 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 605 | O-49-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 582 | 605 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 492 | O-50-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 350 | 396 | 46 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 492 | O-50-2 | 224 | 화물창 | 2 | 396 | 444 | 48 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 492 | O-50-3 | 225 | 시운전 | 3 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 492 | O-50-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 459 | 492 | 33 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 353 | 495 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 353 | 428 | 75 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 353 | 495 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 428 | 454 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 353 | 495 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 454 | 495 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 369 | 492 | O-52-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 369 | 455 | 86 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 369 | 492 | O-52-2 | 231 | 시운전 | 2 | 455 | 467 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 369 | 492 | O-52-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 467 | 492 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 372 | 522 | O-53-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 372 | 421 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 372 | 522 | O-53-2 | 234 | 화물창 | 2 | 421 | 472 | 51 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 372 | 522 | O-53-3 | 235 | 시운전 | 3 | 472 | 488 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 372 | 522 | O-53-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 488 | 522 | 34 | S | 15
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 373 | 471 | O-54-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 373 | 424 | 51 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 373 | 471 | O-54-2 | 238 | 시운전 | 2 | 424 | 442 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 373 | 471 | O-54-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 442 | 471 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 400 | 539 | O-55-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 400 | 473 | 73 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 400 | 539 | O-55-2 | 241 | 시운전 | 2 | 473 | 499 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 400 | 539 | O-55-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 499 | 539 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 401 | 523 | O-56-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 401 | 465 | 64 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 401 | 523 | O-56-2 | 244 | 시운전 | 2 | 465 | 488 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 401 | 523 | O-56-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 488 | 523 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 401 | 675 | O-57-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 401 | 603 | 202 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 401 | 675 | O-57-2 | 247 | 시운전 | 2 | 603 | 633 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 401 | 675 | O-57-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 633 | 675 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 406 | 533 | O-58-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 406 | 494 | 88 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 406 | 533 | O-58-2 | 250 | 시운전 | 2 | 494 | 506 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 406 | 533 | O-58-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 506 | 533 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 430 | 569 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 430 | 503 | 73 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 430 | 569 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 430 | 569 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 529 | 569 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 442 | 564 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 442 | 506 | 64 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 442 | 564 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 506 | 529 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 442 | 564 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 529 | 564 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 443 | 547 | O-61-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 443 | 515 | 72 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 443 | 547 | O-61-2 | 259 | 시운전 | 2 | 515 | 525 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 443 | 547 | O-61-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 525 | 547 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-1 | 261 | 화물창 | 1 | 448 | 547 | 99 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-2 | 262 | P/T | 2 | 547 | 574 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 574 | 616 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 616 | 661 | 45 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-5 | 265 | 시운전 | 5 | 661 | 679 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-6 | 266 | C/T | 6 | 679 | 697 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-7 | 267 | G/T | 7 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 448 | 751 | O-62-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 724 | 751 | 27 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-1 | 269 | 화물창 | 1 | 457 | 551 | 94 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-2 | 270 | P/T | 2 | 551 | 576 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 576 | 616 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 616 | 659 | 43 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-5 | 273 | 시운전 | 5 | 659 | 676 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-6 | 274 | C/T | 6 | 676 | 693 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-7 | 275 | G/T | 7 | 693 | 718 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 744 | O-63-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 718 | 744 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 458 | 596 | O-64-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 458 | 554 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 458 | 596 | O-64-2 | 278 | 시운전 | 2 | 554 | 567 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 458 | 596 | O-64-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 467 | 600 | O-65-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 467 | 537 | 70 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 467 | 600 | O-65-2 | 281 | 시운전 | 2 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 467 | 600 | O-65-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 562 | 600 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 484 | 652 | O-66-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 484 | 608 | 124 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 484 | 652 | O-66-2 | 284 | 시운전 | 2 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 484 | 652 | O-66-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 626 | 652 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 485 | 645 | O-67-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 485 | 603 | 118 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 485 | 645 | O-67-2 | 287 | 시운전 | 2 | 603 | 620 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 485 | 645 | O-67-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 620 | 645 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 493 | 668 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 493 | 622 | 129 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 493 | 668 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 622 | 641 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 493 | 668 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 641 | 668 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 493 | 738 | O-69-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 493 | 674 | 181 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 493 | 738 | O-69-2 | 293 | 시운전 | 2 | 674 | 700 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 493 | 738 | O-69-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 700 | 738 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-1 | 295 | 화물창 | 1 | 496 | 562 | 66 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-2 | 296 | P/T | 2 | 562 | 580 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 580 | 608 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 608 | 638 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-5 | 299 | 시운전 | 5 | 638 | 650 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-6 | 300 | C/T | 6 | 650 | 662 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-7 | 301 | G/T | 7 | 662 | 680 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 699 | O-70-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 680 | 699 | 19 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 504 | 737 | O-71-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 504 | 676 | 172 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 504 | 737 | O-71-2 | 304 | 시운전 | 2 | 676 | 701 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 504 | 737 | O-71-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 701 | 737 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 504 | 706 | O-72-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 504 | 653 | 149 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 504 | 706 | O-72-2 | 307 | 시운전 | 2 | 653 | 675 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 504 | 706 | O-72-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 675 | 706 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-1 | 309 | 화물창 | 1 | 505 | 582 | 77 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-2 | 310 | P/T | 2 | 582 | 603 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 603 | 635 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 635 | 670 | 35 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-5 | 313 | 시운전 | 5 | 670 | 684 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-6 | 314 | C/T | 6 | 684 | 698 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-7 | 315 | G/T | 7 | 698 | 719 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-73-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 719 | 740 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-1 | 317 | 화물창 | 1 | 505 | 596 | 91 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-2 | 318 | P/T | 2 | 596 | 620 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 620 | 658 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 658 | 699 | 41 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-5 | 321 | 시운전 | 5 | 699 | 715 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-6 | 322 | C/T | 6 | 715 | 731 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-7 | 323 | G/T | 7 | 731 | 755 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 782 | O-74-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 755 | 782 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 511 | 648 | O-75-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 511 | 606 | 95 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 511 | 648 | O-75-2 | 326 | 시운전 | 2 | 606 | 619 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 511 | 648 | O-75-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 619 | 648 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-1 | 328 | 화물창 | 1 | 511 | 577 | 66 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-2 | 329 | P/T | 2 | 577 | 595 | 18 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 595 | 623 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 623 | 653 | 30 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-5 | 332 | 시운전 | 5 | 653 | 665 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-6 | 333 | C/T | 6 | 665 | 677 | 12 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-7 | 334 | G/T | 7 | 677 | 695 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 511 | 714 | O-76-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 695 | 714 | 19 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 518 | 717 | O-77-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 518 | 665 | 147 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 518 | 717 | O-77-2 | 337 | 시운전 | 2 | 665 | 686 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 518 | 717 | O-77-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 686 | 717 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 521 | 619 | O-78-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 521 | 553 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 521 | 619 | O-78-2 | 340 | 화물창 | 2 | 553 | 586 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 521 | 619 | O-78-3 | 341 | 시운전 | 3 | 586 | 596 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 521 | 619 | O-78-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 596 | 619 | 23 | S | 15
J-79 | 78 | PC | 7 | 523 | 637 | O-79-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 523 | 560 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 523 | 637 | O-79-2 | 344 | 화물창 | 2 | 560 | 598 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 523 | 637 | O-79-3 | 345 | 시운전 | 3 | 598 | 610 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 523 | 637 | O-79-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 610 | 637 | 27 | S | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 532 | 819 | O-80-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 532 | 744 | 212 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 532 | 819 | O-80-2 | 348 | 시운전 | 2 | 744 | 775 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 532 | 819 | O-80-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 775 | 819 | 44 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 69 | 69 | F | 10 | A1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | E2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 214 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 71 | 70 | N | 0 | G1
J-4 | 3 | PC | 7 | 5 | 106 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 5 | 38 | 33 | N | 0 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 268 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 8 | 93 | 85 | N | 0 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B