## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 114 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 114 | 160 | 46 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 144 | 136 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 116 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 85 | 72 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 116 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 85 | 95 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 116 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 95 | 116 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 117 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 13 | 68 | 55 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 117 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 68 | 87 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 117 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 87 | 117 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 18 | 118 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 18 | 118 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 18 | 118 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 90 | 118 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 155 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 27 | 69 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 155 | O-6-2 | 16 | 화물창 | 2 | 69 | 112 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 155 | O-6-3 | 17 | 시운전 | 3 | 112 | 126 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 155 | O-6-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 126 | 155 | 29 | S | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 168 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 27 | 125 | 98 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 168 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 125 | 139 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 168 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 139 | 168 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 52 | 131 | 79 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 142 | 166 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 67 | 138 | 71 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-2 | 26 | P/T | 2 | 138 | 157 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 157 | 187 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 187 | 219 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-5 | 29 | 시운전 | 5 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-6 | 30 | C/T | 6 | 231 | 243 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-7 | 31 | G/T | 7 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 67 | 283 | O-9-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 262 | 283 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 87 | 182 | 95 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 182 | 207 | 25 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 207 | 247 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 247 | 290 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 307 | 324 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 87 | 375 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 349 | 375 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 235 | O-11-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 92 | 139 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 235 | O-11-2 | 42 | 화물창 | 2 | 139 | 187 | 48 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 235 | O-11-3 | 43 | 시운전 | 3 | 187 | 202 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 235 | O-11-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 202 | 235 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 100 | 172 | 72 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 172 | 191 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 191 | 221 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 221 | 254 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 267 | 280 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 320 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 299 | 320 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 105 | 202 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 202 | 228 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 228 | 269 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 269 | 313 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 313 | 330 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 330 | 347 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 105 | 399 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 113 | 304 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 113 | 254 | 141 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 113 | 304 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 254 | 275 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 113 | 304 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 275 | 304 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 117 | 236 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 117 | 205 | 88 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 117 | 236 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 117 | 236 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 123 | 232 | O-16-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 123 | 158 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 123 | 232 | O-16-2 | 68 | 화물창 | 2 | 158 | 195 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 123 | 232 | O-16-3 | 69 | 시운전 | 3 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 123 | 232 | O-16-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 206 | 232 | 26 | S | 15
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 124 | 246 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 124 | 188 | 64 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 124 | 246 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 188 | 211 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 124 | 246 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 211 | 246 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 230 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 126 | 198 | 72 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 230 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 198 | 208 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 230 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 208 | 230 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 137 | 209 | 72 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 219 | 241 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 244 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 141 | 213 | 72 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 244 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 213 | 223 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 244 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 223 | 244 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 144 | 239 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 144 | 210 | 66 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 144 | 239 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 210 | 219 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 144 | 239 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 144 | 225 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 144 | 200 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 144 | 225 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 200 | 208 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 144 | 225 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 186 | 283 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 186 | 237 | 51 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 186 | 283 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 186 | 283 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 255 | 283 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-1 | 92 | 화물창 | 1 | 191 | 262 | 71 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-2 | 93 | P/T | 2 | 262 | 281 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 281 | 311 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 311 | 343 | 32 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-5 | 96 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-6 | 97 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-7 | 98 | G/T | 7 | 369 | 388 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 191 | 408 | O-24-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 388 | 408 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 191 | 343 | O-25-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 191 | 241 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 191 | 343 | O-25-2 | 101 | 화물창 | 2 | 241 | 292 | 51 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 191 | 343 | O-25-3 | 102 | 시운전 | 3 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 191 | 343 | O-25-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 308 | 343 | 35 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-1 | 104 | 화물창 | 1 | 211 | 273 | 62 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-2 | 105 | P/T | 2 | 273 | 290 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 316 | 344 | 28 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-5 | 108 | 시운전 | 5 | 344 | 355 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-6 | 109 | C/T | 6 | 355 | 366 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-7 | 110 | G/T | 7 | 366 | 383 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 401 | O-26-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 383 | 401 | 18 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-1 | 112 | 화물창 | 1 | 211 | 301 | 90 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-2 | 113 | P/T | 2 | 301 | 325 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 325 | 363 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 363 | 403 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-5 | 116 | 시운전 | 5 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-6 | 117 | C/T | 6 | 419 | 435 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-7 | 118 | G/T | 7 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 211 | 484 | O-27-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 459 | 484 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-1 | 120 | 화물창 | 1 | 225 | 302 | 77 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-2 | 121 | P/T | 2 | 302 | 323 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 323 | 356 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 356 | 391 | 35 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-5 | 124 | 시운전 | 5 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-6 | 125 | C/T | 6 | 405 | 419 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-7 | 126 | G/T | 7 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 225 | 461 | O-28-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 440 | 461 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-1 | 128 | 화물창 | 1 | 225 | 306 | 81 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-2 | 129 | P/T | 2 | 306 | 328 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 328 | 362 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 362 | 398 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-5 | 132 | 시운전 | 5 | 398 | 412 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-6 | 133 | C/T | 6 | 412 | 426 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-7 | 134 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 225 | 471 | O-29-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 448 | 471 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 230 | 361 | O-30-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 230 | 321 | 91 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 230 | 361 | O-30-2 | 137 | 시운전 | 2 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 230 | 361 | O-30-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 324 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 230 | 295 | 65 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 324 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 295 | 304 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 324 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 304 | 324 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 249 | 376 | O-32-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 249 | 337 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 249 | 376 | O-32-2 | 143 | 시운전 | 2 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 249 | 376 | O-32-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 249 | 400 | O-33-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 249 | 298 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 249 | 400 | O-33-2 | 146 | 화물창 | 2 | 298 | 349 | 51 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 249 | 400 | O-33-3 | 147 | 시운전 | 3 | 349 | 365 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 249 | 400 | O-33-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 365 | 400 | 35 | S | 15
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 249 | 375 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 249 | 315 | 66 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 249 | 375 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 249 | 375 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 338 | 375 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-1 | 152 | 화물창 | 1 | 256 | 343 | 87 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-2 | 153 | P/T | 2 | 343 | 366 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 366 | 403 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 403 | 442 | 39 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-5 | 156 | 시운전 | 5 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-6 | 157 | C/T | 6 | 457 | 472 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-7 | 158 | G/T | 7 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 256 | 521 | O-35-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 495 | 521 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-1 | 160 | 화물창 | 1 | 269 | 361 | 92 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-2 | 161 | P/T | 2 | 361 | 386 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 386 | 425 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 425 | 466 | 41 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-5 | 164 | 시운전 | 5 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-6 | 165 | C/T | 6 | 482 | 498 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-7 | 166 | G/T | 7 | 498 | 523 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 548 | O-36-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 523 | 548 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-1 | 168 | 화물창 | 1 | 275 | 343 | 68 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-2 | 169 | P/T | 2 | 343 | 361 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 361 | 389 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 389 | 420 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-5 | 172 | 시운전 | 5 | 420 | 432 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-6 | 173 | C/T | 6 | 432 | 444 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-7 | 174 | G/T | 7 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 482 | O-37-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 462 | 482 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 277 | 474 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 277 | 422 | 145 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 277 | 474 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 422 | 443 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 277 | 474 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 443 | 474 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-1 | 179 | 화물창 | 1 | 280 | 382 | 102 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-2 | 180 | P/T | 2 | 382 | 409 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 409 | 452 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 452 | 498 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-5 | 183 | 시운전 | 5 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-6 | 184 | C/T | 6 | 516 | 534 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-7 | 185 | G/T | 7 | 534 | 561 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-39-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 561 | 591 | 30 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 292 | 461 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 292 | 417 | 125 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 292 | 461 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 417 | 435 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 292 | 461 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 403 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 292 | 369 | 77 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 403 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 403 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 380 | 403 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 299 | 380 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 299 | 355 | 56 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 299 | 380 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 355 | 363 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 299 | 380 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 299 | 466 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 299 | 387 | 88 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 299 | 466 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 387 | 418 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 299 | 466 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 418 | 466 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-1 | 199 | 화물창 | 1 | 331 | 391 | 60 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-2 | 200 | P/T | 2 | 391 | 407 | 16 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 407 | 432 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 432 | 459 | 27 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-5 | 203 | 시운전 | 5 | 459 | 470 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-6 | 204 | C/T | 6 | 470 | 481 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-7 | 205 | G/T | 7 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-44-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 497 | 515 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 340 | 581 | O-45-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 340 | 518 | 178 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 340 | 581 | O-45-2 | 208 | 시운전 | 2 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 340 | 581 | O-45-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 544 | 581 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 340 | 449 | O-46-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 340 | 416 | 76 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 340 | 449 | O-46-2 | 211 | 시운전 | 2 | 416 | 426 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 340 | 449 | O-46-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 426 | 449 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-1 | 213 | 화물창 | 1 | 352 | 442 | 90 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-2 | 214 | P/T | 2 | 442 | 466 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 466 | 504 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 504 | 545 | 41 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-5 | 217 | 시운전 | 5 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-6 | 218 | C/T | 6 | 561 | 577 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-7 | 219 | G/T | 7 | 577 | 601 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 352 | 627 | O-47-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 601 | 627 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-1 | 221 | 화물창 | 1 | 359 | 435 | 76 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-2 | 222 | P/T | 2 | 435 | 455 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 455 | 487 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 487 | 521 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-5 | 225 | 시운전 | 5 | 521 | 534 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-6 | 226 | C/T | 6 | 534 | 547 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-7 | 227 | G/T | 7 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 359 | 590 | O-48-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 567 | 590 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-1 | 229 | 화물창 | 1 | 378 | 446 | 68 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-2 | 230 | P/T | 2 | 446 | 464 | 18 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 464 | 493 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 493 | 524 | 31 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-5 | 233 | 시운전 | 5 | 524 | 536 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-6 | 234 | C/T | 6 | 536 | 548 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-7 | 235 | G/T | 7 | 548 | 566 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 586 | O-49-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 566 | 586 | 20 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-1 | 237 | 화물창 | 1 | 415 | 493 | 78 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-2 | 238 | P/T | 2 | 493 | 514 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 514 | 547 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 547 | 582 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-5 | 241 | 시운전 | 5 | 582 | 596 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-6 | 242 | C/T | 6 | 596 | 610 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-7 | 243 | G/T | 7 | 610 | 631 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 653 | O-50-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 631 | 653 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 415 | 549 | O-51-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 415 | 486 | 71 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 415 | 549 | O-51-2 | 246 | 시운전 | 2 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 415 | 549 | O-51-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 511 | 549 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 432 | 584 | O-52-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 432 | 512 | 80 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 432 | 584 | O-52-2 | 249 | 시운전 | 2 | 512 | 540 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 432 | 584 | O-52-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 540 | 584 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 467 | 744 | O-53-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 467 | 671 | 204 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 467 | 744 | O-53-2 | 252 | 시운전 | 2 | 671 | 701 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 467 | 744 | O-53-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 701 | 744 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-1 | 254 | 화물창 | 1 | 484 | 585 | 101 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-2 | 255 | P/T | 2 | 585 | 612 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 612 | 655 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 655 | 701 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-5 | 258 | 시운전 | 5 | 701 | 719 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-6 | 259 | C/T | 6 | 719 | 737 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-7 | 260 | G/T | 7 | 737 | 764 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 484 | 793 | O-54-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 764 | 793 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 486 | 585 | O-55-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 486 | 518 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 486 | 585 | O-55-2 | 263 | 화물창 | 2 | 518 | 551 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 486 | 585 | O-55-3 | 264 | 시운전 | 3 | 551 | 561 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 486 | 585 | O-55-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 561 | 585 | 24 | S | 15
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 502 | 623 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 502 | 566 | 64 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 502 | 623 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 566 | 588 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 502 | 623 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 588 | 623 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 505 | 618 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 505 | 584 | 79 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 505 | 618 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 505 | 618 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 505 | 581 | O-58-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 505 | 558 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 505 | 581 | O-58-2 | 273 | 시운전 | 2 | 558 | 565 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 505 | 581 | O-58-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 516 | 634 | O-59-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 516 | 578 | 62 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 516 | 634 | O-59-2 | 276 | 시운전 | 2 | 578 | 600 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 516 | 634 | O-59-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 600 | 634 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-1 | 278 | 화물창 | 1 | 528 | 617 | 89 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-2 | 279 | P/T | 2 | 617 | 641 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 641 | 679 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 679 | 719 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-5 | 282 | 시운전 | 5 | 719 | 735 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-6 | 283 | C/T | 6 | 735 | 751 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-7 | 284 | G/T | 7 | 751 | 775 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 528 | 800 | O-60-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 775 | 800 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 532 | 674 | O-61-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 532 | 607 | 75 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 532 | 674 | O-61-2 | 287 | 시운전 | 2 | 607 | 633 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 532 | 674 | O-61-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 633 | 674 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 545 | 627 | O-62-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 545 | 602 | 57 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 545 | 627 | O-62-2 | 290 | 시운전 | 2 | 602 | 610 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 545 | 627 | O-62-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 610 | 627 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 556 | 694 | O-63-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 556 | 629 | 73 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 556 | 694 | O-63-2 | 293 | 시운전 | 2 | 629 | 655 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 556 | 694 | O-63-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 655 | 694 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-1 | 295 | 화물창 | 1 | 563 | 627 | 64 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-2 | 296 | P/T | 2 | 627 | 644 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 671 | 700 | 29 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-5 | 299 | 시운전 | 5 | 700 | 711 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-6 | 300 | C/T | 6 | 711 | 722 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-7 | 301 | G/T | 7 | 722 | 739 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 563 | 758 | O-64-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 739 | 758 | 19 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 563 | 652 | O-65-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 563 | 625 | 62 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 563 | 652 | O-65-2 | 304 | 시운전 | 2 | 625 | 633 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 563 | 652 | O-65-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 633 | 652 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 575 | 664 | O-66-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 575 | 637 | 62 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 575 | 664 | O-66-2 | 307 | 시운전 | 2 | 637 | 645 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 575 | 664 | O-66-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 645 | 664 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 588 | 710 | O-67-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 588 | 673 | 85 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 588 | 710 | O-67-2 | 310 | 시운전 | 2 | 673 | 685 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 588 | 710 | O-67-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 685 | 710 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-1 | 312 | 화물창 | 1 | 598 | 698 | 100 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-2 | 313 | P/T | 2 | 698 | 725 | 27 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 725 | 767 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 767 | 812 | 45 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-5 | 316 | 시운전 | 5 | 812 | 830 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-6 | 317 | C/T | 6 | 830 | 848 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-7 | 318 | G/T | 7 | 848 | 875 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 598 | 904 | O-68-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 875 | 904 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 598 | 720 | O-69-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 598 | 662 | 64 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 598 | 720 | O-69-2 | 321 | 시운전 | 2 | 662 | 685 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 598 | 720 | O-69-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 685 | 720 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-1 | 323 | 화물창 | 1 | 598 | 687 | 89 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-2 | 324 | P/T | 2 | 687 | 711 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 711 | 748 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 748 | 788 | 40 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-5 | 327 | 시운전 | 5 | 788 | 804 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-6 | 328 | C/T | 6 | 804 | 820 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-7 | 329 | G/T | 7 | 820 | 844 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 869 | O-70-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 844 | 869 | 25 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 631 | 758 | O-71-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 631 | 698 | 67 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 631 | 758 | O-71-2 | 332 | 시운전 | 2 | 698 | 722 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 631 | 758 | O-71-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 722 | 758 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 646 | 723 | O-72-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 646 | 699 | 53 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 646 | 723 | O-72-2 | 335 | 시운전 | 2 | 699 | 706 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 646 | 723 | O-72-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 706 | 723 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-1 | 337 | 화물창 | 1 | 652 | 731 | 79 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-2 | 338 | P/T | 2 | 731 | 752 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 752 | 785 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 785 | 821 | 36 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-5 | 341 | 시운전 | 5 | 821 | 835 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-6 | 342 | C/T | 6 | 835 | 849 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-7 | 343 | G/T | 7 | 849 | 870 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 652 | 892 | O-73-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 870 | 892 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 652 | 779 | O-74-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 652 | 693 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 652 | 779 | O-74-2 | 346 | 화물창 | 2 | 693 | 736 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 652 | 779 | O-74-3 | 347 | 시운전 | 3 | 736 | 749 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 652 | 779 | O-74-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 749 | 779 | 30 | S | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 660 | 964 | O-75-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 660 | 884 | 224 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 660 | 964 | O-75-2 | 350 | 시운전 | 2 | 884 | 917 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 660 | 964 | O-75-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 917 | 964 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 660 | 920 | O-76-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 660 | 852 | 192 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 660 | 920 | O-76-2 | 353 | 시운전 | 2 | 852 | 880 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 660 | 920 | O-76-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 880 | 920 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 660 | 937 | O-77-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 660 | 864 | 204 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 660 | 937 | O-77-2 | 356 | 시운전 | 2 | 864 | 894 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 660 | 937 | O-77-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 894 | 937 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 670 | 792 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 670 | 755 | 85 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 670 | 792 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 755 | 767 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 670 | 792 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 767 | 792 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 670 | 935 | O-79-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 670 | 866 | 196 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 670 | 935 | O-79-2 | 362 | 시운전 | 2 | 866 | 895 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 670 | 935 | O-79-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 895 | 935 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 672 | 745 | O-80-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 672 | 723 | 51 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 672 | 745 | O-80-2 | 365 | 시운전 | 2 | 723 | 730 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 672 | 745 | O-80-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 730 | 745 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 10 | H2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 144 | 136 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 116 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 85 | 72 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 117 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 13 | 68 | 55 | F | 10 | E5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 18 | 118 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 10 | C4
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 155 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 27 | 69 | 42 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 168 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 27 | 125 | 98 | F | 15 | E6
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 52 | 131 | 79 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B