## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 134 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 134 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 2 | 86 | 84 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 86 | 109 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 109 | 144 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 144 | 182 | 38 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 182 | 197 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 197 | 212 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 235 | 259 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 2 | 77 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 208 | 230 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 2 | 52 | 50 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 59 | 74 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 14 | 131 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 14 | 52 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 14 | 131 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 52 | 91 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 14 | 131 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 91 | 103 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 14 | 131 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 103 | 131 | 28 | S | 15
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 14 | 141 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 14 | 81 | 67 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 14 | 141 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 81 | 105 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 14 | 141 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 105 | 141 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 17 | 104 | 87 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 104 | 127 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 127 | 164 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 164 | 203 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 203 | 218 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 218 | 233 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 256 | 283 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 160 | O-8-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 24 | 68 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 160 | O-8-2 | 38 | 화물창 | 2 | 68 | 114 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 160 | O-8-3 | 39 | 시운전 | 3 | 114 | 128 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 160 | O-8-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 128 | 160 | 32 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-1 | 41 | 화물창 | 1 | 27 | 94 | 67 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-2 | 42 | P/T | 2 | 94 | 112 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 140 | 170 | 30 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-5 | 45 | 시운전 | 5 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-6 | 46 | C/T | 6 | 182 | 194 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-7 | 47 | G/T | 7 | 194 | 212 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 212 | 233 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 128 | O-10-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 27 | 80 | 53 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 128 | O-10-2 | 50 | 시운전 | 2 | 80 | 99 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 128 | O-10-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 99 | 128 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 29 | 138 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 29 | 86 | 57 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 29 | 138 | O-11-2 | 53 | 시운전 | 2 | 86 | 106 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 29 | 138 | O-11-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 106 | 138 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-1 | 55 | 화물창 | 1 | 31 | 110 | 79 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-2 | 56 | P/T | 2 | 110 | 131 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 131 | 164 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 164 | 200 | 36 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-5 | 59 | 시운전 | 5 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-6 | 60 | C/T | 6 | 214 | 228 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-7 | 61 | G/T | 7 | 228 | 249 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 31 | 148 | O-13-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 31 | 93 | 62 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 31 | 148 | O-13-2 | 64 | 시운전 | 2 | 93 | 115 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 31 | 148 | O-13-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 115 | 148 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 266 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 54 | 210 | 156 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 266 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 210 | 233 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 266 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 233 | 266 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-1 | 69 | 화물창 | 1 | 66 | 161 | 95 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-2 | 70 | P/T | 2 | 161 | 187 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 187 | 227 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 227 | 270 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-5 | 73 | 시운전 | 5 | 270 | 287 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-6 | 74 | C/T | 6 | 287 | 304 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-7 | 75 | G/T | 7 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 356 | O-15-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 330 | 356 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 66 | 164 | 98 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 164 | 190 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 190 | 231 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 231 | 275 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 292 | 309 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 365 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 335 | 365 | 30 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 207 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 68 | 141 | 73 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 207 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 141 | 167 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 207 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 68 | 143 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 68 | 120 | 52 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 68 | 143 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 120 | 127 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 68 | 143 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 127 | 143 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 78 | 203 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 78 | 165 | 87 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 78 | 203 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 78 | 203 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 177 | 203 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-1 | 94 | 화물창 | 1 | 99 | 183 | 84 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-2 | 95 | P/T | 2 | 183 | 205 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 205 | 240 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 240 | 278 | 38 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-5 | 98 | 시운전 | 5 | 278 | 293 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-6 | 99 | C/T | 6 | 293 | 308 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-7 | 100 | G/T | 7 | 308 | 330 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 354 | O-20-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 330 | 354 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 100 | 233 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 100 | 193 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 100 | 233 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 100 | 233 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 206 | 233 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 105 | 209 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 105 | 160 | 55 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 105 | 209 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 105 | 209 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 179 | 209 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 109 | 201 | 92 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 201 | 226 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 226 | 265 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 265 | 307 | 42 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 323 | 339 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 339 | 364 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 109 | 390 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 364 | 390 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 116 | 228 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 116 | 175 | 59 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 116 | 228 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 175 | 196 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 116 | 228 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 196 | 228 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 131 | 207 | 76 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 207 | 227 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 227 | 259 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 259 | 293 | 34 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 293 | 306 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 306 | 319 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 319 | 339 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 131 | 364 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 339 | 364 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 134 | 260 | O-26-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 134 | 260 | O-26-2 | 128 | 화물창 | 2 | 175 | 217 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 134 | 260 | O-26-3 | 129 | 시운전 | 3 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 134 | 260 | O-26-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 230 | 260 | 30 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 144 | 346 | O-27-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 144 | 293 | 149 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 144 | 346 | O-27-2 | 132 | 시운전 | 2 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 144 | 346 | O-27-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 315 | 346 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 144 | 297 | O-28-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 144 | 194 | 50 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 144 | 297 | O-28-2 | 135 | 화물창 | 2 | 194 | 246 | 52 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 144 | 297 | O-28-3 | 136 | 시운전 | 3 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 144 | 297 | O-28-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 262 | 297 | 35 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-1 | 138 | 화물창 | 1 | 180 | 280 | 100 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-2 | 139 | P/T | 2 | 280 | 307 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 307 | 349 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 349 | 394 | 45 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-5 | 142 | 시운전 | 5 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-6 | 143 | C/T | 6 | 412 | 430 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-7 | 144 | G/T | 7 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 486 | O-29-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 457 | 486 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 195 | 343 | O-30-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 195 | 304 | 109 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 195 | 343 | O-30-2 | 147 | 시운전 | 2 | 304 | 320 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 195 | 343 | O-30-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 320 | 343 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 195 | 282 | O-31-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 195 | 255 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 195 | 282 | O-31-2 | 150 | 시운전 | 2 | 255 | 263 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 195 | 282 | O-31-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 205 | 327 | O-32-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 205 | 295 | 90 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 205 | 327 | O-32-2 | 153 | 시운전 | 2 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 205 | 327 | O-32-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-1 | 155 | 화물창 | 1 | 241 | 329 | 88 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-2 | 156 | P/T | 2 | 329 | 353 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 353 | 390 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 390 | 430 | 40 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-5 | 159 | 시운전 | 5 | 430 | 446 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-6 | 160 | C/T | 6 | 446 | 462 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-7 | 161 | G/T | 7 | 462 | 486 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 241 | 509 | O-33-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 486 | 509 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 244 | 379 | O-34-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 244 | 288 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 244 | 379 | O-34-2 | 164 | 화물창 | 2 | 288 | 333 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 244 | 379 | O-34-3 | 165 | 시운전 | 3 | 333 | 347 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 244 | 379 | O-34-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 347 | 379 | 32 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 251 | 399 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 251 | 360 | 109 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 251 | 399 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 251 | 399 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 251 | 411 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 251 | 369 | 118 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 251 | 411 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 369 | 386 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 251 | 411 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-1 | 173 | 화물창 | 1 | 251 | 348 | 97 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-2 | 174 | P/T | 2 | 348 | 374 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 374 | 415 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 415 | 459 | 44 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-5 | 177 | 시운전 | 5 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-6 | 178 | C/T | 6 | 476 | 493 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-7 | 179 | G/T | 7 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 547 | O-37-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 519 | 547 | 28 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-1 | 181 | 화물창 | 1 | 251 | 321 | 70 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-2 | 182 | P/T | 2 | 321 | 340 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 340 | 369 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 369 | 401 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-5 | 185 | 시운전 | 5 | 401 | 413 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-6 | 186 | C/T | 6 | 413 | 425 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-7 | 187 | G/T | 7 | 425 | 444 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 251 | 465 | O-38-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 444 | 465 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 262 | 472 | O-39-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 262 | 417 | 155 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 262 | 472 | O-39-2 | 190 | 시운전 | 2 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 262 | 472 | O-39-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 440 | 472 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 268 | 378 | O-40-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 268 | 345 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 268 | 378 | O-40-2 | 193 | 시운전 | 2 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 268 | 378 | O-40-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 356 | 378 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 268 | 403 | O-41-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 268 | 362 | 94 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 268 | 403 | O-41-2 | 196 | 시운전 | 2 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 268 | 403 | O-41-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 375 | 403 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 275 | 411 | O-42-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 275 | 370 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 275 | 411 | O-42-2 | 199 | 시운전 | 2 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 275 | 411 | O-42-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 383 | 411 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-1 | 201 | 화물창 | 1 | 282 | 359 | 77 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-2 | 202 | P/T | 2 | 359 | 380 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 380 | 413 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 413 | 448 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-5 | 205 | 시운전 | 5 | 448 | 462 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-6 | 206 | C/T | 6 | 462 | 476 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-7 | 207 | G/T | 7 | 476 | 497 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 518 | O-43-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 497 | 518 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 291 | 439 | O-44-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 291 | 339 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 291 | 439 | O-44-2 | 210 | 화물창 | 2 | 339 | 389 | 50 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 291 | 439 | O-44-3 | 211 | 시운전 | 3 | 389 | 405 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 291 | 439 | O-44-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 405 | 439 | 34 | S | 15
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 291 | 427 | O-45-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 291 | 363 | 72 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 291 | 427 | O-45-2 | 214 | 시운전 | 2 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 291 | 427 | O-45-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 388 | 427 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-1 | 216 | 화물창 | 1 | 308 | 372 | 64 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-2 | 217 | P/T | 2 | 372 | 389 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 416 | 445 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-5 | 220 | 시운전 | 5 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-6 | 221 | C/T | 6 | 456 | 467 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-7 | 222 | G/T | 7 | 467 | 484 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 308 | 503 | O-46-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 484 | 503 | 19 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 308 | 443 | O-47-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 308 | 402 | 94 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 308 | 443 | O-47-2 | 225 | 시운전 | 2 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 308 | 443 | O-47-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 415 | 443 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 325 | 433 | O-48-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 325 | 400 | 75 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 325 | 433 | O-48-2 | 228 | 시운전 | 2 | 400 | 410 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 325 | 433 | O-48-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 410 | 433 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-1 | 230 | 화물창 | 1 | 356 | 437 | 81 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-2 | 231 | P/T | 2 | 437 | 459 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 459 | 493 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 493 | 530 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-5 | 234 | 시운전 | 5 | 530 | 544 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-6 | 235 | C/T | 6 | 544 | 558 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-7 | 236 | G/T | 7 | 558 | 580 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 603 | O-49-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 580 | 603 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 360 | 432 | O-50-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 360 | 410 | 50 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 360 | 432 | O-50-2 | 239 | 시운전 | 2 | 410 | 417 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 360 | 432 | O-50-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 417 | 432 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-1 | 241 | 화물창 | 1 | 360 | 453 | 93 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-2 | 242 | P/T | 2 | 453 | 478 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 478 | 517 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 517 | 559 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-5 | 245 | 시운전 | 5 | 559 | 576 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-6 | 246 | C/T | 6 | 576 | 593 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-7 | 247 | G/T | 7 | 593 | 618 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-51-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 618 | 644 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 363 | 504 | O-52-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 363 | 461 | 98 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 363 | 504 | O-52-2 | 250 | 시운전 | 2 | 461 | 475 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 363 | 504 | O-52-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 475 | 504 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 363 | 518 | O-53-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 363 | 477 | 114 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 363 | 518 | O-53-2 | 253 | 시운전 | 2 | 477 | 494 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 363 | 518 | O-53-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 494 | 518 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 369 | 504 | O-54-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 369 | 468 | 99 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 369 | 504 | O-54-2 | 256 | 시운전 | 2 | 468 | 482 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 369 | 504 | O-54-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 482 | 504 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-55-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 375 | 439 | 64 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-55-2 | 259 | 시운전 | 2 | 439 | 448 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-55-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 448 | 467 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 375 | 485 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 375 | 433 | 58 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 375 | 485 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 433 | 453 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 375 | 485 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-1 | 264 | 화물창 | 1 | 388 | 484 | 96 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-2 | 265 | P/T | 2 | 484 | 510 | 26 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 510 | 550 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 550 | 593 | 43 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-5 | 268 | 시운전 | 5 | 593 | 610 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-6 | 269 | C/T | 6 | 610 | 627 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-7 | 270 | G/T | 7 | 627 | 653 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 388 | 679 | O-57-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 653 | 679 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 388 | 487 | O-58-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 388 | 457 | 69 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 388 | 487 | O-58-2 | 273 | 시운전 | 2 | 457 | 466 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 388 | 487 | O-58-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 466 | 487 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 394 | 478 | O-59-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 394 | 452 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 394 | 478 | O-59-2 | 276 | 시운전 | 2 | 452 | 460 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 394 | 478 | O-59-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 460 | 478 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-1 | 278 | 화물창 | 1 | 395 | 460 | 65 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-2 | 279 | P/T | 2 | 460 | 477 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 504 | 533 | 29 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-5 | 282 | 시운전 | 5 | 533 | 544 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-6 | 283 | C/T | 6 | 544 | 555 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-7 | 284 | G/T | 7 | 555 | 572 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 395 | 593 | O-60-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 572 | 593 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 400 | 493 | O-61-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 400 | 465 | 65 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 400 | 493 | O-61-2 | 287 | 시운전 | 2 | 465 | 474 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 400 | 493 | O-61-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-1 | 289 | 화물창 | 1 | 400 | 467 | 67 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-2 | 290 | P/T | 2 | 467 | 485 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 485 | 513 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 513 | 543 | 30 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-5 | 293 | 시운전 | 5 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-6 | 294 | C/T | 6 | 555 | 567 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-7 | 295 | G/T | 7 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 605 | O-62-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 585 | 605 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 417 | 563 | O-63-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 417 | 465 | 48 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 417 | 563 | O-63-2 | 298 | 화물창 | 2 | 465 | 514 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 417 | 563 | O-63-3 | 299 | 시운전 | 3 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 417 | 563 | O-63-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 530 | 563 | 33 | S | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 438 | 520 | O-64-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 438 | 495 | 57 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 438 | 520 | O-64-2 | 302 | 시운전 | 2 | 495 | 503 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 438 | 520 | O-64-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 503 | 520 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 438 | 585 | O-65-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 438 | 515 | 77 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 438 | 585 | O-65-2 | 305 | 시운전 | 2 | 515 | 542 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 438 | 585 | O-65-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 542 | 585 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 438 | 544 | O-66-1 | 307 | 특수도장 | 1 | 438 | 472 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 438 | 544 | O-66-2 | 308 | 화물창 | 2 | 472 | 508 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 438 | 544 | O-66-3 | 309 | 시운전 | 3 | 508 | 519 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 438 | 544 | O-66-4 | 310 | 인도준비 | 4 | 519 | 544 | 25 | S | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 438 | 708 | O-67-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 438 | 637 | 199 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 438 | 708 | O-67-2 | 312 | 시운전 | 2 | 637 | 666 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 438 | 708 | O-67-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 666 | 708 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 444 | 606 | O-68-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 444 | 563 | 119 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 444 | 606 | O-68-2 | 315 | 시운전 | 2 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 444 | 606 | O-68-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 580 | 606 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-1 | 317 | 화물창 | 1 | 445 | 519 | 74 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-2 | 318 | P/T | 2 | 519 | 539 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 539 | 570 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 570 | 604 | 34 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-5 | 321 | 시운전 | 5 | 604 | 617 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-6 | 322 | C/T | 6 | 617 | 630 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-7 | 323 | G/T | 7 | 630 | 650 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 445 | 672 | O-69-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 650 | 672 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 446 | 550 | O-70-1 | 325 | 특수도장 | 1 | 446 | 480 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 446 | 550 | O-70-2 | 326 | 화물창 | 2 | 480 | 515 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 446 | 550 | O-70-3 | 327 | 시운전 | 3 | 515 | 526 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 446 | 550 | O-70-4 | 328 | 인도준비 | 4 | 526 | 550 | 24 | S | 15
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 451 | 570 | O-71-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 451 | 514 | 63 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 451 | 570 | O-71-2 | 330 | 시운전 | 2 | 514 | 536 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 451 | 570 | O-71-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 536 | 570 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 473 | 561 | O-72-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 473 | 534 | 61 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 473 | 561 | O-72-2 | 333 | 시운전 | 2 | 534 | 542 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 473 | 561 | O-72-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 542 | 561 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 475 | 613 | O-73-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 475 | 571 | 96 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 475 | 613 | O-73-2 | 336 | 시운전 | 2 | 571 | 584 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 475 | 613 | O-73-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 487 | 627 | O-74-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 487 | 561 | 74 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 487 | 627 | O-74-2 | 339 | 시운전 | 2 | 561 | 587 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 487 | 627 | O-74-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 587 | 627 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 493 | 631 | O-75-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 493 | 589 | 96 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 493 | 631 | O-75-2 | 342 | 시운전 | 2 | 589 | 602 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 493 | 631 | O-75-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 602 | 631 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 499 | 602 | O-76-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 499 | 571 | 72 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 499 | 602 | O-76-2 | 345 | 시운전 | 2 | 571 | 581 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 499 | 602 | O-76-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 581 | 602 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 509 | 627 | O-77-1 | 347 | 특수도장 | 1 | 509 | 547 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 509 | 627 | O-77-2 | 348 | 화물창 | 2 | 547 | 587 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 509 | 627 | O-77-3 | 349 | 시운전 | 3 | 587 | 599 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 509 | 627 | O-77-4 | 350 | 인도준비 | 4 | 599 | 627 | 28 | S | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 511 | 589 | O-78-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 511 | 565 | 54 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 511 | 589 | O-78-2 | 352 | 시운전 | 2 | 565 | 572 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 511 | 589 | O-78-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 572 | 589 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-1 | 354 | 화물창 | 1 | 525 | 618 | 93 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-2 | 355 | P/T | 2 | 618 | 643 | 25 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 643 | 682 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 682 | 724 | 42 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-5 | 358 | 시운전 | 5 | 724 | 740 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-6 | 359 | C/T | 6 | 740 | 756 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-7 | 360 | G/T | 7 | 756 | 781 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 525 | 807 | O-79-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 781 | 807 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 544 | 816 | O-80-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 544 | 745 | 201 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 544 | 816 | O-80-2 | 363 | 시운전 | 2 | 745 | 774 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 544 | 816 | O-80-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 774 | 816 | 42 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 547 | 675 | O-81-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 547 | 614 | 67 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 547 | 675 | O-81-2 | 366 | 시운전 | 2 | 614 | 638 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 547 | 675 | O-81-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 638 | 675 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 547 | 689 | O-82-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 547 | 622 | 75 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 547 | 689 | O-82-2 | 369 | 시운전 | 2 | 622 | 648 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 547 | 689 | O-82-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 648 | 689 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-1 | 371 | 화물창 | 1 | 569 | 671 | 102 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-2 | 372 | P/T | 2 | 671 | 699 | 28 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 699 | 742 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 742 | 788 | 46 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-5 | 375 | 시운전 | 5 | 788 | 806 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-6 | 376 | C/T | 6 | 806 | 824 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-7 | 377 | G/T | 7 | 824 | 852 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 569 | 881 | O-83-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 852 | 881 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 585 | 768 | O-84-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 585 | 720 | 135 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 585 | 768 | O-84-2 | 380 | 시운전 | 2 | 720 | 740 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 585 | 768 | O-84-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 740 | 768 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 596 | 744 | O-85-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 596 | 674 | 78 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 596 | 744 | O-85-2 | 383 | 시운전 | 2 | 674 | 702 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 596 | 744 | O-85-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 702 | 744 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 606 | 701 | O-86-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 606 | 672 | 66 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 606 | 701 | O-86-2 | 386 | 시운전 | 2 | 672 | 681 | 9 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 606 | 701 | O-86-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 681 | 701 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-1 | 388 | 화물창 | 1 | 606 | 707 | 101 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-2 | 389 | P/T | 2 | 707 | 734 | 27 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 734 | 777 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 777 | 823 | 46 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-5 | 392 | 시운전 | 5 | 823 | 841 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-6 | 393 | C/T | 6 | 841 | 859 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-7 | 394 | G/T | 7 | 859 | 886 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 606 | 915 | O-87-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 886 | 915 | 29 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-1 | 396 | 화물창 | 1 | 607 | 677 | 70 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-2 | 397 | P/T | 2 | 677 | 696 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-3 | 398 | 화물창족철 | 3 | 696 | 725 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-4 | 399 | 화물창메공 | 4 | 725 | 757 | 32 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-5 | 400 | 시운전 | 5 | 757 | 769 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-6 | 401 | C/T | 6 | 769 | 781 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-7 | 402 | G/T | 7 | 781 | 800 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 607 | 821 | O-88-8 | 403 | 인도준비 | 8 | 800 | 821 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 607 | 699 | O-89-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 607 | 671 | 64 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 607 | 699 | O-89-2 | 405 | 시운전 | 2 | 671 | 680 | 9 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 607 | 699 | O-89-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 680 | 699 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 613 | 839 | O-90-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 613 | 780 | 167 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 613 | 839 | O-90-2 | 408 | 시운전 | 2 | 780 | 804 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 613 | 839 | O-90-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 804 | 839 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 623 | 865 | O-91-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 623 | 802 | 179 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 623 | 865 | O-91-2 | 411 | 시운전 | 2 | 802 | 828 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 623 | 865 | O-91-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 828 | 865 | 37 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 623 | 739 | O-92-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 623 | 704 | 81 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 623 | 739 | O-92-2 | 414 | 시운전 | 2 | 704 | 715 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 623 | 739 | O-92-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 715 | 739 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 630 | 734 | O-93-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 630 | 702 | 72 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 630 | 734 | O-93-2 | 417 | 시운전 | 2 | 702 | 712 | 10 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 630 | 734 | O-93-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 712 | 734 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 630 | 727 | O-94-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 630 | 681 | 51 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 630 | 727 | O-94-2 | 420 | 시운전 | 2 | 681 | 699 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 630 | 727 | O-94-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 699 | 727 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-1 | 422 | 화물창 | 1 | 654 | 720 | 66 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-2 | 423 | P/T | 2 | 720 | 738 | 18 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 738 | 766 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 766 | 796 | 30 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-5 | 426 | 시운전 | 5 | 796 | 808 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-6 | 427 | C/T | 6 | 808 | 820 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-7 | 428 | G/T | 7 | 820 | 838 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 654 | 854 | O-95-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 838 | 854 | 16 | S | 5
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 666 | 796 | O-96-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 666 | 734 | 68 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 666 | 796 | O-96-2 | 431 | 시운전 | 2 | 734 | 758 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 666 | 796 | O-96-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 758 | 796 | 38 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-1 | 433 | 화물창 | 1 | 666 | 767 | 101 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-2 | 434 | P/T | 2 | 767 | 794 | 27 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 794 | 837 | 43 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 837 | 883 | 46 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-5 | 437 | 시운전 | 5 | 883 | 901 | 18 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-6 | 438 | C/T | 6 | 901 | 919 | 18 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-7 | 439 | G/T | 7 | 919 | 946 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 666 | 975 | O-97-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 946 | 975 | 29 | S | 5
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 683 | 759 | O-98-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 683 | 736 | 53 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 683 | 759 | O-98-2 | 442 | 시운전 | 2 | 736 | 743 | 7 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 683 | 759 | O-98-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 743 | 759 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 683 | 783 | O-99-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 683 | 753 | 70 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 683 | 783 | O-99-2 | 445 | 시운전 | 2 | 753 | 763 | 10 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 683 | 783 | O-99-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 763 | 783 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-1 | 447 | 화물창 | 1 | 698 | 786 | 88 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-2 | 448 | P/T | 2 | 786 | 810 | 24 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-3 | 449 | 화물창족철 | 3 | 810 | 847 | 37 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-4 | 450 | 화물창메공 | 4 | 847 | 887 | 40 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-5 | 451 | 시운전 | 5 | 887 | 903 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-6 | 452 | C/T | 6 | 903 | 919 | 16 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-7 | 453 | G/T | 7 | 919 | 943 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 698 | 967 | O-100-8 | 454 | 인도준비 | 8 | 943 | 967 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 259 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 2 | 86 | 84 | N | 0 | D3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 2 | 77 | 75 | N | 0 | E8
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 2 | 52 | 50 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | PC | 7 | 14 | 131 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 14 | 52 | 38 | N | 0 | A3
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 14 | 141 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 14 | 81 | 67 | F | 10 | E4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 283 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 17 | 104 | 87 | N | 0 | B2
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 160 | O-8-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 24 | 68 | 44 | N | 0 | E5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-9-1 | 41 | 화물창 | 1 | 27 | 94 | 67 | N | 0 | D1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 128 | O-10-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 27 | 80 | 53 | F | 10 | E2
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 29 | 138 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 29 | 86 | 57 | F | 10 | H2
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-12-1 | 55 | 화물창 | 1 | 31 | 110 | 79 | N | 0 | A1
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 31 | 148 | O-13-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 31 | 93 | 62 | F | 10 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B