## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 88 | 112 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 149 | 189 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 205 | 221 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 245 | 269 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 90 | 117 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 117 | 146 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 185 | 205 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 9 | 105 | 96 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 105 | 131 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 131 | 171 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 171 | 214 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 231 | 248 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 274 | 301 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 93 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 10 | 53 | 43 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 93 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 53 | 68 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 93 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 68 | 93 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 156 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 36 | 120 | 84 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 156 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 120 | 132 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 156 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 53 | 212 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 53 | 170 | 117 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 53 | 212 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 170 | 187 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 53 | 212 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 187 | 212 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 53 | 139 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 139 | 162 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 162 | 198 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 198 | 237 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 237 | 252 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 252 | 267 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 316 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 290 | 316 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 58 | 167 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 58 | 134 | 76 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 58 | 167 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 134 | 144 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 58 | 167 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 144 | 167 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 58 | 158 | 100 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 158 | 185 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 185 | 227 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 227 | 272 | 45 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 272 | 290 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 290 | 308 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 308 | 335 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 364 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 335 | 364 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 64 | 157 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 64 | 113 | 49 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 64 | 157 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 113 | 130 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 64 | 157 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 130 | 157 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 65 | 191 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 65 | 131 | 66 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 65 | 191 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 131 | 154 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 65 | 191 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 154 | 191 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 68 | 136 | 68 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 136 | 154 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 154 | 182 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 182 | 213 | 31 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 213 | 225 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 225 | 237 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 275 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 255 | 275 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 220 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 72 | 150 | 78 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 220 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 150 | 178 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 220 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 178 | 220 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 78 | 162 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 78 | 136 | 58 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 78 | 162 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 136 | 144 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 78 | 162 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 144 | 162 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 211 | O-15-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 84 | 125 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 211 | O-15-2 | 73 | 화물창 | 2 | 125 | 168 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 211 | O-15-3 | 74 | 시운전 | 3 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 211 | O-15-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 181 | 211 | 30 | S | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 84 | 284 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 84 | 232 | 148 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 84 | 284 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 84 | 284 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 254 | 284 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 89 | 152 | 63 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 196 | 224 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 224 | 235 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 235 | 246 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 246 | 263 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 263 | 282 | 19 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 89 | 209 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 89 | 177 | 88 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 89 | 209 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 177 | 190 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 89 | 209 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 89 | 189 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 89 | 142 | 53 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 89 | 189 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 89 | 189 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 161 | 189 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 94 | 330 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 94 | 268 | 174 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 94 | 330 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 268 | 293 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 94 | 330 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 293 | 330 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 99 | 230 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 99 | 168 | 69 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 99 | 230 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 168 | 192 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 99 | 230 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 192 | 230 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 120 | 217 | 97 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 217 | 243 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 243 | 284 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 284 | 328 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 345 | 362 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 120 | 414 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 367 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 120 | 302 | 182 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 367 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 302 | 329 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 367 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 329 | 367 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 122 | 191 | 69 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 209 | 238 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 238 | 269 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 281 | 293 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 311 | 332 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 125 | 237 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 125 | 203 | 78 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 125 | 237 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 203 | 214 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 125 | 237 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 126 | 405 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 126 | 332 | 206 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 126 | 405 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 332 | 362 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 126 | 405 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 362 | 405 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-1 | 124 | 화물창 | 1 | 144 | 246 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-2 | 125 | P/T | 2 | 246 | 273 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 273 | 316 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 316 | 362 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-5 | 128 | 시운전 | 5 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-6 | 129 | C/T | 6 | 380 | 398 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-7 | 130 | G/T | 7 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 455 | O-27-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 425 | 455 | 30 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 244 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 144 | 214 | 70 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 244 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 214 | 224 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 244 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 224 | 244 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 153 | 284 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 153 | 244 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 153 | 284 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 153 | 284 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 257 | 284 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 153 | 258 | 105 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 258 | 286 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 286 | 330 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 330 | 378 | 48 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 397 | 416 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 474 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 444 | 474 | 30 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 170 | 256 | 86 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 256 | 279 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 279 | 315 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 315 | 354 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 354 | 369 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 369 | 384 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 384 | 407 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 433 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 407 | 433 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 194 | 294 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 194 | 264 | 70 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 194 | 294 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 264 | 274 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 194 | 294 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-1 | 157 | 화물창 | 1 | 203 | 264 | 61 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-2 | 158 | P/T | 2 | 264 | 280 | 16 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 306 | 334 | 28 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-5 | 161 | 시운전 | 5 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-6 | 162 | C/T | 6 | 345 | 356 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-7 | 163 | G/T | 7 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-33-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 372 | 390 | 18 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 204 | 274 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 204 | 253 | 49 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 204 | 274 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 253 | 260 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 204 | 274 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 204 | 322 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 204 | 286 | 82 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 204 | 322 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 286 | 297 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 204 | 322 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 210 | 339 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 210 | 300 | 90 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 210 | 339 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 300 | 312 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 210 | 339 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-1 | 174 | 화물창 | 1 | 212 | 302 | 90 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-2 | 175 | P/T | 2 | 302 | 326 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 326 | 364 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 364 | 405 | 41 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-5 | 178 | 시운전 | 5 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-6 | 179 | C/T | 6 | 421 | 437 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-7 | 180 | G/T | 7 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 486 | O-37-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 461 | 486 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-1 | 182 | 화물창 | 1 | 213 | 277 | 64 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-2 | 183 | P/T | 2 | 277 | 294 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 294 | 321 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 321 | 350 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-5 | 186 | 시운전 | 5 | 350 | 361 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-6 | 187 | C/T | 6 | 361 | 372 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-7 | 188 | G/T | 7 | 372 | 389 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 407 | O-38-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 389 | 407 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-1 | 190 | 화물창 | 1 | 214 | 276 | 62 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-2 | 191 | P/T | 2 | 276 | 293 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 319 | 347 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-5 | 194 | 시운전 | 5 | 347 | 358 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-6 | 195 | C/T | 6 | 358 | 369 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-7 | 196 | G/T | 7 | 369 | 386 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-39-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 386 | 404 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 226 | 510 | O-40-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 226 | 436 | 210 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 226 | 510 | O-40-2 | 199 | 시운전 | 2 | 436 | 467 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 226 | 510 | O-40-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 467 | 510 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-1 | 201 | 화물창 | 1 | 232 | 314 | 82 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-2 | 202 | P/T | 2 | 314 | 336 | 22 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 336 | 371 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 371 | 408 | 37 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-5 | 205 | 시운전 | 5 | 408 | 423 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-6 | 206 | C/T | 6 | 423 | 438 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-7 | 207 | G/T | 7 | 438 | 460 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 232 | 482 | O-41-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 460 | 482 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 247 | 352 | O-42-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 247 | 302 | 55 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 247 | 352 | O-42-2 | 210 | 시운전 | 2 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 247 | 352 | O-42-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 321 | 352 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 253 | 372 | O-43-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 253 | 336 | 83 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 253 | 372 | O-43-2 | 213 | 시운전 | 2 | 336 | 347 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 253 | 372 | O-43-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 347 | 372 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 270 | 354 | O-44-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 270 | 328 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 270 | 354 | O-44-2 | 216 | 시운전 | 2 | 328 | 336 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 270 | 354 | O-44-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 272 | 367 | O-45-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 272 | 338 | 66 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 272 | 367 | O-45-2 | 219 | 시운전 | 2 | 338 | 347 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 272 | 367 | O-45-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 347 | 367 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-1 | 221 | 화물창 | 1 | 274 | 354 | 80 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-2 | 222 | P/T | 2 | 354 | 375 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 375 | 409 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 409 | 445 | 36 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-5 | 225 | 시운전 | 5 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-6 | 226 | C/T | 6 | 459 | 473 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-7 | 227 | G/T | 7 | 473 | 494 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 274 | 518 | O-46-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 494 | 518 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 275 | 501 | O-47-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 275 | 442 | 167 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 275 | 501 | O-47-2 | 230 | 시운전 | 2 | 442 | 466 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 275 | 501 | O-47-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 466 | 501 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 275 | 420 | O-48-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 275 | 382 | 107 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 275 | 420 | O-48-2 | 233 | 시운전 | 2 | 382 | 397 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 275 | 420 | O-48-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 397 | 420 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 281 | 404 | O-49-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 281 | 367 | 86 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 281 | 404 | O-49-2 | 236 | 시운전 | 2 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 281 | 404 | O-49-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 379 | 404 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 289 | 369 | O-50-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 289 | 345 | 56 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 289 | 369 | O-50-2 | 239 | 시운전 | 2 | 345 | 353 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 289 | 369 | O-50-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 353 | 369 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 300 | 401 | O-51-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 300 | 370 | 70 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 300 | 401 | O-51-2 | 242 | 시운전 | 2 | 370 | 380 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 300 | 401 | O-51-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 380 | 401 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 309 | 528 | O-52-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 309 | 471 | 162 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 309 | 528 | O-52-2 | 245 | 시운전 | 2 | 471 | 495 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 309 | 528 | O-52-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 495 | 528 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 312 | 452 | O-53-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 312 | 410 | 98 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 312 | 452 | O-53-2 | 248 | 시운전 | 2 | 410 | 424 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 312 | 452 | O-53-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 424 | 452 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 339 | 464 | O-54-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 339 | 380 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 339 | 464 | O-54-2 | 251 | 화물창 | 2 | 380 | 422 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 339 | 464 | O-54-3 | 252 | 시운전 | 3 | 422 | 435 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 339 | 464 | O-54-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 435 | 464 | 29 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 357 | 471 | O-55-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 357 | 436 | 79 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 357 | 471 | O-55-2 | 255 | 시운전 | 2 | 436 | 447 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 357 | 471 | O-55-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 447 | 471 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-1 | 257 | 화물창 | 1 | 357 | 437 | 80 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-2 | 258 | P/T | 2 | 437 | 458 | 21 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 458 | 492 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 492 | 528 | 36 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-5 | 261 | 시운전 | 5 | 528 | 542 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-6 | 262 | C/T | 6 | 542 | 556 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-7 | 263 | G/T | 7 | 556 | 577 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 357 | 601 | O-56-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 577 | 601 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 359 | 472 | O-57-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 359 | 418 | 59 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 359 | 472 | O-57-2 | 266 | 시운전 | 2 | 418 | 439 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 359 | 472 | O-57-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 439 | 472 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-1 | 268 | 화물창 | 1 | 371 | 466 | 95 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-2 | 269 | P/T | 2 | 466 | 492 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 492 | 532 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 532 | 575 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-5 | 272 | 시운전 | 5 | 575 | 592 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-6 | 273 | C/T | 6 | 592 | 609 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-7 | 274 | G/T | 7 | 609 | 635 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 371 | 661 | O-58-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 635 | 661 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-1 | 276 | 화물창 | 1 | 371 | 455 | 84 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-2 | 277 | P/T | 2 | 455 | 478 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 478 | 513 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 513 | 551 | 38 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-5 | 280 | 시운전 | 5 | 551 | 566 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-6 | 281 | C/T | 6 | 566 | 581 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-7 | 282 | G/T | 7 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 371 | 627 | O-59-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 604 | 627 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 376 | 634 | O-60-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 376 | 566 | 190 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 376 | 634 | O-60-2 | 285 | 시운전 | 2 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 376 | 634 | O-60-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 594 | 634 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 376 | 511 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 376 | 447 | 71 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 376 | 511 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 447 | 472 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 376 | 511 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 472 | 511 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-1 | 290 | 화물창 | 1 | 390 | 495 | 105 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-2 | 291 | P/T | 2 | 495 | 523 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 523 | 567 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 567 | 614 | 47 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-5 | 294 | 시운전 | 5 | 614 | 633 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-6 | 295 | C/T | 6 | 633 | 652 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-7 | 296 | G/T | 7 | 652 | 680 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 390 | 709 | O-62-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 680 | 709 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 390 | 502 | O-63-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 390 | 468 | 78 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 390 | 502 | O-63-2 | 299 | 시운전 | 2 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 390 | 502 | O-63-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 479 | 502 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 411 | 511 | O-64-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 411 | 464 | 53 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 411 | 511 | O-64-2 | 302 | 시운전 | 2 | 464 | 483 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 411 | 511 | O-64-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 483 | 511 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 412 | 553 | O-65-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 412 | 458 | 46 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 412 | 553 | O-65-2 | 305 | 화물창 | 2 | 458 | 505 | 47 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 412 | 553 | O-65-3 | 306 | 시운전 | 3 | 505 | 520 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 412 | 553 | O-65-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 520 | 553 | 33 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-1 | 308 | 화물창 | 1 | 424 | 495 | 71 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-2 | 309 | P/T | 2 | 495 | 514 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 514 | 544 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 544 | 576 | 32 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-5 | 312 | 시운전 | 5 | 576 | 588 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-6 | 313 | C/T | 6 | 588 | 600 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-7 | 314 | G/T | 7 | 600 | 619 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 640 | O-66-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 619 | 640 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 429 | 571 | O-67-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 429 | 528 | 99 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 429 | 571 | O-67-2 | 317 | 시운전 | 2 | 528 | 542 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 429 | 571 | O-67-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 542 | 571 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 440 | 612 | O-68-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 440 | 567 | 127 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 440 | 612 | O-68-2 | 320 | 시운전 | 2 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 440 | 612 | O-68-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 585 | 612 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 503 | 628 | O-69-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 503 | 569 | 66 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 503 | 628 | O-69-2 | 323 | 시운전 | 2 | 569 | 592 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 503 | 628 | O-69-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 592 | 628 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-1 | 325 | 화물창 | 1 | 503 | 602 | 99 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-2 | 326 | P/T | 2 | 602 | 629 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 629 | 671 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 671 | 716 | 45 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-5 | 329 | 시운전 | 5 | 716 | 734 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-6 | 330 | C/T | 6 | 734 | 752 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-7 | 331 | G/T | 7 | 752 | 779 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 503 | 803 | O-70-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 779 | 803 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-1 | 333 | 화물창 | 1 | 509 | 582 | 73 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-2 | 334 | P/T | 2 | 582 | 601 | 19 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 601 | 632 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 632 | 665 | 33 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-5 | 337 | 시운전 | 5 | 665 | 678 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-6 | 338 | C/T | 6 | 678 | 691 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-7 | 339 | G/T | 7 | 691 | 710 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 509 | 731 | O-71-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 710 | 731 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 509 | 660 | O-72-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 509 | 620 | 111 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 509 | 660 | O-72-2 | 342 | 시운전 | 2 | 620 | 636 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 509 | 660 | O-72-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 636 | 660 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 518 | 648 | O-73-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 518 | 586 | 68 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 518 | 648 | O-73-2 | 345 | 시운전 | 2 | 586 | 610 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 518 | 648 | O-73-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 610 | 648 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 518 | 624 | O-74-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 518 | 574 | 56 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 518 | 624 | O-74-2 | 348 | 시운전 | 2 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 518 | 624 | O-74-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 594 | 624 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-1 | 350 | 화물창 | 1 | 525 | 601 | 76 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-2 | 351 | P/T | 2 | 601 | 621 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 621 | 653 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 653 | 687 | 34 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-5 | 354 | 시운전 | 5 | 687 | 700 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-6 | 355 | C/T | 6 | 700 | 713 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-7 | 356 | G/T | 7 | 713 | 733 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 525 | 756 | O-75-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 733 | 756 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 532 | 645 | O-76-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 532 | 611 | 79 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 532 | 645 | O-76-2 | 359 | 시운전 | 2 | 611 | 622 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 532 | 645 | O-76-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 622 | 645 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-1 | 361 | 화물창 | 1 | 532 | 614 | 82 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-2 | 362 | P/T | 2 | 614 | 636 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 636 | 671 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 671 | 708 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-5 | 365 | 시운전 | 5 | 708 | 723 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-6 | 366 | C/T | 6 | 723 | 738 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-7 | 367 | G/T | 7 | 738 | 760 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 532 | 782 | O-77-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 760 | 782 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-1 | 369 | 화물창 | 1 | 556 | 660 | 104 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-2 | 370 | P/T | 2 | 660 | 688 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 688 | 732 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 732 | 779 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-5 | 373 | 시운전 | 5 | 779 | 797 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-6 | 374 | C/T | 6 | 797 | 815 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-7 | 375 | G/T | 7 | 815 | 843 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 872 | O-78-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 843 | 872 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 559 | 684 | O-79-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 559 | 646 | 87 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 559 | 684 | O-79-2 | 378 | 시운전 | 2 | 646 | 658 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 559 | 684 | O-79-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 658 | 684 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 563 | 677 | O-80-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 563 | 623 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 563 | 677 | O-80-2 | 381 | 시운전 | 2 | 623 | 644 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 563 | 677 | O-80-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 644 | 677 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 579 | 657 | O-81-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 579 | 633 | 54 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 579 | 657 | O-81-2 | 384 | 시운전 | 2 | 633 | 640 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 579 | 657 | O-81-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 640 | 657 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 589 | 719 | O-82-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 589 | 680 | 91 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 589 | 719 | O-82-2 | 387 | 시운전 | 2 | 680 | 693 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 589 | 719 | O-82-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 693 | 719 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-1 | 389 | 화물창 | 1 | 589 | 667 | 78 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-2 | 390 | P/T | 2 | 667 | 688 | 21 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-3 | 391 | 화물창족철 | 3 | 688 | 721 | 33 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-4 | 392 | 화물창메공 | 4 | 721 | 756 | 35 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-5 | 393 | 시운전 | 5 | 756 | 770 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-6 | 394 | C/T | 6 | 770 | 784 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-7 | 395 | G/T | 7 | 784 | 805 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 828 | O-83-8 | 396 | 인도준비 | 8 | 805 | 828 | 23 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 616 | 765 | O-84-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 616 | 694 | 78 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 616 | 765 | O-84-2 | 398 | 시운전 | 2 | 694 | 722 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 616 | 765 | O-84-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 722 | 765 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 617 | 705 | O-85-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 617 | 678 | 61 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 617 | 705 | O-85-2 | 401 | 시운전 | 2 | 678 | 686 | 8 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 617 | 705 | O-85-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 686 | 705 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 617 | 821 | O-86-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 617 | 767 | 150 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 617 | 821 | O-86-2 | 404 | 시운전 | 2 | 767 | 789 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 617 | 821 | O-86-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 789 | 821 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-1 | 406 | 화물창 | 1 | 623 | 691 | 68 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-2 | 407 | P/T | 2 | 691 | 709 | 18 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 709 | 738 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 738 | 769 | 31 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-5 | 410 | 시운전 | 5 | 769 | 781 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-6 | 411 | C/T | 6 | 781 | 793 | 12 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-7 | 412 | G/T | 7 | 793 | 811 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 623 | 832 | O-87-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 811 | 832 | 21 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 624 | 741 | O-88-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 624 | 710 | 86 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 624 | 741 | O-88-2 | 415 | 시운전 | 2 | 710 | 722 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 624 | 741 | O-88-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 722 | 741 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 633 | 710 | O-89-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 633 | 686 | 53 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 633 | 710 | O-89-2 | 418 | 시운전 | 2 | 686 | 693 | 7 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 633 | 710 | O-89-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 693 | 710 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 643 | 729 | O-90-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 643 | 703 | 60 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 643 | 729 | O-90-2 | 421 | 시운전 | 2 | 703 | 711 | 8 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 643 | 729 | O-90-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 711 | 729 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 649 | 782 | O-91-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 649 | 719 | 70 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 649 | 782 | O-91-2 | 424 | 시운전 | 2 | 719 | 744 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 649 | 782 | O-91-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 744 | 782 | 38 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-1 | 426 | 화물창 | 1 | 649 | 728 | 79 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-2 | 427 | P/T | 2 | 728 | 749 | 21 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 749 | 782 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 782 | 818 | 36 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-5 | 430 | 시운전 | 5 | 818 | 832 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-6 | 431 | C/T | 6 | 832 | 846 | 14 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-7 | 432 | G/T | 7 | 846 | 867 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 649 | 891 | O-92-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 867 | 891 | 24 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-1 | 434 | 화물창 | 1 | 651 | 755 | 104 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-2 | 435 | P/T | 2 | 755 | 783 | 28 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 783 | 827 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 827 | 874 | 47 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-5 | 438 | 시운전 | 5 | 874 | 893 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-6 | 439 | C/T | 6 | 893 | 912 | 19 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-7 | 440 | G/T | 7 | 912 | 940 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 651 | 968 | O-93-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 940 | 968 | 28 | S | 5
J-94 | 93 | PC | 7 | 652 | 752 | O-94-1 | 442 | 특수도장 | 1 | 652 | 685 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 652 | 752 | O-94-2 | 443 | 화물창 | 2 | 685 | 719 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 652 | 752 | O-94-3 | 444 | 시운전 | 3 | 719 | 730 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 652 | 752 | O-94-4 | 445 | 인도준비 | 4 | 730 | 752 | 22 | S | 15
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 663 | 799 | O-95-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 663 | 735 | 72 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 663 | 799 | O-95-2 | 447 | 시운전 | 2 | 735 | 760 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 663 | 799 | O-95-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 760 | 799 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 668 | 797 | O-96-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 668 | 763 | 95 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 668 | 797 | O-96-2 | 450 | 시운전 | 2 | 763 | 777 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 668 | 797 | O-96-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 777 | 797 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 671 | 803 | O-97-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 671 | 763 | 92 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 671 | 803 | O-97-2 | 453 | 시운전 | 2 | 763 | 776 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 671 | 803 | O-97-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 776 | 803 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-1 | 455 | 화물창 | 1 | 672 | 757 | 85 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-2 | 456 | P/T | 2 | 757 | 780 | 23 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 780 | 816 | 36 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 816 | 855 | 39 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-5 | 459 | 시운전 | 5 | 855 | 870 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-6 | 460 | C/T | 6 | 870 | 885 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-7 | 461 | G/T | 7 | 885 | 908 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 672 | 932 | O-98-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 908 | 932 | 24 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-1 | 463 | 화물창 | 1 | 693 | 786 | 93 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-2 | 464 | P/T | 2 | 786 | 811 | 25 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-3 | 465 | 화물창족철 | 3 | 811 | 850 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-4 | 466 | 화물창메공 | 4 | 850 | 892 | 42 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-5 | 467 | 시운전 | 5 | 892 | 908 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-6 | 468 | C/T | 6 | 908 | 924 | 16 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-7 | 469 | G/T | 7 | 924 | 949 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 693 | 976 | O-99-8 | 470 | 인도준비 | 8 | 949 | 976 | 27 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 697 | 993 | O-100-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 697 | 916 | 219 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 697 | 993 | O-100-2 | 472 | 시운전 | 2 | 916 | 948 | 32 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 697 | 993 | O-100-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 948 | 993 | 45 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0 | A1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 301 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 9 | 105 | 96 | N | 0 | B1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 93 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 10 | 53 | 43 | F | 10 | D2
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 156 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 36 | 120 | 84 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B