## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 19 | 85 | 66 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 85 | 103 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 103 | 131 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 131 | 161 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 173 | 185 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 185 | 203 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 203 | 221 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 21 | 166 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 21 | 97 | 76 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 21 | 166 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 97 | 124 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 21 | 166 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 124 | 166 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 21 | 102 | 81 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 102 | 124 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 124 | 158 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 158 | 194 | 36 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 194 | 208 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 208 | 222 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 244 | 267 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 21 | 99 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 99 | 120 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 153 | 188 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 202 | 216 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 237 | 258 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 33 | 119 | 86 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 119 | 142 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 142 | 178 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 178 | 217 | 39 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 217 | 232 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 232 | 247 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 294 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 270 | 294 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 33 | 138 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 33 | 88 | 55 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 33 | 138 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 88 | 107 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 33 | 138 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 107 | 138 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 60 | 175 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 60 | 120 | 60 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 60 | 175 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 120 | 141 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 60 | 175 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 141 | 175 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 60 | 132 | 72 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 132 | 151 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 151 | 181 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 181 | 213 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 226 | 239 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 239 | 258 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 279 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 258 | 279 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-1 | 52 | 화물창 | 1 | 66 | 156 | 90 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-2 | 53 | P/T | 2 | 156 | 180 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 180 | 218 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 218 | 258 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-5 | 56 | 시운전 | 5 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-6 | 57 | C/T | 6 | 274 | 290 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-7 | 58 | G/T | 7 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 339 | O-10-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 314 | 339 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 68 | 143 | O-11-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 68 | 107 | 39 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 68 | 143 | O-11-2 | 61 | 시운전 | 2 | 107 | 121 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 68 | 143 | O-11-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 71 | 198 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 71 | 159 | 88 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 71 | 198 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 71 | 198 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 171 | 198 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 71 | 142 | 71 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 142 | 161 | 19 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 161 | 191 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 191 | 223 | 32 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 223 | 236 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 236 | 249 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 288 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 268 | 288 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 85 | 209 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 85 | 171 | 86 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 85 | 209 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 85 | 209 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 183 | 209 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 100 | 233 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 100 | 193 | 93 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 100 | 233 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 100 | 233 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 206 | 233 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 100 | 221 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 100 | 164 | 64 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 100 | 221 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 164 | 186 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 100 | 221 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 186 | 221 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 106 | 214 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 106 | 181 | 75 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 106 | 214 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 181 | 191 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 106 | 214 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 191 | 214 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-1 | 86 | 화물창 | 1 | 108 | 176 | 68 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-2 | 87 | P/T | 2 | 176 | 194 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 194 | 223 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 223 | 254 | 31 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-5 | 90 | 시운전 | 5 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-6 | 91 | C/T | 6 | 266 | 278 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-7 | 92 | G/T | 7 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 316 | O-18-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 296 | 316 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 113 | 203 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 113 | 175 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 113 | 203 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 175 | 184 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 113 | 203 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 184 | 203 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 144 | 279 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 144 | 215 | 71 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 144 | 279 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 144 | 279 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 240 | 279 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 168 | 380 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 168 | 324 | 156 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 168 | 380 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 324 | 347 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 168 | 380 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 347 | 380 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-1 | 103 | 화물창 | 1 | 183 | 254 | 71 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-2 | 104 | P/T | 2 | 254 | 273 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 273 | 303 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 303 | 335 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-5 | 107 | 시운전 | 5 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-6 | 108 | C/T | 6 | 348 | 361 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-7 | 109 | G/T | 7 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 183 | 400 | O-22-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 380 | 400 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 191 | 297 | 106 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 297 | 326 | 29 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 326 | 371 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 371 | 419 | 48 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 438 | 457 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 486 | 515 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 191 | 344 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 191 | 272 | 81 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 191 | 344 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 272 | 301 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 191 | 344 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 301 | 344 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 195 | 409 | O-25-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 195 | 353 | 158 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 195 | 409 | O-25-2 | 123 | 시운전 | 2 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 195 | 409 | O-25-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 376 | 409 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-1 | 125 | 화물창 | 1 | 196 | 259 | 63 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-2 | 126 | P/T | 2 | 259 | 276 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 302 | 330 | 28 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-5 | 129 | 시운전 | 5 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-6 | 130 | C/T | 6 | 341 | 352 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-7 | 131 | G/T | 7 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 196 | 388 | O-26-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 369 | 388 | 19 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 196 | 297 | O-27-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 196 | 266 | 70 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 196 | 297 | O-27-2 | 134 | 시운전 | 2 | 266 | 276 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 196 | 297 | O-27-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 276 | 297 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 200 | 355 | O-28-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 200 | 314 | 114 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 200 | 355 | O-28-2 | 137 | 시운전 | 2 | 314 | 331 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 200 | 355 | O-28-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 201 | 290 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 201 | 263 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 201 | 290 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 263 | 271 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 201 | 290 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-1 | 142 | 화물창 | 1 | 207 | 278 | 71 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-2 | 143 | P/T | 2 | 278 | 297 | 19 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 297 | 327 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 327 | 359 | 32 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-5 | 146 | 시운전 | 5 | 359 | 371 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-6 | 147 | C/T | 6 | 371 | 383 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-7 | 148 | G/T | 7 | 383 | 402 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 207 | 423 | O-30-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 402 | 423 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 214 | 314 | O-31-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 214 | 284 | 70 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 214 | 314 | O-31-2 | 151 | 시운전 | 2 | 284 | 294 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 214 | 314 | O-31-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 294 | 314 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 214 | 340 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 214 | 280 | 66 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 214 | 340 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 280 | 303 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 214 | 340 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 303 | 340 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 231 | 359 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 231 | 320 | 89 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 231 | 359 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 320 | 332 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 231 | 359 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 332 | 359 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 231 | 331 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 231 | 301 | 70 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 231 | 331 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 301 | 311 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 231 | 331 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 311 | 331 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 234 | 310 | 76 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 310 | 330 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 330 | 362 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 362 | 396 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 409 | 422 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 422 | 442 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 234 | 466 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 442 | 466 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 234 | 375 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 234 | 332 | 98 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 234 | 375 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 332 | 346 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 234 | 375 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 239 | 358 | O-37-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 239 | 322 | 83 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 239 | 358 | O-37-2 | 174 | 시운전 | 2 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 239 | 358 | O-37-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 239 | 459 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 239 | 401 | 162 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 239 | 459 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 401 | 425 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 239 | 459 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 425 | 459 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-1 | 179 | 화물창 | 1 | 259 | 321 | 62 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-2 | 180 | P/T | 2 | 321 | 337 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 363 | 391 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-5 | 183 | 시운전 | 5 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-6 | 184 | C/T | 6 | 402 | 413 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-7 | 185 | G/T | 7 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-39-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 429 | 447 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 272 | 354 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 272 | 329 | 57 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 272 | 354 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 329 | 337 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 272 | 354 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 276 | 444 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 276 | 400 | 124 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 276 | 444 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 276 | 444 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 418 | 444 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 276 | 473 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 276 | 421 | 145 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 276 | 473 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 421 | 442 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 276 | 473 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 442 | 473 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 285 | 433 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 285 | 394 | 109 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 285 | 433 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 394 | 410 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 285 | 433 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 410 | 433 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 297 | 430 | O-44-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 297 | 340 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 297 | 430 | O-44-2 | 200 | 화물창 | 2 | 340 | 385 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 297 | 430 | O-44-3 | 201 | 시운전 | 3 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 297 | 430 | O-44-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 399 | 430 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-1 | 203 | 화물창 | 1 | 297 | 376 | 79 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-2 | 204 | P/T | 2 | 376 | 397 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 397 | 430 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 430 | 466 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-5 | 207 | 시운전 | 5 | 466 | 480 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-6 | 208 | C/T | 6 | 480 | 494 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-7 | 209 | G/T | 7 | 494 | 515 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 538 | O-45-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 515 | 538 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 312 | 393 | O-46-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 312 | 368 | 56 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 312 | 393 | O-46-2 | 212 | 시운전 | 2 | 368 | 376 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 312 | 393 | O-46-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 452 | O-47-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 312 | 358 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 452 | O-47-2 | 215 | 화물창 | 2 | 358 | 405 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 452 | O-47-3 | 216 | 시운전 | 3 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 452 | O-47-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 420 | 452 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 321 | 547 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 321 | 488 | 167 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 321 | 547 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 488 | 512 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 321 | 547 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 512 | 547 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-1 | 221 | 화물창 | 1 | 328 | 407 | 79 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-2 | 222 | P/T | 2 | 407 | 428 | 21 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 428 | 461 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 461 | 497 | 36 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-5 | 225 | 시운전 | 5 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-6 | 226 | C/T | 6 | 511 | 525 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-7 | 227 | G/T | 7 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-49-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 546 | 569 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 332 | 463 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 332 | 423 | 91 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 332 | 463 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 332 | 463 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-1 | 232 | 화물창 | 1 | 351 | 441 | 90 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-2 | 233 | P/T | 2 | 441 | 465 | 24 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 465 | 503 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 503 | 543 | 40 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-5 | 236 | 시운전 | 5 | 543 | 559 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-6 | 237 | C/T | 6 | 559 | 575 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-7 | 238 | G/T | 7 | 575 | 599 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 624 | O-51-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 599 | 624 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-1 | 240 | 화물창 | 1 | 365 | 432 | 67 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-2 | 241 | P/T | 2 | 432 | 450 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 450 | 478 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 478 | 508 | 30 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-5 | 244 | 시운전 | 5 | 508 | 520 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-6 | 245 | C/T | 6 | 520 | 532 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-7 | 246 | G/T | 7 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-52-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 550 | 571 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 377 | 492 | O-53-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 377 | 457 | 80 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 377 | 492 | O-53-2 | 249 | 시운전 | 2 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 377 | 492 | O-53-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 468 | 492 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 381 | 511 | O-54-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 381 | 472 | 91 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 381 | 511 | O-54-2 | 252 | 시운전 | 2 | 472 | 485 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 381 | 511 | O-54-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-1 | 254 | 화물창 | 1 | 382 | 451 | 69 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-2 | 255 | P/T | 2 | 451 | 469 | 18 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 469 | 498 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 498 | 529 | 31 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-5 | 258 | 시운전 | 5 | 529 | 541 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-6 | 259 | C/T | 6 | 541 | 553 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-7 | 260 | G/T | 7 | 553 | 571 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 382 | 593 | O-55-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 571 | 593 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 399 | 470 | O-56-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 399 | 436 | 37 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 399 | 470 | O-56-2 | 263 | 시운전 | 2 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 399 | 470 | O-56-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 449 | 470 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 414 | 660 | O-57-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 414 | 596 | 182 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 414 | 660 | O-57-2 | 266 | 시운전 | 2 | 596 | 623 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 414 | 660 | O-57-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 623 | 660 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 416 | 556 | O-58-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 416 | 519 | 103 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 416 | 556 | O-58-2 | 269 | 시운전 | 2 | 519 | 534 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 416 | 556 | O-58-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 534 | 556 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-1 | 271 | 화물창 | 1 | 416 | 518 | 102 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-2 | 272 | P/T | 2 | 518 | 545 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 545 | 588 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 588 | 634 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-5 | 275 | 시운전 | 5 | 634 | 652 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-6 | 276 | C/T | 6 | 652 | 670 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-7 | 277 | G/T | 7 | 670 | 697 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 416 | 726 | O-59-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 697 | 726 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 439 | 532 | O-60-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 439 | 504 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 439 | 532 | O-60-2 | 280 | 시운전 | 2 | 504 | 513 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 439 | 532 | O-60-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 513 | 532 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 443 | 526 | O-61-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 443 | 501 | 58 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 443 | 526 | O-61-2 | 283 | 시운전 | 2 | 501 | 509 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 443 | 526 | O-61-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 509 | 526 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-1 | 285 | 화물창 | 1 | 456 | 531 | 75 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-2 | 286 | P/T | 2 | 531 | 551 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 551 | 583 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 583 | 617 | 34 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-5 | 289 | 시운전 | 5 | 617 | 630 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-6 | 290 | C/T | 6 | 630 | 643 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-7 | 291 | G/T | 7 | 643 | 663 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 456 | 686 | O-62-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 663 | 686 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-1 | 293 | 화물창 | 1 | 457 | 538 | 81 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-2 | 294 | P/T | 2 | 538 | 560 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 560 | 594 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 594 | 630 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-5 | 297 | 시운전 | 5 | 630 | 644 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-6 | 298 | C/T | 6 | 644 | 658 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-7 | 299 | G/T | 7 | 658 | 680 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 457 | 703 | O-63-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 680 | 703 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 463 | 569 | O-64-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 463 | 519 | 56 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 463 | 569 | O-64-2 | 302 | 시운전 | 2 | 519 | 539 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 463 | 569 | O-64-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 539 | 569 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-1 | 304 | 화물창 | 1 | 471 | 540 | 69 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-2 | 305 | P/T | 2 | 540 | 559 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 559 | 588 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 588 | 619 | 31 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-5 | 308 | 시운전 | 5 | 619 | 631 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-6 | 309 | C/T | 6 | 631 | 643 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-7 | 310 | G/T | 7 | 643 | 662 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 471 | 683 | O-65-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 662 | 683 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 479 | 606 | O-66-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 479 | 567 | 88 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 479 | 606 | O-66-2 | 313 | 시운전 | 2 | 567 | 579 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 479 | 606 | O-66-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 486 | 592 | O-67-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 486 | 542 | 56 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 486 | 592 | O-67-2 | 316 | 시운전 | 2 | 542 | 562 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 486 | 592 | O-67-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 562 | 592 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 515 | 618 | O-68-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 515 | 587 | 72 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 515 | 618 | O-68-2 | 319 | 시운전 | 2 | 587 | 597 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 515 | 618 | O-68-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 597 | 618 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-1 | 321 | 화물창 | 1 | 523 | 594 | 71 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-2 | 322 | P/T | 2 | 594 | 613 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 613 | 643 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 643 | 675 | 32 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-5 | 325 | 시운전 | 5 | 675 | 688 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-6 | 326 | C/T | 6 | 688 | 701 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-7 | 327 | G/T | 7 | 701 | 720 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 741 | O-69-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 720 | 741 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 523 | 670 | O-70-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 523 | 600 | 77 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 523 | 670 | O-70-2 | 330 | 시운전 | 2 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 523 | 670 | O-70-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 627 | 670 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 530 | 775 | O-71-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 530 | 711 | 181 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 530 | 775 | O-71-2 | 333 | 시운전 | 2 | 711 | 737 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 530 | 775 | O-71-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 737 | 775 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 541 | 620 | O-72-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 541 | 596 | 55 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 541 | 620 | O-72-2 | 336 | 시운전 | 2 | 596 | 603 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 541 | 620 | O-72-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 603 | 620 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 544 | 817 | O-73-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 544 | 746 | 202 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 544 | 817 | O-73-2 | 339 | 시운전 | 2 | 746 | 776 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 544 | 817 | O-73-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 776 | 817 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-1 | 341 | 화물창 | 1 | 551 | 650 | 99 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-2 | 342 | P/T | 2 | 650 | 677 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 677 | 719 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 719 | 764 | 45 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-5 | 345 | 시운전 | 5 | 764 | 782 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-6 | 346 | C/T | 6 | 782 | 800 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-7 | 347 | G/T | 7 | 800 | 827 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 551 | 852 | O-74-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 827 | 852 | 25 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 551 | 863 | O-75-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 551 | 781 | 230 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 551 | 863 | O-75-2 | 350 | 시운전 | 2 | 781 | 815 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 551 | 863 | O-75-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 815 | 863 | 48 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 553 | 657 | O-76-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 553 | 608 | 55 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 553 | 657 | O-76-2 | 353 | 시운전 | 2 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 553 | 657 | O-76-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 627 | 657 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-1 | 355 | 화물창 | 1 | 553 | 619 | 66 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-2 | 356 | P/T | 2 | 619 | 637 | 18 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 637 | 665 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 665 | 695 | 30 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-5 | 359 | 시운전 | 5 | 695 | 707 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-6 | 360 | C/T | 6 | 707 | 719 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-7 | 361 | G/T | 7 | 719 | 737 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-77-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 737 | 755 | 18 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-1 | 363 | 화물창 | 1 | 554 | 626 | 72 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-2 | 364 | P/T | 2 | 626 | 645 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 645 | 675 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 675 | 708 | 33 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-5 | 367 | 시운전 | 5 | 708 | 721 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-6 | 368 | C/T | 6 | 721 | 734 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-7 | 369 | G/T | 7 | 734 | 753 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 554 | 774 | O-78-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 753 | 774 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-1 | 371 | 화물창 | 1 | 556 | 656 | 100 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-2 | 372 | P/T | 2 | 656 | 683 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 683 | 725 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 725 | 770 | 45 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-5 | 375 | 시운전 | 5 | 770 | 788 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-6 | 376 | C/T | 6 | 788 | 806 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-7 | 377 | G/T | 7 | 806 | 833 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 556 | 862 | O-79-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 833 | 862 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 556 | 876 | O-80-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 556 | 792 | 236 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 556 | 876 | O-80-2 | 380 | 시운전 | 2 | 792 | 827 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 556 | 876 | O-80-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 827 | 876 | 49 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 567 | 708 | O-81-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 567 | 665 | 98 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 567 | 708 | O-81-2 | 383 | 시운전 | 2 | 665 | 679 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 567 | 708 | O-81-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 679 | 708 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 569 | 809 | O-82-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 569 | 746 | 177 | F | 15
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 569 | 809 | O-82-2 | 386 | 시운전 | 2 | 746 | 772 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 569 | 809 | O-82-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 772 | 809 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 573 | 808 | O-83-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 573 | 746 | 173 | F | 15
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 573 | 808 | O-83-2 | 389 | 시운전 | 2 | 746 | 771 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 573 | 808 | O-83-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 771 | 808 | 37 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 596 | 781 | O-84-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 596 | 732 | 136 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 596 | 781 | O-84-2 | 392 | 시운전 | 2 | 732 | 752 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 596 | 781 | O-84-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 752 | 781 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 623 | 734 | O-85-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 623 | 700 | 77 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 623 | 734 | O-85-2 | 395 | 시운전 | 2 | 700 | 711 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 623 | 734 | O-85-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 711 | 734 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-1 | 397 | 화물창 | 1 | 627 | 692 | 65 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-2 | 398 | P/T | 2 | 692 | 709 | 17 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 709 | 736 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 736 | 765 | 29 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-5 | 401 | 시운전 | 5 | 765 | 776 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-6 | 402 | C/T | 6 | 776 | 787 | 11 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-7 | 403 | G/T | 7 | 787 | 804 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 627 | 825 | O-86-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 804 | 825 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 628 | 768 | O-87-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 628 | 726 | 98 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 628 | 768 | O-87-2 | 406 | 시운전 | 2 | 726 | 740 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 628 | 768 | O-87-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 740 | 768 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-1 | 408 | 화물창 | 1 | 631 | 722 | 91 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-2 | 409 | P/T | 2 | 722 | 746 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-3 | 410 | 화물창족철 | 3 | 746 | 784 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-4 | 411 | 화물창메공 | 4 | 784 | 825 | 41 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-5 | 412 | 시운전 | 5 | 825 | 841 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-6 | 413 | C/T | 6 | 841 | 857 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-7 | 414 | G/T | 7 | 857 | 881 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 631 | 907 | O-88-8 | 415 | 인도준비 | 8 | 881 | 907 | 26 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 635 | 747 | O-89-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 635 | 713 | 78 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 635 | 747 | O-89-2 | 417 | 시운전 | 2 | 713 | 724 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 635 | 747 | O-89-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 724 | 747 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 635 | 752 | O-90-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 635 | 697 | 62 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 635 | 752 | O-90-2 | 420 | 시운전 | 2 | 697 | 719 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 635 | 752 | O-90-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 719 | 752 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 644 | 772 | O-91-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 644 | 733 | 89 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 644 | 772 | O-91-2 | 423 | 시운전 | 2 | 733 | 745 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 644 | 772 | O-91-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 745 | 772 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 647 | 851 | O-92-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 647 | 797 | 150 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 647 | 851 | O-92-2 | 426 | 시운전 | 2 | 797 | 819 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 647 | 851 | O-92-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 819 | 851 | 32 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 649 | 781 | O-93-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 649 | 741 | 92 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 649 | 781 | O-93-2 | 429 | 시운전 | 2 | 741 | 754 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 649 | 781 | O-93-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 754 | 781 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 649 | 772 | O-94-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 649 | 714 | 65 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 649 | 772 | O-94-2 | 432 | 시운전 | 2 | 714 | 737 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 649 | 772 | O-94-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 737 | 772 | 35 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 674 | 843 | O-95-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 674 | 799 | 125 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 674 | 843 | O-95-2 | 435 | 시운전 | 2 | 799 | 817 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 674 | 843 | O-95-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 817 | 843 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 674 | 763 | O-96-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 674 | 721 | 47 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 674 | 763 | O-96-2 | 438 | 시운전 | 2 | 721 | 737 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 674 | 763 | O-96-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 737 | 763 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-1 | 440 | 화물창 | 1 | 674 | 763 | 89 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-2 | 441 | P/T | 2 | 763 | 787 | 24 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 787 | 825 | 38 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 825 | 865 | 40 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-5 | 444 | 시운전 | 5 | 865 | 881 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-6 | 445 | C/T | 6 | 881 | 897 | 16 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-7 | 446 | G/T | 7 | 897 | 921 | 24 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 674 | 946 | O-97-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 921 | 946 | 25 | S | 5
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 675 | 773 | O-98-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 675 | 726 | 51 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 675 | 773 | O-98-2 | 449 | 시운전 | 2 | 726 | 744 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 675 | 773 | O-98-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 744 | 773 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 680 | 820 | O-99-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 680 | 754 | 74 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 680 | 820 | O-99-2 | 452 | 시운전 | 2 | 754 | 780 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 680 | 820 | O-99-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 780 | 820 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 685 | 808 | O-100-1 | 454 | 특수도장 | 1 | 685 | 725 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 685 | 808 | O-100-2 | 455 | 화물창 | 2 | 725 | 766 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 685 | 808 | O-100-3 | 456 | 시운전 | 3 | 766 | 779 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 685 | 808 | O-100-4 | 457 | 인도준비 | 4 | 779 | 808 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 19 | 85 | 66 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 21 | 166 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 21 | 97 | 76 | F | 10 | F1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 21 | 267 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 21 | 102 | 81 | N | 0 | A4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 258 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 21 | 99 | 78 | N | 0 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B