## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 60 | 76 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 76 | 101 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 101 | 128 | 27 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 139 | 150 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 150 | 166 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 166 | 184 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 181 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 133 | 133 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 181 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 181 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 100 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 100 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 33 | 67 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 100 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 67 | 78 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 100 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 78 | 100 | 22 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 56 | 64 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 9 | 317 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 9 | 236 | 227 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 9 | 317 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 236 | 269 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 9 | 317 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 269 | 317 | 48 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 12 | 92 | 80 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 92 | 113 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 113 | 147 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 147 | 183 | 36 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 183 | 197 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 197 | 211 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 211 | 232 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 232 | 255 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 37 | 101 | 64 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 101 | 118 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 118 | 145 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 145 | 174 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 174 | 185 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 185 | 196 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 231 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 213 | 231 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 161 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 43 | 125 | 82 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 161 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 161 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 115 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 43 | 81 | 38 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 115 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 81 | 94 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 43 | 115 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 170 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 47 | 112 | 65 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 170 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 112 | 135 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 170 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 135 | 170 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 47 | 169 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 47 | 132 | 85 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 47 | 169 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 132 | 144 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 47 | 169 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 144 | 169 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 52 | 109 | 57 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 117 | 134 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 52 | 158 | 106 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 158 | 187 | 29 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 187 | 232 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 232 | 280 | 48 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 299 | 318 | 19 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 318 | 347 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 347 | 375 | 28 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 54 | 114 | 60 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 114 | 130 | 16 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 130 | 155 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 155 | 182 | 27 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 193 | 204 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 204 | 220 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 238 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 220 | 238 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 67 | 171 | 104 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 171 | 199 | 28 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 199 | 243 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 243 | 290 | 47 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 309 | 328 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 384 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 356 | 384 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 76 | 230 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 76 | 157 | 81 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 76 | 230 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 157 | 186 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 76 | 230 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 186 | 230 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 105 | 186 | 81 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 186 | 208 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 208 | 242 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 242 | 279 | 37 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 279 | 293 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 293 | 307 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 353 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 329 | 353 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-1 | 87 | 화물창 | 1 | 115 | 198 | 83 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-2 | 88 | P/T | 2 | 198 | 220 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 255 | 292 | 37 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-5 | 91 | 시운전 | 5 | 292 | 307 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-6 | 92 | C/T | 6 | 307 | 322 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-7 | 93 | G/T | 7 | 322 | 344 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 367 | O-18-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 344 | 367 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 125 | 261 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 125 | 197 | 72 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 125 | 261 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 125 | 261 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 222 | 261 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 126 | 210 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 126 | 184 | 58 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 126 | 210 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 184 | 192 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 126 | 210 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 192 | 210 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 255 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 126 | 216 | 90 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 255 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 216 | 228 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 255 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 228 | 255 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 167 | 375 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 167 | 320 | 153 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 167 | 375 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 320 | 342 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 167 | 375 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 342 | 375 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 168 | 277 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 168 | 244 | 76 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 168 | 277 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 244 | 254 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 168 | 277 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 254 | 277 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 168 | 390 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 168 | 332 | 164 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 168 | 390 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 168 | 390 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 356 | 390 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 189 | 263 | 74 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 263 | 283 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 283 | 314 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 314 | 347 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 360 | 373 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 373 | 393 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 414 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 393 | 414 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 190 | 317 | O-26-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 190 | 231 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 190 | 317 | O-26-2 | 122 | 화물창 | 2 | 231 | 274 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 190 | 317 | O-26-3 | 123 | 시운전 | 3 | 274 | 287 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 190 | 317 | O-26-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 287 | 317 | 30 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 201 | 264 | 63 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 264 | 281 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 307 | 335 | 28 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 335 | 346 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 346 | 357 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 357 | 374 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 201 | 393 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 374 | 393 | 19 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 201 | 278 | 77 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 278 | 299 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 299 | 331 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 331 | 366 | 35 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 366 | 380 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 380 | 394 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 394 | 415 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 201 | 436 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 415 | 436 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-1 | 141 | 화물창 | 1 | 202 | 269 | 67 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-2 | 142 | P/T | 2 | 269 | 287 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 287 | 315 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 315 | 345 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-5 | 145 | 시운전 | 5 | 345 | 357 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-6 | 146 | C/T | 6 | 357 | 369 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-7 | 147 | G/T | 7 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 407 | O-29-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 387 | 407 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-1 | 149 | 화물창 | 1 | 209 | 285 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-2 | 150 | P/T | 2 | 285 | 305 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 305 | 337 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 337 | 371 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-5 | 153 | 시운전 | 5 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-6 | 154 | C/T | 6 | 384 | 397 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-7 | 155 | G/T | 7 | 397 | 417 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 209 | 440 | O-30-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 417 | 440 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 218 | 289 | O-31-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 218 | 255 | 37 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 218 | 289 | O-31-2 | 158 | 시운전 | 2 | 255 | 268 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 218 | 289 | O-31-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 268 | 289 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-1 | 160 | 화물창 | 1 | 218 | 289 | 71 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-2 | 161 | P/T | 2 | 289 | 308 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 308 | 338 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 338 | 370 | 32 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-5 | 164 | 시운전 | 5 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-6 | 165 | C/T | 6 | 383 | 396 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-7 | 166 | G/T | 7 | 396 | 415 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 435 | O-32-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 415 | 435 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 238 | 344 | O-33-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 238 | 312 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 238 | 344 | O-33-2 | 169 | 시운전 | 2 | 312 | 322 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 238 | 344 | O-33-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 322 | 344 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-1 | 171 | 화물창 | 1 | 244 | 326 | 82 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-2 | 172 | P/T | 2 | 326 | 348 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 348 | 383 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 383 | 420 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-5 | 175 | 시운전 | 5 | 420 | 435 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-6 | 176 | C/T | 6 | 435 | 450 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-7 | 177 | G/T | 7 | 450 | 472 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 244 | 494 | O-34-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 472 | 494 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 245 | 496 | O-35-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 245 | 430 | 185 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 245 | 496 | O-35-2 | 180 | 시운전 | 2 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 245 | 496 | O-35-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 457 | 496 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-36-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 247 | 333 | 86 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-36-2 | 183 | 시운전 | 2 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-36-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-1 | 185 | 화물창 | 1 | 254 | 338 | 84 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-2 | 186 | P/T | 2 | 338 | 361 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 361 | 396 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 396 | 434 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-5 | 189 | 시운전 | 5 | 434 | 449 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-6 | 190 | C/T | 6 | 449 | 464 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-7 | 191 | G/T | 7 | 464 | 487 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 511 | O-37-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 487 | 511 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 254 | 339 | O-38-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 254 | 313 | 59 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 254 | 339 | O-38-2 | 194 | 시운전 | 2 | 313 | 321 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 254 | 339 | O-38-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 321 | 339 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 434 | O-39-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 292 | 338 | 46 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 434 | O-39-2 | 197 | 화물창 | 2 | 338 | 386 | 48 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 434 | O-39-3 | 198 | 시운전 | 3 | 386 | 401 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 434 | O-39-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 401 | 434 | 33 | S | 15
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 299 | 448 | O-40-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 299 | 377 | 78 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 299 | 448 | O-40-2 | 201 | 시운전 | 2 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 299 | 448 | O-40-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 405 | 448 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 304 | 405 | O-41-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 304 | 357 | 53 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 304 | 405 | O-41-2 | 204 | 시운전 | 2 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 304 | 405 | O-41-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 350 | 437 | O-42-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 350 | 410 | 60 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 350 | 437 | O-42-2 | 207 | 시운전 | 2 | 410 | 418 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 350 | 437 | O-42-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-1 | 209 | 화물창 | 1 | 350 | 419 | 69 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-2 | 210 | P/T | 2 | 419 | 437 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 466 | 497 | 31 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-5 | 213 | 시운전 | 5 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-6 | 214 | C/T | 6 | 509 | 521 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-7 | 215 | G/T | 7 | 521 | 539 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 561 | O-43-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 539 | 561 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 356 | 636 | O-44-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 356 | 563 | 207 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 356 | 636 | O-44-2 | 218 | 시운전 | 2 | 563 | 593 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 356 | 636 | O-44-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 593 | 636 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 356 | 526 | O-45-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 356 | 481 | 125 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 356 | 526 | O-45-2 | 221 | 시운전 | 2 | 481 | 499 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 356 | 526 | O-45-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 359 | 466 | O-46-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 359 | 394 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 359 | 466 | O-46-2 | 224 | 화물창 | 2 | 394 | 430 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 359 | 466 | O-46-3 | 225 | 시운전 | 3 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 359 | 466 | O-46-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 441 | 466 | 25 | S | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 373 | 615 | O-47-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 373 | 552 | 179 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 373 | 615 | O-47-2 | 228 | 시운전 | 2 | 552 | 578 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 373 | 615 | O-47-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 578 | 615 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 373 | 506 | O-48-1 | 230 | 특수도장 | 1 | 373 | 416 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 373 | 506 | O-48-2 | 231 | 화물창 | 2 | 416 | 461 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 373 | 506 | O-48-3 | 232 | 시운전 | 3 | 461 | 475 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 373 | 506 | O-48-4 | 233 | 인도준비 | 4 | 475 | 506 | 31 | S | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 398 | 469 | O-49-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 398 | 447 | 49 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 398 | 469 | O-49-2 | 235 | 시운전 | 2 | 447 | 454 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 398 | 469 | O-49-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 454 | 469 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-1 | 237 | 화물창 | 1 | 401 | 470 | 69 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-2 | 238 | P/T | 2 | 470 | 489 | 19 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 489 | 518 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 518 | 549 | 31 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-5 | 241 | 시운전 | 5 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-6 | 242 | C/T | 6 | 561 | 573 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-7 | 243 | G/T | 7 | 573 | 592 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 401 | 613 | O-50-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 592 | 613 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 407 | 651 | O-51-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 407 | 587 | 180 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 407 | 651 | O-51-2 | 246 | 시운전 | 2 | 587 | 613 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 407 | 651 | O-51-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 613 | 651 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 407 | 545 | O-52-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 407 | 480 | 73 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 407 | 545 | O-52-2 | 249 | 시운전 | 2 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 407 | 545 | O-52-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 506 | 545 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-1 | 251 | 화물창 | 1 | 423 | 491 | 68 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-2 | 252 | P/T | 2 | 491 | 509 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 509 | 538 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 538 | 569 | 31 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-5 | 255 | 시운전 | 5 | 569 | 581 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-6 | 256 | C/T | 6 | 581 | 593 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-7 | 257 | G/T | 7 | 593 | 611 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 423 | 631 | O-53-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 611 | 631 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-1 | 259 | 화물창 | 1 | 423 | 483 | 60 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-2 | 260 | P/T | 2 | 483 | 499 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 499 | 524 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 524 | 551 | 27 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-5 | 263 | 시운전 | 5 | 551 | 562 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-6 | 264 | C/T | 6 | 562 | 573 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-7 | 265 | G/T | 7 | 573 | 589 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 607 | O-54-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 589 | 607 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 425 | 549 | O-55-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 425 | 465 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 425 | 549 | O-55-2 | 268 | 화물창 | 2 | 465 | 507 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 425 | 549 | O-55-3 | 269 | 시운전 | 3 | 507 | 520 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 425 | 549 | O-55-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 520 | 549 | 29 | S | 15
J-56 | 55 | PC | 7 | 427 | 581 | O-56-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 427 | 477 | 50 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 427 | 581 | O-56-2 | 272 | 화물창 | 2 | 477 | 529 | 52 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 427 | 581 | O-56-3 | 273 | 시운전 | 3 | 529 | 545 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 427 | 581 | O-56-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 545 | 581 | 36 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 430 | 732 | O-57-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 430 | 653 | 223 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 430 | 732 | O-57-2 | 276 | 시운전 | 2 | 653 | 686 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 430 | 732 | O-57-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 686 | 732 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 430 | 547 | O-58-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 430 | 511 | 81 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 430 | 547 | O-58-2 | 279 | 시운전 | 2 | 511 | 522 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 430 | 547 | O-58-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 522 | 547 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 442 | 562 | O-59-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 442 | 505 | 63 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 442 | 562 | O-59-2 | 282 | 시운전 | 2 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 442 | 562 | O-59-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 527 | 562 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-1 | 284 | 화물창 | 1 | 442 | 514 | 72 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-2 | 285 | P/T | 2 | 514 | 533 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 533 | 563 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 563 | 596 | 33 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-5 | 288 | 시운전 | 5 | 596 | 609 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-6 | 289 | C/T | 6 | 609 | 622 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-7 | 290 | G/T | 7 | 622 | 641 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 442 | 662 | O-60-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 641 | 662 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 478 | 625 | O-61-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 478 | 555 | 77 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 478 | 625 | O-61-2 | 293 | 시운전 | 2 | 555 | 582 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 478 | 625 | O-61-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 582 | 625 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 480 | 610 | O-62-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 480 | 571 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 480 | 610 | O-62-2 | 296 | 시운전 | 2 | 571 | 584 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 480 | 610 | O-62-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 584 | 610 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-1 | 298 | 화물창 | 1 | 487 | 588 | 101 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-2 | 299 | P/T | 2 | 588 | 615 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 615 | 657 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 657 | 703 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-5 | 302 | 시운전 | 5 | 703 | 721 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-6 | 303 | C/T | 6 | 721 | 739 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-7 | 304 | G/T | 7 | 739 | 766 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 487 | 794 | O-63-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 766 | 794 | 28 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 487 | 570 | O-64-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 487 | 545 | 58 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 487 | 570 | O-64-2 | 307 | 시운전 | 2 | 545 | 553 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 487 | 570 | O-64-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 553 | 570 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 497 | 824 | O-65-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 497 | 738 | 241 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 497 | 824 | O-65-2 | 310 | 시운전 | 2 | 738 | 773 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 497 | 824 | O-65-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 773 | 824 | 51 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 518 | 713 | O-66-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 518 | 662 | 144 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 518 | 713 | O-66-2 | 313 | 시운전 | 2 | 662 | 683 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 518 | 713 | O-66-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 683 | 713 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 518 | 648 | O-67-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 518 | 586 | 68 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 518 | 648 | O-67-2 | 316 | 시운전 | 2 | 586 | 610 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 518 | 648 | O-67-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 610 | 648 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 536 | 691 | O-68-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 536 | 618 | 82 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 536 | 691 | O-68-2 | 319 | 시운전 | 2 | 618 | 647 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 536 | 691 | O-68-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 647 | 691 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 549 | 696 | O-69-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 549 | 657 | 108 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 549 | 696 | O-69-2 | 322 | 시운전 | 2 | 657 | 673 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 549 | 696 | O-69-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 673 | 696 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 574 | 714 | O-70-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 574 | 648 | 74 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 574 | 714 | O-70-2 | 325 | 시운전 | 2 | 648 | 674 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 574 | 714 | O-70-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 674 | 714 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 578 | 742 | O-71-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 578 | 699 | 121 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 578 | 742 | O-71-2 | 328 | 시운전 | 2 | 699 | 717 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 578 | 742 | O-71-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 717 | 742 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 578 | 719 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 578 | 676 | 98 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 578 | 719 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 676 | 690 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 578 | 719 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 690 | 719 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 593 | 740 | O-73-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 593 | 670 | 77 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 593 | 740 | O-73-2 | 334 | 시운전 | 2 | 670 | 697 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 593 | 740 | O-73-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 697 | 740 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-1 | 336 | 화물창 | 1 | 603 | 681 | 78 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-2 | 337 | P/T | 2 | 681 | 702 | 21 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 702 | 735 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 735 | 770 | 35 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-5 | 340 | 시운전 | 5 | 770 | 784 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-6 | 341 | C/T | 6 | 784 | 798 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-7 | 342 | G/T | 7 | 798 | 819 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 603 | 842 | O-74-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 819 | 842 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-1 | 344 | 화물창 | 1 | 603 | 684 | 81 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-2 | 345 | P/T | 2 | 684 | 706 | 22 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 706 | 740 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 740 | 776 | 36 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-5 | 348 | 시운전 | 5 | 776 | 790 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-6 | 349 | C/T | 6 | 790 | 804 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-7 | 350 | G/T | 7 | 804 | 826 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 603 | 849 | O-75-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 826 | 849 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-1 | 352 | 화물창 | 1 | 605 | 678 | 73 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-2 | 353 | P/T | 2 | 678 | 698 | 20 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 698 | 729 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 729 | 762 | 33 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-5 | 356 | 시운전 | 5 | 762 | 775 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-6 | 357 | C/T | 6 | 775 | 788 | 13 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-7 | 358 | G/T | 7 | 788 | 808 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 605 | 828 | O-76-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 808 | 828 | 20 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 605 | 728 | O-77-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 605 | 691 | 86 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 605 | 728 | O-77-2 | 361 | 시운전 | 2 | 691 | 703 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 605 | 728 | O-77-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 703 | 728 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-1 | 363 | 화물창 | 1 | 614 | 709 | 95 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-2 | 364 | P/T | 2 | 709 | 735 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 735 | 775 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 775 | 818 | 43 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-5 | 367 | 시운전 | 5 | 818 | 835 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-6 | 368 | C/T | 6 | 835 | 852 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-7 | 369 | G/T | 7 | 852 | 878 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 614 | 904 | O-78-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 878 | 904 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 617 | 785 | O-79-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 617 | 741 | 124 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 617 | 785 | O-79-2 | 372 | 시운전 | 2 | 741 | 759 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 617 | 785 | O-79-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 759 | 785 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-1 | 374 | 화물창 | 1 | 626 | 687 | 61 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-2 | 375 | P/T | 2 | 687 | 703 | 16 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 703 | 729 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 729 | 757 | 28 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-5 | 378 | 시운전 | 5 | 757 | 768 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-6 | 379 | C/T | 6 | 768 | 779 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-7 | 380 | G/T | 7 | 779 | 795 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 626 | 813 | O-80-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 795 | 813 | 18 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-1 | 382 | 화물창 | 1 | 626 | 686 | 60 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-2 | 383 | P/T | 2 | 686 | 702 | 16 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 702 | 727 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 727 | 754 | 27 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-5 | 386 | 시운전 | 5 | 754 | 765 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-6 | 387 | C/T | 6 | 765 | 776 | 11 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-7 | 388 | G/T | 7 | 776 | 792 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 810 | O-81-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 792 | 810 | 18 | S | 5
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 631 | 768 | O-82-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 631 | 703 | 72 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 631 | 768 | O-82-2 | 391 | 시운전 | 2 | 703 | 729 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 631 | 768 | O-82-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 729 | 768 | 39 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 650 | 776 | O-83-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 650 | 716 | 66 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 650 | 776 | O-83-2 | 394 | 시운전 | 2 | 716 | 739 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 650 | 776 | O-83-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 739 | 776 | 37 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-1 | 396 | 화물창 | 1 | 650 | 718 | 68 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-2 | 397 | P/T | 2 | 718 | 736 | 18 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-3 | 398 | 화물창족철 | 3 | 736 | 764 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-4 | 399 | 화물창메공 | 4 | 764 | 795 | 31 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-5 | 400 | 시운전 | 5 | 795 | 807 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-6 | 401 | C/T | 6 | 807 | 819 | 12 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-7 | 402 | G/T | 7 | 819 | 837 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 650 | 857 | O-84-8 | 403 | 인도준비 | 8 | 837 | 857 | 20 | S | 5
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 762 | O-85-1 | 404 | 특수도장 | 1 | 656 | 690 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 762 | O-85-2 | 405 | 화물창 | 2 | 690 | 726 | 36 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 762 | O-85-3 | 406 | 시운전 | 3 | 726 | 737 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 762 | O-85-4 | 407 | 인도준비 | 4 | 737 | 762 | 25 | S | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 656 | 731 | O-86-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 656 | 708 | 52 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 656 | 731 | O-86-2 | 409 | 시운전 | 2 | 708 | 715 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 656 | 731 | O-86-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 715 | 731 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 658 | 813 | O-87-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 658 | 772 | 114 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 658 | 813 | O-87-2 | 412 | 시운전 | 2 | 772 | 789 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 658 | 813 | O-87-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 789 | 813 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-1 | 414 | 화물창 | 1 | 662 | 756 | 94 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-2 | 415 | P/T | 2 | 756 | 781 | 25 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 781 | 821 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 821 | 864 | 43 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-5 | 418 | 시운전 | 5 | 864 | 881 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-6 | 419 | C/T | 6 | 881 | 898 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-7 | 420 | G/T | 7 | 898 | 923 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 662 | 949 | O-88-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 923 | 949 | 26 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 662 | 734 | O-89-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 662 | 712 | 50 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 662 | 734 | O-89-2 | 423 | 시운전 | 2 | 712 | 719 | 7 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 662 | 734 | O-89-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 719 | 734 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 665 | 795 | O-90-1 | 425 | 특수도장 | 1 | 665 | 707 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 665 | 795 | O-90-2 | 426 | 화물창 | 2 | 707 | 751 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 665 | 795 | O-90-3 | 427 | 시운전 | 3 | 751 | 765 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 665 | 795 | O-90-4 | 428 | 인도준비 | 4 | 765 | 795 | 30 | S | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 677 | 805 | O-91-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 677 | 766 | 89 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 677 | 805 | O-91-2 | 430 | 시운전 | 2 | 766 | 778 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 677 | 805 | O-91-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 778 | 805 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 681 | 752 | O-92-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 681 | 730 | 49 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 681 | 752 | O-92-2 | 433 | 시운전 | 2 | 730 | 737 | 7 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 681 | 752 | O-92-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 737 | 752 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 698 | 784 | O-93-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 698 | 758 | 60 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 698 | 784 | O-93-2 | 436 | 시운전 | 2 | 758 | 766 | 8 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 698 | 784 | O-93-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 766 | 784 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 703 | 823 | O-94-1 | 438 | 특수도장 | 1 | 703 | 742 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 703 | 823 | O-94-2 | 439 | 화물창 | 2 | 742 | 782 | 40 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 703 | 823 | O-94-3 | 440 | 시운전 | 3 | 782 | 795 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 703 | 823 | O-94-4 | 441 | 인도준비 | 4 | 795 | 823 | 28 | S | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-1 | 442 | 화물창 | 1 | 712 | 776 | 64 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-2 | 443 | P/T | 2 | 776 | 793 | 17 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-3 | 444 | 화물창족철 | 3 | 793 | 820 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-4 | 445 | 화물창메공 | 4 | 820 | 849 | 29 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-5 | 446 | 시운전 | 5 | 849 | 860 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-6 | 447 | C/T | 6 | 860 | 871 | 11 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-7 | 448 | G/T | 7 | 871 | 888 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-95-8 | 449 | 인도준비 | 8 | 888 | 907 | 19 | S | 5
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 725 | 794 | O-96-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 725 | 773 | 48 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 725 | 794 | O-96-2 | 451 | 시운전 | 2 | 773 | 779 | 6 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 725 | 794 | O-96-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 779 | 794 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 732 | 814 | O-97-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 732 | 789 | 57 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 732 | 814 | O-97-2 | 454 | 시운전 | 2 | 789 | 797 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 732 | 814 | O-97-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 797 | 814 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-1 | 456 | 화물창 | 1 | 748 | 835 | 87 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-2 | 457 | P/T | 2 | 835 | 858 | 23 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 858 | 894 | 36 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 894 | 933 | 39 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-5 | 460 | 시운전 | 5 | 933 | 948 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-6 | 461 | C/T | 6 | 948 | 963 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-7 | 462 | G/T | 7 | 963 | 986 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 748 | 1012 | O-98-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 986 | 1012 | 26 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 750 | 867 | O-99-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 750 | 836 | 86 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 750 | 867 | O-99-2 | 465 | 시운전 | 2 | 836 | 848 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 750 | 867 | O-99-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 848 | 867 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 752 | 890 | O-100-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 752 | 848 | 96 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 752 | 890 | O-100-2 | 468 | 시운전 | 2 | 848 | 861 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 752 | 890 | O-100-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 861 | 890 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0 | H2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 181 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 133 | 133 | F | 15 | B1
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 100 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0 | E7
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 9 | 317 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 9 | 236 | 227 | F | 15 | A2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 255 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 12 | 92 | 80 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B