## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 44 | 89 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 103 | 135 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 147 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 12 | 106 | 94 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 147 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 106 | 119 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 147 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 119 | 147 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 13 | 87 | 74 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 87 | 107 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 107 | 138 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 138 | 171 | 33 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 217 | 239 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 166 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 94 | 81 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 166 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 94 | 123 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 166 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 123 | 166 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 24 | 101 | 77 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 128 | 170 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 187 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 26 | 145 | 119 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 187 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 145 | 162 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 187 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 162 | 187 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 51 | 114 | 63 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 114 | 131 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 131 | 158 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 158 | 186 | 28 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 197 | 208 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 51 | 244 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 225 | 244 | 19 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 56 | 180 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 56 | 142 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 56 | 180 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 56 | 180 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 154 | 180 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 58 | 137 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 58 | 145 | 87 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 145 | 168 | 23 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 168 | 205 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 205 | 244 | 39 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 259 | 274 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 274 | 297 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 323 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 297 | 323 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 71 | 202 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 71 | 140 | 69 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 71 | 202 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 140 | 164 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 71 | 202 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 83 | 167 | 84 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 167 | 190 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 190 | 225 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 225 | 263 | 38 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 278 | 293 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 293 | 316 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 340 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 316 | 340 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 83 | 182 | 99 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 182 | 209 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 209 | 251 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 251 | 296 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 296 | 314 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 314 | 332 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 332 | 359 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 386 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 359 | 386 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 92 | 328 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 92 | 266 | 174 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 92 | 328 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 266 | 291 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 92 | 328 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 291 | 328 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 92 | 164 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 92 | 142 | 50 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 92 | 164 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 142 | 149 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 92 | 164 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 149 | 164 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 104 | 215 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 104 | 162 | 58 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 104 | 215 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 162 | 183 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 104 | 215 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 183 | 215 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 265 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 106 | 223 | 117 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 265 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 265 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 256 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 126 | 217 | 91 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 256 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 256 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 230 | 256 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 128 | 209 | 81 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 209 | 231 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 231 | 265 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 265 | 301 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 301 | 315 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 315 | 329 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 329 | 351 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 128 | 374 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 351 | 374 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 128 | 371 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 128 | 307 | 179 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 128 | 371 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 307 | 333 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 128 | 371 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 135 | 221 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 135 | 195 | 60 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 135 | 221 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 195 | 203 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 135 | 221 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 203 | 221 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 143 | 213 | 70 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 213 | 232 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 232 | 262 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 262 | 294 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 306 | 318 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 318 | 337 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 143 | 358 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 337 | 358 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 143 | 233 | 90 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 233 | 257 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 257 | 295 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 295 | 336 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 336 | 352 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 352 | 368 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 368 | 392 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 418 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 392 | 418 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 144 | 224 | 80 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 224 | 246 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 280 | 316 | 36 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 316 | 330 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 330 | 344 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 344 | 366 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 144 | 389 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 366 | 389 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 167 | 366 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 167 | 314 | 147 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 167 | 366 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 314 | 335 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 167 | 366 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 335 | 366 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 167 | 307 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 167 | 265 | 98 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 167 | 307 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 167 | 307 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 174 | 262 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 174 | 235 | 61 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 174 | 262 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 235 | 243 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 174 | 262 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 174 | 323 | O-28-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 174 | 223 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 174 | 323 | O-28-2 | 128 | 화물창 | 2 | 223 | 273 | 50 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 174 | 323 | O-28-3 | 129 | 시운전 | 3 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 174 | 323 | O-28-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 289 | 323 | 34 | S | 15
J-29 | 28 | PC | 7 | 198 | 343 | O-29-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 198 | 245 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 198 | 343 | O-29-2 | 132 | 화물창 | 2 | 245 | 294 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 198 | 343 | O-29-3 | 133 | 시운전 | 3 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 198 | 343 | O-29-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 309 | 343 | 34 | S | 15
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 198 | 341 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 198 | 273 | 75 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 198 | 341 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 198 | 341 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 300 | 341 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 206 | 293 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 206 | 266 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 206 | 293 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 266 | 274 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 206 | 293 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 208 | 295 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 208 | 268 | 60 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 208 | 295 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 268 | 276 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 208 | 295 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 276 | 295 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 212 | 350 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 212 | 285 | 73 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 212 | 350 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 212 | 350 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 311 | 350 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 236 | 341 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 236 | 309 | 73 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 236 | 341 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 309 | 319 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 236 | 341 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 319 | 341 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 251 | 378 | O-35-1 | 150 | 특수도장 | 1 | 251 | 292 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 251 | 378 | O-35-2 | 151 | 화물창 | 2 | 292 | 335 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 251 | 378 | O-35-3 | 152 | 시운전 | 3 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 251 | 378 | O-35-4 | 153 | 인도준비 | 4 | 348 | 378 | 30 | S | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 264 | 396 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 264 | 361 | 97 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 264 | 396 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 361 | 375 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 264 | 396 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 375 | 396 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 264 | 397 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 264 | 357 | 93 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 264 | 397 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 264 | 397 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 264 | 395 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 264 | 355 | 91 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 264 | 395 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 355 | 368 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 264 | 395 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 368 | 395 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 275 | 396 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 275 | 339 | 64 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 275 | 396 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 339 | 361 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 275 | 396 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 361 | 396 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 298 | 397 | O-40-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 298 | 330 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 298 | 397 | O-40-2 | 167 | 화물창 | 2 | 330 | 363 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 298 | 397 | O-40-3 | 168 | 시운전 | 3 | 363 | 373 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 298 | 397 | O-40-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 373 | 397 | 24 | S | 15
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 306 | 458 | O-41-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 306 | 386 | 80 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 306 | 458 | O-41-2 | 171 | 시운전 | 2 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 306 | 458 | O-41-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 414 | 458 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 308 | 585 | O-42-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 308 | 512 | 204 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 308 | 585 | O-42-2 | 174 | 시운전 | 2 | 512 | 542 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 308 | 585 | O-42-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 542 | 585 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 312 | 430 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 312 | 374 | 62 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 312 | 430 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 374 | 396 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 312 | 430 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 396 | 430 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 312 | 447 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 312 | 406 | 94 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 312 | 447 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 312 | 447 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 323 | 432 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 323 | 399 | 76 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 323 | 432 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 399 | 409 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 323 | 432 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 409 | 432 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 323 | 437 | O-46-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 323 | 383 | 60 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 323 | 437 | O-46-2 | 186 | 시운전 | 2 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 323 | 437 | O-46-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 404 | 437 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 325 | 636 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 325 | 555 | 230 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 325 | 636 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 555 | 589 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 325 | 636 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 589 | 636 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-1 | 191 | 화물창 | 1 | 328 | 390 | 62 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-2 | 192 | P/T | 2 | 390 | 407 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 433 | 461 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-5 | 195 | 시운전 | 5 | 461 | 472 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-6 | 196 | C/T | 6 | 472 | 483 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-7 | 197 | G/T | 7 | 483 | 500 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 328 | 517 | O-48-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 500 | 517 | 17 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 328 | 488 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 328 | 412 | 84 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 328 | 488 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 328 | 488 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 442 | 488 | 46 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 332 | 412 | O-50-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 332 | 388 | 56 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 332 | 412 | O-50-2 | 203 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 332 | 412 | O-50-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-1 | 205 | 화물창 | 1 | 332 | 414 | 82 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-2 | 206 | P/T | 2 | 414 | 436 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 436 | 470 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 470 | 507 | 37 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-5 | 209 | 시운전 | 5 | 507 | 521 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-6 | 210 | C/T | 6 | 521 | 535 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-7 | 211 | G/T | 7 | 535 | 557 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 581 | O-51-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 557 | 581 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 336 | 460 | O-52-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 336 | 401 | 65 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 336 | 460 | O-52-2 | 214 | 시운전 | 2 | 401 | 424 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 336 | 460 | O-52-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 424 | 460 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 345 | 468 | O-53-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 345 | 410 | 65 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 345 | 468 | O-53-2 | 217 | 시운전 | 2 | 410 | 433 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 345 | 468 | O-53-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 433 | 468 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 357 | 482 | O-54-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 357 | 444 | 87 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 357 | 482 | O-54-2 | 220 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 357 | 482 | O-54-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 357 | 483 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 357 | 445 | 88 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 357 | 483 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 445 | 457 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 357 | 483 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 457 | 483 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-1 | 225 | 화물창 | 1 | 360 | 428 | 68 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-2 | 226 | P/T | 2 | 428 | 446 | 18 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 474 | 505 | 31 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-5 | 229 | 시운전 | 5 | 505 | 517 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-6 | 230 | C/T | 6 | 517 | 529 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-7 | 231 | G/T | 7 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 567 | O-56-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 547 | 567 | 20 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-1 | 233 | 화물창 | 1 | 360 | 423 | 63 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-2 | 234 | P/T | 2 | 423 | 440 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 466 | 494 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-5 | 237 | 시운전 | 5 | 494 | 505 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-6 | 238 | C/T | 6 | 505 | 516 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-7 | 239 | G/T | 7 | 516 | 533 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 360 | 552 | O-57-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 533 | 552 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 365 | 468 | O-58-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 365 | 437 | 72 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 365 | 468 | O-58-2 | 242 | 시운전 | 2 | 437 | 447 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 365 | 468 | O-58-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 447 | 468 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 386 | 529 | O-59-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 386 | 433 | 47 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 386 | 529 | O-59-2 | 245 | 화물창 | 2 | 433 | 481 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 386 | 529 | O-59-3 | 246 | 시운전 | 3 | 481 | 496 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 386 | 529 | O-59-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 496 | 529 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 408 | 542 | O-60-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 408 | 479 | 71 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 408 | 542 | O-60-2 | 249 | 시운전 | 2 | 479 | 504 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 408 | 542 | O-60-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 504 | 542 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 408 | 656 | O-61-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 408 | 591 | 183 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 408 | 656 | O-61-2 | 252 | 시운전 | 2 | 591 | 618 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 408 | 656 | O-61-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 618 | 656 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-1 | 254 | 화물창 | 1 | 410 | 484 | 74 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-2 | 255 | P/T | 2 | 484 | 504 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 504 | 535 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 535 | 569 | 34 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-5 | 258 | 시운전 | 5 | 569 | 582 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-6 | 259 | C/T | 6 | 582 | 595 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-7 | 260 | G/T | 7 | 595 | 615 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 410 | 637 | O-62-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 615 | 637 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 419 | 556 | O-63-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 419 | 464 | 45 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 419 | 556 | O-63-2 | 263 | 화물창 | 2 | 464 | 510 | 46 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 419 | 556 | O-63-3 | 264 | 시운전 | 3 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 419 | 556 | O-63-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 525 | 556 | 31 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-1 | 266 | 화물창 | 1 | 431 | 508 | 77 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-2 | 267 | P/T | 2 | 508 | 529 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 529 | 561 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 561 | 596 | 35 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-5 | 270 | 시운전 | 5 | 596 | 610 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-6 | 271 | C/T | 6 | 610 | 624 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-7 | 272 | G/T | 7 | 624 | 645 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 431 | 666 | O-64-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 645 | 666 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-1 | 274 | 화물창 | 1 | 459 | 535 | 76 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-2 | 275 | P/T | 2 | 535 | 555 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 555 | 587 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 587 | 621 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-5 | 278 | 시운전 | 5 | 621 | 634 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-6 | 279 | C/T | 6 | 634 | 647 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-7 | 280 | G/T | 7 | 647 | 667 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 459 | 691 | O-65-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 667 | 691 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 465 | 583 | O-66-1 | 282 | 특수도장 | 1 | 465 | 503 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 465 | 583 | O-66-2 | 283 | 화물창 | 2 | 503 | 543 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 465 | 583 | O-66-3 | 284 | 시운전 | 3 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 465 | 583 | O-66-4 | 285 | 인도준비 | 4 | 555 | 583 | 28 | S | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 471 | 600 | O-67-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 471 | 566 | 95 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 471 | 600 | O-67-2 | 287 | 시운전 | 2 | 566 | 580 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 471 | 600 | O-67-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 580 | 600 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 473 | 798 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 473 | 713 | 240 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 473 | 798 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 713 | 748 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 473 | 798 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 748 | 798 | 50 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 474 | 623 | O-69-1 | 292 | 특수도장 | 1 | 474 | 523 | 49 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 474 | 623 | O-69-2 | 293 | 화물창 | 2 | 523 | 573 | 50 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 474 | 623 | O-69-3 | 294 | 시운전 | 3 | 573 | 589 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 474 | 623 | O-69-4 | 295 | 인도준비 | 4 | 589 | 623 | 34 | S | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 495 | 640 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 495 | 602 | 107 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 495 | 640 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 602 | 617 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 495 | 640 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 617 | 640 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 516 | 657 | O-71-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 516 | 590 | 74 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 516 | 657 | O-71-2 | 300 | 시운전 | 2 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 516 | 657 | O-71-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 616 | 657 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-1 | 302 | 화물창 | 1 | 525 | 628 | 103 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-2 | 303 | P/T | 2 | 628 | 656 | 28 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 656 | 699 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 699 | 745 | 46 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-5 | 306 | 시운전 | 5 | 745 | 763 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-6 | 307 | C/T | 6 | 763 | 781 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-7 | 308 | G/T | 7 | 781 | 809 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 525 | 838 | O-72-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 809 | 838 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 534 | 623 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 534 | 596 | 62 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 534 | 623 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 596 | 604 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 534 | 623 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 604 | 623 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 534 | 655 | O-74-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 534 | 598 | 64 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 534 | 655 | O-74-2 | 314 | 시운전 | 2 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 534 | 655 | O-74-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 620 | 655 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 535 | 662 | O-75-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 535 | 623 | 88 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 535 | 662 | O-75-2 | 317 | 시운전 | 2 | 623 | 635 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 535 | 662 | O-75-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 635 | 662 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-1 | 319 | 화물창 | 1 | 537 | 600 | 63 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-2 | 320 | P/T | 2 | 600 | 617 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 617 | 643 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 643 | 671 | 28 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-5 | 323 | 시운전 | 5 | 671 | 682 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-6 | 324 | C/T | 6 | 682 | 693 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-7 | 325 | G/T | 7 | 693 | 710 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 537 | 729 | O-76-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 710 | 729 | 19 | S | 5
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 540 | 631 | O-77-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 540 | 603 | 63 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 540 | 631 | O-77-2 | 328 | 시운전 | 2 | 603 | 612 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 540 | 631 | O-77-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 612 | 631 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 540 | 624 | O-78-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 540 | 598 | 58 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 540 | 624 | O-78-2 | 331 | 시운전 | 2 | 598 | 606 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 540 | 624 | O-78-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-1 | 333 | 화물창 | 1 | 566 | 667 | 101 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-2 | 334 | P/T | 2 | 667 | 694 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 694 | 736 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 736 | 782 | 46 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-5 | 337 | 시운전 | 5 | 782 | 800 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-6 | 338 | C/T | 6 | 800 | 818 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-7 | 339 | G/T | 7 | 818 | 845 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 566 | 873 | O-79-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 845 | 873 | 28 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-1 | 341 | 화물창 | 1 | 570 | 631 | 61 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-2 | 342 | P/T | 2 | 631 | 647 | 16 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 647 | 673 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 673 | 701 | 28 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-5 | 345 | 시운전 | 5 | 701 | 712 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-6 | 346 | C/T | 6 | 712 | 723 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-7 | 347 | G/T | 7 | 723 | 739 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 570 | 757 | O-80-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 739 | 757 | 18 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 578 | 700 | O-81-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 578 | 663 | 85 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 578 | 700 | O-81-2 | 350 | 시운전 | 2 | 663 | 675 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 578 | 700 | O-81-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 675 | 700 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 587 | 756 | O-82-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 587 | 712 | 125 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 587 | 756 | O-82-2 | 353 | 시운전 | 2 | 712 | 730 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 587 | 756 | O-82-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 730 | 756 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-1 | 355 | 화물창 | 1 | 589 | 667 | 78 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-2 | 356 | P/T | 2 | 667 | 688 | 21 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 688 | 721 | 33 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 721 | 756 | 35 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-5 | 359 | 시운전 | 5 | 756 | 770 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-6 | 360 | C/T | 6 | 770 | 784 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-7 | 361 | G/T | 7 | 784 | 805 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-83-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 805 | 827 | 22 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 607 | 864 | O-84-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 607 | 797 | 190 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 607 | 864 | O-84-2 | 364 | 시운전 | 2 | 797 | 825 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 607 | 864 | O-84-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 825 | 864 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 611 | 713 | O-85-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 611 | 682 | 71 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 611 | 713 | O-85-2 | 367 | 시운전 | 2 | 682 | 692 | 10 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 611 | 713 | O-85-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 692 | 713 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 612 | 743 | O-86-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 612 | 681 | 69 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 612 | 743 | O-86-2 | 370 | 시운전 | 2 | 681 | 705 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 612 | 743 | O-86-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 705 | 743 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-1 | 372 | 화물창 | 1 | 615 | 715 | 100 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-2 | 373 | P/T | 2 | 715 | 742 | 27 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 742 | 784 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 784 | 829 | 45 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-5 | 376 | 시운전 | 5 | 829 | 847 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-6 | 377 | C/T | 6 | 847 | 865 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-7 | 378 | G/T | 7 | 865 | 892 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 615 | 919 | O-87-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 892 | 919 | 27 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-1 | 380 | 화물창 | 1 | 615 | 686 | 71 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-2 | 381 | P/T | 2 | 686 | 705 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 705 | 735 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 735 | 767 | 32 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-5 | 384 | 시운전 | 5 | 767 | 779 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-6 | 385 | C/T | 6 | 779 | 791 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-7 | 386 | G/T | 7 | 791 | 810 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 615 | 831 | O-88-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 810 | 831 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | PC | 7 | 626 | 725 | O-89-1 | 388 | 특수도장 | 1 | 626 | 658 | 32 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 626 | 725 | O-89-2 | 389 | 화물창 | 2 | 658 | 691 | 33 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 626 | 725 | O-89-3 | 390 | 시운전 | 3 | 691 | 701 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 626 | 725 | O-89-4 | 391 | 인도준비 | 4 | 701 | 725 | 24 | S | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 626 | 802 | O-90-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 626 | 756 | 130 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 626 | 802 | O-90-2 | 393 | 시운전 | 2 | 756 | 775 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 626 | 802 | O-90-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 775 | 802 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 628 | 832 | O-91-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 628 | 778 | 150 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 628 | 832 | O-91-2 | 396 | 시운전 | 2 | 778 | 800 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 628 | 832 | O-91-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 800 | 832 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 628 | 721 | O-92-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 628 | 693 | 65 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 628 | 721 | O-92-2 | 399 | 시운전 | 2 | 693 | 702 | 9 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 628 | 721 | O-92-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 702 | 721 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-1 | 401 | 화물창 | 1 | 645 | 721 | 76 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-2 | 402 | P/T | 2 | 721 | 741 | 20 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 741 | 773 | 32 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 773 | 807 | 34 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-5 | 405 | 시운전 | 5 | 807 | 820 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-6 | 406 | C/T | 6 | 820 | 833 | 13 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-7 | 407 | G/T | 7 | 833 | 853 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 645 | 877 | O-93-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 853 | 877 | 24 | S | 5
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 656 | 745 | O-94-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 656 | 718 | 62 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 656 | 745 | O-94-2 | 410 | 시운전 | 2 | 718 | 726 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 656 | 745 | O-94-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 726 | 745 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-1 | 412 | 화물창 | 1 | 657 | 760 | 103 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-2 | 413 | P/T | 2 | 760 | 788 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 788 | 831 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 831 | 877 | 46 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-5 | 416 | 시운전 | 5 | 877 | 895 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-6 | 417 | C/T | 6 | 895 | 913 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-7 | 418 | G/T | 7 | 913 | 941 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 657 | 970 | O-95-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 941 | 970 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-1 | 420 | 화물창 | 1 | 659 | 751 | 92 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-2 | 421 | P/T | 2 | 751 | 776 | 25 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 776 | 815 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 815 | 856 | 41 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-5 | 424 | 시운전 | 5 | 856 | 872 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-6 | 425 | C/T | 6 | 872 | 888 | 16 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-7 | 426 | G/T | 7 | 888 | 913 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 659 | 938 | O-96-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 913 | 938 | 25 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-1 | 428 | 화물창 | 1 | 662 | 726 | 64 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-2 | 429 | P/T | 2 | 726 | 743 | 17 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 743 | 770 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 770 | 799 | 29 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-5 | 432 | 시운전 | 5 | 799 | 810 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-6 | 433 | C/T | 6 | 810 | 821 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-7 | 434 | G/T | 7 | 821 | 838 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 662 | 858 | O-97-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 838 | 858 | 20 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-1 | 436 | 화물창 | 1 | 667 | 757 | 90 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-2 | 437 | P/T | 2 | 757 | 781 | 24 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 781 | 819 | 38 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 819 | 859 | 40 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-5 | 440 | 시운전 | 5 | 859 | 875 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-6 | 441 | C/T | 6 | 875 | 891 | 16 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-7 | 442 | G/T | 7 | 891 | 915 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 667 | 940 | O-98-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 915 | 940 | 25 | S | 5
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 667 | 782 | O-99-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 667 | 747 | 80 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 667 | 782 | O-99-2 | 445 | 시운전 | 2 | 747 | 758 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 667 | 782 | O-99-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 758 | 782 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 671 | 808 | O-100-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 671 | 743 | 72 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 671 | 808 | O-100-2 | 448 | 시운전 | 2 | 743 | 769 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 671 | 808 | O-100-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 769 | 808 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | B2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 147 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 12 | 106 | 94 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 239 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 13 | 87 | 74 | N | 0 | E6
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 166 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 94 | 81 | F | 10 | A4
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 24 | 101 | 77 | F | 10 | E4
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 187 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 26 | 145 | 119 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B