## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 76 | 76 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 76 | 96 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 96 | 128 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 208 | 232 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 108 | 103 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 108 | 136 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 136 | 179 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 179 | 225 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 243 | 261 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 289 | 318 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 5 | 141 | 136 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 141 | 161 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 92 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 6 | 66 | 60 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 92 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 66 | 74 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 92 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 74 | 92 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 103 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 23 | 79 | 56 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 103 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 79 | 87 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 103 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 87 | 103 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 23 | 110 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 23 | 69 | 46 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 23 | 110 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 69 | 85 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 23 | 110 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 85 | 110 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 28 | 158 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 28 | 119 | 91 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 28 | 158 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 119 | 132 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 28 | 158 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 132 | 158 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 28 | 181 | O-8-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 28 | 78 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 28 | 181 | O-8-2 | 32 | 화물창 | 2 | 78 | 130 | 52 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 28 | 181 | O-8-3 | 33 | 시운전 | 3 | 130 | 146 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 28 | 181 | O-8-4 | 34 | 인도준비 | 4 | 146 | 181 | 35 | S | 15
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 179 | O-9-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 29 | 78 | 49 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 179 | O-9-2 | 36 | 화물창 | 2 | 78 | 129 | 51 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 179 | O-9-3 | 37 | 시운전 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 179 | O-9-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 145 | 179 | 34 | S | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 29 | 91 | 62 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 91 | 100 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 100 | 119 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 57 | 198 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 57 | 155 | 98 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 57 | 198 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 155 | 169 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 57 | 198 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 169 | 198 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 165 | O-12-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 59 | 93 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 165 | O-12-2 | 46 | 화물창 | 2 | 93 | 129 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 165 | O-12-3 | 47 | 시운전 | 3 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 165 | O-12-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 140 | 165 | 25 | S | 15
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 62 | 217 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 62 | 144 | 82 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 62 | 217 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 144 | 173 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 62 | 217 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 173 | 217 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 62 | 172 | O-14-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 62 | 139 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 62 | 172 | O-14-2 | 53 | 시운전 | 2 | 139 | 150 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 62 | 172 | O-14-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 150 | 172 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 189 | O-15-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 71 | 109 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 189 | O-15-2 | 56 | 화물창 | 2 | 109 | 149 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 189 | O-15-3 | 57 | 시운전 | 3 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 189 | O-15-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 161 | 189 | 28 | S | 15
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 180 | O-16-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 76 | 110 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 180 | O-16-2 | 60 | 화물창 | 2 | 110 | 145 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 180 | O-16-3 | 61 | 시운전 | 3 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 180 | O-16-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 156 | 180 | 24 | S | 15
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 76 | 239 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 76 | 162 | 86 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 76 | 239 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 162 | 192 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 76 | 239 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 192 | 239 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 80 | 378 | O-18-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 80 | 300 | 220 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 80 | 378 | O-18-2 | 67 | 시운전 | 2 | 300 | 332 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 80 | 378 | O-18-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 332 | 378 | 46 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 89 | 308 | O-19-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 89 | 251 | 162 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 89 | 308 | O-19-2 | 70 | 시운전 | 2 | 251 | 275 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 89 | 308 | O-19-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 275 | 308 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 92 | 179 | O-20-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 92 | 138 | 46 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 92 | 179 | O-20-2 | 73 | 시운전 | 2 | 138 | 154 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 92 | 179 | O-20-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 154 | 179 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 103 | 324 | O-21-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 103 | 266 | 163 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 103 | 324 | O-21-2 | 76 | 시운전 | 2 | 266 | 290 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 103 | 324 | O-21-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 290 | 324 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-1 | 78 | 화물창 | 1 | 106 | 196 | 90 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-2 | 79 | P/T | 2 | 196 | 220 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 220 | 258 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 258 | 299 | 41 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-5 | 82 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-6 | 83 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-7 | 84 | G/T | 7 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 381 | O-22-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 355 | 381 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 106 | 219 | O-23-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 106 | 185 | 79 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 106 | 219 | O-23-2 | 87 | 시운전 | 2 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 106 | 219 | O-23-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-1 | 89 | 화물창 | 1 | 110 | 180 | 70 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-2 | 90 | P/T | 2 | 180 | 199 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 228 | 260 | 32 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-5 | 93 | 시운전 | 5 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-6 | 94 | C/T | 6 | 272 | 284 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-7 | 95 | G/T | 7 | 284 | 303 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 110 | 324 | O-24-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 303 | 324 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 110 | 260 | O-25-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 110 | 189 | 79 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 110 | 260 | O-25-2 | 98 | 시운전 | 2 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 110 | 260 | O-25-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 217 | 260 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 119 | 222 | O-26-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 119 | 191 | 72 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 119 | 222 | O-26-2 | 101 | 시운전 | 2 | 191 | 201 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 119 | 222 | O-26-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 201 | 222 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-27-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 120 | 185 | 65 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-27-2 | 104 | 시운전 | 2 | 185 | 194 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-27-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 122 | 194 | O-28-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 122 | 172 | 50 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 122 | 194 | O-28-2 | 107 | 시운전 | 2 | 172 | 179 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 122 | 194 | O-28-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 132 | 203 | O-29-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 132 | 181 | 49 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 132 | 203 | O-29-2 | 110 | 시운전 | 2 | 181 | 188 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 132 | 203 | O-29-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-1 | 112 | 화물창 | 1 | 135 | 236 | 101 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-2 | 113 | P/T | 2 | 236 | 263 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 263 | 306 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 306 | 352 | 46 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-5 | 116 | 시운전 | 5 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-6 | 117 | C/T | 6 | 370 | 388 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-7 | 118 | G/T | 7 | 388 | 415 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 443 | O-30-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 415 | 443 | 28 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 140 | 348 | O-31-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 140 | 293 | 153 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 140 | 348 | O-31-2 | 121 | 시운전 | 2 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 140 | 348 | O-31-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 315 | 348 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 144 | 271 | O-32-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 144 | 232 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 144 | 271 | O-32-2 | 124 | 시운전 | 2 | 232 | 244 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 144 | 271 | O-32-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 244 | 271 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 154 | 305 | O-33-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 154 | 234 | 80 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 154 | 305 | O-33-2 | 127 | 시운전 | 2 | 234 | 262 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 154 | 305 | O-33-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 262 | 305 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 158 | 279 | O-34-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 158 | 242 | 84 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 158 | 279 | O-34-2 | 130 | 시운전 | 2 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 158 | 279 | O-34-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-1 | 132 | 화물창 | 1 | 168 | 271 | 103 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-2 | 133 | P/T | 2 | 271 | 299 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 299 | 342 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 342 | 389 | 47 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-5 | 136 | 시운전 | 5 | 389 | 407 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-6 | 137 | C/T | 6 | 407 | 425 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-7 | 138 | G/T | 7 | 425 | 453 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 482 | O-35-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 453 | 482 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 192 | 278 | O-36-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 192 | 252 | 60 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 192 | 278 | O-36-2 | 141 | 시운전 | 2 | 252 | 260 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 192 | 278 | O-36-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-1 | 143 | 화물창 | 1 | 207 | 277 | 70 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-2 | 144 | P/T | 2 | 277 | 296 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 296 | 326 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 326 | 358 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-5 | 147 | 시운전 | 5 | 358 | 370 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-6 | 148 | C/T | 6 | 370 | 382 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-7 | 149 | G/T | 7 | 382 | 401 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 422 | O-37-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 401 | 422 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 208 | 395 | O-38-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 208 | 346 | 138 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 208 | 395 | O-38-2 | 152 | 시운전 | 2 | 346 | 366 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 208 | 395 | O-38-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 366 | 395 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 208 | 360 | O-39-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 208 | 288 | 80 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 208 | 360 | O-39-2 | 155 | 시운전 | 2 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 208 | 360 | O-39-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 316 | 360 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-1 | 157 | 화물창 | 1 | 210 | 295 | 85 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-2 | 158 | P/T | 2 | 295 | 318 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 318 | 354 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 354 | 393 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-5 | 161 | 시운전 | 5 | 393 | 408 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-6 | 162 | C/T | 6 | 408 | 423 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-7 | 163 | G/T | 7 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 470 | O-40-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 446 | 470 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-1 | 165 | 화물창 | 1 | 216 | 300 | 84 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-2 | 166 | P/T | 2 | 300 | 323 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 323 | 358 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 358 | 396 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-5 | 169 | 시운전 | 5 | 396 | 411 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-6 | 170 | C/T | 6 | 411 | 426 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-7 | 171 | G/T | 7 | 426 | 449 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 216 | 473 | O-41-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 449 | 473 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 216 | 344 | O-42-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 216 | 283 | 67 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 216 | 344 | O-42-2 | 174 | 시운전 | 2 | 283 | 307 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 216 | 344 | O-42-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 307 | 344 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 224 | 373 | O-43-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 224 | 273 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 224 | 373 | O-43-2 | 177 | 화물창 | 2 | 273 | 323 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 224 | 373 | O-43-3 | 178 | 시운전 | 3 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 224 | 373 | O-43-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 339 | 373 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 242 | 480 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 242 | 418 | 176 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 242 | 480 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 418 | 444 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 242 | 480 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 444 | 480 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-1 | 183 | 화물창 | 1 | 267 | 357 | 90 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-2 | 184 | P/T | 2 | 357 | 381 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 381 | 419 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 419 | 459 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-5 | 187 | 시운전 | 5 | 459 | 475 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-6 | 188 | C/T | 6 | 475 | 491 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-7 | 189 | G/T | 7 | 491 | 515 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 267 | 540 | O-45-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 515 | 540 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-1 | 191 | 화물창 | 1 | 272 | 373 | 101 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-2 | 192 | P/T | 2 | 373 | 400 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 400 | 442 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 442 | 488 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-5 | 195 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-6 | 196 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-7 | 197 | G/T | 7 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 272 | 579 | O-46-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 551 | 579 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-1 | 199 | 화물창 | 1 | 286 | 346 | 60 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-2 | 200 | P/T | 2 | 346 | 362 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 387 | 414 | 27 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-5 | 203 | 시운전 | 5 | 414 | 424 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-6 | 204 | C/T | 6 | 424 | 434 | 10 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-7 | 205 | G/T | 7 | 434 | 450 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 286 | 469 | O-47-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 450 | 469 | 19 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-1 | 207 | 화물창 | 1 | 286 | 357 | 71 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-2 | 208 | P/T | 2 | 357 | 376 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 376 | 406 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 406 | 438 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-5 | 211 | 시운전 | 5 | 438 | 450 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-6 | 212 | C/T | 6 | 450 | 462 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-7 | 213 | G/T | 7 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 286 | 502 | O-48-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 481 | 502 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 303 | 570 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 303 | 500 | 197 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 303 | 570 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 303 | 570 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 529 | 570 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 303 | 391 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 303 | 364 | 61 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 303 | 391 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 364 | 372 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 303 | 391 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 372 | 391 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 306 | 629 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 306 | 545 | 239 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 306 | 629 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 545 | 580 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 306 | 629 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 580 | 629 | 49 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-1 | 224 | 화물창 | 1 | 308 | 375 | 67 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-2 | 225 | P/T | 2 | 375 | 393 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 421 | 451 | 30 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-5 | 228 | 시운전 | 5 | 451 | 463 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-6 | 229 | C/T | 6 | 463 | 475 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-7 | 230 | G/T | 7 | 475 | 493 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 514 | O-52-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 493 | 514 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 308 | 492 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 308 | 444 | 136 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 308 | 492 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 444 | 464 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 308 | 492 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 464 | 492 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 337 | 472 | O-54-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 337 | 431 | 94 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 337 | 472 | O-54-2 | 236 | 시운전 | 2 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 337 | 472 | O-54-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 359 | 628 | O-55-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 359 | 558 | 199 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 359 | 628 | O-55-2 | 239 | 시운전 | 2 | 558 | 587 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 359 | 628 | O-55-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 587 | 628 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 372 | 509 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 372 | 473 | 101 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 372 | 509 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 473 | 488 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 372 | 509 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 488 | 509 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 377 | 519 | O-57-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 377 | 423 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 377 | 519 | O-57-2 | 245 | 화물창 | 2 | 423 | 471 | 48 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 377 | 519 | O-57-3 | 246 | 시운전 | 3 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 377 | 519 | O-57-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 486 | 519 | 33 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-1 | 248 | 화물창 | 1 | 377 | 477 | 100 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-2 | 249 | P/T | 2 | 477 | 504 | 27 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 504 | 546 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 546 | 591 | 45 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-5 | 252 | 시운전 | 5 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-6 | 253 | C/T | 6 | 609 | 627 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-7 | 254 | G/T | 7 | 627 | 654 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 377 | 681 | O-58-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 654 | 681 | 27 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 378 | 492 | O-59-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 378 | 438 | 60 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 378 | 492 | O-59-2 | 257 | 시운전 | 2 | 438 | 459 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 378 | 492 | O-59-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 459 | 492 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 401 | 501 | O-60-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 401 | 471 | 70 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 401 | 501 | O-60-2 | 260 | 시운전 | 2 | 471 | 481 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 401 | 501 | O-60-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 481 | 501 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 401 | 479 | O-61-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 401 | 455 | 54 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 401 | 479 | O-61-2 | 263 | 시운전 | 2 | 455 | 462 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 401 | 479 | O-61-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-1 | 265 | 화물창 | 1 | 403 | 489 | 86 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-2 | 266 | P/T | 2 | 489 | 512 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 512 | 548 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 548 | 587 | 39 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-5 | 269 | 시운전 | 5 | 587 | 602 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-6 | 270 | C/T | 6 | 602 | 617 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-7 | 271 | G/T | 7 | 617 | 640 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 403 | 664 | O-62-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 640 | 664 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-1 | 273 | 화물창 | 1 | 409 | 489 | 80 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-2 | 274 | P/T | 2 | 489 | 510 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 544 | 580 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-5 | 277 | 시운전 | 5 | 580 | 594 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-6 | 278 | C/T | 6 | 594 | 608 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-7 | 279 | G/T | 7 | 608 | 629 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-63-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 629 | 652 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 409 | 516 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 409 | 483 | 74 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 409 | 516 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 483 | 493 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 409 | 516 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 493 | 516 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 420 | 716 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 420 | 639 | 219 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 420 | 716 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 639 | 671 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 420 | 716 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 671 | 716 | 45 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 423 | 563 | O-66-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 423 | 497 | 74 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 423 | 563 | O-66-2 | 288 | 시운전 | 2 | 497 | 523 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 423 | 563 | O-66-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 523 | 563 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 423 | 542 | O-67-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 423 | 486 | 63 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 423 | 542 | O-67-2 | 291 | 시운전 | 2 | 486 | 508 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 423 | 542 | O-67-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 508 | 542 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 423 | 526 | O-68-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 423 | 477 | 54 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 423 | 526 | O-68-2 | 294 | 시운전 | 2 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 423 | 526 | O-68-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 496 | 526 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-1 | 296 | 화물창 | 1 | 446 | 535 | 89 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-2 | 297 | P/T | 2 | 535 | 559 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 559 | 596 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 596 | 636 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-5 | 300 | 시운전 | 5 | 636 | 652 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-6 | 301 | C/T | 6 | 652 | 668 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-7 | 302 | G/T | 7 | 668 | 692 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 446 | 717 | O-69-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 692 | 717 | 25 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 458 | 709 | O-70-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 458 | 643 | 185 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 458 | 709 | O-70-2 | 305 | 시운전 | 2 | 643 | 670 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 458 | 709 | O-70-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 670 | 709 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 458 | 596 | O-71-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 458 | 554 | 96 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 458 | 596 | O-71-2 | 308 | 시운전 | 2 | 554 | 567 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 458 | 596 | O-71-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 472 | 571 | O-72-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 472 | 541 | 69 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 472 | 571 | O-72-2 | 311 | 시운전 | 2 | 541 | 550 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 472 | 571 | O-72-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 550 | 571 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 476 | 704 | O-73-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 476 | 644 | 168 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 476 | 704 | O-73-2 | 314 | 시운전 | 2 | 644 | 669 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 476 | 704 | O-73-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 669 | 704 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-1 | 316 | 화물창 | 1 | 477 | 545 | 68 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-2 | 317 | P/T | 2 | 545 | 563 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 563 | 591 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 591 | 622 | 31 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-5 | 320 | 시운전 | 5 | 622 | 634 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-6 | 321 | C/T | 6 | 634 | 646 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-7 | 322 | G/T | 7 | 646 | 664 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 684 | O-74-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 664 | 684 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 478 | 598 | O-75-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 478 | 541 | 63 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 478 | 598 | O-75-2 | 325 | 시운전 | 2 | 541 | 563 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 478 | 598 | O-75-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 563 | 598 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 479 | 610 | O-76-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 479 | 570 | 91 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 479 | 610 | O-76-2 | 328 | 시운전 | 2 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 479 | 610 | O-76-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 583 | 610 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-1 | 330 | 화물창 | 1 | 495 | 599 | 104 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-2 | 331 | P/T | 2 | 599 | 627 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 627 | 671 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 671 | 718 | 47 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-5 | 334 | 시운전 | 5 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-6 | 335 | C/T | 6 | 736 | 754 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-7 | 336 | G/T | 7 | 754 | 782 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 495 | 811 | O-77-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 782 | 811 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-1 | 338 | 화물창 | 1 | 496 | 601 | 105 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-2 | 339 | P/T | 2 | 601 | 629 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 629 | 673 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 673 | 720 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-5 | 342 | 시운전 | 5 | 720 | 739 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-6 | 343 | C/T | 6 | 739 | 758 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-7 | 344 | G/T | 7 | 758 | 786 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 496 | 815 | O-78-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 786 | 815 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 508 | 645 | O-79-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 508 | 603 | 95 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 508 | 645 | O-79-2 | 347 | 시운전 | 2 | 603 | 616 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 508 | 645 | O-79-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 616 | 645 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-1 | 349 | 화물창 | 1 | 520 | 583 | 63 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-2 | 350 | P/T | 2 | 583 | 600 | 17 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 600 | 626 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 626 | 654 | 28 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-5 | 353 | 시운전 | 5 | 654 | 665 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-6 | 354 | C/T | 6 | 665 | 676 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-7 | 355 | G/T | 7 | 676 | 693 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 520 | 711 | O-80-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 693 | 711 | 18 | S | 5
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 525 | 644 | O-81-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 525 | 588 | 63 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 525 | 644 | O-81-2 | 358 | 시운전 | 2 | 588 | 610 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 525 | 644 | O-81-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 610 | 644 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-1 | 360 | 화물창 | 1 | 526 | 591 | 65 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-2 | 361 | P/T | 2 | 591 | 608 | 17 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 608 | 635 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 635 | 664 | 29 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-5 | 364 | 시운전 | 5 | 664 | 675 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-6 | 365 | C/T | 6 | 675 | 686 | 11 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-7 | 366 | G/T | 7 | 686 | 703 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 526 | 724 | O-82-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 703 | 724 | 21 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 529 | 654 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 529 | 616 | 87 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 529 | 654 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 616 | 628 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 529 | 654 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 529 | 658 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 529 | 619 | 90 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 529 | 658 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 619 | 631 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 529 | 658 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 534 | 659 | O-85-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 534 | 600 | 66 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 534 | 659 | O-85-2 | 375 | 시운전 | 2 | 600 | 623 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 534 | 659 | O-85-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 623 | 659 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-1 | 377 | 화물창 | 1 | 537 | 632 | 95 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-2 | 378 | P/T | 2 | 632 | 658 | 26 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 658 | 698 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 698 | 741 | 43 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-5 | 381 | 시운전 | 5 | 741 | 758 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-6 | 382 | C/T | 6 | 758 | 775 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-7 | 383 | G/T | 7 | 775 | 801 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 537 | 827 | O-86-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 801 | 827 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 537 | 656 | O-87-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 537 | 600 | 63 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 537 | 656 | O-87-2 | 386 | 시운전 | 2 | 600 | 622 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 537 | 656 | O-87-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 622 | 656 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-1 | 388 | 화물창 | 1 | 547 | 617 | 70 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-2 | 389 | P/T | 2 | 617 | 636 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 636 | 665 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 665 | 697 | 32 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-5 | 392 | 시운전 | 5 | 697 | 709 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-6 | 393 | C/T | 6 | 709 | 721 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-7 | 394 | G/T | 7 | 721 | 740 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 547 | 761 | O-88-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 740 | 761 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 548 | 672 | O-89-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 548 | 634 | 86 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 548 | 672 | O-89-2 | 397 | 시운전 | 2 | 634 | 646 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 548 | 672 | O-89-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 646 | 672 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-1 | 399 | 화물창 | 1 | 567 | 672 | 105 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-2 | 400 | P/T | 2 | 672 | 700 | 28 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 700 | 744 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 744 | 792 | 48 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-5 | 403 | 시운전 | 5 | 792 | 811 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-6 | 404 | C/T | 6 | 811 | 830 | 19 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-7 | 405 | G/T | 7 | 830 | 858 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 567 | 887 | O-90-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 858 | 887 | 29 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-1 | 407 | 화물창 | 1 | 574 | 666 | 92 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-2 | 408 | P/T | 2 | 666 | 691 | 25 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 691 | 730 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 730 | 771 | 41 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-5 | 411 | 시운전 | 5 | 771 | 787 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-6 | 412 | C/T | 6 | 787 | 803 | 16 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-7 | 413 | G/T | 7 | 803 | 828 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 574 | 853 | O-91-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 828 | 853 | 25 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-1 | 415 | 화물창 | 1 | 574 | 661 | 87 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-2 | 416 | P/T | 2 | 661 | 684 | 23 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 684 | 721 | 37 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 721 | 760 | 39 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-5 | 419 | 시운전 | 5 | 760 | 775 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-6 | 420 | C/T | 6 | 775 | 790 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-7 | 421 | G/T | 7 | 790 | 813 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 574 | 840 | O-92-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 813 | 840 | 27 | S | 5
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 632 | 758 | O-93-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 632 | 720 | 88 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 632 | 758 | O-93-2 | 424 | 시운전 | 2 | 720 | 732 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 632 | 758 | O-93-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 732 | 758 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 635 | 850 | O-94-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 635 | 794 | 159 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 635 | 850 | O-94-2 | 427 | 시운전 | 2 | 794 | 817 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 635 | 850 | O-94-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 817 | 850 | 33 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 638 | 790 | O-95-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 638 | 718 | 80 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 638 | 790 | O-95-2 | 430 | 시운전 | 2 | 718 | 746 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 638 | 790 | O-95-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 746 | 790 | 44 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-1 | 432 | 화물창 | 1 | 640 | 731 | 91 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-2 | 433 | P/T | 2 | 731 | 756 | 25 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-3 | 434 | 화물창족철 | 3 | 756 | 794 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-4 | 435 | 화물창메공 | 4 | 794 | 835 | 41 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-5 | 436 | 시운전 | 5 | 835 | 851 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-6 | 437 | C/T | 6 | 851 | 867 | 16 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-7 | 438 | G/T | 7 | 867 | 892 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 640 | 918 | O-96-8 | 439 | 인도준비 | 8 | 892 | 918 | 26 | S | 5
J-97 | 96 | PC | 7 | 641 | 742 | O-97-1 | 440 | 특수도장 | 1 | 641 | 674 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 641 | 742 | O-97-2 | 441 | 화물창 | 2 | 674 | 708 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 641 | 742 | O-97-3 | 442 | 시운전 | 3 | 708 | 719 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 641 | 742 | O-97-4 | 443 | 인도준비 | 4 | 719 | 742 | 23 | S | 15
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 650 | 802 | O-98-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 650 | 730 | 80 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 650 | 802 | O-98-2 | 445 | 시운전 | 2 | 730 | 758 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 650 | 802 | O-98-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 758 | 802 | 44 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-1 | 447 | 화물창 | 1 | 650 | 720 | 70 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-2 | 448 | P/T | 2 | 720 | 739 | 19 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-3 | 449 | 화물창족철 | 3 | 739 | 768 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-4 | 450 | 화물창메공 | 4 | 768 | 799 | 31 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-5 | 451 | 시운전 | 5 | 799 | 811 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-6 | 452 | C/T | 6 | 811 | 823 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-7 | 453 | G/T | 7 | 823 | 842 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 650 | 863 | O-99-8 | 454 | 인도준비 | 8 | 842 | 863 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 652 | 740 | O-100-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 652 | 713 | 61 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 652 | 740 | O-100-2 | 456 | 시운전 | 2 | 713 | 721 | 8 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 652 | 740 | O-100-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 721 | 740 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 76 | 76 | N | 0 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 318 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 108 | 103 | N | 0 | B1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 5 | 141 | 136 | F | 15 | B2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 92 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 6 | 66 | 60 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B