## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 183 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 135 | 135 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 183 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 135 | 155 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 183 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 155 | 183 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 128 | 171 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 171 | 217 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 280 | 309 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 90 | 88 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 90 | 121 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 121 | 169 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 96 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 3 | 68 | 65 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 96 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 68 | 77 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 96 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 77 | 96 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 16 | 84 | 68 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 84 | 102 | 18 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 102 | 131 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 131 | 162 | 31 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 174 | 186 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 225 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 204 | 225 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 334 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 16 | 251 | 235 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 334 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 251 | 285 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 334 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 285 | 334 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 118 | 101 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 118 | 145 | 27 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 145 | 187 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 187 | 233 | 46 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 233 | 251 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 251 | 269 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 269 | 296 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 324 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 296 | 324 | 28 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 23 | 84 | 61 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 84 | 92 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 92 | 111 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 47 | 123 | 76 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 123 | 143 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 143 | 175 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 175 | 209 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 209 | 222 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 222 | 235 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 235 | 255 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 278 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 255 | 278 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 133 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 49 | 107 | 58 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 133 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 107 | 115 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 133 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 115 | 133 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 59 | 150 | 91 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 150 | 174 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 212 | 253 | 41 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 309 | 336 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 59 | 185 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 59 | 152 | 93 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 59 | 185 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 59 | 185 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 165 | 185 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 87 | 189 | 102 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 189 | 216 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 216 | 259 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 259 | 305 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 305 | 323 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 323 | 341 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 341 | 368 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 398 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 368 | 398 | 30 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 90 | 171 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 90 | 146 | 56 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 90 | 171 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 146 | 154 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 90 | 171 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 154 | 171 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 90 | 161 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 90 | 139 | 49 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 90 | 161 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 139 | 146 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 90 | 161 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 146 | 161 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 198 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 90 | 165 | 75 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 198 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 165 | 175 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 90 | 198 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 175 | 198 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-1 | 78 | 화물창 | 1 | 90 | 169 | 79 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-2 | 79 | P/T | 2 | 169 | 190 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 190 | 223 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 223 | 259 | 36 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-5 | 82 | 시운전 | 5 | 259 | 273 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-6 | 83 | C/T | 6 | 273 | 287 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-7 | 84 | G/T | 7 | 287 | 308 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 90 | 332 | O-17-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 308 | 332 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 98 | 316 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 98 | 259 | 161 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 98 | 316 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 98 | 316 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 282 | 316 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 104 | 232 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 104 | 171 | 67 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 104 | 232 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 171 | 195 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 104 | 232 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 195 | 232 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 104 | 256 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 104 | 216 | 112 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 104 | 256 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 104 | 256 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 232 | 256 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 111 | 328 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 111 | 271 | 160 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 111 | 328 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 271 | 294 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 111 | 328 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 294 | 328 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 111 | 235 | O-22-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 111 | 151 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 111 | 235 | O-22-2 | 99 | 화물창 | 2 | 151 | 193 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 111 | 235 | O-22-3 | 100 | 시운전 | 3 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 111 | 235 | O-22-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 206 | 235 | 29 | S | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 122 | 365 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 122 | 301 | 179 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 122 | 365 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 122 | 365 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 327 | 365 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 131 | 403 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 131 | 332 | 201 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 131 | 403 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 332 | 361 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 131 | 403 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 361 | 403 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 136 | 253 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 136 | 198 | 62 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 136 | 253 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 136 | 253 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 220 | 253 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 144 | 423 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 144 | 350 | 206 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 144 | 423 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 350 | 380 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 144 | 423 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 380 | 423 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 146 | 267 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 146 | 210 | 64 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 146 | 267 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 146 | 267 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 158 | 238 | 80 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 238 | 259 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 259 | 293 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 293 | 329 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 343 | 357 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 357 | 378 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 158 | 402 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 378 | 402 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-1 | 125 | 화물창 | 1 | 192 | 277 | 85 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-2 | 126 | P/T | 2 | 277 | 300 | 23 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 336 | 375 | 39 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-5 | 129 | 시운전 | 5 | 375 | 390 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-6 | 130 | C/T | 6 | 390 | 405 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-7 | 131 | G/T | 7 | 405 | 428 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 452 | O-29-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 428 | 452 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 197 | 302 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 197 | 270 | 73 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 197 | 302 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 270 | 280 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 197 | 302 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 280 | 302 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 204 | 326 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 204 | 268 | 64 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 204 | 326 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 204 | 326 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 291 | 326 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-1 | 139 | 화물창 | 1 | 204 | 265 | 61 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-2 | 140 | P/T | 2 | 265 | 281 | 16 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 307 | 334 | 27 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-5 | 143 | 시운전 | 5 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-6 | 144 | C/T | 6 | 345 | 356 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-7 | 145 | G/T | 7 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 390 | O-32-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 372 | 390 | 18 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-1 | 147 | 화물창 | 1 | 204 | 307 | 103 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-2 | 148 | P/T | 2 | 307 | 335 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 335 | 378 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 378 | 424 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-5 | 151 | 시운전 | 5 | 424 | 442 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-6 | 152 | C/T | 6 | 442 | 460 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-7 | 153 | G/T | 7 | 460 | 488 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 517 | O-33-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 488 | 517 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-1 | 155 | 화물창 | 1 | 212 | 274 | 62 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-2 | 156 | P/T | 2 | 274 | 291 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 317 | 345 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-5 | 159 | 시운전 | 5 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-6 | 160 | C/T | 6 | 356 | 367 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-7 | 161 | G/T | 7 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 401 | O-34-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 384 | 401 | 17 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-1 | 163 | 화물창 | 1 | 224 | 305 | 81 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-2 | 164 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 327 | 361 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 361 | 397 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-5 | 167 | 시운전 | 5 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-6 | 168 | C/T | 6 | 411 | 425 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-7 | 169 | G/T | 7 | 425 | 447 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 470 | O-35-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 447 | 470 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 230 | 347 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 230 | 311 | 81 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 230 | 347 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 311 | 322 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 230 | 347 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 230 | 345 | O-37-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 230 | 267 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 230 | 345 | O-37-2 | 175 | 화물창 | 2 | 267 | 306 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 230 | 345 | O-37-3 | 176 | 시운전 | 3 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 230 | 345 | O-37-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 318 | 345 | 27 | S | 15
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 233 | 377 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 233 | 309 | 76 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 233 | 377 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 233 | 377 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 336 | 377 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 352 | O-39-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 252 | 305 | 53 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 352 | O-39-2 | 182 | 시운전 | 2 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 352 | O-39-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 324 | 352 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-1 | 184 | 화물창 | 1 | 252 | 339 | 87 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-2 | 185 | P/T | 2 | 339 | 362 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 362 | 399 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 399 | 438 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-5 | 188 | 시운전 | 5 | 438 | 453 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-6 | 189 | C/T | 6 | 453 | 468 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-7 | 190 | G/T | 7 | 468 | 491 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 252 | 517 | O-40-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 491 | 517 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 255 | 387 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 255 | 352 | 97 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 255 | 387 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 352 | 366 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 255 | 387 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 366 | 387 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-1 | 195 | 화물창 | 1 | 271 | 342 | 71 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-2 | 196 | P/T | 2 | 342 | 361 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 361 | 391 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 391 | 423 | 32 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-5 | 199 | 시운전 | 5 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-6 | 200 | C/T | 6 | 436 | 449 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-7 | 201 | G/T | 7 | 449 | 468 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 488 | O-42-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 468 | 488 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 274 | 445 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 274 | 400 | 126 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 274 | 445 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 274 | 445 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 418 | 445 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-1 | 206 | 화물창 | 1 | 276 | 379 | 103 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-2 | 207 | P/T | 2 | 379 | 407 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 407 | 450 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 450 | 496 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-5 | 210 | 시운전 | 5 | 496 | 514 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-6 | 211 | C/T | 6 | 514 | 532 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-7 | 212 | G/T | 7 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-44-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 560 | 589 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 289 | 413 | O-45-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 289 | 375 | 86 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 289 | 413 | O-45-2 | 215 | 시운전 | 2 | 375 | 387 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 289 | 413 | O-45-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-1 | 217 | 화물창 | 1 | 297 | 359 | 62 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-2 | 218 | P/T | 2 | 359 | 376 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 402 | 430 | 28 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-5 | 221 | 시운전 | 5 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-6 | 222 | C/T | 6 | 441 | 452 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-7 | 223 | G/T | 7 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 487 | O-46-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 469 | 487 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 318 | 463 | O-47-1 | 225 | 특수도장 | 1 | 318 | 365 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 318 | 463 | O-47-2 | 226 | 화물창 | 2 | 365 | 414 | 49 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 318 | 463 | O-47-3 | 227 | 시운전 | 3 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 318 | 463 | O-47-4 | 228 | 인도준비 | 4 | 429 | 463 | 34 | S | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 346 | 596 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 346 | 531 | 185 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 346 | 596 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 531 | 558 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 346 | 596 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 558 | 596 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 354 | 498 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 354 | 430 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 354 | 498 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 354 | 498 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 457 | 498 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 354 | 468 | O-50-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 354 | 391 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 354 | 468 | O-50-2 | 236 | 화물창 | 2 | 391 | 429 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 354 | 468 | O-50-3 | 237 | 시운전 | 3 | 429 | 441 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 354 | 468 | O-50-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 441 | 468 | 27 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 359 | 575 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 359 | 518 | 159 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 359 | 575 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 359 | 575 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 376 | 519 | O-52-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 376 | 423 | 47 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 376 | 519 | O-52-2 | 243 | 화물창 | 2 | 423 | 471 | 48 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 376 | 519 | O-52-3 | 244 | 시운전 | 3 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 376 | 519 | O-52-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 486 | 519 | 33 | S | 15
J-53 | 52 | PC | 7 | 379 | 517 | O-53-1 | 246 | 특수도장 | 1 | 379 | 424 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 379 | 517 | O-53-2 | 247 | 화물창 | 2 | 424 | 470 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 379 | 517 | O-53-3 | 248 | 시운전 | 3 | 470 | 485 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 379 | 517 | O-53-4 | 249 | 인도준비 | 4 | 485 | 517 | 32 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-1 | 250 | 화물창 | 1 | 379 | 451 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-2 | 251 | P/T | 2 | 451 | 470 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 470 | 500 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 500 | 533 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-5 | 254 | 시운전 | 5 | 533 | 546 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-6 | 255 | C/T | 6 | 546 | 559 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-7 | 256 | G/T | 7 | 559 | 578 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 379 | 600 | O-54-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 578 | 600 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 387 | 468 | O-55-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 387 | 443 | 56 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 387 | 468 | O-55-2 | 259 | 시운전 | 2 | 443 | 451 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 387 | 468 | O-55-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-1 | 261 | 화물창 | 1 | 393 | 477 | 84 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-2 | 262 | P/T | 2 | 477 | 499 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 499 | 534 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 534 | 572 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-5 | 265 | 시운전 | 5 | 572 | 587 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-6 | 266 | C/T | 6 | 587 | 602 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-7 | 267 | G/T | 7 | 602 | 624 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 393 | 648 | O-56-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 624 | 648 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 393 | 519 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 393 | 486 | 93 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 393 | 519 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 393 | 519 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 499 | 519 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 408 | 503 | O-58-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 408 | 474 | 66 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 408 | 503 | O-58-2 | 273 | 시운전 | 2 | 474 | 483 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 408 | 503 | O-58-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 483 | 503 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 408 | 486 | O-59-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 408 | 462 | 54 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 408 | 486 | O-59-2 | 276 | 시운전 | 2 | 462 | 469 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 408 | 486 | O-59-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-1 | 278 | 화물창 | 1 | 414 | 507 | 93 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-2 | 279 | P/T | 2 | 507 | 532 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 532 | 571 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 571 | 613 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-5 | 282 | 시운전 | 5 | 613 | 629 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-6 | 283 | C/T | 6 | 629 | 645 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-7 | 284 | G/T | 7 | 645 | 670 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 414 | 697 | O-60-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 670 | 697 | 27 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-1 | 286 | 화물창 | 1 | 417 | 479 | 62 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-2 | 287 | P/T | 2 | 479 | 495 | 16 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 495 | 521 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 521 | 549 | 28 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-5 | 290 | 시운전 | 5 | 549 | 560 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-6 | 291 | C/T | 6 | 560 | 571 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-7 | 292 | G/T | 7 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 605 | O-61-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 587 | 605 | 18 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 445 | 597 | O-62-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 445 | 557 | 112 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 445 | 597 | O-62-2 | 295 | 시운전 | 2 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 445 | 597 | O-62-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 573 | 597 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 445 | 573 | O-63-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 445 | 512 | 67 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 445 | 573 | O-63-2 | 298 | 시운전 | 2 | 512 | 536 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 445 | 573 | O-63-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 536 | 573 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 446 | 638 | O-64-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 446 | 588 | 142 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 446 | 638 | O-64-2 | 301 | 시운전 | 2 | 588 | 609 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 446 | 638 | O-64-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 609 | 638 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 446 | 568 | O-65-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 446 | 486 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 446 | 568 | O-65-2 | 304 | 화물창 | 2 | 486 | 527 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 446 | 568 | O-65-3 | 305 | 시운전 | 3 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 446 | 568 | O-65-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 540 | 568 | 28 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-1 | 307 | 화물창 | 1 | 450 | 525 | 75 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-2 | 308 | P/T | 2 | 525 | 545 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 545 | 577 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 577 | 611 | 34 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-5 | 311 | 시운전 | 5 | 611 | 624 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-6 | 312 | C/T | 6 | 624 | 637 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-7 | 313 | G/T | 7 | 637 | 657 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 450 | 680 | O-66-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 657 | 680 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 458 | 758 | O-67-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 458 | 680 | 222 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 458 | 758 | O-67-2 | 316 | 시운전 | 2 | 680 | 713 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 458 | 758 | O-67-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 713 | 758 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 473 | 774 | O-68-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 473 | 695 | 222 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 473 | 774 | O-68-2 | 319 | 시운전 | 2 | 695 | 728 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 473 | 774 | O-68-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 728 | 774 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 484 | 648 | O-69-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 484 | 605 | 121 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 484 | 648 | O-69-2 | 322 | 시운전 | 2 | 605 | 623 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 484 | 648 | O-69-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 623 | 648 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 488 | 691 | O-70-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 488 | 638 | 150 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 488 | 691 | O-70-2 | 325 | 시운전 | 2 | 638 | 660 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 488 | 691 | O-70-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 660 | 691 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-1 | 327 | 화물창 | 1 | 491 | 587 | 96 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-2 | 328 | P/T | 2 | 587 | 613 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 613 | 654 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 654 | 697 | 43 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-5 | 331 | 시운전 | 5 | 697 | 714 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-6 | 332 | C/T | 6 | 714 | 731 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-7 | 333 | G/T | 7 | 731 | 757 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 491 | 784 | O-71-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 757 | 784 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 502 | 613 | O-72-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 502 | 579 | 77 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 502 | 613 | O-72-2 | 336 | 시운전 | 2 | 579 | 590 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 502 | 613 | O-72-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 590 | 613 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-1 | 338 | 화물창 | 1 | 519 | 591 | 72 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-2 | 339 | P/T | 2 | 591 | 610 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 610 | 640 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 640 | 673 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-5 | 342 | 시운전 | 5 | 673 | 686 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-6 | 343 | C/T | 6 | 686 | 699 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-7 | 344 | G/T | 7 | 699 | 718 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 740 | O-73-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 718 | 740 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-1 | 346 | 화물창 | 1 | 534 | 611 | 77 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-2 | 347 | P/T | 2 | 611 | 632 | 21 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 632 | 664 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 664 | 699 | 35 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-5 | 350 | 시운전 | 5 | 699 | 713 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-6 | 351 | C/T | 6 | 713 | 727 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-7 | 352 | G/T | 7 | 727 | 748 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 534 | 768 | O-74-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 748 | 768 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-1 | 354 | 화물창 | 1 | 574 | 651 | 77 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-2 | 355 | P/T | 2 | 651 | 672 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 672 | 704 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 704 | 739 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-5 | 358 | 시운전 | 5 | 739 | 753 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-6 | 359 | C/T | 6 | 753 | 767 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-7 | 360 | G/T | 7 | 767 | 788 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 574 | 809 | O-75-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 788 | 809 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 583 | 697 | O-76-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 583 | 662 | 79 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 583 | 697 | O-76-2 | 363 | 시운전 | 2 | 662 | 673 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 583 | 697 | O-76-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 673 | 697 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-1 | 365 | 화물창 | 1 | 592 | 675 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-2 | 366 | P/T | 2 | 675 | 697 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 697 | 732 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 732 | 770 | 38 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-5 | 369 | 시운전 | 5 | 770 | 785 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-6 | 370 | C/T | 6 | 785 | 800 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-7 | 371 | G/T | 7 | 800 | 822 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 592 | 846 | O-77-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 822 | 846 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 592 | 710 | O-78-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 592 | 654 | 62 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 592 | 710 | O-78-2 | 374 | 시운전 | 2 | 654 | 676 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 592 | 710 | O-78-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 676 | 710 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 596 | 702 | O-79-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 596 | 652 | 56 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 596 | 702 | O-79-2 | 377 | 시운전 | 2 | 652 | 672 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 596 | 702 | O-79-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 672 | 702 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 596 | 886 | O-80-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 596 | 810 | 214 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 596 | 886 | O-80-2 | 380 | 시운전 | 2 | 810 | 841 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 596 | 886 | O-80-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 841 | 886 | 45 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 598 | 714 | O-81-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 598 | 683 | 85 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 598 | 714 | O-81-2 | 383 | 시운전 | 2 | 683 | 695 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 598 | 714 | O-81-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 695 | 714 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 598 | 723 | O-82-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 598 | 685 | 87 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 598 | 723 | O-82-2 | 386 | 시운전 | 2 | 685 | 697 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 598 | 723 | O-82-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 697 | 723 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 609 | 845 | O-83-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 609 | 783 | 174 | F | 15
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 609 | 845 | O-83-2 | 389 | 시운전 | 2 | 783 | 808 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 609 | 845 | O-83-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 808 | 845 | 37 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 610 | 686 | O-84-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 610 | 663 | 53 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 610 | 686 | O-84-2 | 392 | 시운전 | 2 | 663 | 670 | 7 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 610 | 686 | O-84-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 670 | 686 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-1 | 394 | 화물창 | 1 | 611 | 682 | 71 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-2 | 395 | P/T | 2 | 682 | 701 | 19 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 701 | 731 | 30 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 731 | 763 | 32 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-5 | 398 | 시운전 | 5 | 763 | 776 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-6 | 399 | C/T | 6 | 776 | 789 | 13 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-7 | 400 | G/T | 7 | 789 | 808 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 611 | 829 | O-85-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 808 | 829 | 21 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-1 | 402 | 화물창 | 1 | 620 | 723 | 103 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-2 | 403 | P/T | 2 | 723 | 751 | 28 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 751 | 794 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 794 | 841 | 47 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-5 | 406 | 시운전 | 5 | 841 | 859 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-6 | 407 | C/T | 6 | 859 | 877 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-7 | 408 | G/T | 7 | 877 | 905 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 620 | 934 | O-86-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 905 | 934 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 626 | 821 | O-87-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 626 | 770 | 144 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 626 | 821 | O-87-2 | 411 | 시운전 | 2 | 770 | 791 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 626 | 821 | O-87-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 791 | 821 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 626 | 715 | O-88-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 626 | 688 | 62 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 626 | 715 | O-88-2 | 414 | 시운전 | 2 | 688 | 696 | 8 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 626 | 715 | O-88-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 696 | 715 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 647 | 776 | O-89-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 647 | 742 | 95 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 647 | 776 | O-89-2 | 417 | 시운전 | 2 | 742 | 756 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 647 | 776 | O-89-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 756 | 776 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 652 | 752 | O-90-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 652 | 705 | 53 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 652 | 752 | O-90-2 | 420 | 시운전 | 2 | 705 | 724 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 652 | 752 | O-90-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 724 | 752 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 655 | 930 | O-91-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 655 | 858 | 203 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 655 | 930 | O-91-2 | 423 | 시운전 | 2 | 858 | 888 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 655 | 930 | O-91-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 888 | 930 | 42 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 660 | 768 | O-92-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 660 | 717 | 57 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 660 | 768 | O-92-2 | 426 | 시운전 | 2 | 717 | 737 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 660 | 768 | O-92-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 737 | 768 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-1 | 428 | 화물창 | 1 | 663 | 741 | 78 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-2 | 429 | P/T | 2 | 741 | 762 | 21 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 762 | 795 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 795 | 830 | 35 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-5 | 432 | 시운전 | 5 | 830 | 844 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-6 | 433 | C/T | 6 | 844 | 858 | 14 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-7 | 434 | G/T | 7 | 858 | 879 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 663 | 901 | O-93-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 879 | 901 | 22 | S | 5
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 669 | 769 | O-94-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 669 | 739 | 70 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 669 | 769 | O-94-2 | 437 | 시운전 | 2 | 739 | 749 | 10 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 669 | 769 | O-94-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 749 | 769 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 669 | 919 | O-95-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 669 | 854 | 185 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 669 | 919 | O-95-2 | 440 | 시운전 | 2 | 854 | 881 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 669 | 919 | O-95-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 881 | 919 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 675 | 789 | O-96-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 675 | 735 | 60 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 675 | 789 | O-96-2 | 443 | 시운전 | 2 | 735 | 756 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 675 | 789 | O-96-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 756 | 789 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-1 | 445 | 화물창 | 1 | 686 | 767 | 81 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-2 | 446 | P/T | 2 | 767 | 789 | 22 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-3 | 447 | 화물창족철 | 3 | 789 | 823 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-4 | 448 | 화물창메공 | 4 | 823 | 860 | 37 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-5 | 449 | 시운전 | 5 | 860 | 874 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-6 | 450 | C/T | 6 | 874 | 888 | 14 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-7 | 451 | G/T | 7 | 888 | 910 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 686 | 934 | O-97-8 | 452 | 인도준비 | 8 | 910 | 934 | 24 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-1 | 453 | 화물창 | 1 | 688 | 754 | 66 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-2 | 454 | P/T | 2 | 754 | 772 | 18 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 772 | 800 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 800 | 830 | 30 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-5 | 457 | 시운전 | 5 | 830 | 842 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-6 | 458 | C/T | 6 | 842 | 854 | 12 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-7 | 459 | G/T | 7 | 854 | 872 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 688 | 890 | O-98-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 872 | 890 | 18 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-1 | 461 | 화물창 | 1 | 699 | 780 | 81 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-2 | 462 | P/T | 2 | 780 | 802 | 22 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-3 | 463 | 화물창족철 | 3 | 802 | 836 | 34 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-4 | 464 | 화물창메공 | 4 | 836 | 873 | 37 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-5 | 465 | 시운전 | 5 | 873 | 887 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-6 | 466 | C/T | 6 | 887 | 901 | 14 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-7 | 467 | G/T | 7 | 901 | 923 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 699 | 947 | O-99-8 | 468 | 인도준비 | 8 | 923 | 947 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 713 | 816 | O-100-1 | 469 | 축계작업 | 1 | 713 | 785 | 72 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 713 | 816 | O-100-2 | 470 | 시운전 | 2 | 785 | 795 | 10 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 713 | 816 | O-100-3 | 471 | 인도준비 | 3 | 795 | 816 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 183 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 135 | 135 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 90 | 88 | F | 10 | E6
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 96 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 3 | 68 | 65 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B