## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 118 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 38 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 118 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 38 | 78 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 118 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 78 | 90 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 118 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 90 | 118 | 28 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 2 | 62 | 60 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 62 | 78 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 78 | 103 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 103 | 130 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 130 | 141 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 141 | 152 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 152 | 168 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 168 | 186 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 155 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 5 | 84 | 79 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 155 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 84 | 112 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 155 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 112 | 155 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 5 | 98 | 93 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 98 | 123 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 123 | 162 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 162 | 204 | 42 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 221 | 238 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 238 | 263 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 263 | 289 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 123 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 20 | 92 | 72 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 123 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 92 | 102 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 123 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 102 | 123 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 24 | 130 | 106 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 130 | 158 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 158 | 203 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 203 | 251 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 251 | 270 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 270 | 289 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 317 | 346 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 24 | 116 | 92 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-2 | 35 | P/T | 2 | 116 | 141 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 141 | 180 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 180 | 221 | 41 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-5 | 38 | 시운전 | 5 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-6 | 39 | C/T | 6 | 237 | 253 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-7 | 40 | G/T | 7 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 278 | 303 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 49 | 147 | 98 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-2 | 43 | P/T | 2 | 147 | 173 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 173 | 214 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 214 | 258 | 44 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-5 | 46 | 시운전 | 5 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-6 | 47 | C/T | 6 | 275 | 292 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-7 | 48 | G/T | 7 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-8-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 318 | 346 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 63 | 111 | 48 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-9-2 | 51 | 시운전 | 2 | 111 | 117 | 6 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-9-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 75 | 229 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 75 | 156 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 75 | 229 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 156 | 185 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 75 | 229 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 185 | 229 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 75 | 207 | O-11-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 75 | 167 | 92 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 75 | 207 | O-11-2 | 57 | 시운전 | 2 | 167 | 180 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 75 | 207 | O-11-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 180 | 207 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 78 | 338 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 78 | 270 | 192 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 78 | 338 | O-12-2 | 60 | 시운전 | 2 | 270 | 298 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 78 | 338 | O-12-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 298 | 338 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 78 | 158 | O-13-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 78 | 134 | 56 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 78 | 158 | O-13-2 | 63 | 시운전 | 2 | 134 | 142 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 78 | 158 | O-13-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 142 | 158 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 92 | 159 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 92 | 127 | 35 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 92 | 159 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 127 | 139 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 92 | 159 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 92 | 196 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 92 | 147 | 55 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 92 | 196 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 147 | 166 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 92 | 196 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 166 | 196 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 92 | 242 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 92 | 171 | 79 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 92 | 242 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 171 | 199 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 92 | 242 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 199 | 242 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 214 | O-17-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 214 | O-17-2 | 75 | 화물창 | 2 | 134 | 174 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 214 | O-17-3 | 76 | 시운전 | 3 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 214 | O-17-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 186 | 214 | 28 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 96 | 232 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 96 | 168 | 72 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 96 | 232 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 168 | 193 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 96 | 232 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 193 | 232 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 97 | 200 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 97 | 151 | 54 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 97 | 200 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 151 | 170 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 97 | 200 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 170 | 200 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 97 | 163 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 163 | 181 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 181 | 209 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 209 | 239 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 239 | 251 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 251 | 263 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 263 | 281 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 97 | 298 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 281 | 298 | 17 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 104 | 228 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 104 | 195 | 91 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 104 | 228 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 195 | 208 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 104 | 228 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 208 | 228 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-1 | 95 | 화물창 | 1 | 117 | 222 | 105 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-2 | 96 | P/T | 2 | 222 | 250 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 250 | 294 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 294 | 342 | 48 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-5 | 99 | 시운전 | 5 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-6 | 100 | C/T | 6 | 361 | 380 | 19 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-7 | 101 | G/T | 7 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 438 | O-22-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 408 | 438 | 30 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 118 | 338 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 118 | 280 | 162 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 118 | 338 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 280 | 304 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 118 | 338 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 304 | 338 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 123 | 190 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 123 | 158 | 35 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 123 | 190 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 123 | 190 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 170 | 190 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 130 | 207 | 77 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 207 | 228 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 261 | 296 | 35 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 310 | 324 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 366 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 345 | 366 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 142 | 260 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 142 | 224 | 82 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 142 | 260 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 224 | 235 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 142 | 260 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 162 | 294 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 162 | 254 | 92 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 162 | 294 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 162 | 294 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 162 | 259 | 97 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 259 | 285 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 285 | 326 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 326 | 370 | 44 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 387 | 404 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 404 | 430 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 457 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 430 | 457 | 27 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 253 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 177 | 230 | 53 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 253 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 230 | 237 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 253 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 237 | 253 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 181 | 334 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 181 | 262 | 81 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 181 | 334 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 262 | 291 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 181 | 334 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 291 | 334 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 182 | 393 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 182 | 338 | 156 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 182 | 393 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 338 | 361 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 182 | 393 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 361 | 393 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 195 | 387 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 195 | 337 | 142 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 195 | 387 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 337 | 358 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 195 | 387 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 358 | 387 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 211 | 348 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 211 | 283 | 72 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 211 | 348 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 211 | 348 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 309 | 348 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 215 | 474 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 215 | 406 | 191 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 215 | 474 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 215 | 474 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 434 | 474 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 215 | 497 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 215 | 423 | 208 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 215 | 497 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 423 | 454 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 215 | 497 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 454 | 497 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 229 | 490 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 229 | 422 | 193 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 229 | 490 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 229 | 490 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 450 | 490 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 229 | 330 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 229 | 282 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 229 | 330 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 282 | 301 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 229 | 330 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 301 | 330 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 241 | 564 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 241 | 480 | 239 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 241 | 564 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 480 | 515 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 241 | 564 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 515 | 564 | 49 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 252 | 382 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 252 | 348 | 96 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 252 | 382 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 252 | 382 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 362 | 382 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-1 | 164 | 화물창 | 1 | 259 | 364 | 105 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-2 | 165 | P/T | 2 | 364 | 392 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 392 | 436 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 436 | 484 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-5 | 168 | 시운전 | 5 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-6 | 169 | C/T | 6 | 503 | 522 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-7 | 170 | G/T | 7 | 522 | 550 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-40-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 550 | 579 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 261 | 375 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 261 | 321 | 60 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 261 | 375 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 321 | 342 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 261 | 375 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 342 | 375 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 261 | 370 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 261 | 318 | 57 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 261 | 370 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 318 | 338 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 261 | 370 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 338 | 370 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 279 | 553 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 279 | 481 | 202 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 279 | 553 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 481 | 511 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 279 | 553 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 511 | 553 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 280 | 375 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 280 | 346 | 66 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 280 | 375 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 346 | 355 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 280 | 375 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 355 | 375 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 306 | 435 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 306 | 374 | 68 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 306 | 435 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 306 | 435 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 398 | 435 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 311 | 413 | O-46-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 311 | 382 | 71 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 311 | 413 | O-46-2 | 188 | 시운전 | 2 | 382 | 392 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 311 | 413 | O-46-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 392 | 413 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-1 | 190 | 화물창 | 1 | 311 | 413 | 102 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-2 | 191 | P/T | 2 | 413 | 440 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 483 | 529 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-5 | 194 | 시운전 | 5 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-6 | 195 | C/T | 6 | 547 | 565 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-7 | 196 | G/T | 7 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-47-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 592 | 621 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 425 | O-48-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 315 | 351 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 425 | O-48-2 | 199 | 화물창 | 2 | 351 | 388 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 425 | O-48-3 | 200 | 시운전 | 3 | 388 | 400 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 425 | O-48-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 400 | 425 | 25 | S | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 328 | 575 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 328 | 510 | 182 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 328 | 575 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 328 | 575 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 537 | 575 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 366 | 473 | O-50-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 366 | 401 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 366 | 473 | O-50-2 | 206 | 화물창 | 2 | 401 | 437 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 366 | 473 | O-50-3 | 207 | 시운전 | 3 | 437 | 448 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 366 | 473 | O-50-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 448 | 473 | 25 | S | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 368 | 437 | O-51-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 368 | 416 | 48 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 368 | 437 | O-51-2 | 210 | 시운전 | 2 | 416 | 422 | 6 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 368 | 437 | O-51-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 422 | 437 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 368 | 569 | O-52-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 368 | 516 | 148 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 368 | 569 | O-52-2 | 213 | 시운전 | 2 | 516 | 538 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 368 | 569 | O-52-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 538 | 569 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-1 | 215 | 화물창 | 1 | 373 | 453 | 80 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-2 | 216 | P/T | 2 | 453 | 474 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 474 | 508 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 508 | 544 | 36 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-5 | 219 | 시운전 | 5 | 544 | 558 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-6 | 220 | C/T | 6 | 558 | 572 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-7 | 221 | G/T | 7 | 572 | 593 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 373 | 617 | O-53-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 593 | 617 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-1 | 223 | 화물창 | 1 | 376 | 437 | 61 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-2 | 224 | P/T | 2 | 437 | 453 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 453 | 478 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 478 | 505 | 27 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-5 | 227 | 시운전 | 5 | 505 | 516 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-6 | 228 | C/T | 6 | 516 | 527 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-7 | 229 | G/T | 7 | 527 | 543 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 561 | O-54-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 543 | 561 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-1 | 231 | 화물창 | 1 | 376 | 457 | 81 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-2 | 232 | P/T | 2 | 457 | 479 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 479 | 513 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 513 | 550 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-5 | 235 | 시운전 | 5 | 550 | 564 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-6 | 236 | C/T | 6 | 564 | 578 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-7 | 237 | G/T | 7 | 578 | 600 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 376 | 624 | O-55-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 600 | 624 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-1 | 239 | 화물창 | 1 | 386 | 479 | 93 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-2 | 240 | P/T | 2 | 479 | 504 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 504 | 543 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 543 | 585 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-5 | 243 | 시운전 | 5 | 585 | 601 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-6 | 244 | C/T | 6 | 601 | 617 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-7 | 245 | G/T | 7 | 617 | 642 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 386 | 668 | O-56-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 642 | 668 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 403 | 484 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 403 | 459 | 56 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 403 | 484 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 459 | 467 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 403 | 484 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 467 | 484 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-1 | 250 | 화물창 | 1 | 421 | 495 | 74 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-2 | 251 | P/T | 2 | 495 | 515 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 515 | 546 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 546 | 579 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-5 | 254 | 시운전 | 5 | 579 | 592 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-6 | 255 | C/T | 6 | 592 | 605 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-7 | 256 | G/T | 7 | 605 | 625 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 421 | 647 | O-58-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 625 | 647 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 426 | 502 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 426 | 479 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 426 | 502 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 479 | 486 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 426 | 502 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 486 | 502 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 426 | 540 | O-60-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 426 | 463 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 426 | 540 | O-60-2 | 262 | 화물창 | 2 | 463 | 501 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 426 | 540 | O-60-3 | 263 | 시운전 | 3 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 426 | 540 | O-60-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 513 | 540 | 27 | S | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-1 | 265 | 화물창 | 1 | 430 | 530 | 100 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-2 | 266 | P/T | 2 | 530 | 557 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 557 | 599 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 599 | 644 | 45 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-5 | 269 | 시운전 | 5 | 644 | 662 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-6 | 270 | C/T | 6 | 662 | 680 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-7 | 271 | G/T | 7 | 680 | 707 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 430 | 735 | O-61-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 707 | 735 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-1 | 273 | 화물창 | 1 | 432 | 510 | 78 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-2 | 274 | P/T | 2 | 510 | 531 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 531 | 564 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 564 | 599 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-5 | 277 | 시운전 | 5 | 599 | 613 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-6 | 278 | C/T | 6 | 613 | 627 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-7 | 279 | G/T | 7 | 627 | 648 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 432 | 670 | O-62-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 648 | 670 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 432 | 559 | O-63-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 432 | 520 | 88 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 432 | 559 | O-63-2 | 282 | 시운전 | 2 | 520 | 532 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 432 | 559 | O-63-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 532 | 559 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 442 | 608 | O-64-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 442 | 564 | 122 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 442 | 608 | O-64-2 | 285 | 시운전 | 2 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 442 | 608 | O-64-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 582 | 608 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 461 | 672 | O-65-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 461 | 617 | 156 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 461 | 672 | O-65-2 | 288 | 시운전 | 2 | 617 | 640 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 461 | 672 | O-65-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 640 | 672 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-1 | 290 | 화물창 | 1 | 475 | 570 | 95 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-2 | 291 | P/T | 2 | 570 | 595 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 595 | 635 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 635 | 678 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-5 | 294 | 시운전 | 5 | 678 | 695 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-6 | 295 | C/T | 6 | 695 | 712 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-7 | 296 | G/T | 7 | 712 | 737 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 763 | O-66-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 737 | 763 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 479 | 800 | O-67-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 479 | 716 | 237 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 479 | 800 | O-67-2 | 299 | 시운전 | 2 | 716 | 751 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 479 | 800 | O-67-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 751 | 800 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 484 | 593 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 484 | 560 | 76 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 484 | 593 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 560 | 570 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 484 | 593 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 485 | 582 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 485 | 536 | 51 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 485 | 582 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 536 | 554 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 485 | 582 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 554 | 582 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-1 | 307 | 화물창 | 1 | 498 | 600 | 102 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-2 | 308 | P/T | 2 | 600 | 628 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 628 | 671 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 671 | 717 | 46 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-5 | 311 | 시운전 | 5 | 717 | 735 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-6 | 312 | C/T | 6 | 735 | 753 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-7 | 313 | G/T | 7 | 753 | 781 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 498 | 810 | O-70-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 781 | 810 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-1 | 315 | 화물창 | 1 | 510 | 612 | 102 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-2 | 316 | P/T | 2 | 612 | 639 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 639 | 682 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 682 | 728 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-5 | 319 | 시운전 | 5 | 728 | 746 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-6 | 320 | C/T | 6 | 746 | 764 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-7 | 321 | G/T | 7 | 764 | 791 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 510 | 820 | O-71-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 791 | 820 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-1 | 323 | 화물창 | 1 | 512 | 605 | 93 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-2 | 324 | P/T | 2 | 605 | 630 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 630 | 669 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 669 | 711 | 42 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-5 | 327 | 시운전 | 5 | 711 | 728 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-6 | 328 | C/T | 6 | 728 | 745 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-7 | 329 | G/T | 7 | 745 | 770 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 796 | O-72-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 770 | 796 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 524 | 625 | O-73-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 524 | 594 | 70 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 524 | 625 | O-73-2 | 332 | 시운전 | 2 | 594 | 604 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 524 | 625 | O-73-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 604 | 625 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 554 | 690 | O-74-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 554 | 649 | 95 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 554 | 690 | O-74-2 | 335 | 시운전 | 2 | 649 | 662 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 554 | 690 | O-74-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 662 | 690 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-1 | 337 | 화물창 | 1 | 564 | 627 | 63 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-2 | 338 | P/T | 2 | 627 | 644 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 644 | 670 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 670 | 698 | 28 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-5 | 341 | 시운전 | 5 | 698 | 709 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-6 | 342 | C/T | 6 | 709 | 720 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-7 | 343 | G/T | 7 | 720 | 737 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 564 | 755 | O-75-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 737 | 755 | 18 | S | 5
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 569 | 644 | O-76-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 569 | 621 | 52 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 569 | 644 | O-76-2 | 346 | 시운전 | 2 | 621 | 628 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 569 | 644 | O-76-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 628 | 644 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 569 | 726 | O-77-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 569 | 652 | 83 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 569 | 726 | O-77-2 | 349 | 시운전 | 2 | 652 | 681 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 569 | 726 | O-77-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 681 | 726 | 45 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-1 | 351 | 화물창 | 1 | 582 | 649 | 67 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-2 | 352 | P/T | 2 | 649 | 667 | 18 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 667 | 695 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 695 | 725 | 30 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-5 | 355 | 시운전 | 5 | 725 | 737 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-6 | 356 | C/T | 6 | 737 | 749 | 12 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-7 | 357 | G/T | 7 | 749 | 767 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 786 | O-78-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 767 | 786 | 19 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 608 | 719 | O-79-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 608 | 666 | 58 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 608 | 719 | O-79-2 | 360 | 시운전 | 2 | 666 | 687 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 608 | 719 | O-79-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 687 | 719 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-1 | 362 | 화물창 | 1 | 611 | 683 | 72 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-2 | 363 | P/T | 2 | 683 | 702 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 702 | 732 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 732 | 764 | 32 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-5 | 366 | 시운전 | 5 | 764 | 777 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-6 | 367 | C/T | 6 | 777 | 790 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-7 | 368 | G/T | 7 | 790 | 809 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 830 | O-80-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 809 | 830 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 615 | 900 | O-81-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 615 | 825 | 210 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 615 | 900 | O-81-2 | 371 | 시운전 | 2 | 825 | 856 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 615 | 900 | O-81-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 856 | 900 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 647 | 794 | O-82-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 647 | 724 | 77 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 647 | 794 | O-82-2 | 374 | 시운전 | 2 | 724 | 751 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 647 | 794 | O-82-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 751 | 794 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 647 | 769 | O-83-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 647 | 732 | 85 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 647 | 769 | O-83-2 | 377 | 시운전 | 2 | 732 | 744 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 647 | 769 | O-83-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 744 | 769 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 651 | 723 | O-84-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 651 | 689 | 38 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 651 | 723 | O-84-2 | 380 | 시운전 | 2 | 689 | 702 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 651 | 723 | O-84-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 702 | 723 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 659 | 745 | O-85-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 659 | 719 | 60 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 659 | 745 | O-85-2 | 383 | 시운전 | 2 | 719 | 727 | 8 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 659 | 745 | O-85-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 727 | 745 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 659 | 772 | O-86-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 659 | 718 | 59 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 659 | 772 | O-86-2 | 386 | 시운전 | 2 | 718 | 739 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 659 | 772 | O-86-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 739 | 772 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-1 | 388 | 화물창 | 1 | 661 | 738 | 77 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-2 | 389 | P/T | 2 | 738 | 759 | 21 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 759 | 791 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 791 | 826 | 35 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-5 | 392 | 시운전 | 5 | 826 | 840 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-6 | 393 | C/T | 6 | 840 | 854 | 14 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-7 | 394 | G/T | 7 | 854 | 875 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 661 | 895 | O-87-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 875 | 895 | 20 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-1 | 396 | 화물창 | 1 | 684 | 764 | 80 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-2 | 397 | P/T | 2 | 764 | 785 | 21 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-3 | 398 | 화물창족철 | 3 | 785 | 819 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-4 | 399 | 화물창메공 | 4 | 819 | 855 | 36 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-5 | 400 | 시운전 | 5 | 855 | 869 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-6 | 401 | C/T | 6 | 869 | 883 | 14 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-7 | 402 | G/T | 7 | 883 | 904 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 684 | 928 | O-88-8 | 403 | 인도준비 | 8 | 904 | 928 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-1 | 404 | 화물창 | 1 | 687 | 749 | 62 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-2 | 405 | P/T | 2 | 749 | 766 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 766 | 792 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 792 | 820 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-5 | 408 | 시운전 | 5 | 820 | 831 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-6 | 409 | C/T | 6 | 831 | 842 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-7 | 410 | G/T | 7 | 842 | 859 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 687 | 877 | O-89-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 859 | 877 | 18 | S | 5
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 690 | 804 | O-90-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 690 | 750 | 60 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 690 | 804 | O-90-2 | 413 | 시운전 | 2 | 750 | 771 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 690 | 804 | O-90-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 771 | 804 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 694 | 904 | O-91-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 694 | 849 | 155 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 694 | 904 | O-91-2 | 416 | 시운전 | 2 | 849 | 872 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 694 | 904 | O-91-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 872 | 904 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 694 | 804 | O-92-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 694 | 771 | 77 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 694 | 804 | O-92-2 | 419 | 시운전 | 2 | 771 | 782 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 694 | 804 | O-92-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 782 | 804 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 708 | 837 | O-93-1 | 421 | 특수도장 | 1 | 708 | 750 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 708 | 837 | O-93-2 | 422 | 화물창 | 2 | 750 | 793 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 708 | 837 | O-93-3 | 423 | 시운전 | 3 | 793 | 807 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 708 | 837 | O-93-4 | 424 | 인도준비 | 4 | 807 | 837 | 30 | S | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-1 | 425 | 화물창 | 1 | 708 | 791 | 83 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-2 | 426 | P/T | 2 | 791 | 813 | 22 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 813 | 848 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 848 | 885 | 37 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-5 | 429 | 시운전 | 5 | 885 | 900 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-6 | 430 | C/T | 6 | 900 | 915 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-7 | 431 | G/T | 7 | 915 | 937 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 708 | 961 | O-94-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 937 | 961 | 24 | S | 5
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 711 | 824 | O-95-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 711 | 790 | 79 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 711 | 824 | O-95-2 | 434 | 시운전 | 2 | 790 | 801 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 711 | 824 | O-95-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 801 | 824 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 725 | 844 | O-96-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 725 | 788 | 63 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 725 | 844 | O-96-2 | 437 | 시운전 | 2 | 788 | 810 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 725 | 844 | O-96-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 810 | 844 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-1 | 439 | 화물창 | 1 | 725 | 830 | 105 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-2 | 440 | P/T | 2 | 830 | 858 | 28 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 858 | 902 | 44 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 902 | 949 | 47 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-5 | 443 | 시운전 | 5 | 949 | 968 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-6 | 444 | C/T | 6 | 968 | 987 | 19 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-7 | 445 | G/T | 7 | 987 | 1015 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 725 | 1044 | O-97-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 1015 | 1044 | 29 | S | 5
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 732 | 877 | O-98-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 732 | 808 | 76 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 732 | 877 | O-98-2 | 448 | 시운전 | 2 | 808 | 835 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 732 | 877 | O-98-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 835 | 877 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 744 | 831 | O-99-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 744 | 804 | 60 | F | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 744 | 831 | O-99-2 | 451 | 시운전 | 2 | 804 | 812 | 8 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 744 | 831 | O-99-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 812 | 831 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 751 | 880 | O-100-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 751 | 819 | 68 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 751 | 880 | O-100-2 | 454 | 시운전 | 2 | 819 | 843 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 751 | 880 | O-100-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 843 | 880 | 37 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 118 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 38 | 38 | N | 0 | F1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 186 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 2 | 62 | 60 | N | 0 | E2
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 155 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 5 | 84 | 79 | F | 10 | E3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 289 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 5 | 98 | 93 | N | 0 | B1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 123 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 20 | 92 | 72 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 24 | 130 | 106 | N | 0 | D1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 24 | 116 | 92 | N | 0 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B