## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 112 | 112 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 112 | 128 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 128 | 152 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 2 | 74 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 74 | 93 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 93 | 123 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 123 | 155 | 32 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 168 | 181 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 181 | 200 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 200 | 221 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 152 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 113 | 111 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 152 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 113 | 129 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 152 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 129 | 152 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 104 | 84 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 104 | 127 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 127 | 162 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 162 | 200 | 38 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 200 | 215 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 215 | 230 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 253 | 277 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 110 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 20 | 82 | 62 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 110 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 82 | 91 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 110 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 91 | 110 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 42 | 177 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 42 | 113 | 71 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 42 | 177 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 113 | 138 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 42 | 177 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 138 | 177 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 59 | 190 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 59 | 150 | 91 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 59 | 190 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 150 | 163 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 59 | 190 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 163 | 190 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 61 | 162 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 61 | 114 | 53 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 61 | 162 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 114 | 133 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 61 | 162 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 66 | 142 | 76 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 142 | 162 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 162 | 194 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 194 | 228 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 241 | 254 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 254 | 274 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 274 | 299 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 192 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 69 | 160 | 91 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 192 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 192 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 69 | 222 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 69 | 150 | 81 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 69 | 222 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 150 | 179 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 69 | 222 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 179 | 222 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 185 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 74 | 151 | 77 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 185 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 151 | 162 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 185 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 162 | 185 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 74 | 179 | O-13-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 74 | 108 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 74 | 179 | O-13-2 | 52 | 화물창 | 2 | 108 | 143 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 74 | 179 | O-13-3 | 53 | 시운전 | 3 | 143 | 154 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 74 | 179 | O-13-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 154 | 179 | 25 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 75 | 172 | 97 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 172 | 198 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 198 | 239 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 239 | 283 | 44 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 300 | 317 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 370 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 343 | 370 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 81 | 158 | 77 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 158 | 179 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 179 | 212 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 212 | 247 | 35 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 261 | 275 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 81 | 317 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 296 | 317 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 91 | 163 | 72 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 163 | 182 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 182 | 212 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 212 | 245 | 33 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 245 | 258 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 258 | 271 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 91 | 312 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 290 | 312 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 91 | 183 | 92 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 183 | 208 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 208 | 247 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 247 | 288 | 41 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 304 | 320 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 320 | 345 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 91 | 370 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 345 | 370 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 97 | 295 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 97 | 243 | 146 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 97 | 295 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 243 | 264 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 97 | 295 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 264 | 295 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 97 | 296 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 97 | 244 | 147 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 97 | 296 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 97 | 296 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-1 | 93 | 화물창 | 1 | 112 | 207 | 95 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-2 | 94 | P/T | 2 | 207 | 232 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 232 | 272 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 272 | 315 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-5 | 97 | 시운전 | 5 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-6 | 98 | C/T | 6 | 332 | 349 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-7 | 99 | G/T | 7 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 400 | O-20-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 374 | 400 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-1 | 101 | 화물창 | 1 | 118 | 200 | 82 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-2 | 102 | P/T | 2 | 200 | 222 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 222 | 257 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 257 | 294 | 37 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-5 | 105 | 시운전 | 5 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-6 | 106 | C/T | 6 | 309 | 324 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-7 | 107 | G/T | 7 | 324 | 346 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 368 | O-21-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 346 | 368 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-1 | 109 | 화물창 | 1 | 130 | 225 | 95 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-2 | 110 | P/T | 2 | 225 | 251 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 251 | 291 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 291 | 334 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-5 | 113 | 시운전 | 5 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-6 | 114 | C/T | 6 | 351 | 368 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-7 | 115 | G/T | 7 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 420 | O-22-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 394 | 420 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-1 | 117 | 화물창 | 1 | 131 | 193 | 62 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-2 | 118 | P/T | 2 | 193 | 209 | 16 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 209 | 235 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 235 | 263 | 28 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-5 | 121 | 시운전 | 5 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-6 | 122 | C/T | 6 | 274 | 285 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-7 | 123 | G/T | 7 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-23-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 301 | 319 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 266 | O-24-1 | 125 | 특수도장 | 1 | 131 | 175 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 266 | O-24-2 | 126 | 화물창 | 2 | 175 | 220 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 266 | O-24-3 | 127 | 시운전 | 3 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 266 | O-24-4 | 128 | 인도준비 | 4 | 234 | 266 | 32 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 134 | 235 | O-25-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 134 | 204 | 70 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 134 | 235 | O-25-2 | 130 | 시운전 | 2 | 204 | 214 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 134 | 235 | O-25-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 214 | 235 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 138 | 285 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 138 | 215 | 77 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 138 | 285 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 215 | 242 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 138 | 285 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 242 | 285 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 162 | 299 | O-27-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 162 | 234 | 72 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 162 | 299 | O-27-2 | 136 | 시운전 | 2 | 234 | 260 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 162 | 299 | O-27-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 260 | 299 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 162 | 314 | O-28-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 162 | 274 | 112 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 162 | 314 | O-28-2 | 139 | 시운전 | 2 | 274 | 290 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 162 | 314 | O-28-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 190 | 262 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 190 | 228 | 38 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 190 | 262 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 190 | 262 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 190 | 255 | 65 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 255 | 272 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 299 | 328 | 29 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 328 | 339 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 339 | 350 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 367 | 389 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 199 | 269 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 199 | 248 | 49 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 199 | 269 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 248 | 255 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 199 | 269 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 255 | 269 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 199 | 466 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 199 | 396 | 197 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 199 | 466 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 396 | 425 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 199 | 466 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 425 | 466 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-1 | 158 | 화물창 | 1 | 220 | 309 | 89 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-2 | 159 | P/T | 2 | 309 | 333 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 371 | 411 | 40 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-5 | 162 | 시운전 | 5 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-6 | 163 | C/T | 6 | 427 | 443 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-7 | 164 | G/T | 7 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 220 | 492 | O-33-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 467 | 492 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-1 | 166 | 화물창 | 1 | 249 | 329 | 80 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-2 | 167 | P/T | 2 | 329 | 351 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 351 | 385 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 385 | 421 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-5 | 170 | 시운전 | 5 | 421 | 435 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-6 | 171 | C/T | 6 | 435 | 449 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-7 | 172 | G/T | 7 | 449 | 471 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 494 | O-34-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 471 | 494 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 271 | 347 | O-35-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 271 | 324 | 53 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 271 | 347 | O-35-2 | 175 | 시운전 | 2 | 324 | 331 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 271 | 347 | O-35-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 331 | 347 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 276 | 365 | O-36-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 276 | 323 | 47 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 276 | 365 | O-36-2 | 178 | 시운전 | 2 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 276 | 365 | O-36-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 282 | 565 | O-37-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 282 | 491 | 209 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 282 | 565 | O-37-2 | 181 | 시운전 | 2 | 491 | 522 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 282 | 565 | O-37-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 522 | 565 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 282 | 581 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 282 | 503 | 221 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 282 | 581 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 503 | 535 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 282 | 581 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 535 | 581 | 46 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 291 | 393 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 291 | 345 | 54 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 291 | 393 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 291 | 393 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 364 | 393 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 296 | 401 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 296 | 369 | 73 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 296 | 401 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 369 | 379 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 296 | 401 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 379 | 401 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-1 | 192 | 화물창 | 1 | 298 | 397 | 99 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-2 | 193 | P/T | 2 | 397 | 424 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 424 | 466 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 466 | 511 | 45 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-5 | 196 | 시운전 | 5 | 511 | 529 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-6 | 197 | C/T | 6 | 529 | 547 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-7 | 198 | G/T | 7 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 298 | 600 | O-41-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 574 | 600 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-1 | 200 | 화물창 | 1 | 316 | 407 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-2 | 201 | P/T | 2 | 407 | 431 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 431 | 469 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 469 | 510 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-5 | 204 | 시운전 | 5 | 510 | 526 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-6 | 205 | C/T | 6 | 526 | 542 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-7 | 206 | G/T | 7 | 542 | 566 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 592 | O-42-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 566 | 592 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-1 | 208 | 화물창 | 1 | 321 | 425 | 104 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-2 | 209 | P/T | 2 | 425 | 453 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 453 | 497 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 497 | 544 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-5 | 212 | 시운전 | 5 | 544 | 563 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-6 | 213 | C/T | 6 | 563 | 582 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-7 | 214 | G/T | 7 | 582 | 610 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 638 | O-43-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 610 | 638 | 28 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 328 | 460 | O-44-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 328 | 371 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 328 | 460 | O-44-2 | 217 | 화물창 | 2 | 371 | 415 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 328 | 460 | O-44-3 | 218 | 시운전 | 3 | 415 | 429 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 328 | 460 | O-44-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 429 | 460 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 328 | 458 | O-45-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 328 | 396 | 68 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 328 | 458 | O-45-2 | 221 | 시운전 | 2 | 396 | 420 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 328 | 458 | O-45-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 420 | 458 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-1 | 223 | 화물창 | 1 | 340 | 443 | 103 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-2 | 224 | P/T | 2 | 443 | 471 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 471 | 514 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 514 | 561 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-5 | 227 | 시운전 | 5 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-6 | 228 | C/T | 6 | 579 | 597 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-7 | 229 | G/T | 7 | 597 | 625 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 654 | O-46-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 625 | 654 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 340 | 668 | O-47-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 340 | 582 | 242 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 340 | 668 | O-47-2 | 232 | 시운전 | 2 | 582 | 618 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 340 | 668 | O-47-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 618 | 668 | 50 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-1 | 234 | 화물창 | 1 | 350 | 443 | 93 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-2 | 235 | P/T | 2 | 443 | 468 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 468 | 507 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 507 | 549 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-5 | 238 | 시운전 | 5 | 549 | 565 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-6 | 239 | C/T | 6 | 565 | 581 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-7 | 240 | G/T | 7 | 581 | 606 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 632 | O-48-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 606 | 632 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 350 | 567 | O-49-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 350 | 510 | 160 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 350 | 567 | O-49-2 | 243 | 시운전 | 2 | 510 | 533 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 350 | 567 | O-49-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 533 | 567 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 351 | 617 | O-50-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 351 | 547 | 196 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 351 | 617 | O-50-2 | 246 | 시운전 | 2 | 547 | 576 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 351 | 617 | O-50-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 576 | 617 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-1 | 248 | 화물창 | 1 | 351 | 442 | 91 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-2 | 249 | P/T | 2 | 442 | 466 | 24 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 466 | 504 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 504 | 545 | 41 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-5 | 252 | 시운전 | 5 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-6 | 253 | C/T | 6 | 561 | 577 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-7 | 254 | G/T | 7 | 577 | 601 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 351 | 627 | O-51-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 601 | 627 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-1 | 256 | 화물창 | 1 | 366 | 462 | 96 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-2 | 257 | P/T | 2 | 462 | 488 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 488 | 528 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 528 | 571 | 43 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-5 | 260 | 시운전 | 5 | 571 | 588 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-6 | 261 | C/T | 6 | 588 | 605 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-7 | 262 | G/T | 7 | 605 | 631 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 366 | 657 | O-52-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 631 | 657 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-1 | 264 | 화물창 | 1 | 382 | 479 | 97 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-2 | 265 | P/T | 2 | 479 | 505 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 505 | 546 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 546 | 590 | 44 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-5 | 268 | 시운전 | 5 | 590 | 607 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-6 | 269 | C/T | 6 | 607 | 624 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-7 | 270 | G/T | 7 | 624 | 650 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 382 | 677 | O-53-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 650 | 677 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 395 | 533 | O-54-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 395 | 491 | 96 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 395 | 533 | O-54-2 | 273 | 시운전 | 2 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 395 | 533 | O-54-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 504 | 533 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 395 | 530 | O-55-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 395 | 466 | 71 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 395 | 530 | O-55-2 | 276 | 시운전 | 2 | 466 | 491 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 395 | 530 | O-55-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 491 | 530 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 400 | 546 | O-56-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 400 | 477 | 77 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 400 | 546 | O-56-2 | 279 | 시운전 | 2 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 400 | 546 | O-56-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 504 | 546 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 402 | 519 | O-57-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 402 | 464 | 62 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 402 | 519 | O-57-2 | 282 | 시운전 | 2 | 464 | 486 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 402 | 519 | O-57-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 486 | 519 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-1 | 284 | 화물창 | 1 | 469 | 568 | 99 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-2 | 285 | P/T | 2 | 568 | 595 | 27 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 595 | 637 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 637 | 682 | 45 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-5 | 288 | 시운전 | 5 | 682 | 700 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-6 | 289 | C/T | 6 | 700 | 718 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-7 | 290 | G/T | 7 | 718 | 745 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 469 | 770 | O-58-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 745 | 770 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 469 | 546 | O-59-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 469 | 522 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 469 | 546 | O-59-2 | 293 | 시운전 | 2 | 522 | 529 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 469 | 546 | O-59-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 529 | 546 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 478 | 627 | O-60-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 478 | 527 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 478 | 627 | O-60-2 | 296 | 화물창 | 2 | 527 | 577 | 50 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 478 | 627 | O-60-3 | 297 | 시운전 | 3 | 577 | 593 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 478 | 627 | O-60-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 593 | 627 | 34 | S | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-1 | 299 | 화물창 | 1 | 484 | 585 | 101 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-2 | 300 | P/T | 2 | 585 | 612 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 612 | 655 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 655 | 701 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-5 | 303 | 시운전 | 5 | 701 | 719 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-6 | 304 | C/T | 6 | 719 | 737 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-7 | 305 | G/T | 7 | 737 | 764 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 484 | 792 | O-61-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 764 | 792 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 500 | 626 | O-62-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 500 | 566 | 66 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 500 | 626 | O-62-2 | 308 | 시운전 | 2 | 566 | 589 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 500 | 626 | O-62-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 589 | 626 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-1 | 310 | 화물창 | 1 | 500 | 569 | 69 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-2 | 311 | P/T | 2 | 569 | 588 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 588 | 617 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 617 | 648 | 31 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-5 | 314 | 시운전 | 5 | 648 | 660 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-6 | 315 | C/T | 6 | 660 | 672 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-7 | 316 | G/T | 7 | 672 | 691 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 500 | 712 | O-63-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 691 | 712 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 526 | 658 | O-64-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 526 | 618 | 92 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 526 | 658 | O-64-2 | 319 | 시운전 | 2 | 618 | 631 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 526 | 658 | O-64-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 526 | 626 | O-65-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 526 | 596 | 70 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 526 | 626 | O-65-2 | 322 | 시운전 | 2 | 596 | 606 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 526 | 626 | O-65-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 606 | 626 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 557 | 766 | O-66-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 557 | 711 | 154 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 557 | 766 | O-66-2 | 325 | 시운전 | 2 | 711 | 733 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 557 | 766 | O-66-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 733 | 766 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-1 | 327 | 화물창 | 1 | 557 | 624 | 67 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-2 | 328 | P/T | 2 | 624 | 642 | 18 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 642 | 670 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 670 | 700 | 30 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-5 | 331 | 시운전 | 5 | 700 | 712 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-6 | 332 | C/T | 6 | 712 | 724 | 12 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-7 | 333 | G/T | 7 | 724 | 742 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 557 | 762 | O-67-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 742 | 762 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-1 | 335 | 화물창 | 1 | 566 | 648 | 82 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-2 | 336 | P/T | 2 | 648 | 670 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 670 | 705 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 705 | 742 | 37 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-5 | 339 | 시운전 | 5 | 742 | 757 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-6 | 340 | C/T | 6 | 757 | 772 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-7 | 341 | G/T | 7 | 772 | 794 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 566 | 817 | O-68-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 794 | 817 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-1 | 343 | 화물창 | 1 | 566 | 636 | 70 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-2 | 344 | P/T | 2 | 636 | 655 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 655 | 684 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 684 | 716 | 32 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-5 | 347 | 시운전 | 5 | 716 | 728 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-6 | 348 | C/T | 6 | 728 | 740 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-7 | 349 | G/T | 7 | 740 | 759 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 566 | 780 | O-69-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 759 | 780 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 584 | 777 | O-70-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 584 | 726 | 142 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 584 | 777 | O-70-2 | 352 | 시운전 | 2 | 726 | 747 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 584 | 777 | O-70-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 747 | 777 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 584 | 707 | O-71-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 584 | 649 | 65 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 584 | 707 | O-71-2 | 355 | 시운전 | 2 | 649 | 672 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 584 | 707 | O-71-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 672 | 707 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 590 | 714 | O-72-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 590 | 676 | 86 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 590 | 714 | O-72-2 | 358 | 시운전 | 2 | 676 | 688 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 590 | 714 | O-72-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 688 | 714 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 591 | 793 | O-73-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 591 | 740 | 149 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 591 | 793 | O-73-2 | 361 | 시운전 | 2 | 740 | 762 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 591 | 793 | O-73-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 762 | 793 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-1 | 363 | 화물창 | 1 | 599 | 668 | 69 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-2 | 364 | P/T | 2 | 668 | 687 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 687 | 716 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 716 | 747 | 31 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-5 | 367 | 시운전 | 5 | 747 | 759 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-6 | 368 | C/T | 6 | 759 | 771 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-7 | 369 | G/T | 7 | 771 | 790 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 811 | O-74-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 790 | 811 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 605 | 721 | O-75-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 605 | 686 | 81 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 605 | 721 | O-75-2 | 372 | 시운전 | 2 | 686 | 697 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 605 | 721 | O-75-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 697 | 721 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 606 | 747 | O-76-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 606 | 710 | 104 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 606 | 747 | O-76-2 | 375 | 시운전 | 2 | 710 | 725 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 606 | 747 | O-76-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 725 | 747 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 635 | 751 | O-77-1 | 377 | 특수도장 | 1 | 635 | 673 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 635 | 751 | O-77-2 | 378 | 화물창 | 2 | 673 | 712 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 635 | 751 | O-77-3 | 379 | 시운전 | 3 | 712 | 724 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 635 | 751 | O-77-4 | 380 | 인도준비 | 4 | 724 | 751 | 27 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-1 | 381 | 화물창 | 1 | 638 | 735 | 97 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-2 | 382 | P/T | 2 | 735 | 761 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 761 | 802 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 802 | 846 | 44 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-5 | 385 | 시운전 | 5 | 846 | 863 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-6 | 386 | C/T | 6 | 863 | 880 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-7 | 387 | G/T | 7 | 880 | 906 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 638 | 934 | O-78-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 906 | 934 | 28 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 643 | 957 | O-79-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 643 | 875 | 232 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 643 | 957 | O-79-2 | 390 | 시운전 | 2 | 875 | 909 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 643 | 957 | O-79-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 909 | 957 | 48 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 645 | 798 | O-80-1 | 392 | 특수도장 | 1 | 645 | 695 | 50 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 645 | 798 | O-80-2 | 393 | 화물창 | 2 | 695 | 747 | 52 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 645 | 798 | O-80-3 | 394 | 시운전 | 3 | 747 | 763 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 645 | 798 | O-80-4 | 395 | 인도준비 | 4 | 763 | 798 | 35 | S | 15
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 653 | 803 | O-81-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 653 | 732 | 79 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 653 | 803 | O-81-2 | 397 | 시운전 | 2 | 732 | 760 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 653 | 803 | O-81-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 760 | 803 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 653 | 787 | O-82-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 653 | 724 | 71 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 653 | 787 | O-82-2 | 400 | 시운전 | 2 | 724 | 749 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 653 | 787 | O-82-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 749 | 787 | 38 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 655 | 761 | O-83-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 655 | 729 | 74 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 655 | 761 | O-83-2 | 403 | 시운전 | 2 | 729 | 739 | 10 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 655 | 761 | O-83-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 739 | 761 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-1 | 405 | 화물창 | 1 | 659 | 732 | 73 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-2 | 406 | P/T | 2 | 732 | 752 | 20 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 752 | 783 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 783 | 816 | 33 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-5 | 409 | 시운전 | 5 | 816 | 829 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-6 | 410 | C/T | 6 | 829 | 842 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-7 | 411 | G/T | 7 | 842 | 862 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 659 | 883 | O-84-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 862 | 883 | 21 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 663 | 844 | O-85-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 663 | 796 | 133 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 663 | 844 | O-85-2 | 414 | 시운전 | 2 | 796 | 815 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 663 | 844 | O-85-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 815 | 844 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 663 | 779 | O-86-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 663 | 744 | 81 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 663 | 779 | O-86-2 | 417 | 시운전 | 2 | 744 | 755 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 663 | 779 | O-86-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 755 | 779 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-1 | 419 | 화물창 | 1 | 674 | 758 | 84 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-2 | 420 | P/T | 2 | 758 | 781 | 23 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-3 | 421 | 화물창족철 | 3 | 781 | 816 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-4 | 422 | 화물창메공 | 4 | 816 | 854 | 38 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-5 | 423 | 시운전 | 5 | 854 | 869 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-6 | 424 | C/T | 6 | 869 | 884 | 15 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-7 | 425 | G/T | 7 | 884 | 907 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 674 | 930 | O-87-8 | 426 | 인도준비 | 8 | 907 | 930 | 23 | S | 5
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 675 | 825 | O-88-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 675 | 754 | 79 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 675 | 825 | O-88-2 | 428 | 시운전 | 2 | 754 | 782 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 675 | 825 | O-88-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 782 | 825 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 675 | 810 | O-89-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 675 | 769 | 94 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 675 | 810 | O-89-2 | 431 | 시운전 | 2 | 769 | 782 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 675 | 810 | O-89-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 782 | 810 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 708 | 963 | O-90-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 708 | 896 | 188 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 708 | 963 | O-90-2 | 434 | 시운전 | 2 | 896 | 924 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 708 | 963 | O-90-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 924 | 963 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 711 | 851 | O-91-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 711 | 809 | 98 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 711 | 851 | O-91-2 | 437 | 시운전 | 2 | 809 | 823 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 711 | 851 | O-91-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 823 | 851 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-1 | 439 | 화물창 | 1 | 711 | 812 | 101 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-2 | 440 | P/T | 2 | 812 | 839 | 27 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 839 | 882 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 882 | 928 | 46 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-5 | 443 | 시운전 | 5 | 928 | 946 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-6 | 444 | C/T | 6 | 946 | 964 | 18 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-7 | 445 | G/T | 7 | 964 | 991 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 711 | 1019 | O-92-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 991 | 1019 | 28 | S | 5
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 721 | 843 | O-93-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 721 | 806 | 85 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 721 | 843 | O-93-2 | 448 | 시운전 | 2 | 806 | 818 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 721 | 843 | O-93-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 818 | 843 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 742 | 905 | O-94-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 742 | 862 | 120 | F | 15
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 742 | 905 | O-94-2 | 451 | 시운전 | 2 | 862 | 879 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 742 | 905 | O-94-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 879 | 905 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 763 | 914 | O-95-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 763 | 874 | 111 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 763 | 914 | O-95-2 | 454 | 시운전 | 2 | 874 | 890 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 763 | 914 | O-95-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 890 | 914 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-1 | 456 | 화물창 | 1 | 781 | 876 | 95 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-2 | 457 | P/T | 2 | 876 | 901 | 25 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 901 | 941 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 941 | 984 | 43 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-5 | 460 | 시운전 | 5 | 984 | 1001 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-6 | 461 | C/T | 6 | 1001 | 1018 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-7 | 462 | G/T | 7 | 1018 | 1043 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 781 | 1069 | O-96-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 1043 | 1069 | 26 | S | 5
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 787 | 852 | O-97-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 787 | 821 | 34 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 787 | 852 | O-97-2 | 465 | 시운전 | 2 | 821 | 833 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 787 | 852 | O-97-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 833 | 852 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 787 | 922 | O-98-1 | 467 | 특수도장 | 1 | 787 | 831 | 44 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 787 | 922 | O-98-2 | 468 | 화물창 | 2 | 831 | 876 | 45 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 787 | 922 | O-98-3 | 469 | 시운전 | 3 | 876 | 890 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 787 | 922 | O-98-4 | 470 | 인도준비 | 4 | 890 | 922 | 32 | S | 15
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 797 | 930 | O-99-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 797 | 867 | 70 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 797 | 930 | O-99-2 | 472 | 시운전 | 2 | 867 | 892 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 797 | 930 | O-99-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 892 | 930 | 38 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 803 | 954 | O-100-1 | 474 | 축계작업 | 1 | 803 | 914 | 111 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 803 | 954 | O-100-2 | 475 | 시운전 | 2 | 914 | 930 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 803 | 954 | O-100-3 | 476 | 인도준비 | 3 | 930 | 954 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 112 | 112 | F | 15 | A4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 2 | 74 | 72 | N | 0 | A2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 152 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 113 | 111 | F | 15 | D1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 277 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 104 | 84 | N | 0 | E5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 110 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 20 | 82 | 62 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B