## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 137 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 117 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 38 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 117 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 38 | 77 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 117 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 77 | 89 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 117 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 89 | 117 | 28 | S | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 136 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 8 | 97 | 89 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 136 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 136 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 109 | 136 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 10 | 108 | 98 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-2 | 11 | P/T | 2 | 108 | 134 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-3 | 12 | 화물창족철 | 3 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-4 | 13 | 화물창메공 | 4 | 175 | 219 | 44 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-5 | 14 | 시운전 | 5 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-6 | 15 | C/T | 6 | 236 | 253 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-7 | 16 | G/T | 7 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 309 | O-4-8 | 17 | 인도준비 | 8 | 279 | 309 | 30 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 171 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 13 | 96 | 83 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 171 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 96 | 126 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 171 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 126 | 171 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 120 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 14 | 70 | 56 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 120 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 70 | 90 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 120 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 19 | 89 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 19 | 68 | 49 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 19 | 89 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 68 | 75 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 19 | 89 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 75 | 89 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 19 | 111 | 92 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 111 | 136 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 136 | 175 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 175 | 216 | 41 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 232 | 248 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 19 | 298 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 273 | 298 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 35 | 123 | 88 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 123 | 147 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 147 | 184 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 184 | 224 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 240 | 256 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 304 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 280 | 304 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 64 | 147 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 64 | 122 | 58 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 64 | 147 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 64 | 147 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 130 | 147 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 83 | 386 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 83 | 307 | 224 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 83 | 386 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 307 | 340 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 83 | 386 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 340 | 386 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 83 | 150 | 67 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 150 | 168 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 168 | 196 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 196 | 226 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 238 | 250 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 288 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 268 | 288 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 101 | 189 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 201 | 227 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 108 | 180 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 108 | 158 | 50 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 108 | 180 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 108 | 180 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 126 | 226 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 126 | 196 | 70 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 126 | 226 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 126 | 226 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 131 | 253 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 131 | 195 | 64 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 131 | 253 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 195 | 218 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 131 | 253 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 218 | 253 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 132 | 243 | O-17-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 132 | 168 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 132 | 243 | O-17-2 | 70 | 화물창 | 2 | 168 | 205 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 132 | 243 | O-17-3 | 71 | 시운전 | 3 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 132 | 243 | O-17-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 217 | 243 | 26 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 146 | 210 | 64 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 210 | 227 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 227 | 254 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 254 | 283 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 283 | 294 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 294 | 305 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 341 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 322 | 341 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 164 | 249 | 85 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 272 | 308 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 308 | 347 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 362 | 377 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 400 | 424 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 171 | 241 | 70 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 241 | 260 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 260 | 290 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 290 | 322 | 32 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 322 | 334 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 334 | 346 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 386 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 365 | 386 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 180 | 256 | 76 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 256 | 276 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 276 | 308 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 308 | 342 | 34 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 355 | 368 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 388 | 413 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-1 | 105 | 화물창 | 1 | 180 | 255 | 75 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-2 | 106 | P/T | 2 | 255 | 275 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 275 | 306 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 306 | 340 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-5 | 109 | 시운전 | 5 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-6 | 110 | C/T | 6 | 353 | 366 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-7 | 111 | G/T | 7 | 366 | 386 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 180 | 408 | O-22-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 386 | 408 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 306 | O-23-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 181 | 222 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 306 | O-23-2 | 114 | 화물창 | 2 | 222 | 264 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 306 | O-23-3 | 115 | 시운전 | 3 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 306 | O-23-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 277 | 306 | 29 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 207 | 307 | O-24-1 | 117 | 특수도장 | 1 | 207 | 240 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 207 | 307 | O-24-2 | 118 | 화물창 | 2 | 240 | 274 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 207 | 307 | O-24-3 | 119 | 시운전 | 3 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 207 | 307 | O-24-4 | 120 | 인도준비 | 4 | 285 | 307 | 22 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 207 | 349 | O-25-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 207 | 306 | 99 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 207 | 349 | O-25-2 | 122 | 시운전 | 2 | 306 | 320 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 207 | 349 | O-25-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 320 | 349 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 228 | 475 | O-26-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 228 | 410 | 182 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 228 | 475 | O-26-2 | 125 | 시운전 | 2 | 410 | 437 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 228 | 475 | O-26-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 437 | 475 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 228 | 497 | O-27-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 228 | 427 | 199 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 228 | 497 | O-27-2 | 128 | 시운전 | 2 | 427 | 456 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 228 | 497 | O-27-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 456 | 497 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 233 | 304 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 233 | 282 | 49 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 233 | 304 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 282 | 289 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 233 | 304 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 248 | 409 | O-29-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 248 | 367 | 119 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 248 | 409 | O-29-2 | 134 | 시운전 | 2 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 248 | 409 | O-29-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 384 | 409 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 249 | 366 | O-30-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 249 | 330 | 81 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 249 | 366 | O-30-2 | 137 | 시운전 | 2 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 249 | 366 | O-30-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 341 | 366 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-1 | 139 | 화물창 | 1 | 264 | 330 | 66 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-2 | 140 | P/T | 2 | 330 | 348 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 348 | 376 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 376 | 406 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-5 | 143 | 시운전 | 5 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-6 | 144 | C/T | 6 | 418 | 430 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-7 | 145 | G/T | 7 | 430 | 448 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 264 | 467 | O-31-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 448 | 467 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 276 | 368 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 276 | 340 | 64 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 276 | 368 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 340 | 349 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 276 | 368 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 294 | 507 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 294 | 451 | 157 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 294 | 507 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 294 | 507 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 474 | 507 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 294 | 444 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 294 | 373 | 79 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 294 | 444 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 294 | 444 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 401 | 444 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-1 | 156 | 화물창 | 1 | 305 | 391 | 86 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-2 | 157 | P/T | 2 | 391 | 414 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 414 | 450 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 450 | 489 | 39 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-5 | 160 | 시운전 | 5 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-6 | 161 | C/T | 6 | 504 | 519 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-7 | 162 | G/T | 7 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 305 | 566 | O-35-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 542 | 566 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 317 | 452 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 317 | 411 | 94 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 317 | 452 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 411 | 424 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 317 | 452 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 424 | 452 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 325 | 408 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 325 | 383 | 58 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 325 | 408 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 383 | 391 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 325 | 408 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 325 | 464 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 325 | 422 | 97 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 325 | 464 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 422 | 435 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 325 | 464 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 435 | 464 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 328 | 441 | O-39-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 328 | 365 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 328 | 441 | O-39-2 | 174 | 화물창 | 2 | 365 | 403 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 328 | 441 | O-39-3 | 175 | 시운전 | 3 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 328 | 441 | O-39-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 415 | 441 | 26 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-1 | 177 | 화물창 | 1 | 331 | 391 | 60 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-2 | 178 | P/T | 2 | 391 | 407 | 16 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 407 | 432 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 432 | 459 | 27 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-5 | 181 | 시운전 | 5 | 459 | 470 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-6 | 182 | C/T | 6 | 470 | 481 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-7 | 183 | G/T | 7 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 331 | 515 | O-40-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 497 | 515 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 351 | 469 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 351 | 413 | 62 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 351 | 469 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 413 | 435 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 351 | 469 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 435 | 469 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 351 | 427 | 76 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 427 | 447 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 447 | 479 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 479 | 513 | 34 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 526 | 539 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 351 | 582 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 559 | 582 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 365 | 472 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 365 | 439 | 74 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 365 | 472 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 439 | 449 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 365 | 472 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 449 | 472 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-1 | 199 | 화물창 | 1 | 381 | 466 | 85 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-2 | 200 | P/T | 2 | 466 | 489 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 489 | 525 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 525 | 563 | 38 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-5 | 203 | 시운전 | 5 | 563 | 578 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-6 | 204 | C/T | 6 | 578 | 593 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-7 | 205 | G/T | 7 | 593 | 616 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 381 | 640 | O-44-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 616 | 640 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-1 | 207 | 화물창 | 1 | 409 | 489 | 80 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-2 | 208 | P/T | 2 | 489 | 510 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 544 | 580 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-5 | 211 | 시운전 | 5 | 580 | 594 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-6 | 212 | C/T | 6 | 594 | 608 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-7 | 213 | G/T | 7 | 608 | 629 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 409 | 652 | O-45-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 629 | 652 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 409 | 503 | O-46-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 409 | 474 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 409 | 503 | O-46-2 | 216 | 시운전 | 2 | 474 | 483 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 409 | 503 | O-46-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 483 | 503 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 409 | 548 | O-47-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 409 | 454 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 409 | 548 | O-47-2 | 219 | 화물창 | 2 | 454 | 501 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 409 | 548 | O-47-3 | 220 | 시운전 | 3 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 409 | 548 | O-47-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 516 | 548 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 415 | 649 | O-48-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 415 | 588 | 173 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 415 | 649 | O-48-2 | 223 | 시운전 | 2 | 588 | 613 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 415 | 649 | O-48-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 613 | 649 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 423 | 546 | O-49-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 423 | 514 | 91 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 423 | 546 | O-49-2 | 226 | 시운전 | 2 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 423 | 546 | O-49-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 423 | 493 | O-50-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 423 | 472 | 49 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 423 | 493 | O-50-2 | 229 | 시운전 | 2 | 472 | 479 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 423 | 493 | O-50-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 479 | 493 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 434 | 507 | O-51-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 434 | 485 | 51 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 434 | 507 | O-51-2 | 232 | 시운전 | 2 | 485 | 492 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 434 | 507 | O-51-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 435 | 549 | O-52-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 435 | 514 | 79 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 435 | 549 | O-52-2 | 235 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 435 | 549 | O-52-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 525 | 549 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 435 | 542 | O-53-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 435 | 491 | 56 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 435 | 542 | O-53-2 | 238 | 시운전 | 2 | 491 | 511 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 435 | 542 | O-53-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 511 | 542 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 447 | 767 | O-54-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 447 | 683 | 236 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 447 | 767 | O-54-2 | 241 | 시운전 | 2 | 683 | 718 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 447 | 767 | O-54-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 718 | 767 | 49 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-1 | 243 | 화물창 | 1 | 460 | 538 | 78 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-2 | 244 | P/T | 2 | 538 | 559 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 559 | 592 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 592 | 627 | 35 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-5 | 247 | 시운전 | 5 | 627 | 641 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-6 | 248 | C/T | 6 | 641 | 655 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-7 | 249 | G/T | 7 | 655 | 676 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 460 | 699 | O-55-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 676 | 699 | 23 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 479 | 590 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 479 | 537 | 58 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 479 | 590 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 537 | 558 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 479 | 590 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 558 | 590 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-1 | 254 | 화물창 | 1 | 479 | 561 | 82 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-2 | 255 | P/T | 2 | 561 | 583 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 583 | 618 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 618 | 655 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-5 | 258 | 시운전 | 5 | 655 | 670 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-6 | 259 | C/T | 6 | 670 | 685 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-7 | 260 | G/T | 7 | 685 | 707 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 479 | 729 | O-57-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 707 | 729 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 480 | 614 | O-58-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 480 | 573 | 93 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 480 | 614 | O-58-2 | 263 | 시운전 | 2 | 573 | 586 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 480 | 614 | O-58-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 586 | 614 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-1 | 265 | 화물창 | 1 | 482 | 581 | 99 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-2 | 266 | P/T | 2 | 581 | 608 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 608 | 650 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 650 | 695 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-5 | 269 | 시운전 | 5 | 695 | 713 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-6 | 270 | C/T | 6 | 713 | 731 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-7 | 271 | G/T | 7 | 731 | 758 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 482 | 783 | O-59-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 758 | 783 | 25 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-1 | 273 | 화물창 | 1 | 482 | 546 | 64 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-2 | 274 | P/T | 2 | 546 | 563 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 563 | 590 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 590 | 619 | 29 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-5 | 277 | 시운전 | 5 | 619 | 630 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-6 | 278 | C/T | 6 | 630 | 641 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-7 | 279 | G/T | 7 | 641 | 658 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 482 | 676 | O-60-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 658 | 676 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 511 | 600 | 89 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 600 | 624 | 24 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 624 | 661 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 661 | 701 | 40 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 701 | 717 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 717 | 733 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 733 | 757 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 511 | 781 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 757 | 781 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-1 | 289 | 화물창 | 1 | 511 | 589 | 78 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-2 | 290 | P/T | 2 | 589 | 610 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 610 | 643 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 643 | 678 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-5 | 293 | 시운전 | 5 | 678 | 692 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-6 | 294 | C/T | 6 | 692 | 706 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-7 | 295 | G/T | 7 | 706 | 727 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 511 | 750 | O-62-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 727 | 750 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 515 | 639 | O-63-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 515 | 555 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 515 | 639 | O-63-2 | 298 | 화물창 | 2 | 555 | 597 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 515 | 639 | O-63-3 | 299 | 시운전 | 3 | 597 | 610 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 515 | 639 | O-63-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 610 | 639 | 29 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-1 | 301 | 화물창 | 1 | 515 | 605 | 90 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-2 | 302 | P/T | 2 | 605 | 629 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 629 | 667 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 667 | 708 | 41 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-5 | 305 | 시운전 | 5 | 708 | 724 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-6 | 306 | C/T | 6 | 724 | 740 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-7 | 307 | G/T | 7 | 740 | 764 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 515 | 790 | O-64-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 764 | 790 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 524 | 599 | O-65-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 524 | 576 | 52 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 524 | 599 | O-65-2 | 310 | 시운전 | 2 | 576 | 583 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 524 | 599 | O-65-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 583 | 599 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 536 | 825 | O-66-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 536 | 749 | 213 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 536 | 825 | O-66-2 | 313 | 시운전 | 2 | 749 | 780 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 536 | 825 | O-66-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 780 | 825 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 536 | 659 | O-67-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 536 | 627 | 91 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 536 | 659 | O-67-2 | 316 | 시운전 | 2 | 627 | 640 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 536 | 659 | O-67-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 640 | 659 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 538 | 640 | O-68-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 538 | 609 | 71 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 538 | 640 | O-68-2 | 319 | 시운전 | 2 | 609 | 619 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 538 | 640 | O-68-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 619 | 640 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-1 | 321 | 화물창 | 1 | 544 | 613 | 69 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-2 | 322 | P/T | 2 | 613 | 632 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 632 | 661 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 661 | 692 | 31 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-5 | 325 | 시운전 | 5 | 692 | 704 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-6 | 326 | C/T | 6 | 704 | 716 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-7 | 327 | G/T | 7 | 716 | 735 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 756 | O-69-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 735 | 756 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 544 | 653 | O-70-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 544 | 601 | 57 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 544 | 653 | O-70-2 | 330 | 시운전 | 2 | 601 | 621 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 544 | 653 | O-70-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 621 | 653 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 548 | 625 | O-71-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 548 | 588 | 40 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 548 | 625 | O-71-2 | 333 | 시운전 | 2 | 588 | 602 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 548 | 625 | O-71-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 602 | 625 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-1 | 335 | 화물창 | 1 | 550 | 617 | 67 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-2 | 336 | P/T | 2 | 617 | 635 | 18 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 635 | 663 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 663 | 693 | 30 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-5 | 339 | 시운전 | 5 | 693 | 705 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-6 | 340 | C/T | 6 | 705 | 717 | 12 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-7 | 341 | G/T | 7 | 717 | 735 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 550 | 756 | O-72-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 735 | 756 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-1 | 343 | 화물창 | 1 | 550 | 610 | 60 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-2 | 344 | P/T | 2 | 610 | 626 | 16 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 626 | 651 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 651 | 678 | 27 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-5 | 347 | 시운전 | 5 | 678 | 688 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-6 | 348 | C/T | 6 | 688 | 698 | 10 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-7 | 349 | G/T | 7 | 698 | 714 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 550 | 733 | O-73-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 714 | 733 | 19 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-1 | 351 | 화물창 | 1 | 562 | 622 | 60 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-2 | 352 | P/T | 2 | 622 | 638 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 638 | 663 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 663 | 690 | 27 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-5 | 355 | 시운전 | 5 | 690 | 700 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-6 | 356 | C/T | 6 | 700 | 710 | 10 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-7 | 357 | G/T | 7 | 710 | 726 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 562 | 745 | O-74-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 726 | 745 | 19 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 562 | 680 | O-75-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 562 | 624 | 62 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 562 | 680 | O-75-2 | 360 | 시운전 | 2 | 624 | 646 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 562 | 680 | O-75-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 646 | 680 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 588 | 697 | O-76-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 588 | 664 | 76 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 588 | 697 | O-76-2 | 363 | 시운전 | 2 | 664 | 674 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 588 | 697 | O-76-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 674 | 697 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 607 | 728 | O-77-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 607 | 671 | 64 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 607 | 728 | O-77-2 | 366 | 시운전 | 2 | 671 | 693 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 607 | 728 | O-77-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 693 | 728 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 613 | 698 | O-78-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 613 | 672 | 59 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 613 | 698 | O-78-2 | 369 | 시운전 | 2 | 672 | 680 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 613 | 698 | O-78-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 680 | 698 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-1 | 371 | 화물창 | 1 | 622 | 699 | 77 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-2 | 372 | P/T | 2 | 699 | 720 | 21 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 720 | 753 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 753 | 788 | 35 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-5 | 375 | 시운전 | 5 | 788 | 802 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-6 | 376 | C/T | 6 | 802 | 816 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-7 | 377 | G/T | 7 | 816 | 837 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 622 | 858 | O-79-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 837 | 858 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-1 | 379 | 화물창 | 1 | 623 | 692 | 69 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-2 | 380 | P/T | 2 | 692 | 710 | 18 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 710 | 739 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 739 | 770 | 31 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-5 | 383 | 시운전 | 5 | 770 | 782 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-6 | 384 | C/T | 6 | 782 | 794 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-7 | 385 | G/T | 7 | 794 | 812 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 623 | 833 | O-80-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 812 | 833 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | PC | 7 | 635 | 748 | O-81-1 | 387 | 특수도장 | 1 | 635 | 672 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 635 | 748 | O-81-2 | 388 | 화물창 | 2 | 672 | 710 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 635 | 748 | O-81-3 | 389 | 시운전 | 3 | 710 | 722 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 635 | 748 | O-81-4 | 390 | 인도준비 | 4 | 722 | 748 | 26 | S | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 670 | 756 | O-82-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 670 | 730 | 60 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 670 | 756 | O-82-2 | 392 | 시운전 | 2 | 730 | 738 | 8 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 670 | 756 | O-82-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 738 | 756 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 679 | 997 | O-83-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 679 | 914 | 235 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 679 | 997 | O-83-2 | 395 | 시운전 | 2 | 914 | 948 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 679 | 997 | O-83-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 948 | 997 | 49 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-1 | 397 | 화물창 | 1 | 681 | 763 | 82 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-2 | 398 | P/T | 2 | 763 | 785 | 22 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 785 | 819 | 34 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 819 | 856 | 37 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-5 | 401 | 시운전 | 5 | 856 | 870 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-6 | 402 | C/T | 6 | 870 | 884 | 14 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-7 | 403 | G/T | 7 | 884 | 906 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 681 | 930 | O-84-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 906 | 930 | 24 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 687 | 823 | O-85-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 687 | 782 | 95 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 687 | 823 | O-85-2 | 406 | 시운전 | 2 | 782 | 795 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 687 | 823 | O-85-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 795 | 823 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-1 | 408 | 화물창 | 1 | 687 | 767 | 80 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-2 | 409 | P/T | 2 | 767 | 789 | 22 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-3 | 410 | 화물창족철 | 3 | 789 | 823 | 34 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-4 | 411 | 화물창메공 | 4 | 823 | 859 | 36 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-5 | 412 | 시운전 | 5 | 859 | 873 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-6 | 413 | C/T | 6 | 873 | 887 | 14 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-7 | 414 | G/T | 7 | 887 | 909 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 687 | 932 | O-86-8 | 415 | 인도준비 | 8 | 909 | 932 | 23 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 689 | 833 | O-87-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 689 | 765 | 76 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 689 | 833 | O-87-2 | 417 | 시운전 | 2 | 765 | 792 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 689 | 833 | O-87-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 792 | 833 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 712 | 838 | O-88-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 712 | 800 | 88 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 712 | 838 | O-88-2 | 420 | 시운전 | 2 | 800 | 812 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 712 | 838 | O-88-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 812 | 838 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-1 | 422 | 화물창 | 1 | 724 | 784 | 60 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-2 | 423 | P/T | 2 | 784 | 800 | 16 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 800 | 825 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 825 | 852 | 27 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-5 | 426 | 시운전 | 5 | 852 | 862 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-6 | 427 | C/T | 6 | 862 | 872 | 10 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-7 | 428 | G/T | 7 | 872 | 888 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 724 | 907 | O-89-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 888 | 907 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 728 | 803 | O-90-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 728 | 780 | 52 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 728 | 803 | O-90-2 | 431 | 시운전 | 2 | 780 | 787 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 728 | 803 | O-90-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 787 | 803 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-1 | 433 | 화물창 | 1 | 767 | 844 | 77 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-2 | 434 | P/T | 2 | 844 | 865 | 21 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 865 | 897 | 32 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 897 | 932 | 35 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-5 | 437 | 시운전 | 5 | 932 | 946 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-6 | 438 | C/T | 6 | 946 | 960 | 14 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-7 | 439 | G/T | 7 | 960 | 981 | 21 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 767 | 1001 | O-91-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 981 | 1001 | 20 | S | 5
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 787 | 1000 | O-92-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 787 | 944 | 157 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 787 | 1000 | O-92-2 | 442 | 시운전 | 2 | 944 | 967 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 787 | 1000 | O-92-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 967 | 1000 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 816 | 982 | O-93-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 816 | 938 | 122 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 816 | 982 | O-93-2 | 445 | 시운전 | 2 | 938 | 956 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 816 | 982 | O-93-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 956 | 982 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 816 | 928 | O-94-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 816 | 894 | 78 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 816 | 928 | O-94-2 | 448 | 시운전 | 2 | 894 | 905 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 816 | 928 | O-94-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 905 | 928 | 23 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 819 | 1081 | O-95-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 819 | 1012 | 193 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 819 | 1081 | O-95-2 | 451 | 시운전 | 2 | 1012 | 1040 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 819 | 1081 | O-95-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 1040 | 1081 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 819 | 960 | O-96-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 819 | 917 | 98 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 819 | 960 | O-96-2 | 454 | 시운전 | 2 | 917 | 931 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 819 | 960 | O-96-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 931 | 960 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 821 | 957 | O-97-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 821 | 916 | 95 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 821 | 957 | O-97-2 | 457 | 시운전 | 2 | 916 | 929 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 821 | 957 | O-97-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 929 | 957 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-1 | 459 | 화물창 | 1 | 842 | 921 | 79 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-2 | 460 | P/T | 2 | 921 | 942 | 21 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-3 | 461 | 화물창족철 | 3 | 942 | 975 | 33 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-4 | 462 | 화물창메공 | 4 | 975 | 1011 | 36 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-5 | 463 | 시운전 | 5 | 1011 | 1025 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-6 | 464 | C/T | 6 | 1025 | 1039 | 14 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-7 | 465 | G/T | 7 | 1039 | 1060 | 21 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 842 | 1084 | O-98-8 | 466 | 인도준비 | 8 | 1060 | 1084 | 24 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-1 | 467 | 화물창 | 1 | 843 | 942 | 99 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-2 | 468 | P/T | 2 | 942 | 969 | 27 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-3 | 469 | 화물창족철 | 3 | 969 | 1011 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-4 | 470 | 화물창메공 | 4 | 1011 | 1056 | 45 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-5 | 471 | 시운전 | 5 | 1056 | 1074 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-6 | 472 | C/T | 6 | 1074 | 1092 | 18 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-7 | 473 | G/T | 7 | 1092 | 1119 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 843 | 1143 | O-99-8 | 474 | 인도준비 | 8 | 1119 | 1143 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 854 | 926 | O-100-1 | 475 | 축계작업 | 1 | 854 | 904 | 50 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 854 | 926 | O-100-2 | 476 | 시운전 | 2 | 904 | 911 | 7 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 854 | 926 | O-100-3 | 477 | 인도준비 | 3 | 911 | 926 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 117 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 38 | 38 | N | 0 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B