## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 193 | 193 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 221 | 262 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 6 | 108 | 102 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 108 | 136 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 136 | 179 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 179 | 225 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 243 | 261 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 289 | 318 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 106 | 100 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 106 | 133 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 133 | 175 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 175 | 220 | 45 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 238 | 256 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 256 | 283 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 283 | 312 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 27 | 246 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 27 | 189 | 162 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 27 | 246 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 189 | 213 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 27 | 246 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 213 | 246 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 220 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 27 | 169 | 142 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 220 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 169 | 190 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 220 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 190 | 220 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 151 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 27 | 113 | 86 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 151 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 113 | 125 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 151 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 27 | 108 | 81 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 108 | 130 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 130 | 164 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 164 | 201 | 37 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 215 | 229 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 229 | 251 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 251 | 274 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 31 | 124 | 93 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 124 | 149 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 149 | 188 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 188 | 230 | 42 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 246 | 262 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 262 | 287 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 287 | 313 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 34 | 276 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 34 | 213 | 179 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 34 | 276 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 213 | 239 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 34 | 276 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 239 | 276 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 136 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 36 | 106 | 70 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 136 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 106 | 116 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 136 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 116 | 136 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 38 | 168 | 130 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 187 | 214 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 159 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 49 | 107 | 58 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 159 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 107 | 127 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 159 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 127 | 159 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 167 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 54 | 133 | 79 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 167 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 133 | 144 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 167 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 144 | 167 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 62 | 155 | 93 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 155 | 180 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 180 | 219 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 219 | 261 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 261 | 277 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 277 | 293 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 344 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 318 | 344 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 145 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 68 | 121 | 53 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 145 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 121 | 128 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 145 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 128 | 145 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 202 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 72 | 163 | 91 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 202 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 202 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 176 | 202 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 183 | O-17-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 73 | 109 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 183 | O-17-2 | 74 | 화물창 | 2 | 109 | 146 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 183 | O-17-3 | 75 | 시운전 | 3 | 146 | 158 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 183 | O-17-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 158 | 183 | 25 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 191 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 79 | 138 | 59 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 191 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 138 | 159 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 191 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 159 | 191 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 79 | 178 | 99 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 178 | 205 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 205 | 247 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 247 | 292 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 310 | 328 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 355 | 379 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 79 | 285 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 79 | 231 | 152 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 79 | 285 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 231 | 253 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 79 | 285 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 253 | 285 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 79 | 216 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 79 | 174 | 95 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 79 | 216 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 174 | 187 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 79 | 216 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 187 | 216 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 82 | 185 | 103 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 185 | 213 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 213 | 256 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 256 | 302 | 46 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 302 | 320 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 320 | 338 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 338 | 366 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 366 | 395 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 124 | 213 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 124 | 186 | 62 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 124 | 213 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 186 | 194 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 124 | 213 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 149 | 221 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 149 | 187 | 38 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 149 | 221 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 149 | 221 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-1 | 108 | 화물창 | 1 | 149 | 242 | 93 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-2 | 109 | P/T | 2 | 242 | 267 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 267 | 306 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 306 | 348 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-5 | 112 | 시운전 | 5 | 348 | 364 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-6 | 113 | C/T | 6 | 364 | 380 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-7 | 114 | G/T | 7 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 149 | 432 | O-25-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 405 | 432 | 27 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 153 | 283 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 153 | 221 | 68 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 153 | 283 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 153 | 283 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 245 | 283 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 160 | 260 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 160 | 230 | 70 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 160 | 260 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 230 | 240 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 160 | 260 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 160 | 227 | 67 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 227 | 245 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 245 | 273 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 273 | 303 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 315 | 327 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 327 | 345 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 160 | 364 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 345 | 364 | 19 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 161 | 248 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 161 | 221 | 60 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 161 | 248 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 221 | 229 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 161 | 248 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 229 | 248 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 161 | 278 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 161 | 242 | 81 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 161 | 278 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 161 | 278 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-1 | 136 | 화물창 | 1 | 161 | 242 | 81 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-2 | 137 | P/T | 2 | 242 | 264 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 264 | 298 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 298 | 335 | 37 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-5 | 140 | 시운전 | 5 | 335 | 349 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-6 | 141 | C/T | 6 | 349 | 363 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-7 | 142 | G/T | 7 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 409 | O-31-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 385 | 409 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 170 | 283 | O-32-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 170 | 229 | 59 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 170 | 283 | O-32-2 | 145 | 시운전 | 2 | 229 | 250 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 170 | 283 | O-32-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 250 | 283 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 171 | 249 | O-33-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 171 | 225 | 54 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 171 | 249 | O-33-2 | 148 | 시운전 | 2 | 225 | 232 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 171 | 249 | O-33-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 171 | 276 | O-34-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 171 | 244 | 73 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 171 | 276 | O-34-2 | 151 | 시운전 | 2 | 244 | 254 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 171 | 276 | O-34-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 254 | 276 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 296 | O-35-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 196 | 229 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 296 | O-35-2 | 154 | 화물창 | 2 | 229 | 263 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 296 | O-35-3 | 155 | 시운전 | 3 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 296 | O-35-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 274 | 296 | 22 | S | 15
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 197 | 307 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 197 | 255 | 58 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 197 | 307 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 197 | 307 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 275 | 307 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 210 | 311 | O-37-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 210 | 280 | 70 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 210 | 311 | O-37-2 | 161 | 시운전 | 2 | 280 | 290 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 210 | 311 | O-37-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 290 | 311 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-1 | 163 | 화물창 | 1 | 214 | 287 | 73 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-2 | 164 | P/T | 2 | 287 | 307 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 307 | 338 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 338 | 371 | 33 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-5 | 167 | 시운전 | 5 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-6 | 168 | C/T | 6 | 384 | 397 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-7 | 169 | G/T | 7 | 397 | 417 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 214 | 437 | O-38-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 417 | 437 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 214 | 392 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 214 | 345 | 131 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 214 | 392 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 214 | 392 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 364 | 392 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 216 | 335 | O-40-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 216 | 299 | 83 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 216 | 335 | O-40-2 | 175 | 시운전 | 2 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 216 | 335 | O-40-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 217 | 322 | O-41-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 217 | 272 | 55 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 217 | 322 | O-41-2 | 178 | 시운전 | 2 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 217 | 322 | O-41-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 291 | 322 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 225 | 366 | O-42-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 225 | 271 | 46 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 225 | 366 | O-42-2 | 181 | 화물창 | 2 | 271 | 318 | 47 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 225 | 366 | O-42-3 | 182 | 시운전 | 3 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 225 | 366 | O-42-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 333 | 366 | 33 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 231 | 368 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 231 | 326 | 95 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 231 | 368 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 326 | 339 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 231 | 368 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 247 | 366 | O-44-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 247 | 335 | 88 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 247 | 366 | O-44-2 | 188 | 시운전 | 2 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 247 | 366 | O-44-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 348 | 366 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 250 | 338 | O-45-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 250 | 311 | 61 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 250 | 338 | O-45-2 | 191 | 시운전 | 2 | 311 | 319 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 250 | 338 | O-45-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 252 | 360 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 252 | 327 | 75 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 252 | 360 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 327 | 337 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 252 | 360 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 337 | 360 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-1 | 196 | 화물창 | 1 | 274 | 368 | 94 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-2 | 197 | P/T | 2 | 368 | 393 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 393 | 433 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 433 | 476 | 43 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-5 | 200 | 시운전 | 5 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-6 | 201 | C/T | 6 | 493 | 510 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-7 | 202 | G/T | 7 | 510 | 535 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 561 | O-47-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 535 | 561 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-1 | 204 | 화물창 | 1 | 274 | 355 | 81 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-2 | 205 | P/T | 2 | 355 | 377 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 377 | 411 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 411 | 448 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-5 | 208 | 시운전 | 5 | 448 | 462 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-6 | 209 | C/T | 6 | 462 | 476 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-7 | 210 | G/T | 7 | 476 | 498 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-48-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 498 | 522 | 24 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-1 | 212 | 화물창 | 1 | 276 | 377 | 101 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-2 | 213 | P/T | 2 | 377 | 404 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 404 | 447 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 447 | 493 | 46 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-5 | 216 | 시운전 | 5 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-6 | 217 | C/T | 6 | 511 | 529 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-7 | 218 | G/T | 7 | 529 | 556 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 276 | 585 | O-49-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 556 | 585 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 288 | 508 | O-50-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 288 | 450 | 162 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 288 | 508 | O-50-2 | 221 | 시운전 | 2 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 288 | 508 | O-50-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 474 | 508 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 294 | 485 | O-51-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 294 | 435 | 141 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 294 | 485 | O-51-2 | 224 | 시운전 | 2 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 294 | 485 | O-51-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 456 | 485 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 306 | 425 | O-52-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 306 | 389 | 83 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 306 | 425 | O-52-2 | 227 | 시운전 | 2 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 306 | 425 | O-52-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 400 | 425 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 331 | 452 | O-53-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 331 | 415 | 84 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 331 | 452 | O-53-2 | 230 | 시운전 | 2 | 415 | 427 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 331 | 452 | O-53-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 427 | 452 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 453 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 334 | 397 | 63 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 453 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 453 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 419 | 453 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 334 | 465 | O-55-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 334 | 430 | 96 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 334 | 465 | O-55-2 | 236 | 시운전 | 2 | 430 | 444 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 334 | 465 | O-55-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 444 | 465 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 341 | 416 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 341 | 393 | 52 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 341 | 416 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 393 | 400 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 341 | 416 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 342 | 488 | O-57-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 342 | 450 | 108 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 342 | 488 | O-57-2 | 242 | 시운전 | 2 | 450 | 466 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 342 | 488 | O-57-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 358 | 586 | O-58-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 358 | 526 | 168 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 358 | 586 | O-58-2 | 245 | 시운전 | 2 | 526 | 551 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 358 | 586 | O-58-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 551 | 586 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-1 | 247 | 화물창 | 1 | 366 | 448 | 82 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-2 | 248 | P/T | 2 | 448 | 470 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 470 | 504 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 504 | 541 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-5 | 251 | 시운전 | 5 | 541 | 555 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-6 | 252 | C/T | 6 | 555 | 569 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-7 | 253 | G/T | 7 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 615 | O-59-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 591 | 615 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 376 | 528 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 376 | 456 | 80 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 376 | 528 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 456 | 484 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 376 | 528 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 484 | 528 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 376 | 584 | O-61-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 376 | 529 | 153 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 376 | 584 | O-61-2 | 259 | 시운전 | 2 | 529 | 551 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 376 | 584 | O-61-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 551 | 584 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 382 | 488 | O-62-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 382 | 456 | 74 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 382 | 488 | O-62-2 | 262 | 시운전 | 2 | 456 | 466 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 382 | 488 | O-62-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-1 | 264 | 화물창 | 1 | 396 | 476 | 80 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-2 | 265 | P/T | 2 | 476 | 498 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 498 | 532 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 532 | 568 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-5 | 268 | 시운전 | 5 | 568 | 582 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-6 | 269 | C/T | 6 | 582 | 596 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-7 | 270 | G/T | 7 | 596 | 618 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 396 | 641 | O-63-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 618 | 641 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-1 | 272 | 화물창 | 1 | 408 | 469 | 61 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-2 | 273 | P/T | 2 | 469 | 485 | 16 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 511 | 539 | 28 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-5 | 276 | 시운전 | 5 | 539 | 550 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-6 | 277 | C/T | 6 | 550 | 561 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-7 | 278 | G/T | 7 | 561 | 577 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 408 | 595 | O-64-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 577 | 595 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 420 | 553 | O-65-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 420 | 463 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 420 | 553 | O-65-2 | 281 | 화물창 | 2 | 463 | 508 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 420 | 553 | O-65-3 | 282 | 시운전 | 3 | 508 | 522 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 420 | 553 | O-65-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 522 | 553 | 31 | S | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 425 | 576 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 425 | 536 | 111 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 425 | 576 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 425 | 576 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 552 | 576 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-1 | 287 | 화물창 | 1 | 427 | 505 | 78 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-2 | 288 | P/T | 2 | 505 | 526 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 526 | 559 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 559 | 594 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-5 | 291 | 시운전 | 5 | 594 | 608 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-6 | 292 | C/T | 6 | 608 | 622 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-7 | 293 | G/T | 7 | 622 | 643 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 427 | 664 | O-67-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 643 | 664 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 428 | 566 | O-68-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 428 | 524 | 96 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 428 | 566 | O-68-2 | 296 | 시운전 | 2 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 428 | 566 | O-68-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 537 | 566 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 440 | 545 | O-69-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 440 | 474 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 440 | 545 | O-69-2 | 299 | 화물창 | 2 | 474 | 509 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 440 | 545 | O-69-3 | 300 | 시운전 | 3 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 440 | 545 | O-69-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 520 | 545 | 25 | S | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 456 | 663 | O-70-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 456 | 609 | 153 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 456 | 663 | O-70-2 | 303 | 시운전 | 2 | 609 | 631 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 456 | 663 | O-70-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 631 | 663 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-1 | 305 | 화물창 | 1 | 470 | 566 | 96 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-2 | 306 | P/T | 2 | 566 | 592 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 592 | 632 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 632 | 675 | 43 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-5 | 309 | 시운전 | 5 | 675 | 692 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-6 | 310 | C/T | 6 | 692 | 709 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-7 | 311 | G/T | 7 | 709 | 735 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 470 | 762 | O-71-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 735 | 762 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 475 | 621 | O-72-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 475 | 552 | 77 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 475 | 621 | O-72-2 | 314 | 시운전 | 2 | 552 | 579 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 475 | 621 | O-72-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 579 | 621 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 477 | 593 | O-73-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 477 | 558 | 81 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 477 | 593 | O-73-2 | 317 | 시운전 | 2 | 558 | 569 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 477 | 593 | O-73-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 569 | 593 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-1 | 319 | 화물창 | 1 | 477 | 572 | 95 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-2 | 320 | P/T | 2 | 572 | 597 | 25 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 597 | 637 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 637 | 680 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-5 | 323 | 시운전 | 5 | 680 | 697 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-6 | 324 | C/T | 6 | 697 | 714 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-7 | 325 | G/T | 7 | 714 | 739 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 477 | 765 | O-74-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 739 | 765 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-1 | 327 | 화물창 | 1 | 488 | 585 | 97 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-2 | 328 | P/T | 2 | 585 | 611 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 611 | 652 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 652 | 696 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-5 | 331 | 시운전 | 5 | 696 | 713 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-6 | 332 | C/T | 6 | 713 | 730 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-7 | 333 | G/T | 7 | 730 | 756 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 488 | 783 | O-75-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 756 | 783 | 27 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 493 | 769 | O-76-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 493 | 697 | 204 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 493 | 769 | O-76-2 | 336 | 시운전 | 2 | 697 | 727 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 493 | 769 | O-76-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 727 | 769 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 506 | 655 | O-77-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 506 | 584 | 78 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 506 | 655 | O-77-2 | 339 | 시운전 | 2 | 584 | 612 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 506 | 655 | O-77-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 612 | 655 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-1 | 341 | 화물창 | 1 | 506 | 587 | 81 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-2 | 342 | P/T | 2 | 587 | 609 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 609 | 643 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 643 | 680 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-5 | 345 | 시운전 | 5 | 680 | 694 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-6 | 346 | C/T | 6 | 694 | 708 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-7 | 347 | G/T | 7 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-78-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 730 | 753 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 512 | 588 | O-79-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 512 | 565 | 53 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 512 | 588 | O-79-2 | 350 | 시운전 | 2 | 565 | 572 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 512 | 588 | O-79-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 572 | 588 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 518 | 788 | O-80-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 518 | 717 | 199 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 518 | 788 | O-80-2 | 353 | 시운전 | 2 | 717 | 746 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 518 | 788 | O-80-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 746 | 788 | 42 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-1 | 355 | 화물창 | 1 | 518 | 606 | 88 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-2 | 356 | P/T | 2 | 606 | 630 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 630 | 667 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 667 | 707 | 40 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-5 | 359 | 시운전 | 5 | 707 | 723 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-6 | 360 | C/T | 6 | 723 | 739 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-7 | 361 | G/T | 7 | 739 | 763 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 518 | 787 | O-81-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 763 | 787 | 24 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-1 | 363 | 화물창 | 1 | 523 | 616 | 93 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-2 | 364 | P/T | 2 | 616 | 641 | 25 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 641 | 680 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 680 | 722 | 42 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-5 | 367 | 시운전 | 5 | 722 | 738 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-6 | 368 | C/T | 6 | 738 | 754 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-7 | 369 | G/T | 7 | 754 | 779 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-82-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 779 | 806 | 27 | S | 5
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 523 | 697 | O-83-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 523 | 651 | 128 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 523 | 697 | O-83-2 | 372 | 시운전 | 2 | 651 | 670 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 523 | 697 | O-83-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 670 | 697 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 539 | 665 | O-84-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 539 | 627 | 88 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 539 | 665 | O-84-2 | 375 | 시운전 | 2 | 627 | 639 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 539 | 665 | O-84-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 639 | 665 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 561 | 690 | O-85-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 561 | 651 | 90 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 561 | 690 | O-85-2 | 378 | 시운전 | 2 | 651 | 663 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 561 | 690 | O-85-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 663 | 690 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 561 | 829 | O-86-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 561 | 759 | 198 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 561 | 829 | O-86-2 | 381 | 시운전 | 2 | 759 | 788 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 561 | 829 | O-86-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 788 | 829 | 41 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 581 | 671 | O-87-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 581 | 643 | 62 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 581 | 671 | O-87-2 | 384 | 시운전 | 2 | 643 | 652 | 9 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 581 | 671 | O-87-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 652 | 671 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 585 | 854 | O-88-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 585 | 784 | 199 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 585 | 854 | O-88-2 | 387 | 시운전 | 2 | 784 | 813 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 585 | 854 | O-88-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 813 | 854 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 585 | 723 | O-89-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 585 | 658 | 73 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 585 | 723 | O-89-2 | 390 | 시운전 | 2 | 658 | 684 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 585 | 723 | O-89-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 684 | 723 | 39 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-1 | 392 | 화물창 | 1 | 585 | 682 | 97 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-2 | 393 | P/T | 2 | 682 | 708 | 26 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 708 | 749 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 749 | 793 | 44 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-5 | 396 | 시운전 | 5 | 793 | 810 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-6 | 397 | C/T | 6 | 810 | 827 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-7 | 398 | G/T | 7 | 827 | 853 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 585 | 880 | O-90-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 853 | 880 | 27 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 586 | 718 | O-91-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 586 | 678 | 92 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 586 | 718 | O-91-2 | 401 | 시운전 | 2 | 678 | 691 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 586 | 718 | O-91-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 691 | 718 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 587 | 883 | O-92-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 587 | 806 | 219 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 587 | 883 | O-92-2 | 404 | 시운전 | 2 | 806 | 838 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 587 | 883 | O-92-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 838 | 883 | 45 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 587 | 840 | O-93-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 587 | 774 | 187 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 587 | 840 | O-93-2 | 407 | 시운전 | 2 | 774 | 801 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 587 | 840 | O-93-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 801 | 840 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 600 | 731 | O-94-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 600 | 691 | 91 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 600 | 731 | O-94-2 | 410 | 시운전 | 2 | 691 | 704 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 600 | 731 | O-94-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 704 | 731 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-1 | 412 | 화물창 | 1 | 601 | 678 | 77 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-2 | 413 | P/T | 2 | 678 | 699 | 21 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 699 | 732 | 33 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 732 | 767 | 35 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-5 | 416 | 시운전 | 5 | 767 | 781 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-6 | 417 | C/T | 6 | 781 | 795 | 14 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-7 | 418 | G/T | 7 | 795 | 816 | 21 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 601 | 837 | O-95-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 816 | 837 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 610 | 691 | O-96-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 610 | 666 | 56 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 610 | 691 | O-96-2 | 421 | 시운전 | 2 | 666 | 674 | 8 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 610 | 691 | O-96-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 674 | 691 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 610 | 743 | O-97-1 | 423 | 특수도장 | 1 | 610 | 653 | 43 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 610 | 743 | O-97-2 | 424 | 화물창 | 2 | 653 | 698 | 45 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 610 | 743 | O-97-3 | 425 | 시운전 | 3 | 698 | 712 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 610 | 743 | O-97-4 | 426 | 인도준비 | 4 | 712 | 743 | 31 | S | 15
J-98 | 97 | PC | 7 | 610 | 727 | O-98-1 | 427 | 특수도장 | 1 | 610 | 648 | 38 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 610 | 727 | O-98-2 | 428 | 화물창 | 2 | 648 | 687 | 39 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 610 | 727 | O-98-3 | 429 | 시운전 | 3 | 687 | 699 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 610 | 727 | O-98-4 | 430 | 인도준비 | 4 | 699 | 727 | 28 | S | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 631 | 863 | O-99-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 631 | 802 | 171 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 631 | 863 | O-99-2 | 432 | 시운전 | 2 | 802 | 827 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 631 | 863 | O-99-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 827 | 863 | 36 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-1 | 434 | 화물창 | 1 | 653 | 717 | 64 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-2 | 435 | P/T | 2 | 717 | 734 | 17 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 734 | 761 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 761 | 790 | 29 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-5 | 438 | 시운전 | 5 | 790 | 801 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-6 | 439 | C/T | 6 | 801 | 812 | 11 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-7 | 440 | G/T | 7 | 812 | 829 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 653 | 848 | O-100-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 829 | 848 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 193 | 193 | F | 15 | E2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 318 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 6 | 108 | 102 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 312 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 106 | 100 | N | 0 | H2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 27 | 246 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 27 | 189 | 162 | F | 15 | B2
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 220 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 27 | 169 | 142 | F | 15 | E4
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 151 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 27 | 113 | 86 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 27 | 108 | 81 | N | 0 | A4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 313 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 31 | 124 | 93 | N | 0 | H1
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 34 | 276 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 34 | 213 | 179 | F | 15 | E3
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 136 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 36 | 106 | 70 | F | 15 | E6
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 214 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 38 | 168 | 130 | F | 15 | G1
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 159 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 49 | 107 | 58 | F | 10 | E8
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 167 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 54 | 133 | 79 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B