## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 92 | 117 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 156 | 197 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 213 | 229 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 254 | 279 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 130 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 130 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 42 | 86 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 130 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 86 | 100 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 130 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 100 | 130 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 5 | 85 | 80 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-2 | 13 | P/T | 2 | 85 | 106 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 106 | 140 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 140 | 176 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-5 | 16 | 시운전 | 5 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-6 | 17 | C/T | 6 | 190 | 204 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-7 | 18 | G/T | 7 | 204 | 225 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 225 | 249 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 117 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 5 | 83 | 78 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 117 | O-4-2 | 21 | 시운전 | 2 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 117 | O-4-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 94 | 117 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 159 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 9 | 88 | 79 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 159 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 88 | 116 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 159 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 116 | 159 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 9 | 81 | 72 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 81 | 91 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 91 | 112 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 11 | 107 | 96 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 107 | 133 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 174 | 217 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 217 | 234 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 234 | 251 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 251 | 277 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 277 | 304 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 11 | 173 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 11 | 96 | 85 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 11 | 173 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 96 | 126 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 11 | 173 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 126 | 173 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 14 | 146 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 14 | 83 | 69 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 14 | 146 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 83 | 108 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 14 | 146 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 108 | 146 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 14 | 70 | 56 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 70 | 78 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 78 | 94 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 19 | 156 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 19 | 91 | 72 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 19 | 156 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 91 | 117 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 19 | 156 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 349 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 30 | 266 | 236 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 349 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 266 | 301 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 349 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 301 | 349 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 30 | 112 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 30 | 87 | 57 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 30 | 112 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 87 | 95 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 30 | 112 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 95 | 112 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 32 | 201 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 32 | 157 | 125 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 32 | 201 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 157 | 175 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 32 | 201 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 175 | 201 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 36 | 294 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 36 | 226 | 190 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 36 | 294 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 226 | 254 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 36 | 294 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 254 | 294 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 36 | 203 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 36 | 159 | 123 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 36 | 203 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 159 | 177 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 36 | 203 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 177 | 203 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 42 | 109 | 67 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 109 | 127 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 155 | 185 | 30 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 197 | 209 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 209 | 227 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 42 | 248 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 227 | 248 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 42 | 137 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 42 | 108 | 66 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 42 | 137 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 108 | 117 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 42 | 137 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 117 | 137 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 42 | 180 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 42 | 144 | 102 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 42 | 180 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 144 | 159 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 42 | 180 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 159 | 180 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 47 | 125 | 78 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 136 | 159 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 50 | 154 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 50 | 105 | 55 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 50 | 154 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 105 | 124 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 50 | 154 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 124 | 154 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 50 | 179 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 50 | 140 | 90 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 50 | 179 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 50 | 179 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 152 | 179 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-1 | 87 | 화물창 | 1 | 55 | 133 | 78 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-2 | 88 | P/T | 2 | 133 | 154 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 154 | 187 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 187 | 222 | 35 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-5 | 91 | 시운전 | 5 | 222 | 236 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-6 | 92 | C/T | 6 | 236 | 250 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-7 | 93 | G/T | 7 | 250 | 271 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 55 | 294 | O-23-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 271 | 294 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 74 | 181 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 74 | 148 | 74 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 74 | 181 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 148 | 158 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 74 | 181 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 158 | 181 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 74 | 184 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 74 | 132 | 58 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 74 | 184 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 132 | 152 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 74 | 184 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 152 | 184 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 88 | 306 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 88 | 249 | 161 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 88 | 306 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 88 | 306 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 272 | 306 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 131 | 218 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 131 | 191 | 60 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 131 | 218 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 191 | 199 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 131 | 218 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 199 | 218 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 133 | 271 | O-28-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 133 | 178 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 133 | 271 | O-28-2 | 108 | 화물창 | 2 | 178 | 224 | 46 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 133 | 271 | O-28-3 | 109 | 시운전 | 3 | 224 | 239 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 133 | 271 | O-28-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 239 | 271 | 32 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-1 | 111 | 화물창 | 1 | 134 | 206 | 72 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-2 | 112 | P/T | 2 | 206 | 225 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 225 | 255 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 255 | 288 | 33 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-5 | 115 | 시운전 | 5 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-6 | 116 | C/T | 6 | 301 | 314 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-7 | 117 | G/T | 7 | 314 | 333 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 134 | 355 | O-29-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 333 | 355 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-1 | 119 | 화물창 | 1 | 134 | 209 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-2 | 120 | P/T | 2 | 209 | 229 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 229 | 261 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 261 | 295 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-5 | 123 | 시운전 | 5 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-6 | 124 | C/T | 6 | 308 | 321 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-7 | 125 | G/T | 7 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-30-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 341 | 363 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-1 | 127 | 화물창 | 1 | 138 | 231 | 93 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-2 | 128 | P/T | 2 | 231 | 256 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 256 | 295 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 295 | 337 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-5 | 131 | 시운전 | 5 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-6 | 132 | C/T | 6 | 353 | 369 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-7 | 133 | G/T | 7 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 138 | 420 | O-31-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 394 | 420 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 138 | 268 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 138 | 234 | 96 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 138 | 268 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 138 | 268 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 248 | 268 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 170 | 253 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 170 | 228 | 58 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 170 | 253 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 228 | 236 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 170 | 253 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-1 | 141 | 화물창 | 1 | 170 | 257 | 87 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-2 | 142 | P/T | 2 | 257 | 280 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 280 | 317 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 317 | 356 | 39 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-5 | 145 | 시운전 | 5 | 356 | 371 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-6 | 146 | C/T | 6 | 371 | 386 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-7 | 147 | G/T | 7 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 170 | 435 | O-34-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 409 | 435 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 179 | 503 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 179 | 418 | 239 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 179 | 503 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 418 | 453 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 179 | 503 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 453 | 503 | 50 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 181 | 331 | O-36-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 181 | 230 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 181 | 331 | O-36-2 | 153 | 화물창 | 2 | 230 | 281 | 51 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 181 | 331 | O-36-3 | 154 | 시운전 | 3 | 281 | 297 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 181 | 331 | O-36-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 297 | 331 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 181 | 258 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 181 | 234 | 53 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 181 | 258 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 234 | 241 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 181 | 258 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 231 | 347 | O-38-1 | 159 | 특수도장 | 1 | 231 | 269 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 231 | 347 | O-38-2 | 160 | 화물창 | 2 | 269 | 308 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 231 | 347 | O-38-3 | 161 | 시운전 | 3 | 308 | 320 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 231 | 347 | O-38-4 | 162 | 인도준비 | 4 | 320 | 347 | 27 | S | 15
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 231 | 381 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 231 | 310 | 79 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 231 | 381 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 231 | 381 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 338 | 381 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 231 | 360 | O-40-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 231 | 321 | 90 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 231 | 360 | O-40-2 | 167 | 시운전 | 2 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 231 | 360 | O-40-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 236 | 331 | O-41-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 236 | 302 | 66 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 236 | 331 | O-41-2 | 170 | 시운전 | 2 | 302 | 311 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 236 | 331 | O-41-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 311 | 331 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 239 | 360 | O-42-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 239 | 323 | 84 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 239 | 360 | O-42-2 | 173 | 시운전 | 2 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 239 | 360 | O-42-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-1 | 175 | 화물창 | 1 | 248 | 350 | 102 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-2 | 176 | P/T | 2 | 350 | 377 | 27 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 377 | 420 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 420 | 466 | 46 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-5 | 179 | 시운전 | 5 | 466 | 484 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-6 | 180 | C/T | 6 | 484 | 502 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-7 | 181 | G/T | 7 | 502 | 529 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 248 | 558 | O-43-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 529 | 558 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 248 | 361 | O-44-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 248 | 327 | 79 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 248 | 361 | O-44-2 | 184 | 시운전 | 2 | 327 | 338 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 248 | 361 | O-44-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 338 | 361 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 248 | 380 | O-45-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 248 | 340 | 92 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 248 | 380 | O-45-2 | 187 | 시운전 | 2 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 248 | 380 | O-45-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 353 | 380 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-1 | 189 | 화물창 | 1 | 253 | 347 | 94 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-2 | 190 | P/T | 2 | 347 | 372 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 372 | 411 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 411 | 453 | 42 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-5 | 193 | 시운전 | 5 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-6 | 194 | C/T | 6 | 470 | 487 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-7 | 195 | G/T | 7 | 487 | 512 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 253 | 538 | O-46-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 512 | 538 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 253 | 496 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 253 | 432 | 179 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 253 | 496 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 432 | 458 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 253 | 496 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 256 | 396 | O-48-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 256 | 330 | 74 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 256 | 396 | O-48-2 | 201 | 시운전 | 2 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 256 | 396 | O-48-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 356 | 396 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 256 | 396 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 256 | 359 | 103 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 256 | 396 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 359 | 374 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 256 | 396 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 374 | 396 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 268 | 354 | O-50-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 268 | 328 | 60 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 268 | 354 | O-50-2 | 207 | 시운전 | 2 | 328 | 336 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 268 | 354 | O-50-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 273 | 412 | O-51-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 273 | 318 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 273 | 412 | O-51-2 | 210 | 화물창 | 2 | 318 | 365 | 47 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 273 | 412 | O-51-3 | 211 | 시운전 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 273 | 412 | O-51-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 380 | 412 | 32 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-1 | 213 | 화물창 | 1 | 274 | 371 | 97 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-2 | 214 | P/T | 2 | 371 | 397 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 397 | 438 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 438 | 482 | 44 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-5 | 217 | 시운전 | 5 | 482 | 499 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-6 | 218 | C/T | 6 | 499 | 516 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-7 | 219 | G/T | 7 | 516 | 542 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 274 | 569 | O-52-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 542 | 569 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 275 | 401 | O-53-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 275 | 363 | 88 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 275 | 401 | O-53-2 | 222 | 시운전 | 2 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 275 | 401 | O-53-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-1 | 224 | 화물창 | 1 | 278 | 362 | 84 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-2 | 225 | P/T | 2 | 362 | 385 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 385 | 420 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 420 | 458 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-5 | 228 | 시운전 | 5 | 458 | 473 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-6 | 229 | C/T | 6 | 473 | 488 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-7 | 230 | G/T | 7 | 488 | 511 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 278 | 534 | O-54-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 511 | 534 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 335 | 452 | O-55-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 335 | 397 | 62 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 335 | 452 | O-55-2 | 233 | 시운전 | 2 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 335 | 452 | O-55-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 419 | 452 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 339 | 454 | O-56-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 339 | 419 | 80 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 339 | 454 | O-56-2 | 236 | 시운전 | 2 | 419 | 430 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 339 | 454 | O-56-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 430 | 454 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 378 | 578 | O-57-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 378 | 526 | 148 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 378 | 578 | O-57-2 | 239 | 시운전 | 2 | 526 | 548 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 378 | 578 | O-57-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 548 | 578 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 378 | 501 | O-58-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 378 | 469 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 378 | 501 | O-58-2 | 242 | 시운전 | 2 | 469 | 482 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 378 | 501 | O-58-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 382 | 652 | O-59-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 382 | 581 | 199 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 382 | 652 | O-59-2 | 245 | 시운전 | 2 | 581 | 610 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 382 | 652 | O-59-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 610 | 652 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 385 | 510 | O-60-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 385 | 472 | 87 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 385 | 510 | O-60-2 | 248 | 시운전 | 2 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 385 | 510 | O-60-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 385 | 493 | O-61-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 385 | 442 | 57 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 385 | 493 | O-61-2 | 251 | 시운전 | 2 | 442 | 462 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 385 | 493 | O-61-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 462 | 493 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 387 | 506 | O-62-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 387 | 470 | 83 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 387 | 506 | O-62-2 | 254 | 시운전 | 2 | 470 | 481 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 387 | 506 | O-62-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 387 | 500 | O-63-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 387 | 466 | 79 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 387 | 500 | O-63-2 | 257 | 시운전 | 2 | 466 | 477 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 387 | 500 | O-63-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 477 | 500 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 433 | 547 | O-64-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 433 | 512 | 79 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 433 | 547 | O-64-2 | 260 | 시운전 | 2 | 512 | 523 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 433 | 547 | O-64-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 523 | 547 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 454 | 564 | O-65-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 454 | 531 | 77 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 454 | 564 | O-65-2 | 263 | 시운전 | 2 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 454 | 564 | O-65-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 542 | 564 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 467 | 605 | O-66-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 467 | 569 | 102 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 467 | 605 | O-66-2 | 266 | 시운전 | 2 | 569 | 584 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 467 | 605 | O-66-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 584 | 605 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-1 | 268 | 화물창 | 1 | 467 | 560 | 93 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-2 | 269 | P/T | 2 | 560 | 585 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 585 | 624 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 624 | 666 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-5 | 272 | 시운전 | 5 | 666 | 683 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-6 | 273 | C/T | 6 | 683 | 700 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-7 | 274 | G/T | 7 | 700 | 725 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 467 | 751 | O-67-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 725 | 751 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 468 | 735 | O-68-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 468 | 665 | 197 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 468 | 735 | O-68-2 | 277 | 시운전 | 2 | 665 | 694 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 468 | 735 | O-68-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 694 | 735 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 469 | 623 | O-69-1 | 279 | 특수도장 | 1 | 469 | 519 | 50 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 469 | 623 | O-69-2 | 280 | 화물창 | 2 | 519 | 571 | 52 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 469 | 623 | O-69-3 | 281 | 시운전 | 3 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 469 | 623 | O-69-4 | 282 | 인도준비 | 4 | 587 | 623 | 36 | S | 15
J-70 | 69 | PC | 7 | 474 | 620 | O-70-1 | 283 | 특수도장 | 1 | 474 | 522 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 474 | 620 | O-70-2 | 284 | 화물창 | 2 | 522 | 571 | 49 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 474 | 620 | O-70-3 | 285 | 시운전 | 3 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 474 | 620 | O-70-4 | 286 | 인도준비 | 4 | 587 | 620 | 33 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-1 | 287 | 화물창 | 1 | 474 | 549 | 75 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-2 | 288 | P/T | 2 | 549 | 569 | 20 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 569 | 601 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 601 | 635 | 34 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-5 | 291 | 시운전 | 5 | 635 | 648 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-6 | 292 | C/T | 6 | 648 | 661 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-7 | 293 | G/T | 7 | 661 | 681 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 474 | 704 | O-71-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 681 | 704 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-1 | 295 | 화물창 | 1 | 483 | 575 | 92 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-2 | 296 | P/T | 2 | 575 | 600 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 600 | 639 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 639 | 680 | 41 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-5 | 299 | 시운전 | 5 | 680 | 696 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-6 | 300 | C/T | 6 | 696 | 712 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-7 | 301 | G/T | 7 | 712 | 737 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 483 | 762 | O-72-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 737 | 762 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 490 | 617 | O-73-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 490 | 583 | 93 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 490 | 617 | O-73-2 | 304 | 시운전 | 2 | 583 | 596 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 490 | 617 | O-73-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 596 | 617 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-1 | 306 | 화물창 | 1 | 492 | 563 | 71 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-2 | 307 | P/T | 2 | 563 | 582 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 582 | 612 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 612 | 644 | 32 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-5 | 310 | 시운전 | 5 | 644 | 656 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-6 | 311 | C/T | 6 | 656 | 668 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-7 | 312 | G/T | 7 | 668 | 687 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 492 | 708 | O-74-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 687 | 708 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 492 | 561 | O-75-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 492 | 540 | 48 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 492 | 561 | O-75-2 | 315 | 시운전 | 2 | 540 | 546 | 6 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 492 | 561 | O-75-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 546 | 561 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 494 | 734 | O-76-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 494 | 671 | 177 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 494 | 734 | O-76-2 | 318 | 시운전 | 2 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 494 | 734 | O-76-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 697 | 734 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-1 | 320 | 화물창 | 1 | 494 | 590 | 96 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-2 | 321 | P/T | 2 | 590 | 616 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 616 | 657 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 657 | 700 | 43 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-5 | 324 | 시운전 | 5 | 700 | 717 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-6 | 325 | C/T | 6 | 717 | 734 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-7 | 326 | G/T | 7 | 734 | 760 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 494 | 787 | O-77-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 760 | 787 | 27 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 494 | 628 | O-78-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 494 | 587 | 93 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 494 | 628 | O-78-2 | 329 | 시운전 | 2 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 494 | 628 | O-78-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 600 | 628 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 500 | 569 | O-79-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 500 | 548 | 48 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 500 | 569 | O-79-2 | 332 | 시운전 | 2 | 548 | 554 | 6 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 500 | 569 | O-79-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 500 | 719 | O-80-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 500 | 662 | 162 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 500 | 719 | O-80-2 | 335 | 시운전 | 2 | 662 | 686 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 500 | 719 | O-80-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 686 | 719 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 516 | 636 | O-81-1 | 337 | 특수도장 | 1 | 516 | 555 | 39 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 516 | 636 | O-81-2 | 338 | 화물창 | 2 | 555 | 595 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 516 | 636 | O-81-3 | 339 | 시운전 | 3 | 595 | 608 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 516 | 636 | O-81-4 | 340 | 인도준비 | 4 | 608 | 636 | 28 | S | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 525 | 843 | O-82-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 525 | 760 | 235 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 525 | 843 | O-82-2 | 342 | 시운전 | 2 | 760 | 794 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 525 | 843 | O-82-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 794 | 843 | 49 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-1 | 344 | 화물창 | 1 | 530 | 622 | 92 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-2 | 345 | P/T | 2 | 622 | 647 | 25 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 647 | 686 | 39 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 686 | 728 | 42 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-5 | 348 | 시운전 | 5 | 728 | 744 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-6 | 349 | C/T | 6 | 744 | 760 | 16 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-7 | 350 | G/T | 7 | 760 | 785 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 530 | 811 | O-83-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 785 | 811 | 26 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 557 | 834 | O-84-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 557 | 761 | 204 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 557 | 834 | O-84-2 | 353 | 시운전 | 2 | 761 | 791 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 557 | 834 | O-84-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 791 | 834 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 557 | 795 | O-85-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 557 | 733 | 176 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 557 | 795 | O-85-2 | 356 | 시운전 | 2 | 733 | 759 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 557 | 795 | O-85-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 759 | 795 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 563 | 649 | O-86-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 563 | 623 | 60 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 563 | 649 | O-86-2 | 359 | 시운전 | 2 | 623 | 631 | 8 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 563 | 649 | O-86-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 631 | 649 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 567 | 781 | O-87-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 567 | 725 | 158 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 567 | 781 | O-87-2 | 362 | 시운전 | 2 | 725 | 748 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 567 | 781 | O-87-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 748 | 781 | 33 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-1 | 364 | 화물창 | 1 | 568 | 657 | 89 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-2 | 365 | P/T | 2 | 657 | 681 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 681 | 718 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 718 | 758 | 40 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-5 | 368 | 시운전 | 5 | 758 | 774 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-6 | 369 | C/T | 6 | 774 | 790 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-7 | 370 | G/T | 7 | 790 | 814 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 568 | 838 | O-88-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 814 | 838 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 568 | 889 | O-89-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 568 | 805 | 237 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 568 | 889 | O-89-2 | 373 | 시운전 | 2 | 805 | 840 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 568 | 889 | O-89-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 840 | 889 | 49 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 570 | 740 | O-90-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 570 | 695 | 125 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 570 | 740 | O-90-2 | 376 | 시운전 | 2 | 695 | 713 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 570 | 740 | O-90-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 713 | 740 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 587 | 713 | O-91-1 | 378 | 특수도장 | 1 | 587 | 628 | 41 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 587 | 713 | O-91-2 | 379 | 화물창 | 2 | 628 | 670 | 42 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 587 | 713 | O-91-3 | 380 | 시운전 | 3 | 670 | 683 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 587 | 713 | O-91-4 | 381 | 인도준비 | 4 | 683 | 713 | 30 | S | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 587 | 861 | O-92-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 587 | 789 | 202 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 587 | 861 | O-92-2 | 383 | 시운전 | 2 | 789 | 819 | 30 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 587 | 861 | O-92-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 819 | 861 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 597 | 730 | O-93-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 597 | 667 | 70 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 597 | 730 | O-93-2 | 386 | 시운전 | 2 | 667 | 692 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 597 | 730 | O-93-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 692 | 730 | 38 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 597 | 698 | O-94-1 | 388 | 특수도장 | 1 | 597 | 630 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 597 | 698 | O-94-2 | 389 | 화물창 | 2 | 630 | 664 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 597 | 698 | O-94-3 | 390 | 시운전 | 3 | 664 | 675 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 597 | 698 | O-94-4 | 391 | 인도준비 | 4 | 675 | 698 | 23 | S | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 599 | 825 | O-95-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 599 | 766 | 167 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 599 | 825 | O-95-2 | 393 | 시운전 | 2 | 766 | 790 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 599 | 825 | O-95-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 790 | 825 | 35 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 607 | 834 | O-96-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 607 | 774 | 167 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 607 | 834 | O-96-2 | 396 | 시운전 | 2 | 774 | 798 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 607 | 834 | O-96-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 798 | 834 | 36 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 623 | 778 | O-97-1 | 398 | 특수도장 | 1 | 623 | 674 | 51 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 623 | 778 | O-97-2 | 399 | 화물창 | 2 | 674 | 726 | 52 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 623 | 778 | O-97-3 | 400 | 시운전 | 3 | 726 | 743 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 623 | 778 | O-97-4 | 401 | 인도준비 | 4 | 743 | 778 | 35 | S | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 626 | 851 | O-98-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 626 | 792 | 166 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 626 | 851 | O-98-2 | 403 | 시운전 | 2 | 792 | 816 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 626 | 851 | O-98-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 816 | 851 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-1 | 405 | 화물창 | 1 | 630 | 711 | 81 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-2 | 406 | P/T | 2 | 711 | 733 | 22 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 733 | 767 | 34 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 767 | 803 | 36 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-5 | 409 | 시운전 | 5 | 803 | 817 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-6 | 410 | C/T | 6 | 817 | 831 | 14 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-7 | 411 | G/T | 7 | 831 | 853 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-99-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 853 | 876 | 23 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-1 | 413 | 화물창 | 1 | 637 | 702 | 65 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-2 | 414 | P/T | 2 | 702 | 719 | 17 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 719 | 746 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 746 | 775 | 29 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-5 | 417 | 시운전 | 5 | 775 | 786 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-6 | 418 | C/T | 6 | 786 | 797 | 11 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-7 | 419 | G/T | 7 | 797 | 814 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 835 | O-100-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 814 | 835 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 130 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0 | B1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 249 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 5 | 85 | 80 | N | 0 | E5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 117 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 5 | 83 | 78 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 159 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 9 | 88 | 79 | F | 10 | C4
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 9 | 81 | 72 | F | 15 | D2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 304 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 11 | 107 | 96 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 11 | 173 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 11 | 96 | 85 | F | 10 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B