## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 64 | 73 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 18 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 18 | 76 | 58 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 18 | 129 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 76 | 97 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 18 | 129 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 97 | 129 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 191 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 25 | 147 | 122 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 191 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 147 | 165 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 191 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 165 | 191 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 26 | 128 | 102 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 128 | 155 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 155 | 198 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 198 | 244 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 244 | 262 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 262 | 280 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 280 | 307 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 26 | 336 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 307 | 336 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 135 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 102 | 76 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 135 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 102 | 112 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 135 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 112 | 135 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 98 | 108 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 108 | 129 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 166 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 40 | 128 | 88 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 166 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 128 | 140 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 166 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 140 | 166 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 48 | 280 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 48 | 219 | 171 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 48 | 280 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 48 | 280 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 244 | 280 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 56 | 149 | 93 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 149 | 174 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 174 | 213 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 213 | 255 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 255 | 272 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 272 | 289 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 289 | 314 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 340 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 314 | 340 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 60 | 126 | 66 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 126 | 144 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 144 | 172 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 172 | 202 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 202 | 214 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 214 | 226 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 226 | 244 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 244 | 263 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 208 | O-11-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 67 | 113 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 208 | O-11-2 | 46 | 화물창 | 2 | 113 | 160 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 208 | O-11-3 | 47 | 시운전 | 3 | 160 | 175 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 208 | O-11-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 175 | 208 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 81 | 336 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 81 | 269 | 188 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 81 | 336 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 269 | 297 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 81 | 336 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 297 | 336 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 81 | 191 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 81 | 117 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 81 | 191 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 117 | 154 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 81 | 191 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 81 | 191 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 166 | 191 | 25 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 84 | 184 | 100 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 184 | 211 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 211 | 253 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 253 | 298 | 45 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 389 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 361 | 389 | 28 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 88 | 152 | 64 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 196 | 225 | 29 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 236 | 247 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 217 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 88 | 178 | 90 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 217 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 217 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 101 | 161 | 60 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 161 | 177 | 16 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 177 | 202 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 202 | 229 | 27 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 229 | 240 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 240 | 251 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 101 | 285 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 267 | 285 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-1 | 83 | 화물창 | 1 | 104 | 202 | 98 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-2 | 84 | P/T | 2 | 202 | 228 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 228 | 269 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 269 | 313 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-5 | 87 | 시운전 | 5 | 313 | 330 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-6 | 88 | C/T | 6 | 330 | 347 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-7 | 89 | G/T | 7 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 104 | 402 | O-18-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 373 | 402 | 29 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-1 | 91 | 화물창 | 1 | 104 | 182 | 78 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-2 | 92 | P/T | 2 | 182 | 203 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 203 | 236 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 236 | 271 | 35 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-5 | 95 | 시운전 | 5 | 271 | 285 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-6 | 96 | C/T | 6 | 285 | 299 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-7 | 97 | G/T | 7 | 299 | 320 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 342 | O-19-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 320 | 342 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 104 | 184 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 104 | 160 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 104 | 184 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 160 | 168 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 104 | 184 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 168 | 184 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 104 | 259 | O-21-1 | 102 | 특수도장 | 1 | 104 | 155 | 51 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 104 | 259 | O-21-2 | 103 | 화물창 | 2 | 155 | 207 | 52 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 104 | 259 | O-21-3 | 104 | 시운전 | 3 | 207 | 224 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 104 | 259 | O-21-4 | 105 | 인도준비 | 4 | 224 | 259 | 35 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-1 | 106 | 화물창 | 1 | 114 | 175 | 61 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-2 | 107 | P/T | 2 | 175 | 191 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 191 | 217 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 217 | 244 | 27 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-5 | 110 | 시운전 | 5 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-6 | 111 | C/T | 6 | 255 | 266 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-7 | 112 | G/T | 7 | 266 | 282 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 300 | O-22-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 282 | 300 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 114 | 240 | O-23-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 114 | 180 | 66 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 114 | 240 | O-23-2 | 115 | 시운전 | 2 | 180 | 203 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 114 | 240 | O-23-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 203 | 240 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 124 | 205 | O-24-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 124 | 180 | 56 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 124 | 205 | O-24-2 | 118 | 시운전 | 2 | 180 | 188 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 124 | 205 | O-24-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 188 | 205 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 126 | 271 | O-25-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 126 | 202 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 126 | 271 | O-25-2 | 121 | 시운전 | 2 | 202 | 229 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 126 | 271 | O-25-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 229 | 271 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 126 | 219 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 126 | 175 | 49 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 126 | 219 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 175 | 192 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 126 | 219 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 192 | 219 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 134 | 240 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 134 | 208 | 74 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 134 | 240 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 208 | 218 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 134 | 240 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 218 | 240 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 140 | 309 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 140 | 265 | 125 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 140 | 309 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 140 | 309 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 144 | 233 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 144 | 206 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 144 | 233 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 206 | 214 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 144 | 233 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 214 | 233 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 171 | 248 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 171 | 211 | 40 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 171 | 248 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 211 | 225 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 171 | 248 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 186 | 266 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 186 | 242 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 186 | 266 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 242 | 250 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 186 | 266 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-1 | 141 | 화물창 | 1 | 199 | 305 | 106 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-2 | 142 | P/T | 2 | 305 | 334 | 29 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 334 | 379 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 379 | 427 | 48 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-5 | 145 | 시운전 | 5 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-6 | 146 | C/T | 6 | 446 | 465 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-7 | 147 | G/T | 7 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-32-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 494 | 522 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 199 | 488 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 199 | 412 | 213 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 199 | 488 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 412 | 443 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 199 | 488 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 443 | 488 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 200 | 306 | 106 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 306 | 334 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 334 | 379 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 379 | 427 | 48 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 446 | 465 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 493 | 522 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 203 | 358 | O-35-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 203 | 285 | 82 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 203 | 358 | O-35-2 | 161 | 시운전 | 2 | 285 | 314 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 203 | 358 | O-35-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 314 | 358 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-1 | 163 | 화물창 | 1 | 207 | 290 | 83 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-2 | 164 | P/T | 2 | 290 | 312 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 312 | 347 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 347 | 384 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-5 | 167 | 시운전 | 5 | 384 | 399 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-6 | 168 | C/T | 6 | 399 | 414 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-7 | 169 | G/T | 7 | 414 | 436 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 459 | O-36-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 436 | 459 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 207 | 399 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 207 | 349 | 142 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 207 | 399 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 207 | 399 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 370 | 399 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-1 | 174 | 화물창 | 1 | 215 | 308 | 93 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-2 | 175 | P/T | 2 | 308 | 333 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 333 | 372 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 372 | 414 | 42 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-5 | 178 | 시운전 | 5 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-6 | 179 | C/T | 6 | 430 | 446 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-7 | 180 | G/T | 7 | 446 | 471 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 215 | 498 | O-38-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 471 | 498 | 27 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 242 | 373 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 242 | 333 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 242 | 373 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 242 | 373 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 242 | 362 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 242 | 305 | 63 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 242 | 362 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 242 | 362 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 327 | 362 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 248 | 512 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 248 | 443 | 195 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 248 | 512 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 443 | 472 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 248 | 512 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 472 | 512 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 249 | 375 | O-42-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 249 | 290 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 249 | 375 | O-42-2 | 192 | 화물창 | 2 | 290 | 332 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 249 | 375 | O-42-3 | 193 | 시운전 | 3 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 249 | 375 | O-42-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 345 | 375 | 30 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 250 | 363 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 250 | 329 | 79 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 250 | 363 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 250 | 363 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 258 | 366 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 258 | 315 | 57 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 258 | 366 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 315 | 335 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 258 | 366 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 335 | 366 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 269 | 381 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 269 | 347 | 78 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 269 | 381 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 347 | 358 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 269 | 381 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 358 | 381 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 269 | 374 | O-46-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 269 | 342 | 73 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 269 | 374 | O-46-2 | 205 | 시운전 | 2 | 342 | 352 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 269 | 374 | O-46-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 352 | 374 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 270 | 346 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 270 | 323 | 53 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 270 | 346 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 323 | 330 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 270 | 346 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 330 | 346 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 270 | 350 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 270 | 326 | 56 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 270 | 350 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 326 | 334 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 270 | 350 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 334 | 350 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-1 | 213 | 화물창 | 1 | 277 | 357 | 80 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-2 | 214 | P/T | 2 | 357 | 379 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 379 | 413 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 413 | 449 | 36 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-5 | 217 | 시운전 | 5 | 449 | 463 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-6 | 218 | C/T | 6 | 463 | 477 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-7 | 219 | G/T | 7 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 277 | 522 | O-49-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 499 | 522 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 302 | 460 | O-50-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 302 | 385 | 83 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 302 | 460 | O-50-2 | 222 | 시운전 | 2 | 385 | 415 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 302 | 460 | O-50-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 415 | 460 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 304 | 406 | O-51-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 304 | 375 | 71 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 304 | 406 | O-51-2 | 225 | 시운전 | 2 | 375 | 385 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 304 | 406 | O-51-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 385 | 406 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 326 | 483 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 326 | 442 | 116 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 326 | 483 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 326 | 483 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 459 | 483 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-1 | 230 | 화물창 | 1 | 326 | 413 | 87 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-2 | 231 | P/T | 2 | 413 | 436 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 436 | 473 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 473 | 512 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-5 | 234 | 시운전 | 5 | 512 | 527 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-6 | 235 | C/T | 6 | 527 | 542 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-7 | 236 | G/T | 7 | 542 | 565 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 326 | 591 | O-53-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 565 | 591 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 335 | 508 | O-54-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 335 | 463 | 128 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 335 | 508 | O-54-2 | 239 | 시운전 | 2 | 463 | 482 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 335 | 508 | O-54-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 339 | 572 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 339 | 511 | 172 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 339 | 572 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 511 | 536 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 339 | 572 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 536 | 572 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 348 | 489 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 348 | 422 | 74 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 348 | 489 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 348 | 489 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 448 | 489 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 348 | 465 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 348 | 410 | 62 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 348 | 465 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 348 | 465 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 432 | 465 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 356 | 510 | O-58-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 356 | 437 | 81 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 356 | 510 | O-58-2 | 251 | 시운전 | 2 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 356 | 510 | O-58-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 466 | 510 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 359 | 472 | O-59-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 359 | 418 | 59 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 359 | 472 | O-59-2 | 254 | 시운전 | 2 | 418 | 439 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 359 | 472 | O-59-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 439 | 472 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-1 | 256 | 화물창 | 1 | 376 | 467 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-2 | 257 | P/T | 2 | 467 | 492 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 492 | 530 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 530 | 571 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-5 | 260 | 시운전 | 5 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-6 | 261 | C/T | 6 | 587 | 603 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-7 | 262 | G/T | 7 | 603 | 628 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 376 | 654 | O-60-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 628 | 654 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-1 | 264 | 화물창 | 1 | 383 | 452 | 69 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-2 | 265 | P/T | 2 | 452 | 470 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 470 | 499 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 499 | 530 | 31 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-5 | 268 | 시운전 | 5 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-6 | 269 | C/T | 6 | 542 | 554 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-7 | 270 | G/T | 7 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 593 | O-61-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 572 | 593 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 388 | 508 | O-62-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 388 | 451 | 63 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 388 | 508 | O-62-2 | 273 | 시운전 | 2 | 451 | 473 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 388 | 508 | O-62-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 473 | 508 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 392 | 470 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 392 | 446 | 54 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 392 | 470 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 446 | 453 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 392 | 470 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-1 | 278 | 화물창 | 1 | 400 | 501 | 101 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-2 | 279 | P/T | 2 | 501 | 528 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 571 | 617 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-5 | 282 | 시운전 | 5 | 617 | 635 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-6 | 283 | C/T | 6 | 635 | 653 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-7 | 284 | G/T | 7 | 653 | 680 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 400 | 708 | O-64-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 680 | 708 | 28 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 405 | 507 | O-65-1 | 286 | 특수도장 | 1 | 405 | 438 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 405 | 507 | O-65-2 | 287 | 화물창 | 2 | 438 | 472 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 405 | 507 | O-65-3 | 288 | 시운전 | 3 | 472 | 483 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 405 | 507 | O-65-4 | 289 | 인도준비 | 4 | 483 | 507 | 24 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-1 | 290 | 화물창 | 1 | 405 | 495 | 90 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-2 | 291 | P/T | 2 | 495 | 519 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 519 | 557 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 557 | 598 | 41 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-5 | 294 | 시운전 | 5 | 598 | 614 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-6 | 295 | C/T | 6 | 614 | 630 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-7 | 296 | G/T | 7 | 630 | 654 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 405 | 680 | O-66-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 654 | 680 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 410 | 536 | O-67-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 410 | 476 | 66 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 410 | 536 | O-67-2 | 299 | 시운전 | 2 | 476 | 499 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 410 | 536 | O-67-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 499 | 536 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 410 | 534 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 410 | 496 | 86 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 410 | 534 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 496 | 508 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 410 | 534 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 425 | 650 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 425 | 591 | 166 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 425 | 650 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 591 | 615 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 425 | 650 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 615 | 650 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 434 | 708 | O-70-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 434 | 636 | 202 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 434 | 708 | O-70-2 | 308 | 시운전 | 2 | 636 | 666 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 434 | 708 | O-70-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 666 | 708 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 435 | 575 | O-71-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 435 | 538 | 103 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 435 | 575 | O-71-2 | 311 | 시운전 | 2 | 538 | 553 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 435 | 575 | O-71-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 553 | 575 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 437 | 550 | O-72-1 | 313 | 특수도장 | 1 | 437 | 474 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 437 | 550 | O-72-2 | 314 | 화물창 | 2 | 474 | 512 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 437 | 550 | O-72-3 | 315 | 시운전 | 3 | 512 | 524 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 437 | 550 | O-72-4 | 316 | 인도준비 | 4 | 524 | 550 | 26 | S | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-1 | 317 | 화물창 | 1 | 466 | 528 | 62 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-2 | 318 | P/T | 2 | 528 | 545 | 17 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 545 | 571 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 571 | 599 | 28 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-5 | 321 | 시운전 | 5 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-6 | 322 | C/T | 6 | 610 | 621 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-7 | 323 | G/T | 7 | 621 | 638 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 655 | O-73-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 638 | 655 | 17 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-1 | 325 | 화물창 | 1 | 466 | 557 | 91 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-2 | 326 | P/T | 2 | 557 | 581 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 581 | 619 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 619 | 660 | 41 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-5 | 329 | 시운전 | 5 | 660 | 676 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-6 | 330 | C/T | 6 | 676 | 692 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-7 | 331 | G/T | 7 | 692 | 716 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 466 | 743 | O-74-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 716 | 743 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 470 | 699 | O-75-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 470 | 639 | 169 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 470 | 699 | O-75-2 | 334 | 시운전 | 2 | 639 | 664 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 470 | 699 | O-75-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 664 | 699 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 471 | 582 | O-76-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 471 | 507 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 471 | 582 | O-76-2 | 337 | 화물창 | 2 | 507 | 544 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 471 | 582 | O-76-3 | 338 | 시운전 | 3 | 544 | 556 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 471 | 582 | O-76-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 556 | 582 | 26 | S | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 471 | 695 | O-77-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 471 | 636 | 165 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 471 | 695 | O-77-2 | 341 | 시운전 | 2 | 636 | 660 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 471 | 695 | O-77-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 660 | 695 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 473 | 555 | O-78-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 473 | 516 | 43 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 473 | 555 | O-78-2 | 344 | 시운전 | 2 | 516 | 531 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 473 | 555 | O-78-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 531 | 555 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-1 | 346 | 화물창 | 1 | 473 | 562 | 89 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-2 | 347 | P/T | 2 | 562 | 586 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 586 | 623 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 623 | 663 | 40 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-5 | 350 | 시운전 | 5 | 663 | 679 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-6 | 351 | C/T | 6 | 679 | 695 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-7 | 352 | G/T | 7 | 695 | 719 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 473 | 743 | O-79-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 719 | 743 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-1 | 354 | 화물창 | 1 | 483 | 559 | 76 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-2 | 355 | P/T | 2 | 559 | 579 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 579 | 611 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 611 | 645 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-5 | 358 | 시운전 | 5 | 645 | 658 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-6 | 359 | C/T | 6 | 658 | 671 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-7 | 360 | G/T | 7 | 671 | 691 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 483 | 715 | O-80-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 691 | 715 | 24 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 497 | 599 | O-81-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 497 | 568 | 71 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 497 | 599 | O-81-2 | 363 | 시운전 | 2 | 568 | 578 | 10 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 497 | 599 | O-81-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 578 | 599 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 506 | 660 | O-82-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 506 | 619 | 113 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 506 | 660 | O-82-2 | 366 | 시운전 | 2 | 619 | 635 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 506 | 660 | O-82-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 635 | 660 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 506 | 589 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 506 | 564 | 58 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 506 | 589 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 564 | 572 | 8 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 506 | 589 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 572 | 589 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 510 | 616 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 510 | 584 | 74 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 510 | 616 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 584 | 594 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 510 | 616 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 594 | 616 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-1 | 374 | 화물창 | 1 | 510 | 571 | 61 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-2 | 375 | P/T | 2 | 571 | 587 | 16 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 587 | 613 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 613 | 641 | 28 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-5 | 378 | 시운전 | 5 | 641 | 652 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-6 | 379 | C/T | 6 | 652 | 663 | 11 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-7 | 380 | G/T | 7 | 663 | 679 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 510 | 697 | O-85-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 679 | 697 | 18 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 523 | 771 | O-86-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 523 | 706 | 183 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 523 | 771 | O-86-2 | 383 | 시운전 | 2 | 706 | 733 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 523 | 771 | O-86-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 733 | 771 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 529 | 610 | O-87-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 529 | 585 | 56 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 529 | 610 | O-87-2 | 386 | 시운전 | 2 | 585 | 593 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 529 | 610 | O-87-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 593 | 610 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 529 | 665 | O-88-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 529 | 601 | 72 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 529 | 665 | O-88-2 | 389 | 시운전 | 2 | 601 | 626 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 529 | 665 | O-88-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 626 | 665 | 39 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 539 | 670 | O-89-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 539 | 608 | 69 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 539 | 670 | O-89-2 | 392 | 시운전 | 2 | 608 | 632 | 24 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 539 | 670 | O-89-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 632 | 670 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 544 | 662 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 544 | 631 | 87 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 544 | 662 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 631 | 643 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 544 | 662 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 643 | 662 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-1 | 397 | 화물창 | 1 | 544 | 647 | 103 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-2 | 398 | P/T | 2 | 647 | 675 | 28 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 675 | 718 | 43 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 718 | 765 | 47 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-5 | 401 | 시운전 | 5 | 765 | 783 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-6 | 402 | C/T | 6 | 783 | 801 | 18 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-7 | 403 | G/T | 7 | 801 | 829 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 544 | 858 | O-91-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 829 | 858 | 29 | S | 5
J-92 | 91 | PC | 7 | 550 | 700 | O-92-1 | 405 | 특수도장 | 1 | 550 | 599 | 49 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 550 | 700 | O-92-2 | 406 | 화물창 | 2 | 599 | 650 | 51 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 550 | 700 | O-92-3 | 407 | 시운전 | 3 | 650 | 666 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 550 | 700 | O-92-4 | 408 | 인도준비 | 4 | 666 | 700 | 34 | S | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-1 | 409 | 화물창 | 1 | 565 | 668 | 103 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-2 | 410 | P/T | 2 | 668 | 696 | 28 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 696 | 740 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 740 | 787 | 47 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-5 | 413 | 시운전 | 5 | 787 | 805 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-6 | 414 | C/T | 6 | 805 | 823 | 18 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-7 | 415 | G/T | 7 | 823 | 851 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 565 | 880 | O-93-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 851 | 880 | 29 | S | 5
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 573 | 705 | O-94-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 573 | 642 | 69 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 573 | 705 | O-94-2 | 418 | 시운전 | 2 | 642 | 667 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 573 | 705 | O-94-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 667 | 705 | 38 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-1 | 420 | 화물창 | 1 | 579 | 643 | 64 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-2 | 421 | P/T | 2 | 643 | 660 | 17 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 660 | 687 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 687 | 716 | 29 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-5 | 424 | 시운전 | 5 | 716 | 727 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-6 | 425 | C/T | 6 | 727 | 738 | 11 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-7 | 426 | G/T | 7 | 738 | 755 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 579 | 774 | O-95-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 755 | 774 | 19 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-1 | 428 | 화물창 | 1 | 579 | 652 | 73 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-2 | 429 | P/T | 2 | 652 | 672 | 20 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 672 | 703 | 31 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 703 | 736 | 33 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-5 | 432 | 시운전 | 5 | 736 | 749 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-6 | 433 | C/T | 6 | 749 | 762 | 13 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-7 | 434 | G/T | 7 | 762 | 782 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 579 | 803 | O-96-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 782 | 803 | 21 | S | 5
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 600 | 694 | O-97-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 600 | 665 | 65 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 600 | 694 | O-97-2 | 437 | 시운전 | 2 | 665 | 674 | 9 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 600 | 694 | O-97-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 674 | 694 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-1 | 439 | 화물창 | 1 | 617 | 693 | 76 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-2 | 440 | P/T | 2 | 693 | 713 | 20 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 713 | 745 | 32 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 745 | 779 | 34 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-5 | 443 | 시운전 | 5 | 779 | 792 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-6 | 444 | C/T | 6 | 792 | 805 | 13 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-7 | 445 | G/T | 7 | 805 | 825 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 617 | 849 | O-98-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 825 | 849 | 24 | S | 5
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 623 | 753 | O-99-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 623 | 714 | 91 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 623 | 753 | O-99-2 | 448 | 시운전 | 2 | 714 | 727 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 623 | 753 | O-99-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 727 | 753 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-1 | 450 | 화물창 | 1 | 637 | 712 | 75 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-2 | 451 | P/T | 2 | 712 | 732 | 20 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-3 | 452 | 화물창족철 | 3 | 732 | 764 | 32 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-4 | 453 | 화물창메공 | 4 | 764 | 798 | 34 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-5 | 454 | 시운전 | 5 | 798 | 811 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-6 | 455 | C/T | 6 | 811 | 824 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-7 | 456 | G/T | 7 | 824 | 844 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 637 | 866 | O-100-8 | 457 | 인도준비 | 8 | 844 | 866 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B