## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 95 | 126 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 126 | 160 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 173 | 186 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 177 | 225 | 48 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 244 | 263 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 291 | 320 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 0 | 46 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-2 | 17 | 화물창 | 2 | 46 | 94 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-3 | 18 | 시운전 | 3 | 94 | 109 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 109 | 142 | 33 | S | 15
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 113 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 1 | 60 | 59 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 113 | O-4-2 | 21 | 시운전 | 2 | 60 | 81 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 113 | O-4-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 81 | 113 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 125 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 2 | 67 | 65 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 125 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 67 | 90 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 125 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 90 | 125 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 6 | 118 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 6 | 84 | 78 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 6 | 118 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 84 | 95 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 6 | 118 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 95 | 118 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 9 | 120 | O-7-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 9 | 45 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 9 | 120 | O-7-2 | 30 | 화물창 | 2 | 45 | 82 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 9 | 120 | O-7-3 | 31 | 시운전 | 3 | 82 | 94 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 9 | 120 | O-7-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 94 | 120 | 26 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-1 | 33 | 화물창 | 1 | 9 | 114 | 105 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-2 | 34 | P/T | 2 | 114 | 142 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 142 | 186 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 186 | 233 | 47 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-5 | 37 | 시운전 | 5 | 233 | 252 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-6 | 38 | C/T | 6 | 252 | 271 | 19 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-7 | 39 | G/T | 7 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 299 | 328 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-1 | 41 | 화물창 | 1 | 12 | 91 | 79 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-2 | 42 | P/T | 2 | 91 | 112 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 112 | 145 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 145 | 181 | 36 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-5 | 45 | 시운전 | 5 | 181 | 195 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-6 | 46 | C/T | 6 | 195 | 209 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-7 | 47 | G/T | 7 | 209 | 230 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 230 | 253 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-1 | 49 | 화물창 | 1 | 21 | 89 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-2 | 50 | P/T | 2 | 89 | 107 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 135 | 166 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-5 | 53 | 시운전 | 5 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-6 | 54 | C/T | 6 | 178 | 190 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-7 | 55 | G/T | 7 | 190 | 208 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 208 | 228 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-11-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 24 | 110 | 86 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-11-2 | 58 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-11-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 24 | 130 | O-12-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 24 | 80 | 56 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 24 | 130 | O-12-2 | 61 | 시운전 | 2 | 80 | 100 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 24 | 130 | O-12-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 100 | 130 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 34 | 212 | O-13-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 34 | 165 | 131 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 34 | 212 | O-13-2 | 64 | 시운전 | 2 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 34 | 212 | O-13-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 162 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 52 | 129 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 162 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 162 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 140 | 162 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-1 | 69 | 화물창 | 1 | 62 | 146 | 84 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-2 | 70 | P/T | 2 | 146 | 168 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 168 | 203 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 203 | 241 | 38 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-5 | 73 | 시운전 | 5 | 241 | 256 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-6 | 74 | C/T | 6 | 256 | 271 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-7 | 75 | G/T | 7 | 271 | 293 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 317 | O-15-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 293 | 317 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 65 | 163 | 98 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 163 | 189 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 189 | 230 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 230 | 274 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 291 | 308 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 363 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 334 | 363 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 66 | 172 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 66 | 122 | 56 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 66 | 172 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 122 | 142 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 66 | 172 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 142 | 172 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 73 | 156 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 73 | 131 | 58 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 73 | 156 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 73 | 156 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 139 | 156 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-1 | 91 | 화물창 | 1 | 74 | 162 | 88 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-2 | 92 | P/T | 2 | 162 | 186 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 186 | 223 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 223 | 263 | 40 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-5 | 95 | 시운전 | 5 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-6 | 96 | C/T | 6 | 279 | 295 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-7 | 97 | G/T | 7 | 295 | 319 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 342 | O-19-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 319 | 342 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 87 | 210 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 87 | 152 | 65 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 87 | 210 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 152 | 175 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 87 | 210 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 175 | 210 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 97 | 188 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 97 | 160 | 63 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 97 | 188 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 160 | 169 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 97 | 188 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-1 | 105 | 화물창 | 1 | 97 | 198 | 101 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-2 | 106 | P/T | 2 | 198 | 225 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 225 | 268 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 268 | 314 | 46 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-5 | 109 | 시운전 | 5 | 314 | 332 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-6 | 110 | C/T | 6 | 332 | 350 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-7 | 111 | G/T | 7 | 350 | 377 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 97 | 406 | O-22-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 377 | 406 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 285 | O-23-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 99 | 236 | 137 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 285 | O-23-2 | 114 | 시운전 | 2 | 236 | 256 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 285 | O-23-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 112 | 407 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 112 | 330 | 218 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 112 | 407 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 330 | 362 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 112 | 407 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 362 | 407 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 202 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 112 | 174 | 62 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 202 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 174 | 183 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 202 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 118 | 257 | O-26-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 118 | 163 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 118 | 257 | O-26-2 | 123 | 화물창 | 2 | 163 | 210 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 118 | 257 | O-26-3 | 124 | 시운전 | 3 | 210 | 225 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 118 | 257 | O-26-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 225 | 257 | 32 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 118 | 371 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 118 | 305 | 187 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 118 | 371 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 118 | 371 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 332 | 371 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-1 | 129 | 화물창 | 1 | 122 | 215 | 93 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-2 | 130 | P/T | 2 | 215 | 240 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 240 | 279 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 279 | 321 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-5 | 133 | 시운전 | 5 | 321 | 337 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-6 | 134 | C/T | 6 | 337 | 353 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-7 | 135 | G/T | 7 | 353 | 378 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 405 | O-28-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 378 | 405 | 27 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 130 | 252 | O-29-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 130 | 220 | 90 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 130 | 252 | O-29-2 | 138 | 시운전 | 2 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 130 | 252 | O-29-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 233 | 252 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-1 | 140 | 화물창 | 1 | 130 | 196 | 66 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-2 | 141 | P/T | 2 | 196 | 214 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 214 | 242 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 242 | 272 | 30 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-5 | 144 | 시운전 | 5 | 272 | 284 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-6 | 145 | C/T | 6 | 284 | 296 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-7 | 146 | G/T | 7 | 296 | 314 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 130 | 331 | O-30-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 314 | 331 | 17 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 145 | 404 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 145 | 336 | 191 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 145 | 404 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 336 | 364 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 145 | 404 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 364 | 404 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 157 | 389 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 157 | 328 | 171 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 157 | 389 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 328 | 353 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 157 | 389 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 353 | 389 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 169 | 242 | O-33-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 169 | 220 | 51 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 169 | 242 | O-33-2 | 155 | 시운전 | 2 | 220 | 227 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 169 | 242 | O-33-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 227 | 242 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-1 | 157 | 화물창 | 1 | 169 | 264 | 95 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-2 | 158 | P/T | 2 | 264 | 290 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 290 | 330 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 330 | 373 | 43 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-5 | 161 | 시운전 | 5 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-6 | 162 | C/T | 6 | 390 | 407 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-7 | 163 | G/T | 7 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 459 | O-34-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 433 | 459 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 170 | 392 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 170 | 334 | 164 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 170 | 392 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 334 | 358 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 170 | 392 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 358 | 392 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 171 | 254 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 171 | 229 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 171 | 254 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 229 | 237 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 171 | 254 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 171 | 284 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 171 | 230 | 59 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 171 | 284 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 171 | 284 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 251 | 284 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 182 | 290 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 182 | 239 | 57 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 182 | 290 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 239 | 259 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 182 | 290 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 259 | 290 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 215 | 360 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 215 | 322 | 107 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 215 | 360 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 322 | 337 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 215 | 360 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 337 | 360 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 239 | 342 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 239 | 311 | 72 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 239 | 342 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 311 | 321 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 239 | 342 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 321 | 342 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 239 | 327 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 239 | 300 | 61 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 239 | 327 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 239 | 327 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-1 | 186 | 화물창 | 1 | 240 | 305 | 65 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-2 | 187 | P/T | 2 | 305 | 322 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 349 | 378 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-5 | 190 | 시운전 | 5 | 378 | 389 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-6 | 191 | C/T | 6 | 389 | 400 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-7 | 192 | G/T | 7 | 400 | 417 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 240 | 437 | O-42-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 417 | 437 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 241 | 382 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 241 | 315 | 74 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 241 | 382 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 315 | 341 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 241 | 382 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 341 | 382 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 274 | 399 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 274 | 366 | 92 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 274 | 399 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 366 | 379 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 274 | 399 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 379 | 399 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 289 | 364 | O-45-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 289 | 328 | 39 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 289 | 364 | O-45-2 | 201 | 시운전 | 2 | 328 | 342 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 289 | 364 | O-45-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 342 | 364 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-1 | 203 | 화물창 | 1 | 302 | 379 | 77 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-2 | 204 | P/T | 2 | 379 | 400 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 400 | 433 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 433 | 468 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-5 | 207 | 시운전 | 5 | 468 | 482 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-6 | 208 | C/T | 6 | 482 | 496 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-7 | 209 | G/T | 7 | 496 | 517 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 538 | O-46-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 517 | 538 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 302 | 421 | O-47-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 302 | 385 | 83 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 302 | 421 | O-47-2 | 212 | 시운전 | 2 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 302 | 421 | O-47-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 396 | 421 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-1 | 214 | 화물창 | 1 | 312 | 381 | 69 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-2 | 215 | P/T | 2 | 381 | 399 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 399 | 428 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 428 | 459 | 31 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-5 | 218 | 시운전 | 5 | 459 | 471 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-6 | 219 | C/T | 6 | 471 | 483 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-7 | 220 | G/T | 7 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 312 | 522 | O-48-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 501 | 522 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-1 | 222 | 화물창 | 1 | 322 | 413 | 91 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-2 | 223 | P/T | 2 | 413 | 438 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 438 | 476 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 476 | 517 | 41 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-5 | 226 | 시운전 | 5 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-6 | 227 | C/T | 6 | 533 | 549 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-7 | 228 | G/T | 7 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-49-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 574 | 600 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 339 | 459 | O-50-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 339 | 423 | 84 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 339 | 459 | O-50-2 | 231 | 시운전 | 2 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 339 | 459 | O-50-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 343 | 471 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 343 | 410 | 67 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 343 | 471 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 410 | 434 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 343 | 471 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 434 | 471 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 355 | 477 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 355 | 440 | 85 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 355 | 477 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 440 | 452 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 355 | 477 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 452 | 477 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 355 | 471 | O-53-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 355 | 416 | 61 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 355 | 471 | O-53-2 | 240 | 시운전 | 2 | 416 | 438 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 355 | 471 | O-53-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 438 | 471 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-1 | 242 | 화물창 | 1 | 358 | 456 | 98 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-2 | 243 | P/T | 2 | 456 | 482 | 26 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 482 | 523 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 523 | 567 | 44 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-5 | 246 | 시운전 | 5 | 567 | 584 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-6 | 247 | C/T | 6 | 584 | 601 | 17 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-7 | 248 | G/T | 7 | 601 | 627 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 656 | O-54-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 627 | 656 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-1 | 250 | 화물창 | 1 | 358 | 428 | 70 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-2 | 251 | P/T | 2 | 428 | 447 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 476 | 507 | 31 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-5 | 254 | 시운전 | 5 | 507 | 519 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-6 | 255 | C/T | 6 | 519 | 531 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-7 | 256 | G/T | 7 | 531 | 550 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 571 | O-55-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 550 | 571 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 362 | 442 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 362 | 418 | 56 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 362 | 442 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 418 | 426 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 362 | 442 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 426 | 442 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 362 | 470 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 362 | 419 | 57 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 362 | 470 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 419 | 439 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 362 | 470 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 439 | 470 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-1 | 264 | 화물창 | 1 | 381 | 479 | 98 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-2 | 265 | P/T | 2 | 479 | 505 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 505 | 546 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 546 | 590 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-5 | 268 | 시운전 | 5 | 590 | 607 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-6 | 269 | C/T | 6 | 607 | 624 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-7 | 270 | G/T | 7 | 624 | 650 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 381 | 680 | O-58-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 650 | 680 | 30 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 381 | 491 | O-59-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 381 | 458 | 77 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 381 | 491 | O-59-2 | 273 | 시운전 | 2 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 381 | 491 | O-59-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 469 | 491 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-1 | 275 | 화물창 | 1 | 402 | 498 | 96 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-2 | 276 | P/T | 2 | 498 | 524 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 524 | 564 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 564 | 607 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-5 | 279 | 시운전 | 5 | 607 | 624 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-6 | 280 | C/T | 6 | 624 | 641 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-7 | 281 | G/T | 7 | 641 | 667 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 402 | 693 | O-60-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 667 | 693 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-1 | 283 | 화물창 | 1 | 418 | 515 | 97 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-2 | 284 | P/T | 2 | 515 | 541 | 26 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 541 | 582 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 582 | 626 | 44 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-5 | 287 | 시운전 | 5 | 626 | 643 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-6 | 288 | C/T | 6 | 643 | 660 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-7 | 289 | G/T | 7 | 660 | 686 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 418 | 712 | O-61-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 686 | 712 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 418 | 551 | O-62-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 418 | 488 | 70 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 418 | 551 | O-62-2 | 292 | 시운전 | 2 | 488 | 513 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 418 | 551 | O-62-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 513 | 551 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 425 | 496 | O-63-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 425 | 474 | 49 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 425 | 496 | O-63-2 | 295 | 시운전 | 2 | 474 | 481 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 425 | 496 | O-63-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 481 | 496 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 426 | 518 | O-64-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 426 | 490 | 64 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 426 | 518 | O-64-2 | 298 | 시운전 | 2 | 490 | 499 | 9 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 426 | 518 | O-64-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 499 | 518 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-1 | 300 | 화물창 | 1 | 434 | 515 | 81 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-2 | 301 | P/T | 2 | 515 | 537 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 537 | 571 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 571 | 608 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-5 | 304 | 시운전 | 5 | 608 | 622 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-6 | 305 | C/T | 6 | 622 | 636 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-7 | 306 | G/T | 7 | 636 | 658 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 434 | 681 | O-65-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 658 | 681 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 454 | 592 | O-66-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 454 | 527 | 73 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 454 | 592 | O-66-2 | 309 | 시운전 | 2 | 527 | 553 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 454 | 592 | O-66-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 553 | 592 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 459 | 552 | O-67-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 459 | 524 | 65 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 459 | 552 | O-67-2 | 312 | 시운전 | 2 | 524 | 533 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 459 | 552 | O-67-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 459 | 579 | O-68-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 459 | 547 | 88 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 459 | 579 | O-68-2 | 315 | 시운전 | 2 | 547 | 560 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 459 | 579 | O-68-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 560 | 579 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 460 | 621 | O-69-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 460 | 579 | 119 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 460 | 621 | O-69-2 | 318 | 시운전 | 2 | 579 | 596 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 460 | 621 | O-69-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 596 | 621 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 463 | 634 | O-70-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 463 | 589 | 126 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 463 | 634 | O-70-2 | 321 | 시운전 | 2 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 463 | 634 | O-70-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 607 | 634 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-1 | 323 | 화물창 | 1 | 463 | 540 | 77 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-2 | 324 | P/T | 2 | 540 | 561 | 21 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 561 | 594 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 594 | 629 | 35 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-5 | 327 | 시운전 | 5 | 629 | 643 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-6 | 328 | C/T | 6 | 643 | 657 | 14 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-7 | 329 | G/T | 7 | 657 | 678 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 463 | 699 | O-71-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 678 | 699 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-1 | 331 | 화물창 | 1 | 464 | 550 | 86 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-2 | 332 | P/T | 2 | 550 | 573 | 23 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 573 | 609 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 609 | 648 | 39 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-5 | 335 | 시운전 | 5 | 648 | 663 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-6 | 336 | C/T | 6 | 663 | 678 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-7 | 337 | G/T | 7 | 678 | 701 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-72-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 701 | 725 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-1 | 339 | 화물창 | 1 | 479 | 575 | 96 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-2 | 340 | P/T | 2 | 575 | 601 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 601 | 642 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 642 | 685 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-5 | 343 | 시운전 | 5 | 685 | 702 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-6 | 344 | C/T | 6 | 702 | 719 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-7 | 345 | G/T | 7 | 719 | 745 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 479 | 772 | O-73-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 745 | 772 | 27 | S | 5
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 479 | 661 | O-74-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 479 | 613 | 134 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 479 | 661 | O-74-2 | 348 | 시운전 | 2 | 613 | 633 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 479 | 661 | O-74-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 502 | 583 | O-75-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 502 | 558 | 56 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 502 | 583 | O-75-2 | 351 | 시운전 | 2 | 558 | 566 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 502 | 583 | O-75-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 506 | 655 | O-76-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 506 | 584 | 78 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 506 | 655 | O-76-2 | 354 | 시운전 | 2 | 584 | 612 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 506 | 655 | O-76-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 612 | 655 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 534 | 619 | O-77-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 534 | 593 | 59 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 534 | 619 | O-77-2 | 357 | 시운전 | 2 | 593 | 601 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 534 | 619 | O-77-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 601 | 619 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 550 | 680 | O-78-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 550 | 618 | 68 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 550 | 680 | O-78-2 | 360 | 시운전 | 2 | 618 | 642 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 550 | 680 | O-78-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 642 | 680 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 558 | 694 | O-79-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 558 | 653 | 95 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 558 | 694 | O-79-2 | 363 | 시운전 | 2 | 653 | 666 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 558 | 694 | O-79-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 666 | 694 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 577 | 685 | O-80-1 | 365 | 특수도장 | 1 | 577 | 612 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 577 | 685 | O-80-2 | 366 | 화물창 | 2 | 612 | 648 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 577 | 685 | O-80-3 | 367 | 시운전 | 3 | 648 | 659 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 577 | 685 | O-80-4 | 368 | 인도준비 | 4 | 659 | 685 | 26 | S | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 591 | 673 | O-81-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 591 | 648 | 57 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 591 | 673 | O-81-2 | 370 | 시운전 | 2 | 648 | 656 | 8 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 591 | 673 | O-81-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 656 | 673 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 610 | 801 | O-82-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 610 | 751 | 141 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 610 | 801 | O-82-2 | 373 | 시운전 | 2 | 751 | 772 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 610 | 801 | O-82-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 772 | 801 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 610 | 716 | O-83-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 610 | 684 | 74 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 610 | 716 | O-83-2 | 376 | 시운전 | 2 | 684 | 694 | 10 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 610 | 716 | O-83-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 694 | 716 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 626 | 921 | O-84-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 626 | 844 | 218 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 626 | 921 | O-84-2 | 379 | 시운전 | 2 | 844 | 876 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 626 | 921 | O-84-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 876 | 921 | 45 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 628 | 701 | O-85-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 628 | 679 | 51 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 628 | 701 | O-85-2 | 382 | 시운전 | 2 | 679 | 686 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 628 | 701 | O-85-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 686 | 701 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 628 | 710 | O-86-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 628 | 671 | 43 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 628 | 710 | O-86-2 | 385 | 시운전 | 2 | 671 | 686 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 628 | 710 | O-86-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 686 | 710 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 630 | 781 | O-87-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 630 | 710 | 80 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 630 | 781 | O-87-2 | 388 | 시운전 | 2 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 630 | 781 | O-87-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 738 | 781 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 637 | 784 | O-88-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 637 | 714 | 77 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 637 | 784 | O-88-2 | 391 | 시운전 | 2 | 714 | 741 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 637 | 784 | O-88-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 741 | 784 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 643 | 781 | O-89-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 643 | 739 | 96 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 643 | 781 | O-89-2 | 394 | 시운전 | 2 | 739 | 752 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 643 | 781 | O-89-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 752 | 781 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 653 | 763 | O-90-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 653 | 711 | 58 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 653 | 763 | O-90-2 | 397 | 시운전 | 2 | 711 | 731 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 653 | 763 | O-90-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 731 | 763 | 32 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 654 | 769 | O-91-1 | 399 | 특수도장 | 1 | 654 | 691 | 37 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 654 | 769 | O-91-2 | 400 | 화물창 | 2 | 691 | 730 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 654 | 769 | O-91-3 | 401 | 시운전 | 3 | 730 | 742 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 654 | 769 | O-91-4 | 402 | 인도준비 | 4 | 742 | 769 | 27 | S | 15
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 654 | 787 | O-92-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 654 | 724 | 70 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 654 | 787 | O-92-2 | 404 | 시운전 | 2 | 724 | 749 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 654 | 787 | O-92-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 749 | 787 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 663 | 731 | O-93-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 663 | 699 | 36 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 663 | 731 | O-93-2 | 407 | 시운전 | 2 | 699 | 711 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 663 | 731 | O-93-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 711 | 731 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-1 | 409 | 화물창 | 1 | 671 | 763 | 92 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-2 | 410 | P/T | 2 | 763 | 788 | 25 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 788 | 827 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 827 | 868 | 41 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-5 | 413 | 시운전 | 5 | 868 | 884 | 16 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-6 | 414 | C/T | 6 | 884 | 900 | 16 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-7 | 415 | G/T | 7 | 900 | 925 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 671 | 950 | O-94-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 925 | 950 | 25 | S | 5
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 672 | 813 | O-95-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 672 | 746 | 74 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 672 | 813 | O-95-2 | 418 | 시운전 | 2 | 746 | 772 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 672 | 813 | O-95-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 772 | 813 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 672 | 881 | O-96-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 672 | 826 | 154 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 672 | 881 | O-96-2 | 421 | 시운전 | 2 | 826 | 848 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 672 | 881 | O-96-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 848 | 881 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 672 | 805 | O-97-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 672 | 765 | 93 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 672 | 805 | O-97-2 | 424 | 시운전 | 2 | 765 | 778 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 672 | 805 | O-97-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 778 | 805 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 684 | 751 | O-98-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 684 | 719 | 35 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 684 | 751 | O-98-2 | 427 | 시운전 | 2 | 719 | 731 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 684 | 751 | O-98-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 731 | 751 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-1 | 429 | 화물창 | 1 | 684 | 745 | 61 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-2 | 430 | P/T | 2 | 745 | 761 | 16 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 761 | 787 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 787 | 814 | 27 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-5 | 433 | 시운전 | 5 | 814 | 825 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-6 | 434 | C/T | 6 | 825 | 836 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-7 | 435 | G/T | 7 | 836 | 852 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-99-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 852 | 870 | 18 | S | 5
J-100 | 99 | PC | 7 | 684 | 810 | O-100-1 | 437 | 특수도장 | 1 | 684 | 725 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 684 | 810 | O-100-2 | 438 | 화물창 | 2 | 725 | 767 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 684 | 810 | O-100-3 | 439 | 시운전 | 3 | 767 | 780 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 684 | 810 | O-100-4 | 440 | 인도준비 | 4 | 780 | 810 | 30 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 0 | 46 | 46 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 113 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 1 | 60 | 59 | F | 10 | C4
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 125 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 2 | 67 | 65 | F | 10 | E3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 6 | 118 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 6 | 84 | 78 | F | 15 | E6
J-7 | 6 | PC | 7 | 9 | 120 | O-7-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 9 | 45 | 36 | N | 0 | D2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 9 | 328 | O-8-1 | 33 | 화물창 | 1 | 9 | 114 | 105 | N | 0 | C3
J-9 | 8 | LNG | 8 | 12 | 253 | O-9-1 | 41 | 화물창 | 1 | 12 | 91 | 79 | N | 0 | A2
J-10 | 9 | LNG | 8 | 21 | 228 | O-10-1 | 49 | 화물창 | 1 | 21 | 89 | 68 | N | 0 | E2
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-11-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 24 | 110 | 86 | F | 15 | E7
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 24 | 130 | O-12-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 24 | 80 | 56 | F | 10 | B3
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 34 | 212 | O-13-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 34 | 165 | 131 | F | 15 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B