## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 218 | 241 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 107 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 75 | 73 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 107 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 75 | 85 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 107 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 85 | 107 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 80 | 78 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 91 | 114 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 205 | 200 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 205 | 234 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 234 | 276 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 138 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 10 | 99 | 89 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 138 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 99 | 111 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 138 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 111 | 138 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 12 | 61 | 49 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 61 | 68 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 68 | 83 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 266 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 12 | 199 | 187 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 266 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 199 | 226 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 266 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 226 | 266 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 54 | 254 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 54 | 202 | 148 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 54 | 254 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 202 | 224 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 54 | 254 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 224 | 254 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 56 | 119 | 63 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 119 | 136 | 17 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 136 | 163 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 163 | 191 | 28 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 202 | 213 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 230 | 249 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 262 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 62 | 210 | 148 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 262 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 262 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 232 | 262 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 62 | 123 | 61 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 123 | 139 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 165 | 192 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 203 | 214 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 248 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 230 | 248 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 66 | 169 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 66 | 120 | 54 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 66 | 169 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 120 | 139 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 66 | 169 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 139 | 169 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 71 | 398 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 71 | 312 | 241 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 71 | 398 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 312 | 347 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 71 | 398 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 347 | 398 | 51 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 85 | 191 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 85 | 159 | 74 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 85 | 191 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 159 | 169 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 85 | 191 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 169 | 191 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 106 | 197 | 91 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 197 | 222 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 222 | 260 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 260 | 301 | 41 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 301 | 317 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 317 | 333 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 106 | 384 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 358 | 384 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 107 | 398 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 107 | 322 | 215 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 107 | 398 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 322 | 354 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 107 | 398 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 354 | 398 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 109 | 272 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 109 | 195 | 86 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 109 | 272 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 195 | 225 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 109 | 272 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 225 | 272 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 112 | 238 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 112 | 200 | 88 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 112 | 238 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 200 | 212 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 112 | 238 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 212 | 238 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-1 | 74 | 화물창 | 1 | 123 | 202 | 79 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-2 | 75 | P/T | 2 | 202 | 223 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 223 | 256 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 256 | 292 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-5 | 78 | 시운전 | 5 | 292 | 306 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-6 | 79 | C/T | 6 | 306 | 320 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-7 | 80 | G/T | 7 | 320 | 341 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 363 | O-19-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 341 | 363 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 285 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 123 | 242 | 119 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 285 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 285 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 259 | 285 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 145 | 441 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 145 | 364 | 219 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 145 | 441 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 364 | 396 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 145 | 441 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 396 | 441 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-1 | 88 | 화물창 | 1 | 148 | 212 | 64 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-2 | 89 | P/T | 2 | 212 | 229 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 256 | 285 | 29 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-5 | 92 | 시운전 | 5 | 285 | 296 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-6 | 93 | C/T | 6 | 296 | 307 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-7 | 94 | G/T | 7 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 342 | O-22-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 324 | 342 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 215 | 339 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 215 | 280 | 65 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 215 | 339 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 280 | 303 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 215 | 339 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 303 | 339 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 217 | 318 | O-24-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 217 | 250 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 217 | 318 | O-24-2 | 100 | 화물창 | 2 | 250 | 284 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 217 | 318 | O-24-3 | 101 | 시운전 | 3 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 217 | 318 | O-24-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 295 | 318 | 23 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 220 | 338 | O-25-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 220 | 307 | 87 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 220 | 338 | O-25-2 | 104 | 시운전 | 2 | 307 | 319 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 220 | 338 | O-25-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 246 | 450 | O-26-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 246 | 396 | 150 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 246 | 450 | O-26-2 | 107 | 시운전 | 2 | 396 | 418 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 246 | 450 | O-26-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 418 | 450 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-1 | 109 | 화물창 | 1 | 246 | 310 | 64 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-2 | 110 | P/T | 2 | 310 | 327 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 327 | 354 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 354 | 383 | 29 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-5 | 113 | 시운전 | 5 | 383 | 394 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-6 | 114 | C/T | 6 | 394 | 405 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-7 | 115 | G/T | 7 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 246 | 441 | O-27-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 422 | 441 | 19 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 247 | 391 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 247 | 323 | 76 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 247 | 391 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 323 | 350 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 247 | 391 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 350 | 391 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 255 | 367 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 255 | 314 | 59 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 255 | 367 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 314 | 335 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 255 | 367 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 335 | 367 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-1 | 123 | 화물창 | 1 | 255 | 343 | 88 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-2 | 124 | P/T | 2 | 343 | 367 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 367 | 404 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 404 | 444 | 40 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-5 | 127 | 시운전 | 5 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-6 | 128 | C/T | 6 | 460 | 476 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-7 | 129 | G/T | 7 | 476 | 500 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 524 | O-30-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 500 | 524 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-1 | 131 | 화물창 | 1 | 259 | 321 | 62 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-2 | 132 | P/T | 2 | 321 | 337 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 363 | 391 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-5 | 135 | 시운전 | 5 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-6 | 136 | C/T | 6 | 402 | 413 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-7 | 137 | G/T | 7 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 259 | 447 | O-31-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 429 | 447 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 261 | 386 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 261 | 348 | 87 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 261 | 386 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 348 | 360 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 261 | 386 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 360 | 386 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 268 | 375 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 268 | 324 | 56 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 268 | 375 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 324 | 344 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 268 | 375 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 344 | 375 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-1 | 145 | 화물창 | 1 | 278 | 356 | 78 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-2 | 146 | P/T | 2 | 356 | 377 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 377 | 410 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 410 | 445 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-5 | 149 | 시운전 | 5 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-6 | 150 | C/T | 6 | 459 | 473 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-7 | 151 | G/T | 7 | 473 | 494 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-34-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 494 | 517 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-35-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 282 | 369 | 87 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-35-2 | 154 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-35-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 287 | 526 | O-36-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 287 | 463 | 176 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 287 | 526 | O-36-2 | 157 | 시운전 | 2 | 463 | 489 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 287 | 526 | O-36-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 489 | 526 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 291 | 401 | O-37-1 | 159 | 특수도장 | 1 | 291 | 327 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 291 | 401 | O-37-2 | 160 | 화물창 | 2 | 327 | 364 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 291 | 401 | O-37-3 | 161 | 시운전 | 3 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 291 | 401 | O-37-4 | 162 | 인도준비 | 4 | 376 | 401 | 25 | S | 15
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 404 | O-38-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 291 | 328 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 404 | O-38-2 | 164 | 화물창 | 2 | 328 | 366 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 404 | O-38-3 | 165 | 시운전 | 3 | 366 | 378 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 404 | O-38-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 378 | 404 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 294 | 397 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 294 | 366 | 72 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 294 | 397 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 366 | 376 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 294 | 397 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 301 | 480 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 301 | 433 | 132 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 301 | 480 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 433 | 452 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 301 | 480 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 452 | 480 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-1 | 173 | 화물창 | 1 | 304 | 369 | 65 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-2 | 174 | P/T | 2 | 369 | 386 | 17 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 413 | 442 | 29 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-5 | 177 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-6 | 178 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-7 | 179 | G/T | 7 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 304 | 501 | O-41-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 481 | 501 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 325 | 645 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 325 | 561 | 236 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 325 | 645 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 561 | 596 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 325 | 645 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 596 | 645 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 328 | 465 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 328 | 400 | 72 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 328 | 465 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 328 | 465 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 426 | 465 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-1 | 187 | 화물창 | 1 | 337 | 433 | 96 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-2 | 188 | P/T | 2 | 433 | 459 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 459 | 499 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 499 | 542 | 43 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-5 | 191 | 시운전 | 5 | 542 | 559 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-6 | 192 | C/T | 6 | 559 | 576 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-7 | 193 | G/T | 7 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 337 | 629 | O-44-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 602 | 629 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 377 | 540 | O-45-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 377 | 463 | 86 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 377 | 540 | O-45-2 | 196 | 시운전 | 2 | 463 | 493 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 377 | 540 | O-45-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 493 | 540 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 381 | 534 | O-46-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 381 | 462 | 81 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 381 | 534 | O-46-2 | 199 | 시운전 | 2 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 381 | 534 | O-46-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 491 | 534 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 392 | 505 | O-47-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 392 | 471 | 79 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 392 | 505 | O-47-2 | 202 | 시운전 | 2 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 392 | 505 | O-47-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 482 | 505 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 410 | 612 | O-48-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 410 | 559 | 149 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 410 | 612 | O-48-2 | 205 | 시운전 | 2 | 559 | 581 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 410 | 612 | O-48-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 581 | 612 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 415 | 569 | O-49-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 415 | 496 | 81 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 415 | 569 | O-49-2 | 208 | 시운전 | 2 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 415 | 569 | O-49-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 525 | 569 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 416 | 582 | O-50-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 416 | 538 | 122 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 416 | 582 | O-50-2 | 211 | 시운전 | 2 | 538 | 556 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 416 | 582 | O-50-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 556 | 582 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 431 | 535 | O-51-1 | 213 | 특수도장 | 1 | 431 | 465 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 431 | 535 | O-51-2 | 214 | 화물창 | 2 | 465 | 500 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 431 | 535 | O-51-3 | 215 | 시운전 | 3 | 500 | 511 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 431 | 535 | O-51-4 | 216 | 인도준비 | 4 | 511 | 535 | 24 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 431 | 620 | O-52-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 431 | 570 | 139 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 431 | 620 | O-52-2 | 218 | 시운전 | 2 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 431 | 620 | O-52-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 590 | 620 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 432 | 598 | O-53-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 432 | 519 | 87 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 432 | 598 | O-53-2 | 221 | 시운전 | 2 | 519 | 550 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 432 | 598 | O-53-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 550 | 598 | 48 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-1 | 223 | 화물창 | 1 | 443 | 549 | 106 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-2 | 224 | P/T | 2 | 549 | 577 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 577 | 622 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 622 | 670 | 48 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-5 | 227 | 시운전 | 5 | 670 | 689 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-6 | 228 | C/T | 6 | 689 | 708 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-7 | 229 | G/T | 7 | 708 | 736 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 765 | O-54-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 736 | 765 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 455 | 713 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 455 | 645 | 190 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 455 | 713 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 455 | 713 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 673 | 713 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-1 | 234 | 화물창 | 1 | 455 | 529 | 74 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-2 | 235 | P/T | 2 | 529 | 549 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 549 | 580 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 580 | 613 | 33 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-5 | 238 | 시운전 | 5 | 613 | 626 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-6 | 239 | C/T | 6 | 626 | 639 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-7 | 240 | G/T | 7 | 639 | 659 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 455 | 680 | O-56-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 659 | 680 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 470 | 776 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 470 | 696 | 226 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 470 | 776 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 696 | 729 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 470 | 776 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 729 | 776 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-1 | 245 | 화물창 | 1 | 485 | 582 | 97 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-2 | 246 | P/T | 2 | 582 | 608 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 608 | 649 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 649 | 693 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-5 | 249 | 시운전 | 5 | 693 | 710 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-6 | 250 | C/T | 6 | 710 | 727 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-7 | 251 | G/T | 7 | 727 | 753 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 485 | 780 | O-58-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 753 | 780 | 27 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 509 | 618 | O-59-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 509 | 566 | 57 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 509 | 618 | O-59-2 | 254 | 시운전 | 2 | 566 | 586 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 509 | 618 | O-59-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 586 | 618 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 509 | 629 | O-60-1 | 256 | 특수도장 | 1 | 509 | 548 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 509 | 629 | O-60-2 | 257 | 화물창 | 2 | 548 | 588 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 509 | 629 | O-60-3 | 258 | 시운전 | 3 | 588 | 601 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 509 | 629 | O-60-4 | 259 | 인도준비 | 4 | 601 | 629 | 28 | S | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 512 | 594 | O-61-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 512 | 569 | 57 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 512 | 594 | O-61-2 | 261 | 시운전 | 2 | 569 | 577 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 512 | 594 | O-61-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 577 | 594 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 536 | 635 | O-62-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 536 | 588 | 52 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 536 | 635 | O-62-2 | 264 | 시운전 | 2 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 536 | 635 | O-62-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 606 | 635 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 540 | 687 | O-63-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 540 | 617 | 77 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 540 | 687 | O-63-2 | 267 | 시운전 | 2 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 540 | 687 | O-63-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 644 | 687 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 540 | 670 | O-64-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 540 | 608 | 68 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 540 | 670 | O-64-2 | 270 | 시운전 | 2 | 608 | 632 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 540 | 670 | O-64-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 632 | 670 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-1 | 272 | 화물창 | 1 | 540 | 642 | 102 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-2 | 273 | P/T | 2 | 642 | 670 | 28 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 670 | 713 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 713 | 759 | 46 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-5 | 276 | 시운전 | 5 | 759 | 777 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-6 | 277 | C/T | 6 | 777 | 795 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-7 | 278 | G/T | 7 | 795 | 823 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 540 | 852 | O-65-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 823 | 852 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 568 | 674 | O-66-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 568 | 624 | 56 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 568 | 674 | O-66-2 | 281 | 시운전 | 2 | 624 | 644 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 568 | 674 | O-66-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 644 | 674 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 584 | 685 | O-67-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 584 | 654 | 70 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 584 | 685 | O-67-2 | 284 | 시운전 | 2 | 654 | 664 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 584 | 685 | O-67-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 664 | 685 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 595 | 834 | O-68-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 595 | 771 | 176 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 595 | 834 | O-68-2 | 287 | 시운전 | 2 | 771 | 797 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 595 | 834 | O-68-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 797 | 834 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-1 | 289 | 화물창 | 1 | 595 | 667 | 72 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-2 | 290 | P/T | 2 | 667 | 686 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 686 | 716 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 716 | 748 | 32 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-5 | 293 | 시운전 | 5 | 748 | 761 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-6 | 294 | C/T | 6 | 761 | 774 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-7 | 295 | G/T | 7 | 774 | 793 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 595 | 814 | O-69-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 793 | 814 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-1 | 297 | 화물창 | 1 | 598 | 664 | 66 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-2 | 298 | P/T | 2 | 664 | 682 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 682 | 710 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 710 | 740 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-5 | 301 | 시운전 | 5 | 740 | 752 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-6 | 302 | C/T | 6 | 752 | 764 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-7 | 303 | G/T | 7 | 764 | 782 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 598 | 798 | O-70-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 782 | 798 | 16 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-1 | 305 | 화물창 | 1 | 629 | 691 | 62 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-2 | 306 | P/T | 2 | 691 | 708 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 708 | 734 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 734 | 762 | 28 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-5 | 309 | 시운전 | 5 | 762 | 773 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-6 | 310 | C/T | 6 | 773 | 784 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-7 | 311 | G/T | 7 | 784 | 801 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 629 | 819 | O-71-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 801 | 819 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 635 | 839 | O-72-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 635 | 785 | 150 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 635 | 839 | O-72-2 | 314 | 시운전 | 2 | 785 | 807 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 635 | 839 | O-72-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 807 | 839 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 651 | 885 | O-73-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 651 | 824 | 173 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 651 | 885 | O-73-2 | 317 | 시운전 | 2 | 824 | 849 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 651 | 885 | O-73-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 849 | 885 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 652 | 722 | O-74-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 652 | 701 | 49 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 652 | 722 | O-74-2 | 320 | 시운전 | 2 | 701 | 708 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 652 | 722 | O-74-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 708 | 722 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 697 | 791 | O-75-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 697 | 746 | 49 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 697 | 791 | O-75-2 | 323 | 시운전 | 2 | 746 | 763 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 697 | 791 | O-75-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 763 | 791 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-1 | 325 | 화물창 | 1 | 701 | 800 | 99 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-2 | 326 | P/T | 2 | 800 | 827 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 827 | 869 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 869 | 914 | 45 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-5 | 329 | 시운전 | 5 | 914 | 932 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-6 | 330 | C/T | 6 | 932 | 950 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-7 | 331 | G/T | 7 | 950 | 977 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 701 | 1002 | O-76-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 977 | 1002 | 25 | S | 5
J-77 | 76 | PC | 7 | 704 | 821 | O-77-1 | 333 | 특수도장 | 1 | 704 | 742 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 704 | 821 | O-77-2 | 334 | 화물창 | 2 | 742 | 781 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 704 | 821 | O-77-3 | 335 | 시운전 | 3 | 781 | 793 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 704 | 821 | O-77-4 | 336 | 인도준비 | 4 | 793 | 821 | 28 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-1 | 337 | 화물창 | 1 | 709 | 793 | 84 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-2 | 338 | P/T | 2 | 793 | 815 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 815 | 850 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 850 | 888 | 38 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-5 | 341 | 시운전 | 5 | 888 | 903 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-6 | 342 | C/T | 6 | 903 | 918 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-7 | 343 | G/T | 7 | 918 | 940 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 709 | 964 | O-78-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 940 | 964 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 736 | 812 | O-79-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 736 | 789 | 53 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 736 | 812 | O-79-2 | 346 | 시운전 | 2 | 789 | 796 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 736 | 812 | O-79-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 796 | 812 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 745 | 859 | O-80-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 745 | 805 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 745 | 859 | O-80-2 | 349 | 시운전 | 2 | 805 | 826 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 745 | 859 | O-80-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 826 | 859 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 745 | 877 | O-81-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 745 | 837 | 92 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 745 | 877 | O-81-2 | 352 | 시운전 | 2 | 837 | 850 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 745 | 877 | O-81-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 850 | 877 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-1 | 354 | 화물창 | 1 | 773 | 851 | 78 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-2 | 355 | P/T | 2 | 851 | 872 | 21 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 872 | 905 | 33 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 905 | 940 | 35 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-5 | 358 | 시운전 | 5 | 940 | 954 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-6 | 359 | C/T | 6 | 954 | 968 | 14 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-7 | 360 | G/T | 7 | 968 | 989 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 773 | 1012 | O-82-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 989 | 1012 | 23 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-1 | 362 | 화물창 | 1 | 777 | 852 | 75 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-2 | 363 | P/T | 2 | 852 | 872 | 20 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 872 | 903 | 31 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 903 | 937 | 34 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-5 | 366 | 시운전 | 5 | 937 | 950 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-6 | 367 | C/T | 6 | 950 | 963 | 13 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-7 | 368 | G/T | 7 | 963 | 983 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 777 | 1005 | O-83-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 983 | 1005 | 22 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-1 | 370 | 화물창 | 1 | 791 | 895 | 104 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-2 | 371 | P/T | 2 | 895 | 923 | 28 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 923 | 967 | 44 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 967 | 1014 | 47 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-5 | 374 | 시운전 | 5 | 1014 | 1032 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-6 | 375 | C/T | 6 | 1032 | 1050 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-7 | 376 | G/T | 7 | 1050 | 1078 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 791 | 1107 | O-84-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 1078 | 1107 | 29 | S | 5
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 803 | 875 | O-85-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 803 | 853 | 50 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 803 | 875 | O-85-2 | 379 | 시운전 | 2 | 853 | 860 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 803 | 875 | O-85-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 860 | 875 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 805 | 1077 | O-86-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 805 | 1006 | 201 | F | 15
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 805 | 1077 | O-86-2 | 382 | 시운전 | 2 | 1006 | 1035 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 805 | 1077 | O-86-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 1035 | 1077 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 810 | 901 | O-87-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 810 | 873 | 63 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 810 | 901 | O-87-2 | 385 | 시운전 | 2 | 873 | 882 | 9 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 810 | 901 | O-87-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 882 | 901 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-1 | 387 | 화물창 | 1 | 815 | 878 | 63 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-2 | 388 | P/T | 2 | 878 | 895 | 17 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 895 | 922 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 922 | 950 | 28 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-5 | 391 | 시운전 | 5 | 950 | 961 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-6 | 392 | C/T | 6 | 961 | 972 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-7 | 393 | G/T | 7 | 972 | 989 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 815 | 1008 | O-88-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 989 | 1008 | 19 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 821 | 1145 | O-89-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 821 | 1060 | 239 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 821 | 1145 | O-89-2 | 396 | 시운전 | 2 | 1060 | 1095 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 821 | 1145 | O-89-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 1095 | 1145 | 50 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 821 | 1003 | O-90-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 821 | 955 | 134 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 821 | 1003 | O-90-2 | 399 | 시운전 | 2 | 955 | 975 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 821 | 1003 | O-90-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 975 | 1003 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 825 | 933 | O-91-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 825 | 900 | 75 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 825 | 933 | O-91-2 | 402 | 시운전 | 2 | 900 | 910 | 10 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 825 | 933 | O-91-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 910 | 933 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-1 | 404 | 화물창 | 1 | 827 | 896 | 69 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-2 | 405 | P/T | 2 | 896 | 914 | 18 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 914 | 943 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 943 | 974 | 31 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-5 | 408 | 시운전 | 5 | 974 | 986 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-6 | 409 | C/T | 6 | 986 | 998 | 12 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-7 | 410 | G/T | 7 | 998 | 1016 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 827 | 1038 | O-92-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 1016 | 1038 | 22 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 827 | 1008 | O-93-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 827 | 960 | 133 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 827 | 1008 | O-93-2 | 413 | 시운전 | 2 | 960 | 979 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 827 | 1008 | O-93-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 979 | 1008 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 831 | 1011 | O-94-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 831 | 964 | 133 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 831 | 1011 | O-94-2 | 416 | 시운전 | 2 | 964 | 983 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 831 | 1011 | O-94-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 983 | 1011 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-1 | 418 | 화물창 | 1 | 847 | 932 | 85 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-2 | 419 | P/T | 2 | 932 | 955 | 23 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 955 | 991 | 36 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 991 | 1029 | 38 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-5 | 422 | 시운전 | 5 | 1029 | 1044 | 15 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-6 | 423 | C/T | 6 | 1044 | 1059 | 15 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-7 | 424 | G/T | 7 | 1059 | 1082 | 23 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 847 | 1106 | O-95-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 1082 | 1106 | 24 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-1 | 426 | 화물창 | 1 | 850 | 914 | 64 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-2 | 427 | P/T | 2 | 914 | 931 | 17 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 931 | 958 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 958 | 987 | 29 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-5 | 430 | 시운전 | 5 | 987 | 998 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-6 | 431 | C/T | 6 | 998 | 1009 | 11 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-7 | 432 | G/T | 7 | 1009 | 1026 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 850 | 1046 | O-96-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 1026 | 1046 | 20 | S | 5
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 853 | 930 | O-97-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 853 | 906 | 53 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 853 | 930 | O-97-2 | 435 | 시운전 | 2 | 906 | 913 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 853 | 930 | O-97-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 913 | 930 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 853 | 971 | O-98-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 853 | 935 | 82 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 853 | 971 | O-98-2 | 438 | 시운전 | 2 | 935 | 946 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 853 | 971 | O-98-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 946 | 971 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-1 | 440 | 화물창 | 1 | 880 | 972 | 92 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-2 | 441 | P/T | 2 | 972 | 997 | 25 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 997 | 1036 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 1036 | 1077 | 41 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-5 | 444 | 시운전 | 5 | 1077 | 1093 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-6 | 445 | C/T | 6 | 1093 | 1109 | 16 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-7 | 446 | G/T | 7 | 1109 | 1134 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 880 | 1159 | O-99-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 1134 | 1159 | 25 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 897 | 997 | O-100-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 897 | 950 | 53 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 897 | 997 | O-100-2 | 449 | 시운전 | 2 | 950 | 969 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 897 | 997 | O-100-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 969 | 997 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 241 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 107 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 75 | 73 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 80 | 78 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 205 | 200 | F | 15 | B1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 138 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 10 | 99 | 89 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 12 | 61 | 49 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 266 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 12 | 199 | 187 | F | 15 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B