## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 62 | 79 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 79 | 105 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 105 | 133 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 133 | 144 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 144 | 155 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 155 | 172 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 172 | 189 | 17 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 310 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 229 | 229 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 310 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 229 | 263 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 310 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 263 | 310 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 99 | 126 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 126 | 168 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 168 | 213 | 45 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 231 | 249 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 276 | 300 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 267 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 5 | 198 | 193 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 267 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 198 | 226 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 267 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 226 | 267 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 6 | 68 | 62 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 68 | 85 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 85 | 111 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 111 | 139 | 28 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 139 | 150 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 150 | 161 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 161 | 178 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 195 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 178 | 195 | 17 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 12 | 86 | 74 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 86 | 106 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 106 | 137 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 137 | 170 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 183 | 196 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 196 | 216 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 127 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 15 | 74 | 59 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 127 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 74 | 95 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 127 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 95 | 127 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 15 | 161 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 15 | 123 | 108 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 15 | 161 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 123 | 139 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 15 | 161 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 139 | 161 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 17 | 105 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 105 | 117 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 117 | 143 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 177 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 26 | 106 | 80 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 177 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 177 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 134 | 177 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 27 | 180 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 27 | 108 | 81 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 27 | 180 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 108 | 137 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 27 | 180 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 137 | 180 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 47 | 164 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 47 | 109 | 62 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 47 | 164 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 109 | 131 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 47 | 164 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 131 | 164 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 63 | 177 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 63 | 142 | 79 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 63 | 177 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 63 | 177 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 153 | 177 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 84 | 174 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 84 | 146 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 84 | 174 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 146 | 155 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 84 | 174 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 155 | 174 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 84 | 181 | 97 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 181 | 207 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 207 | 248 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 248 | 292 | 44 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 292 | 309 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 309 | 326 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 378 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 85 | 164 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 85 | 140 | 55 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 85 | 164 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 140 | 147 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 85 | 164 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 147 | 164 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 87 | 188 | O-17-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 87 | 120 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 87 | 188 | O-17-2 | 74 | 화물창 | 2 | 120 | 154 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 87 | 188 | O-17-3 | 75 | 시운전 | 3 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 87 | 188 | O-17-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 165 | 188 | 23 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 87 | 357 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 87 | 286 | 199 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 87 | 357 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 286 | 315 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 87 | 357 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 315 | 357 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 88 | 160 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 88 | 126 | 38 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 88 | 160 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 126 | 139 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 88 | 160 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 139 | 160 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 101 | 191 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 101 | 163 | 62 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 101 | 191 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 163 | 172 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 101 | 191 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 109 | 206 | 97 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 206 | 232 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 232 | 273 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 273 | 317 | 44 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 317 | 334 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 334 | 351 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 351 | 377 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 109 | 405 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 377 | 405 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 125 | 187 | 62 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 187 | 203 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 203 | 229 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 229 | 257 | 28 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 257 | 268 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 268 | 279 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 313 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 295 | 313 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 129 | 214 | 85 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 214 | 237 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 237 | 273 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 273 | 311 | 38 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 311 | 326 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 326 | 341 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 341 | 364 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 387 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 364 | 387 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 129 | 313 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 129 | 265 | 136 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 129 | 313 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 265 | 285 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 129 | 313 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 285 | 313 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 130 | 428 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 130 | 350 | 220 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 130 | 428 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 350 | 382 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 130 | 428 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 382 | 428 | 46 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 151 | 249 | 98 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 151 | 259 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 151 | 208 | 57 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 151 | 259 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 208 | 228 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 151 | 259 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 228 | 259 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 270 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 166 | 238 | 72 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 270 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 238 | 248 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 270 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 248 | 270 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 166 | 245 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 166 | 221 | 55 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 166 | 245 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 221 | 228 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 166 | 245 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 177 | 277 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 177 | 230 | 53 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 177 | 277 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 177 | 277 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 249 | 277 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 177 | 286 | O-31-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 177 | 212 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 177 | 286 | O-31-2 | 132 | 화물창 | 2 | 212 | 249 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 177 | 286 | O-31-3 | 133 | 시운전 | 3 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 177 | 286 | O-31-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 260 | 286 | 26 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-1 | 135 | 화물창 | 1 | 187 | 282 | 95 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-2 | 136 | P/T | 2 | 282 | 307 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 307 | 347 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 347 | 390 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-5 | 139 | 시운전 | 5 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-6 | 140 | C/T | 6 | 407 | 424 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-7 | 141 | G/T | 7 | 424 | 449 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 187 | 475 | O-32-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 449 | 475 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 188 | 391 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 188 | 338 | 150 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 188 | 391 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 338 | 360 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 188 | 391 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 360 | 391 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-1 | 146 | 화물창 | 1 | 194 | 284 | 90 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-2 | 147 | P/T | 2 | 284 | 308 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 308 | 346 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 346 | 387 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-5 | 150 | 시운전 | 5 | 387 | 403 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-6 | 151 | C/T | 6 | 403 | 419 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-7 | 152 | G/T | 7 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 194 | 468 | O-34-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 443 | 468 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-1 | 154 | 화물창 | 1 | 224 | 287 | 63 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-2 | 155 | P/T | 2 | 287 | 304 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 330 | 358 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-5 | 158 | 시운전 | 5 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-6 | 159 | C/T | 6 | 369 | 380 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-7 | 160 | G/T | 7 | 380 | 397 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 415 | O-35-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 397 | 415 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-1 | 162 | 화물창 | 1 | 231 | 316 | 85 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-2 | 163 | P/T | 2 | 316 | 339 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 339 | 375 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 375 | 414 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-5 | 166 | 시운전 | 5 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-6 | 167 | C/T | 6 | 429 | 444 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-7 | 168 | G/T | 7 | 444 | 467 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 231 | 491 | O-36-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 467 | 491 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 252 | 369 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 252 | 333 | 81 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 252 | 369 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 252 | 369 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 344 | 369 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 266 | 526 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 266 | 458 | 192 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 266 | 526 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 458 | 486 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 266 | 526 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 486 | 526 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 268 | 565 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 268 | 487 | 219 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 268 | 565 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 487 | 519 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 268 | 565 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 519 | 565 | 46 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 283 | 420 | O-40-1 | 179 | 특수도장 | 1 | 283 | 328 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 283 | 420 | O-40-2 | 180 | 화물창 | 2 | 328 | 374 | 46 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 283 | 420 | O-40-3 | 181 | 시운전 | 3 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 283 | 420 | O-40-4 | 182 | 인도준비 | 4 | 389 | 420 | 31 | S | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 283 | 467 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 283 | 419 | 136 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 283 | 467 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 419 | 439 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 283 | 467 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 439 | 467 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 290 | 410 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 290 | 374 | 84 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 290 | 410 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 374 | 386 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 290 | 410 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 386 | 410 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 290 | 401 | O-43-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 290 | 326 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 290 | 401 | O-43-2 | 190 | 화물창 | 2 | 326 | 363 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 290 | 401 | O-43-3 | 191 | 시운전 | 3 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 290 | 401 | O-43-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 375 | 401 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-1 | 193 | 화물창 | 1 | 298 | 387 | 89 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-2 | 194 | P/T | 2 | 387 | 411 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 411 | 449 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 449 | 489 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-5 | 197 | 시운전 | 5 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-6 | 198 | C/T | 6 | 505 | 521 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-7 | 199 | G/T | 7 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 298 | 570 | O-44-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 545 | 570 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-1 | 201 | 화물창 | 1 | 304 | 370 | 66 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-2 | 202 | P/T | 2 | 370 | 388 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 388 | 416 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 416 | 446 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-5 | 205 | 시운전 | 5 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-6 | 206 | C/T | 6 | 458 | 470 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-7 | 207 | G/T | 7 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 304 | 504 | O-45-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 488 | 504 | 16 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-1 | 209 | 화물창 | 1 | 304 | 371 | 67 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-2 | 210 | P/T | 2 | 371 | 389 | 18 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 389 | 417 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 417 | 447 | 30 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-5 | 213 | 시운전 | 5 | 447 | 459 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-6 | 214 | C/T | 6 | 459 | 471 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-7 | 215 | G/T | 7 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-46-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 489 | 508 | 19 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 305 | 438 | O-47-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 305 | 375 | 70 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 305 | 438 | O-47-2 | 218 | 시운전 | 2 | 375 | 400 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 305 | 438 | O-47-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 400 | 438 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 309 | 581 | O-48-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 309 | 510 | 201 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 309 | 581 | O-48-2 | 221 | 시운전 | 2 | 510 | 539 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 309 | 581 | O-48-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 539 | 581 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-1 | 223 | 화물창 | 1 | 322 | 411 | 89 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-2 | 224 | P/T | 2 | 411 | 435 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 435 | 472 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 472 | 512 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-5 | 227 | 시운전 | 5 | 512 | 528 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-6 | 228 | C/T | 6 | 528 | 544 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-7 | 229 | G/T | 7 | 544 | 568 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 322 | 592 | O-49-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 568 | 592 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 324 | 427 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 324 | 378 | 54 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 324 | 427 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 324 | 427 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 397 | 427 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 363 | 464 | O-51-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 363 | 396 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 363 | 464 | O-51-2 | 235 | 화물창 | 2 | 396 | 430 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 363 | 464 | O-51-3 | 236 | 시운전 | 3 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 363 | 464 | O-51-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 441 | 464 | 23 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 364 | 524 | O-52-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 364 | 482 | 118 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 364 | 524 | O-52-2 | 239 | 시운전 | 2 | 482 | 499 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 364 | 524 | O-52-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 499 | 524 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 383 | 699 | O-53-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 383 | 616 | 233 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 383 | 699 | O-53-2 | 242 | 시운전 | 2 | 616 | 650 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 383 | 699 | O-53-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 650 | 699 | 49 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 390 | 463 | O-54-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 390 | 441 | 51 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 390 | 463 | O-54-2 | 245 | 시운전 | 2 | 441 | 448 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 390 | 463 | O-54-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 448 | 463 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 407 | 514 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 407 | 481 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 407 | 514 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 481 | 491 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 407 | 514 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 491 | 514 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-1 | 250 | 화물창 | 1 | 424 | 484 | 60 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-2 | 251 | P/T | 2 | 484 | 500 | 16 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 500 | 525 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 525 | 552 | 27 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-5 | 254 | 시운전 | 5 | 552 | 562 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-6 | 255 | C/T | 6 | 562 | 572 | 10 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-7 | 256 | G/T | 7 | 572 | 588 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-56-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 588 | 607 | 19 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 443 | 596 | O-57-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 443 | 493 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 443 | 596 | O-57-2 | 259 | 화물창 | 2 | 493 | 545 | 52 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 443 | 596 | O-57-3 | 260 | 시운전 | 3 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 443 | 596 | O-57-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 561 | 596 | 35 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-1 | 262 | 화물창 | 1 | 444 | 517 | 73 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-2 | 263 | P/T | 2 | 517 | 537 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 537 | 568 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 568 | 601 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-5 | 266 | 시운전 | 5 | 601 | 614 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-6 | 267 | C/T | 6 | 614 | 627 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-7 | 268 | G/T | 7 | 627 | 647 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 668 | O-58-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 647 | 668 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 448 | 524 | O-59-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 448 | 501 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 448 | 524 | O-59-2 | 271 | 시운전 | 2 | 501 | 508 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 448 | 524 | O-59-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-1 | 273 | 화물창 | 1 | 456 | 546 | 90 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-2 | 274 | P/T | 2 | 546 | 570 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 570 | 608 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 608 | 649 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-5 | 277 | 시운전 | 5 | 649 | 665 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-6 | 278 | C/T | 6 | 665 | 681 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-7 | 279 | G/T | 7 | 681 | 705 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 730 | O-60-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 705 | 730 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 468 | 556 | 88 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 556 | 580 | 24 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 580 | 617 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 617 | 657 | 40 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 657 | 673 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 673 | 689 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 689 | 713 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 713 | 736 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-1 | 289 | 화물창 | 1 | 470 | 576 | 106 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-2 | 290 | P/T | 2 | 576 | 605 | 29 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 605 | 650 | 45 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 650 | 698 | 48 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-5 | 293 | 시운전 | 5 | 698 | 717 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-6 | 294 | C/T | 6 | 717 | 736 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-7 | 295 | G/T | 7 | 736 | 765 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 765 | 794 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-1 | 297 | 화물창 | 1 | 470 | 563 | 93 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-2 | 298 | P/T | 2 | 563 | 588 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 588 | 627 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 627 | 669 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-5 | 301 | 시운전 | 5 | 669 | 685 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-6 | 302 | C/T | 6 | 685 | 701 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-7 | 303 | G/T | 7 | 701 | 726 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 470 | 752 | O-63-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 726 | 752 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 470 | 679 | O-64-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 470 | 624 | 154 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 470 | 679 | O-64-2 | 306 | 시운전 | 2 | 624 | 646 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 470 | 679 | O-64-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 646 | 679 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-1 | 308 | 화물창 | 1 | 470 | 545 | 75 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-2 | 309 | P/T | 2 | 545 | 565 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 565 | 597 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 597 | 631 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-5 | 312 | 시운전 | 5 | 631 | 644 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-6 | 313 | C/T | 6 | 644 | 657 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-7 | 314 | G/T | 7 | 657 | 677 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 470 | 700 | O-65-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 677 | 700 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-1 | 316 | 화물창 | 1 | 474 | 564 | 90 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-2 | 317 | P/T | 2 | 564 | 588 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 588 | 626 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 626 | 667 | 41 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-5 | 320 | 시운전 | 5 | 667 | 683 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-6 | 321 | C/T | 6 | 683 | 699 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-7 | 322 | G/T | 7 | 699 | 723 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 474 | 749 | O-66-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 723 | 749 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 474 | 572 | O-67-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 474 | 506 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 474 | 572 | O-67-2 | 325 | 화물창 | 2 | 506 | 539 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 474 | 572 | O-67-3 | 326 | 시운전 | 3 | 539 | 549 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 474 | 572 | O-67-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 549 | 572 | 23 | S | 15
J-68 | 67 | PC | 7 | 485 | 615 | O-68-1 | 328 | 특수도장 | 1 | 485 | 527 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 485 | 615 | O-68-2 | 329 | 화물창 | 2 | 527 | 571 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 485 | 615 | O-68-3 | 330 | 시운전 | 3 | 571 | 585 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 485 | 615 | O-68-4 | 331 | 인도준비 | 4 | 585 | 615 | 30 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-1 | 332 | 화물창 | 1 | 493 | 573 | 80 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-2 | 333 | P/T | 2 | 573 | 595 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 595 | 629 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 629 | 665 | 36 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-5 | 336 | 시운전 | 5 | 665 | 679 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-6 | 337 | C/T | 6 | 679 | 693 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-7 | 338 | G/T | 7 | 693 | 715 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 493 | 738 | O-69-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 715 | 738 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-1 | 340 | 화물창 | 1 | 502 | 602 | 100 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-2 | 341 | P/T | 2 | 602 | 629 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 629 | 671 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 671 | 716 | 45 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-5 | 344 | 시운전 | 5 | 716 | 734 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-6 | 345 | C/T | 6 | 734 | 752 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-7 | 346 | G/T | 7 | 752 | 779 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 502 | 806 | O-70-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 779 | 806 | 27 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 504 | 618 | O-71-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 504 | 564 | 60 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 504 | 618 | O-71-2 | 349 | 시운전 | 2 | 564 | 585 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 504 | 618 | O-71-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 585 | 618 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 508 | 657 | O-72-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 508 | 586 | 78 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 508 | 657 | O-72-2 | 352 | 시운전 | 2 | 586 | 614 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 508 | 657 | O-72-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 614 | 657 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 531 | 680 | O-73-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 531 | 609 | 78 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 531 | 680 | O-73-2 | 355 | 시운전 | 2 | 609 | 637 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 531 | 680 | O-73-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 637 | 680 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 531 | 661 | O-74-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 531 | 622 | 91 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 531 | 661 | O-74-2 | 358 | 시운전 | 2 | 622 | 635 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 531 | 661 | O-74-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 538 | 738 | O-75-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 538 | 686 | 148 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 538 | 738 | O-75-2 | 361 | 시운전 | 2 | 686 | 708 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 538 | 738 | O-75-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 708 | 738 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 547 | 677 | O-76-1 | 363 | 특수도장 | 1 | 547 | 589 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 547 | 677 | O-76-2 | 364 | 화물창 | 2 | 589 | 633 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 547 | 677 | O-76-3 | 365 | 시운전 | 3 | 633 | 647 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 547 | 677 | O-76-4 | 366 | 인도준비 | 4 | 647 | 677 | 30 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-1 | 367 | 화물창 | 1 | 549 | 633 | 84 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-2 | 368 | P/T | 2 | 633 | 656 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 656 | 691 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 691 | 729 | 38 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-5 | 371 | 시운전 | 5 | 729 | 744 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-6 | 372 | C/T | 6 | 744 | 759 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-7 | 373 | G/T | 7 | 759 | 782 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 805 | O-77-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 782 | 805 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 549 | 703 | O-78-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 549 | 630 | 81 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 549 | 703 | O-78-2 | 376 | 시운전 | 2 | 630 | 659 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 549 | 703 | O-78-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 659 | 703 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-1 | 378 | 화물창 | 1 | 552 | 623 | 71 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-2 | 379 | P/T | 2 | 623 | 642 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 642 | 672 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 672 | 704 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-5 | 382 | 시운전 | 5 | 704 | 716 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-6 | 383 | C/T | 6 | 716 | 728 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-7 | 384 | G/T | 7 | 728 | 747 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 552 | 768 | O-79-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 747 | 768 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-1 | 386 | 화물창 | 1 | 556 | 658 | 102 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-2 | 387 | P/T | 2 | 658 | 685 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 685 | 728 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 728 | 774 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-5 | 390 | 시운전 | 5 | 774 | 792 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-6 | 391 | C/T | 6 | 792 | 810 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-7 | 392 | G/T | 7 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 556 | 867 | O-80-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 837 | 867 | 30 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-1 | 394 | 화물창 | 1 | 563 | 637 | 74 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-2 | 395 | P/T | 2 | 637 | 657 | 20 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 657 | 688 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 688 | 722 | 34 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-5 | 398 | 시운전 | 5 | 722 | 735 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-6 | 399 | C/T | 6 | 735 | 748 | 13 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-7 | 400 | G/T | 7 | 748 | 768 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 563 | 790 | O-81-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 768 | 790 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-1 | 402 | 화물창 | 1 | 567 | 666 | 99 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-2 | 403 | P/T | 2 | 666 | 693 | 27 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 693 | 735 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 735 | 780 | 45 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-5 | 406 | 시운전 | 5 | 780 | 798 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-6 | 407 | C/T | 6 | 798 | 816 | 18 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-7 | 408 | G/T | 7 | 816 | 843 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 567 | 870 | O-82-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 843 | 870 | 27 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-1 | 410 | 화물창 | 1 | 571 | 653 | 82 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-2 | 411 | P/T | 2 | 653 | 675 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 675 | 710 | 35 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 710 | 747 | 37 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-5 | 414 | 시운전 | 5 | 747 | 762 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-6 | 415 | C/T | 6 | 762 | 777 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-7 | 416 | G/T | 7 | 777 | 799 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 571 | 821 | O-83-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 799 | 821 | 22 | S | 5
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 594 | 733 | O-84-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 594 | 667 | 73 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 594 | 733 | O-84-2 | 419 | 시운전 | 2 | 667 | 693 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 594 | 733 | O-84-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 693 | 733 | 40 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 594 | 696 | O-85-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 594 | 665 | 71 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 594 | 696 | O-85-2 | 422 | 시운전 | 2 | 665 | 675 | 10 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 594 | 696 | O-85-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 675 | 696 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 617 | 705 | O-86-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 617 | 678 | 61 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 617 | 705 | O-86-2 | 425 | 시운전 | 2 | 678 | 686 | 8 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 617 | 705 | O-86-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 686 | 705 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 626 | 834 | O-87-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 626 | 779 | 153 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 626 | 834 | O-87-2 | 428 | 시운전 | 2 | 779 | 801 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 626 | 834 | O-87-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 801 | 834 | 33 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 641 | 788 | O-88-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 641 | 718 | 77 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 641 | 788 | O-88-2 | 431 | 시운전 | 2 | 718 | 745 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 641 | 788 | O-88-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 745 | 788 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 646 | 739 | O-89-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 646 | 695 | 49 | F | 10
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 646 | 739 | O-89-2 | 434 | 시운전 | 2 | 695 | 712 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 646 | 739 | O-89-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 712 | 739 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 651 | 771 | O-90-1 | 436 | 특수도장 | 1 | 651 | 690 | 39 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 651 | 771 | O-90-2 | 437 | 화물창 | 2 | 690 | 730 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 651 | 771 | O-90-3 | 438 | 시운전 | 3 | 730 | 743 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 651 | 771 | O-90-4 | 439 | 인도준비 | 4 | 743 | 771 | 28 | S | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 659 | 800 | O-91-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 659 | 757 | 98 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 659 | 800 | O-91-2 | 441 | 시운전 | 2 | 757 | 771 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 659 | 800 | O-91-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 771 | 800 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 662 | 784 | O-92-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 662 | 747 | 85 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 662 | 784 | O-92-2 | 444 | 시운전 | 2 | 747 | 759 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 662 | 784 | O-92-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 759 | 784 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 675 | 879 | O-93-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 675 | 825 | 150 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 675 | 879 | O-93-2 | 447 | 시운전 | 2 | 825 | 847 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 675 | 879 | O-93-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 847 | 879 | 32 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-1 | 449 | 화물창 | 1 | 675 | 736 | 61 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-2 | 450 | P/T | 2 | 736 | 752 | 16 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-3 | 451 | 화물창족철 | 3 | 752 | 778 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-4 | 452 | 화물창메공 | 4 | 778 | 805 | 27 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-5 | 453 | 시운전 | 5 | 805 | 816 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-6 | 454 | C/T | 6 | 816 | 827 | 11 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-7 | 455 | G/T | 7 | 827 | 843 | 16 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 675 | 861 | O-94-8 | 456 | 인도준비 | 8 | 843 | 861 | 18 | S | 5
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-1 | 457 | 화물창 | 1 | 697 | 764 | 67 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-2 | 458 | P/T | 2 | 764 | 782 | 18 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-3 | 459 | 화물창족철 | 3 | 782 | 810 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-4 | 460 | 화물창메공 | 4 | 810 | 840 | 30 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-5 | 461 | 시운전 | 5 | 840 | 852 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-6 | 462 | C/T | 6 | 852 | 864 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-7 | 463 | G/T | 7 | 864 | 882 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 697 | 901 | O-95-8 | 464 | 인도준비 | 8 | 882 | 901 | 19 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 715 | 847 | O-96-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 715 | 784 | 69 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 715 | 847 | O-96-2 | 466 | 시운전 | 2 | 784 | 809 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 715 | 847 | O-96-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 809 | 847 | 38 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 726 | 1004 | O-97-1 | 468 | 축계작업 | 1 | 726 | 931 | 205 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 726 | 1004 | O-97-2 | 469 | 시운전 | 2 | 931 | 961 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 726 | 1004 | O-97-3 | 470 | 인도준비 | 3 | 961 | 1004 | 43 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-1 | 471 | 화물창 | 1 | 734 | 817 | 83 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-2 | 472 | P/T | 2 | 817 | 839 | 22 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-3 | 473 | 화물창족철 | 3 | 839 | 874 | 35 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-4 | 474 | 화물창메공 | 4 | 874 | 911 | 37 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-5 | 475 | 시운전 | 5 | 911 | 926 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-6 | 476 | C/T | 6 | 926 | 941 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-7 | 477 | G/T | 7 | 941 | 963 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 734 | 987 | O-98-8 | 478 | 인도준비 | 8 | 963 | 987 | 24 | S | 5
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 735 | 853 | O-99-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 735 | 797 | 62 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 735 | 853 | O-99-2 | 480 | 시운전 | 2 | 797 | 819 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 735 | 853 | O-99-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 819 | 853 | 34 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 741 | 818 | O-100-1 | 482 | 축계작업 | 1 | 741 | 794 | 53 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 741 | 818 | O-100-2 | 483 | 시운전 | 2 | 794 | 801 | 7 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 741 | 818 | O-100-3 | 484 | 인도준비 | 3 | 801 | 818 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0 | E8
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 310 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 229 | 229 | F | 15 | H2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B