## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 223 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 165 | 165 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 223 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 165 | 189 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 223 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 35 | 120 | 85 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 120 | 143 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 143 | 179 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 179 | 217 | 38 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 217 | 232 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 232 | 247 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 270 | 293 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 45 | 121 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 45 | 98 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 45 | 121 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 98 | 105 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 45 | 121 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 105 | 121 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 52 | 168 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 52 | 113 | 61 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 52 | 168 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 113 | 135 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 52 | 168 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 135 | 168 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 62 | 135 | 73 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 135 | 155 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 155 | 186 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 186 | 219 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 232 | 245 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 265 | 285 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 62 | 155 | 93 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 155 | 180 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 180 | 219 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 219 | 261 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 261 | 277 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 277 | 293 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 318 | 345 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 73 | 236 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 73 | 159 | 86 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 73 | 236 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 159 | 189 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 73 | 236 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 189 | 236 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 76 | 178 | 102 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 178 | 205 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 205 | 248 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 248 | 294 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 294 | 312 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 312 | 330 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 386 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 357 | 386 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 93 | 387 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 93 | 310 | 217 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 93 | 387 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 310 | 342 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 93 | 387 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 342 | 387 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 94 | 169 | 75 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 169 | 189 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 189 | 221 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 221 | 255 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 255 | 268 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 268 | 281 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 281 | 301 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 94 | 324 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 301 | 324 | 23 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 101 | 223 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 101 | 165 | 64 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 101 | 223 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 165 | 188 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 101 | 223 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 188 | 223 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 101 | 233 | O-12-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 101 | 144 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 101 | 233 | O-12-2 | 59 | 화물창 | 2 | 144 | 188 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 101 | 233 | O-12-3 | 60 | 시운전 | 3 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 101 | 233 | O-12-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 202 | 233 | 31 | S | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 107 | 355 | O-13-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 107 | 290 | 183 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 107 | 355 | O-13-2 | 63 | 시운전 | 2 | 290 | 317 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 107 | 355 | O-13-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 317 | 355 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 107 | 219 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 107 | 185 | 78 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 107 | 219 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 107 | 219 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 117 | 218 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 117 | 170 | 53 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 117 | 218 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 170 | 189 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 117 | 218 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 189 | 218 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 121 | 261 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 121 | 195 | 74 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 121 | 261 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 121 | 261 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 221 | 261 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 135 | 363 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 135 | 303 | 168 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 135 | 363 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 135 | 363 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 328 | 363 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 135 | 209 | 74 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 209 | 229 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 229 | 260 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 260 | 293 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 293 | 306 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 306 | 319 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 319 | 339 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 360 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 339 | 360 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 146 | 219 | 73 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 219 | 239 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 239 | 270 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 270 | 303 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 316 | 329 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 370 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 349 | 370 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 156 | 266 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 156 | 233 | 77 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 156 | 266 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 233 | 244 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 156 | 266 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 244 | 266 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 157 | 260 | 103 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 260 | 288 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 288 | 331 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 331 | 377 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 377 | 395 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 395 | 413 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 441 | 470 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 169 | 296 | O-22-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 169 | 210 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 169 | 296 | O-22-2 | 105 | 화물창 | 2 | 210 | 253 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 169 | 296 | O-22-3 | 106 | 시운전 | 3 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 169 | 296 | O-22-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 266 | 296 | 30 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 169 | 256 | 87 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 256 | 279 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 279 | 316 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 316 | 355 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 355 | 370 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 370 | 385 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 385 | 408 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 435 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 408 | 435 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 176 | 327 | O-24-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 176 | 225 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 176 | 327 | O-24-2 | 117 | 화물창 | 2 | 225 | 276 | 51 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 176 | 327 | O-24-3 | 118 | 시운전 | 3 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 176 | 327 | O-24-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 292 | 327 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-1 | 120 | 화물창 | 1 | 180 | 261 | 81 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-2 | 121 | P/T | 2 | 261 | 283 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 283 | 317 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 317 | 354 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-5 | 124 | 시운전 | 5 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-6 | 125 | C/T | 6 | 368 | 382 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-7 | 126 | G/T | 7 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 427 | O-25-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 404 | 427 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 192 | 321 | O-26-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 192 | 282 | 90 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 192 | 321 | O-26-2 | 129 | 시운전 | 2 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 192 | 321 | O-26-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 294 | 321 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 195 | 303 | O-27-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 195 | 252 | 57 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 195 | 303 | O-27-2 | 132 | 시운전 | 2 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 195 | 303 | O-27-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 272 | 303 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 210 | 345 | O-28-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 210 | 304 | 94 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 210 | 345 | O-28-2 | 135 | 시운전 | 2 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 210 | 345 | O-28-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-1 | 137 | 화물창 | 1 | 217 | 297 | 80 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-2 | 138 | P/T | 2 | 297 | 319 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 319 | 353 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 353 | 389 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-5 | 141 | 시운전 | 5 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-6 | 142 | C/T | 6 | 403 | 417 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-7 | 143 | G/T | 7 | 417 | 439 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 217 | 462 | O-29-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 439 | 462 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 231 | 350 | O-30-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 231 | 270 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 231 | 350 | O-30-2 | 146 | 화물창 | 2 | 270 | 310 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 231 | 350 | O-30-3 | 147 | 시운전 | 3 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 231 | 350 | O-30-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 323 | 350 | 27 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 242 | 383 | O-31-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 242 | 316 | 74 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 242 | 383 | O-31-2 | 150 | 시운전 | 2 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 242 | 383 | O-31-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 244 | 392 | O-32-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 244 | 292 | 48 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 244 | 392 | O-32-2 | 153 | 화물창 | 2 | 292 | 342 | 50 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 244 | 392 | O-32-3 | 154 | 시운전 | 3 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 244 | 392 | O-32-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 358 | 392 | 34 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 244 | 321 | 77 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 321 | 342 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 342 | 374 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 374 | 409 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 409 | 423 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 423 | 437 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 437 | 458 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 244 | 479 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 458 | 479 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 250 | 352 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 250 | 304 | 54 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 250 | 352 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 250 | 352 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 323 | 352 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 267 | 500 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 267 | 439 | 172 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 267 | 500 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 439 | 464 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 267 | 500 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 464 | 500 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 272 | 365 | 93 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 378 | 406 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 276 | 568 | O-37-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 276 | 492 | 216 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 276 | 568 | O-37-2 | 174 | 시운전 | 2 | 492 | 524 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 276 | 568 | O-37-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 524 | 568 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 276 | 420 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 276 | 382 | 106 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 276 | 420 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 382 | 397 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 276 | 420 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 397 | 420 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-1 | 179 | 화물창 | 1 | 300 | 368 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-2 | 180 | P/T | 2 | 368 | 386 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 415 | 446 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-5 | 183 | 시운전 | 5 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-6 | 184 | C/T | 6 | 458 | 470 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-7 | 185 | G/T | 7 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-39-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 488 | 508 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 300 | 445 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 300 | 407 | 107 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 300 | 445 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 407 | 422 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 300 | 445 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 422 | 445 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 310 | 397 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 310 | 370 | 60 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 310 | 397 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 370 | 378 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 310 | 397 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-1 | 193 | 화물창 | 1 | 310 | 400 | 90 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-2 | 194 | P/T | 2 | 400 | 424 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 424 | 462 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 462 | 503 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-5 | 197 | 시운전 | 5 | 503 | 519 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-6 | 198 | C/T | 6 | 519 | 535 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-7 | 199 | G/T | 7 | 535 | 559 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 310 | 584 | O-42-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 559 | 584 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-1 | 201 | 화물창 | 1 | 335 | 408 | 73 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-2 | 202 | P/T | 2 | 408 | 427 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 427 | 458 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 458 | 491 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-5 | 205 | 시운전 | 5 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-6 | 206 | C/T | 6 | 504 | 517 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-7 | 207 | G/T | 7 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 335 | 557 | O-43-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 536 | 557 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-1 | 209 | 화물창 | 1 | 345 | 417 | 72 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-2 | 210 | P/T | 2 | 417 | 436 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 466 | 499 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-5 | 213 | 시운전 | 5 | 499 | 512 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-6 | 214 | C/T | 6 | 512 | 525 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-7 | 215 | G/T | 7 | 525 | 544 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 566 | O-44-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 544 | 566 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-1 | 217 | 화물창 | 1 | 347 | 447 | 100 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-2 | 218 | P/T | 2 | 447 | 474 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 474 | 516 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 516 | 561 | 45 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-5 | 221 | 시운전 | 5 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-6 | 222 | C/T | 6 | 579 | 597 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-7 | 223 | G/T | 7 | 597 | 624 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-45-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 624 | 651 | 27 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 356 | 467 | O-46-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 356 | 433 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 356 | 467 | O-46-2 | 226 | 시운전 | 2 | 433 | 444 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 356 | 467 | O-46-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 444 | 467 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 362 | 572 | O-47-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 362 | 517 | 155 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 362 | 572 | O-47-2 | 229 | 시운전 | 2 | 517 | 540 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 362 | 572 | O-47-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 540 | 572 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 369 | 510 | O-48-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 369 | 473 | 104 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 369 | 510 | O-48-2 | 232 | 시운전 | 2 | 473 | 488 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 369 | 510 | O-48-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 488 | 510 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 375 | 486 | O-49-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 375 | 411 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 375 | 486 | O-49-2 | 235 | 화물창 | 2 | 411 | 448 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 375 | 486 | O-49-3 | 236 | 시운전 | 3 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 375 | 486 | O-49-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 460 | 486 | 26 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-1 | 238 | 화물창 | 1 | 384 | 451 | 67 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-2 | 239 | P/T | 2 | 451 | 469 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 497 | 527 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-5 | 242 | 시운전 | 5 | 527 | 539 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-6 | 243 | C/T | 6 | 539 | 551 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-7 | 244 | G/T | 7 | 551 | 569 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 588 | O-50-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 569 | 588 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-1 | 246 | 화물창 | 1 | 410 | 508 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-2 | 247 | P/T | 2 | 508 | 534 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 534 | 575 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 575 | 619 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-5 | 250 | 시운전 | 5 | 619 | 636 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-6 | 251 | C/T | 6 | 636 | 653 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-7 | 252 | G/T | 7 | 653 | 679 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 707 | O-51-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 679 | 707 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 421 | 497 | O-52-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 421 | 474 | 53 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 421 | 497 | O-52-2 | 255 | 시운전 | 2 | 474 | 481 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 421 | 497 | O-52-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 431 | 597 | O-53-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 431 | 518 | 87 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 431 | 597 | O-53-2 | 258 | 시운전 | 2 | 518 | 549 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 431 | 597 | O-53-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 549 | 597 | 48 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 435 | 657 | O-54-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 435 | 599 | 164 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 435 | 657 | O-54-2 | 261 | 시운전 | 2 | 599 | 623 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 435 | 657 | O-54-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 623 | 657 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 439 | 613 | O-55-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 439 | 567 | 128 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 439 | 613 | O-55-2 | 264 | 시운전 | 2 | 567 | 586 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 439 | 613 | O-55-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 586 | 613 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 441 | 703 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 441 | 634 | 193 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 441 | 703 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 634 | 662 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 441 | 703 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 662 | 703 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 441 | 552 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 441 | 518 | 77 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 441 | 552 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 518 | 529 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 441 | 552 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 529 | 552 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-1 | 272 | 화물창 | 1 | 443 | 504 | 61 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-2 | 273 | P/T | 2 | 504 | 520 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 520 | 546 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 546 | 573 | 27 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-5 | 276 | 시운전 | 5 | 573 | 584 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-6 | 277 | C/T | 6 | 584 | 595 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-7 | 278 | G/T | 7 | 595 | 611 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 443 | 629 | O-58-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 611 | 629 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 452 | 578 | O-59-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 452 | 518 | 66 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 452 | 578 | O-59-2 | 281 | 시운전 | 2 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 452 | 578 | O-59-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 541 | 578 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 454 | 604 | O-60-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 454 | 533 | 79 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 454 | 604 | O-60-2 | 284 | 시운전 | 2 | 533 | 561 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 454 | 604 | O-60-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 561 | 604 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 461 | 582 | O-61-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 461 | 545 | 84 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 461 | 582 | O-61-2 | 287 | 시운전 | 2 | 545 | 557 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 461 | 582 | O-61-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 557 | 582 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-1 | 289 | 화물창 | 1 | 483 | 578 | 95 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-2 | 290 | P/T | 2 | 578 | 604 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 604 | 644 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 644 | 687 | 43 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-5 | 293 | 시운전 | 5 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-6 | 294 | C/T | 6 | 704 | 721 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-7 | 295 | G/T | 7 | 721 | 747 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 773 | O-62-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 747 | 773 | 26 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 495 | 570 | O-63-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 495 | 547 | 52 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 495 | 570 | O-63-2 | 298 | 시운전 | 2 | 547 | 554 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 495 | 570 | O-63-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 554 | 570 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 495 | 630 | O-64-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 495 | 566 | 71 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 495 | 630 | O-64-2 | 301 | 시운전 | 2 | 566 | 591 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 495 | 630 | O-64-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 591 | 630 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 517 | 635 | O-65-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 517 | 604 | 87 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 517 | 635 | O-65-2 | 304 | 시운전 | 2 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 517 | 635 | O-65-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 616 | 635 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 517 | 666 | O-66-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 517 | 595 | 78 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 517 | 666 | O-66-2 | 307 | 시운전 | 2 | 595 | 623 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 517 | 666 | O-66-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 623 | 666 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 517 | 589 | O-67-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 517 | 567 | 50 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 517 | 589 | O-67-2 | 310 | 시운전 | 2 | 567 | 574 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 517 | 589 | O-67-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 574 | 589 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 517 | 619 | O-68-1 | 312 | 특수도장 | 1 | 517 | 550 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 517 | 619 | O-68-2 | 313 | 화물창 | 2 | 550 | 584 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 517 | 619 | O-68-3 | 314 | 시운전 | 3 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 517 | 619 | O-68-4 | 315 | 인도준비 | 4 | 595 | 619 | 24 | S | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 521 | 628 | O-69-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 521 | 595 | 74 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 521 | 628 | O-69-2 | 317 | 시운전 | 2 | 595 | 605 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 521 | 628 | O-69-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 605 | 628 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-1 | 319 | 화물창 | 1 | 523 | 590 | 67 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-2 | 320 | P/T | 2 | 590 | 608 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 608 | 636 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 636 | 666 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-5 | 323 | 시운전 | 5 | 666 | 678 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-6 | 324 | C/T | 6 | 678 | 690 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-7 | 325 | G/T | 7 | 690 | 708 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 523 | 729 | O-70-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 708 | 729 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 528 | 634 | O-71-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 528 | 602 | 74 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 528 | 634 | O-71-2 | 328 | 시운전 | 2 | 602 | 612 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 528 | 634 | O-71-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 612 | 634 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 528 | 653 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 528 | 615 | 87 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 528 | 653 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 615 | 627 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 528 | 653 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 627 | 653 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-1 | 333 | 화물창 | 1 | 530 | 626 | 96 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-2 | 334 | P/T | 2 | 626 | 652 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 652 | 693 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 693 | 736 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-5 | 337 | 시운전 | 5 | 736 | 753 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-6 | 338 | C/T | 6 | 753 | 770 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-7 | 339 | G/T | 7 | 770 | 796 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 530 | 823 | O-73-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 796 | 823 | 27 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 534 | 651 | O-74-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 534 | 615 | 81 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 534 | 651 | O-74-2 | 342 | 시운전 | 2 | 615 | 626 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 534 | 651 | O-74-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 626 | 651 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-1 | 344 | 화물창 | 1 | 539 | 626 | 87 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-2 | 345 | P/T | 2 | 626 | 649 | 23 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 649 | 685 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 685 | 724 | 39 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-5 | 348 | 시운전 | 5 | 724 | 739 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-6 | 349 | C/T | 6 | 739 | 754 | 15 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-7 | 350 | G/T | 7 | 754 | 777 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 539 | 803 | O-75-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 777 | 803 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-1 | 352 | 화물창 | 1 | 550 | 629 | 79 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-2 | 353 | P/T | 2 | 629 | 650 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 650 | 683 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 683 | 719 | 36 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-5 | 356 | 시운전 | 5 | 719 | 733 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-6 | 357 | C/T | 6 | 733 | 747 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-7 | 358 | G/T | 7 | 747 | 768 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 550 | 791 | O-76-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 768 | 791 | 23 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-1 | 360 | 화물창 | 1 | 570 | 650 | 80 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-2 | 361 | P/T | 2 | 650 | 671 | 21 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 671 | 705 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 705 | 741 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-5 | 364 | 시운전 | 5 | 741 | 755 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-6 | 365 | C/T | 6 | 755 | 769 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-7 | 366 | G/T | 7 | 769 | 790 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 570 | 814 | O-77-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 790 | 814 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 576 | 719 | O-78-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 576 | 681 | 105 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 576 | 719 | O-78-2 | 369 | 시운전 | 2 | 681 | 696 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 576 | 719 | O-78-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 696 | 719 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-1 | 371 | 화물창 | 1 | 576 | 651 | 75 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-2 | 372 | P/T | 2 | 651 | 671 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 671 | 703 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 703 | 737 | 34 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-5 | 375 | 시운전 | 5 | 737 | 750 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-6 | 376 | C/T | 6 | 750 | 763 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-7 | 377 | G/T | 7 | 763 | 783 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 576 | 805 | O-79-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 783 | 805 | 22 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 598 | 725 | O-80-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 598 | 686 | 88 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 598 | 725 | O-80-2 | 380 | 시운전 | 2 | 686 | 698 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 598 | 725 | O-80-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 698 | 725 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 606 | 758 | O-81-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 606 | 686 | 80 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 606 | 758 | O-81-2 | 383 | 시운전 | 2 | 686 | 714 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 606 | 758 | O-81-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 714 | 758 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 606 | 749 | O-82-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 606 | 681 | 75 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 606 | 749 | O-82-2 | 386 | 시운전 | 2 | 681 | 708 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 606 | 749 | O-82-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 708 | 749 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 615 | 879 | O-83-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 615 | 810 | 195 | F | 15
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 615 | 879 | O-83-2 | 389 | 시운전 | 2 | 810 | 839 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 615 | 879 | O-83-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 839 | 879 | 40 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 615 | 807 | O-84-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 615 | 757 | 142 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 615 | 807 | O-84-2 | 392 | 시운전 | 2 | 757 | 778 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 615 | 807 | O-84-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 778 | 807 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 624 | 732 | O-85-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 624 | 681 | 57 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 624 | 732 | O-85-2 | 395 | 시운전 | 2 | 681 | 701 | 20 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 624 | 732 | O-85-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 701 | 732 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 624 | 741 | O-86-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 624 | 705 | 81 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 624 | 741 | O-86-2 | 398 | 시운전 | 2 | 705 | 716 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 624 | 741 | O-86-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 716 | 741 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 661 | 811 | O-87-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 661 | 740 | 79 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 661 | 811 | O-87-2 | 401 | 시운전 | 2 | 740 | 768 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 661 | 811 | O-87-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 768 | 811 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-1 | 403 | 화물창 | 1 | 666 | 738 | 72 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-2 | 404 | P/T | 2 | 738 | 757 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 757 | 787 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 787 | 820 | 33 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-5 | 407 | 시운전 | 5 | 820 | 833 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-6 | 408 | C/T | 6 | 833 | 846 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-7 | 409 | G/T | 7 | 846 | 865 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 886 | O-88-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 865 | 886 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 666 | 946 | O-89-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 666 | 873 | 207 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 666 | 946 | O-89-2 | 412 | 시운전 | 2 | 873 | 903 | 30 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 666 | 946 | O-89-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 903 | 946 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-1 | 414 | 화물창 | 1 | 668 | 761 | 93 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-2 | 415 | P/T | 2 | 761 | 786 | 25 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 786 | 825 | 39 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 825 | 867 | 42 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-5 | 418 | 시운전 | 5 | 867 | 883 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-6 | 419 | C/T | 6 | 883 | 899 | 16 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-7 | 420 | G/T | 7 | 899 | 924 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 668 | 950 | O-90-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 924 | 950 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-1 | 422 | 화물창 | 1 | 668 | 774 | 106 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-2 | 423 | P/T | 2 | 774 | 803 | 29 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 803 | 848 | 45 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 848 | 896 | 48 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-5 | 426 | 시운전 | 5 | 896 | 915 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-6 | 427 | C/T | 6 | 915 | 934 | 19 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-7 | 428 | G/T | 7 | 934 | 963 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 668 | 992 | O-91-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 963 | 992 | 29 | S | 5
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 670 | 784 | O-92-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 670 | 749 | 79 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 670 | 784 | O-92-2 | 431 | 시운전 | 2 | 749 | 760 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 670 | 784 | O-92-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 760 | 784 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 675 | 797 | O-93-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 675 | 760 | 85 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 675 | 797 | O-93-2 | 434 | 시운전 | 2 | 760 | 772 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 675 | 797 | O-93-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 772 | 797 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 691 | 785 | O-94-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 691 | 756 | 65 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 691 | 785 | O-94-2 | 437 | 시운전 | 2 | 756 | 765 | 9 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 691 | 785 | O-94-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 765 | 785 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 691 | 789 | O-95-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 691 | 742 | 51 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 691 | 789 | O-95-2 | 440 | 시운전 | 2 | 742 | 760 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 691 | 789 | O-95-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 760 | 789 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-1 | 442 | 화물창 | 1 | 697 | 772 | 75 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-2 | 443 | P/T | 2 | 772 | 792 | 20 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-3 | 444 | 화물창족철 | 3 | 792 | 823 | 31 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-4 | 445 | 화물창메공 | 4 | 823 | 857 | 34 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-5 | 446 | 시운전 | 5 | 857 | 870 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-6 | 447 | C/T | 6 | 870 | 883 | 13 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-7 | 448 | G/T | 7 | 883 | 903 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 697 | 925 | O-96-8 | 449 | 인도준비 | 8 | 903 | 925 | 22 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-1 | 450 | 화물창 | 1 | 707 | 802 | 95 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-2 | 451 | P/T | 2 | 802 | 828 | 26 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-3 | 452 | 화물창족철 | 3 | 828 | 868 | 40 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-4 | 453 | 화물창메공 | 4 | 868 | 911 | 43 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-5 | 454 | 시운전 | 5 | 911 | 928 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-6 | 455 | C/T | 6 | 928 | 945 | 17 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-7 | 456 | G/T | 7 | 945 | 971 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 707 | 997 | O-97-8 | 457 | 인도준비 | 8 | 971 | 997 | 26 | S | 5
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 725 | 816 | O-98-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 725 | 788 | 63 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 725 | 816 | O-98-2 | 459 | 시운전 | 2 | 788 | 797 | 9 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 725 | 816 | O-98-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 797 | 816 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 734 | 834 | O-99-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 734 | 804 | 70 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 734 | 834 | O-99-2 | 462 | 시운전 | 2 | 804 | 814 | 10 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 734 | 834 | O-99-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 814 | 834 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 737 | 841 | O-100-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 737 | 809 | 72 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 737 | 841 | O-100-2 | 465 | 시운전 | 2 | 809 | 819 | 10 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 737 | 841 | O-100-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 819 | 841 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 223 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 165 | 165 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 35 | 293 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 35 | 120 | 85 | N | 0 | C2
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 45 | 121 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 45 | 98 | 53 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 52 | 168 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 52 | 113 | 61 | F | 10 | H2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 62 | 285 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 62 | 135 | 73 | N | 0 | B3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 62 | 345 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 62 | 155 | 93 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B