## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 138 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 99 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 138 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 99 | 138 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 67 | 66 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 67 | 85 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 85 | 113 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 113 | 143 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 155 | 167 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 167 | 185 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 185 | 204 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 235 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 175 | 167 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 235 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 175 | 199 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 235 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 199 | 235 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 171 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 129 | 116 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 171 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 129 | 146 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 171 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 146 | 171 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 13 | 111 | 98 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 245 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 18 | 185 | 167 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 245 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 185 | 209 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 245 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 209 | 245 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 166 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 125 | 95 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 166 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 125 | 138 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 166 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 138 | 166 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 32 | 92 | 60 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 92 | 108 | 16 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 108 | 133 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 133 | 160 | 27 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 171 | 182 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 198 | 216 | 18 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 299 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 32 | 229 | 197 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 299 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 229 | 258 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 299 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 258 | 299 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 40 | 141 | 101 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 141 | 168 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 168 | 210 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 210 | 256 | 46 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 256 | 274 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 274 | 292 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 319 | 347 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 56 | 201 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 56 | 132 | 76 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 56 | 201 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 132 | 159 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 56 | 201 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 159 | 201 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 63 | 158 | 95 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 158 | 184 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 184 | 224 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 224 | 267 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 284 | 301 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 352 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 327 | 352 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 65 | 183 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 65 | 147 | 82 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 65 | 183 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 65 | 183 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 158 | 183 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 65 | 198 | O-14-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 65 | 108 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 65 | 198 | O-14-2 | 60 | 화물창 | 2 | 108 | 153 | 45 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 65 | 198 | O-14-3 | 61 | 시운전 | 3 | 153 | 167 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 65 | 198 | O-14-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 167 | 198 | 31 | S | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 73 | 366 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 73 | 289 | 216 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 73 | 366 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 289 | 321 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 73 | 366 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 321 | 366 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 74 | 194 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 74 | 137 | 63 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 74 | 194 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 137 | 159 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 74 | 194 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 159 | 194 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 216 | O-17-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 94 | 134 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 216 | O-17-2 | 70 | 화물창 | 2 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 216 | O-17-3 | 71 | 시운전 | 3 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 216 | O-17-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 188 | 216 | 28 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 94 | 177 | 83 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 177 | 199 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 199 | 234 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 234 | 271 | 37 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 271 | 286 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 286 | 301 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 301 | 323 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 347 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 323 | 347 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 100 | 341 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 100 | 278 | 178 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 100 | 341 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 100 | 341 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 304 | 341 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 100 | 188 | 88 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 188 | 212 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 212 | 249 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 249 | 289 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 305 | 321 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 321 | 345 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 368 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 345 | 368 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 101 | 208 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 101 | 157 | 56 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 101 | 208 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 157 | 177 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 101 | 208 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 177 | 208 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 101 | 331 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 101 | 271 | 170 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 101 | 331 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 101 | 331 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 296 | 331 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 114 | 182 | 68 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 182 | 200 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 200 | 229 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 229 | 260 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 272 | 284 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 323 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 125 | 278 | O-24-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 125 | 175 | 50 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 125 | 278 | O-24-2 | 107 | 화물창 | 2 | 175 | 227 | 52 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 125 | 278 | O-24-3 | 108 | 시운전 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 125 | 278 | O-24-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 243 | 278 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-1 | 110 | 화물창 | 1 | 130 | 190 | 60 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-2 | 111 | P/T | 2 | 190 | 206 | 16 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 231 | 258 | 27 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-5 | 114 | 시운전 | 5 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-6 | 115 | C/T | 6 | 269 | 280 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-7 | 116 | G/T | 7 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 314 | O-25-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 296 | 314 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 132 | 312 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 132 | 265 | 133 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 132 | 312 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 265 | 284 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 132 | 312 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 166 | 300 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 166 | 259 | 93 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 166 | 300 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 166 | 300 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-1 | 124 | 화물창 | 1 | 191 | 256 | 65 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-2 | 125 | P/T | 2 | 256 | 273 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 300 | 329 | 29 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-5 | 128 | 시운전 | 5 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-6 | 129 | C/T | 6 | 340 | 351 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-7 | 130 | G/T | 7 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 191 | 389 | O-28-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 368 | 389 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 191 | 337 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 191 | 268 | 77 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 191 | 337 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 268 | 295 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 191 | 337 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 295 | 337 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 207 | 317 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 207 | 284 | 77 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 207 | 317 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 207 | 317 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 207 | 292 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 207 | 266 | 59 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 207 | 292 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 266 | 274 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 207 | 292 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 274 | 292 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-1 | 141 | 화물창 | 1 | 210 | 270 | 60 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-2 | 142 | P/T | 2 | 270 | 286 | 16 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 286 | 311 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 311 | 338 | 27 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-5 | 145 | 시운전 | 5 | 338 | 348 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-6 | 146 | C/T | 6 | 348 | 358 | 10 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-7 | 147 | G/T | 7 | 358 | 374 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 393 | O-32-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 374 | 393 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 213 | 352 | O-33-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 213 | 258 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 213 | 352 | O-33-2 | 150 | 화물창 | 2 | 258 | 305 | 47 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 213 | 352 | O-33-3 | 151 | 시운전 | 3 | 305 | 320 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 213 | 352 | O-33-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 320 | 352 | 32 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-1 | 153 | 화물창 | 1 | 218 | 310 | 92 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-2 | 154 | P/T | 2 | 310 | 335 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 335 | 374 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 374 | 415 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-5 | 157 | 시운전 | 5 | 415 | 431 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-6 | 158 | C/T | 6 | 431 | 447 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-7 | 159 | G/T | 7 | 447 | 472 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 218 | 497 | O-34-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 472 | 497 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 218 | 491 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 218 | 420 | 202 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 218 | 491 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 420 | 450 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 218 | 491 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 450 | 491 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 219 | 331 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 219 | 278 | 59 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 219 | 331 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 278 | 299 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 219 | 331 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 299 | 331 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-1 | 167 | 화물창 | 1 | 268 | 336 | 68 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-2 | 168 | P/T | 2 | 336 | 354 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 354 | 383 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 383 | 414 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-5 | 171 | 시운전 | 5 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-6 | 172 | C/T | 6 | 426 | 438 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-7 | 173 | G/T | 7 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 268 | 476 | O-37-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 456 | 476 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 268 | 407 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 268 | 365 | 97 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 268 | 407 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 268 | 407 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 378 | 407 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 268 | 387 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 268 | 351 | 83 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 268 | 387 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 351 | 362 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 268 | 387 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 274 | 413 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 274 | 371 | 97 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 274 | 413 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 274 | 413 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 384 | 413 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 277 | 423 | O-41-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 277 | 385 | 108 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 277 | 423 | O-41-2 | 185 | 시운전 | 2 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 277 | 423 | O-41-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 401 | 423 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 279 | 391 | O-42-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 279 | 338 | 59 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 279 | 391 | O-42-2 | 188 | 시운전 | 2 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 279 | 391 | O-42-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 359 | 391 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-1 | 190 | 화물창 | 1 | 288 | 363 | 75 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-2 | 191 | P/T | 2 | 363 | 383 | 20 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 415 | 449 | 34 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-5 | 194 | 시운전 | 5 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-6 | 195 | C/T | 6 | 462 | 475 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-7 | 196 | G/T | 7 | 475 | 495 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 288 | 517 | O-43-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 495 | 517 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-1 | 198 | 화물창 | 1 | 335 | 425 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-2 | 199 | P/T | 2 | 425 | 449 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 487 | 528 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-5 | 202 | 시운전 | 5 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-6 | 203 | C/T | 6 | 544 | 560 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-7 | 204 | G/T | 7 | 560 | 584 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-44-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 584 | 610 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-1 | 206 | 화물창 | 1 | 335 | 425 | 90 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-2 | 207 | P/T | 2 | 425 | 449 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 487 | 528 | 41 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-5 | 210 | 시운전 | 5 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-6 | 211 | C/T | 6 | 544 | 560 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-7 | 212 | G/T | 7 | 560 | 584 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 335 | 610 | O-45-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 584 | 610 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 335 | 497 | O-46-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 335 | 454 | 119 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 335 | 497 | O-46-2 | 215 | 시운전 | 2 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 335 | 497 | O-46-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 471 | 497 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 335 | 460 | O-47-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 335 | 401 | 66 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 335 | 460 | O-47-2 | 218 | 시운전 | 2 | 401 | 424 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 335 | 460 | O-47-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 424 | 460 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 359 | 477 | O-48-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 359 | 441 | 82 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 359 | 477 | O-48-2 | 221 | 시운전 | 2 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 359 | 477 | O-48-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 452 | 477 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 365 | 486 | O-49-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 365 | 429 | 64 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 365 | 486 | O-49-2 | 224 | 시운전 | 2 | 429 | 451 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 365 | 486 | O-49-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 451 | 486 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-1 | 226 | 화물창 | 1 | 374 | 480 | 106 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-2 | 227 | P/T | 2 | 480 | 509 | 29 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 509 | 554 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 554 | 602 | 48 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-5 | 230 | 시운전 | 5 | 602 | 621 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-6 | 231 | C/T | 6 | 621 | 640 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-7 | 232 | G/T | 7 | 640 | 669 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 374 | 697 | O-50-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 669 | 697 | 28 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 400 | 715 | O-51-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 400 | 633 | 233 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 400 | 715 | O-51-2 | 235 | 시운전 | 2 | 633 | 667 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 400 | 715 | O-51-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 667 | 715 | 48 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 409 | 510 | O-52-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 409 | 479 | 70 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 409 | 510 | O-52-2 | 238 | 시운전 | 2 | 479 | 489 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 409 | 510 | O-52-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 489 | 510 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 425 | 529 | O-53-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 425 | 497 | 72 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 425 | 529 | O-53-2 | 241 | 시운전 | 2 | 497 | 507 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 425 | 529 | O-53-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 507 | 529 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 443 | 630 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 443 | 581 | 138 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 443 | 630 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 581 | 601 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 443 | 630 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 601 | 630 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 449 | 604 | O-55-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 449 | 563 | 114 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 449 | 604 | O-55-2 | 247 | 시운전 | 2 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 449 | 604 | O-55-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 580 | 604 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 463 | 596 | O-56-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 463 | 533 | 70 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 463 | 596 | O-56-2 | 250 | 시운전 | 2 | 533 | 558 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 463 | 596 | O-56-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 558 | 596 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 466 | 573 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 466 | 522 | 56 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 466 | 573 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 522 | 542 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 466 | 573 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 542 | 573 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 477 | 775 | O-58-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 477 | 697 | 220 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 477 | 775 | O-58-2 | 256 | 시운전 | 2 | 697 | 729 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 477 | 775 | O-58-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 729 | 775 | 46 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-1 | 258 | 화물창 | 1 | 491 | 587 | 96 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-2 | 259 | P/T | 2 | 587 | 613 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 613 | 653 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 653 | 696 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-5 | 262 | 시운전 | 5 | 696 | 713 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-6 | 263 | C/T | 6 | 713 | 730 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-7 | 264 | G/T | 7 | 730 | 756 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 491 | 782 | O-59-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 756 | 782 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-1 | 266 | 화물창 | 1 | 494 | 584 | 90 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-2 | 267 | P/T | 2 | 584 | 608 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 608 | 646 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 646 | 687 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-5 | 270 | 시운전 | 5 | 687 | 703 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-6 | 271 | C/T | 6 | 703 | 719 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-7 | 272 | G/T | 7 | 719 | 743 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 494 | 768 | O-60-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 743 | 768 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-1 | 274 | 화물창 | 1 | 508 | 574 | 66 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-2 | 275 | P/T | 2 | 574 | 592 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 592 | 620 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 620 | 650 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-5 | 278 | 시운전 | 5 | 650 | 662 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-6 | 279 | C/T | 6 | 662 | 674 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-7 | 280 | G/T | 7 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 508 | 709 | O-61-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 692 | 709 | 17 | S | 5
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 508 | 721 | O-62-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 508 | 665 | 157 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 508 | 721 | O-62-2 | 283 | 시운전 | 2 | 665 | 688 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 508 | 721 | O-62-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 688 | 721 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-1 | 285 | 화물창 | 1 | 523 | 616 | 93 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-2 | 286 | P/T | 2 | 616 | 641 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 641 | 680 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 680 | 722 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-5 | 289 | 시운전 | 5 | 722 | 738 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-6 | 290 | C/T | 6 | 738 | 754 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-7 | 291 | G/T | 7 | 754 | 779 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 523 | 806 | O-63-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 779 | 806 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | PC | 7 | 526 | 678 | O-64-1 | 293 | 특수도장 | 1 | 526 | 576 | 50 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 526 | 678 | O-64-2 | 294 | 화물창 | 2 | 576 | 627 | 51 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 526 | 678 | O-64-3 | 295 | 시운전 | 3 | 627 | 643 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 526 | 678 | O-64-4 | 296 | 인도준비 | 4 | 643 | 678 | 35 | S | 15
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 528 | 633 | O-65-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 528 | 583 | 55 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 528 | 633 | O-65-2 | 298 | 시운전 | 2 | 583 | 602 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 528 | 633 | O-65-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 602 | 633 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 533 | 640 | O-66-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 533 | 607 | 74 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 533 | 640 | O-66-2 | 301 | 시운전 | 2 | 607 | 617 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 533 | 640 | O-66-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 617 | 640 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 538 | 652 | O-67-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 538 | 598 | 60 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 538 | 652 | O-67-2 | 304 | 시운전 | 2 | 598 | 619 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 538 | 652 | O-67-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 619 | 652 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 538 | 734 | O-68-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 538 | 683 | 145 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 538 | 734 | O-68-2 | 307 | 시운전 | 2 | 683 | 704 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 538 | 734 | O-68-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 704 | 734 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 548 | 714 | O-69-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 548 | 670 | 122 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 548 | 714 | O-69-2 | 310 | 시운전 | 2 | 670 | 688 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 548 | 714 | O-69-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 688 | 714 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 550 | 698 | O-70-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 550 | 628 | 78 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 550 | 698 | O-70-2 | 313 | 시운전 | 2 | 628 | 656 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 550 | 698 | O-70-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 656 | 698 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 550 | 641 | O-71-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 550 | 613 | 63 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 550 | 641 | O-71-2 | 316 | 시운전 | 2 | 613 | 622 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 550 | 641 | O-71-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 622 | 641 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 555 | 672 | O-72-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 555 | 636 | 81 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 555 | 672 | O-72-2 | 319 | 시운전 | 2 | 636 | 647 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 555 | 672 | O-72-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 562 | 653 | O-73-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 562 | 625 | 63 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 562 | 653 | O-73-2 | 322 | 시운전 | 2 | 625 | 634 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 562 | 653 | O-73-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 634 | 653 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 566 | 686 | O-74-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 566 | 650 | 84 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 566 | 686 | O-74-2 | 325 | 시운전 | 2 | 650 | 662 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 566 | 686 | O-74-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 662 | 686 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 585 | 722 | O-75-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 585 | 680 | 95 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 585 | 722 | O-75-2 | 328 | 시운전 | 2 | 680 | 693 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 585 | 722 | O-75-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 693 | 722 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 590 | 690 | O-76-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 590 | 660 | 70 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 590 | 690 | O-76-2 | 331 | 시운전 | 2 | 660 | 670 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 590 | 690 | O-76-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 670 | 690 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 590 | 698 | O-77-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 590 | 647 | 57 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 590 | 698 | O-77-2 | 334 | 시운전 | 2 | 647 | 667 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 590 | 698 | O-77-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 667 | 698 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 596 | 699 | O-78-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 596 | 668 | 72 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 596 | 699 | O-78-2 | 337 | 시운전 | 2 | 668 | 678 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 596 | 699 | O-78-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 678 | 699 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 615 | 732 | O-79-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 615 | 653 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 615 | 732 | O-79-2 | 340 | 화물창 | 2 | 653 | 692 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 615 | 732 | O-79-3 | 341 | 시운전 | 3 | 692 | 704 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 615 | 732 | O-79-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 704 | 732 | 28 | S | 15
J-80 | 79 | PC | 7 | 627 | 733 | O-80-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 627 | 661 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 627 | 733 | O-80-2 | 344 | 화물창 | 2 | 661 | 697 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 627 | 733 | O-80-3 | 345 | 시운전 | 3 | 697 | 708 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 627 | 733 | O-80-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 708 | 733 | 25 | S | 15
J-81 | 80 | PC | 7 | 627 | 744 | O-81-1 | 347 | 특수도장 | 1 | 627 | 665 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 627 | 744 | O-81-2 | 348 | 화물창 | 2 | 665 | 704 | 39 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 627 | 744 | O-81-3 | 349 | 시운전 | 3 | 704 | 716 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 627 | 744 | O-81-4 | 350 | 인도준비 | 4 | 716 | 744 | 28 | S | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 635 | 725 | O-82-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 635 | 697 | 62 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 635 | 725 | O-82-2 | 352 | 시운전 | 2 | 697 | 706 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 635 | 725 | O-82-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 706 | 725 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 639 | 760 | O-83-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 639 | 723 | 84 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 639 | 760 | O-83-2 | 355 | 시운전 | 2 | 723 | 735 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 639 | 760 | O-83-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 735 | 760 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 640 | 746 | O-84-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 640 | 714 | 74 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 640 | 746 | O-84-2 | 358 | 시운전 | 2 | 714 | 724 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 640 | 746 | O-84-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 724 | 746 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 649 | 767 | O-85-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 649 | 731 | 82 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 649 | 767 | O-85-2 | 361 | 시운전 | 2 | 731 | 742 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 649 | 767 | O-85-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 742 | 767 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 665 | 770 | O-86-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 665 | 738 | 73 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 665 | 770 | O-86-2 | 364 | 시운전 | 2 | 738 | 748 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 665 | 770 | O-86-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 748 | 770 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 670 | 804 | O-87-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 670 | 763 | 93 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 670 | 804 | O-87-2 | 367 | 시운전 | 2 | 763 | 776 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 670 | 804 | O-87-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 776 | 804 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-1 | 369 | 화물창 | 1 | 688 | 756 | 68 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-2 | 370 | P/T | 2 | 756 | 774 | 18 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 774 | 803 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 803 | 834 | 31 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-5 | 373 | 시운전 | 5 | 834 | 846 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-6 | 374 | C/T | 6 | 846 | 858 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-7 | 375 | G/T | 7 | 858 | 876 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 688 | 897 | O-88-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 876 | 897 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-1 | 377 | 화물창 | 1 | 693 | 757 | 64 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-2 | 378 | P/T | 2 | 757 | 774 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 774 | 801 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 801 | 830 | 29 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-5 | 381 | 시운전 | 5 | 830 | 841 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-6 | 382 | C/T | 6 | 841 | 852 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-7 | 383 | G/T | 7 | 852 | 869 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 693 | 889 | O-89-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 869 | 889 | 20 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-1 | 385 | 화물창 | 1 | 693 | 753 | 60 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-2 | 386 | P/T | 2 | 753 | 769 | 16 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 769 | 794 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 794 | 821 | 27 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-5 | 389 | 시운전 | 5 | 821 | 831 | 10 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-6 | 390 | C/T | 6 | 831 | 841 | 10 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-7 | 391 | G/T | 7 | 841 | 857 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 693 | 876 | O-90-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 857 | 876 | 19 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-1 | 393 | 화물창 | 1 | 697 | 789 | 92 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-2 | 394 | P/T | 2 | 789 | 814 | 25 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 814 | 853 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 853 | 895 | 42 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-5 | 397 | 시운전 | 5 | 895 | 911 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-6 | 398 | C/T | 6 | 911 | 927 | 16 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-7 | 399 | G/T | 7 | 927 | 952 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 697 | 978 | O-91-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 952 | 978 | 26 | S | 5
J-92 | 91 | PC | 7 | 697 | 831 | O-92-1 | 401 | 특수도장 | 1 | 697 | 741 | 44 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 697 | 831 | O-92-2 | 402 | 화물창 | 2 | 741 | 786 | 45 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 697 | 831 | O-92-3 | 403 | 시운전 | 3 | 786 | 800 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 697 | 831 | O-92-4 | 404 | 인도준비 | 4 | 800 | 831 | 31 | S | 15
J-93 | 92 | PC | 7 | 697 | 799 | O-93-1 | 405 | 특수도장 | 1 | 697 | 730 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 697 | 799 | O-93-2 | 406 | 화물창 | 2 | 730 | 764 | 34 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 697 | 799 | O-93-3 | 407 | 시운전 | 3 | 764 | 775 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 697 | 799 | O-93-4 | 408 | 인도준비 | 4 | 775 | 799 | 24 | S | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-1 | 409 | 화물창 | 1 | 707 | 795 | 88 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-2 | 410 | P/T | 2 | 795 | 819 | 24 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 819 | 856 | 37 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 856 | 896 | 40 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-5 | 413 | 시운전 | 5 | 896 | 912 | 16 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-6 | 414 | C/T | 6 | 912 | 928 | 16 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-7 | 415 | G/T | 7 | 928 | 952 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 707 | 975 | O-94-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 952 | 975 | 23 | S | 5
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 709 | 896 | O-95-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 709 | 847 | 138 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 709 | 896 | O-95-2 | 418 | 시운전 | 2 | 847 | 867 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 709 | 896 | O-95-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 867 | 896 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 729 | 860 | O-96-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 729 | 798 | 69 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 729 | 860 | O-96-2 | 421 | 시운전 | 2 | 798 | 822 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 729 | 860 | O-96-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 822 | 860 | 38 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 733 | 868 | O-97-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 733 | 827 | 94 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 733 | 868 | O-97-2 | 424 | 시운전 | 2 | 827 | 840 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 733 | 868 | O-97-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 840 | 868 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 753 | 837 | O-98-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 753 | 811 | 58 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 753 | 837 | O-98-2 | 427 | 시운전 | 2 | 811 | 819 | 8 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 753 | 837 | O-98-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 819 | 837 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-1 | 429 | 화물창 | 1 | 753 | 817 | 64 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-2 | 430 | P/T | 2 | 817 | 834 | 17 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 834 | 861 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 861 | 890 | 29 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-5 | 433 | 시운전 | 5 | 890 | 901 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-6 | 434 | C/T | 6 | 901 | 912 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-7 | 435 | G/T | 7 | 912 | 929 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 753 | 948 | O-99-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 929 | 948 | 19 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-1 | 437 | 화물창 | 1 | 756 | 843 | 87 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-2 | 438 | P/T | 2 | 843 | 866 | 23 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 866 | 902 | 36 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 902 | 941 | 39 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-5 | 441 | 시운전 | 5 | 941 | 956 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-6 | 442 | C/T | 6 | 956 | 971 | 15 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-7 | 443 | G/T | 7 | 971 | 994 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1020 | O-100-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 994 | 1020 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10 | E7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 204 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 67 | 66 | N | 0 | A4
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 235 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 175 | 167 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 171 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 129 | 116 | F | 15 | D1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 13 | 111 | 98 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 245 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 18 | 185 | 167 | F | 15 | C1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 166 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 125 | 95 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 216 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 32 | 92 | 60 | N | 0 | G1
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 299 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 32 | 229 | 197 | F | 15 | B2
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 347 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 40 | 141 | 101 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B