## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 214 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 159 | 156 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 214 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 214 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 182 | 214 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 227 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 169 | 163 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 227 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 169 | 193 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 227 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 193 | 227 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 35 | 135 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 35 | 88 | 53 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 35 | 135 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 88 | 107 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 35 | 135 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 38 | 319 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 38 | 245 | 207 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 38 | 319 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 245 | 275 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 38 | 319 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 275 | 319 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 38 | 136 | 98 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 136 | 162 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 162 | 203 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 203 | 247 | 44 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 307 | 335 | 28 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 59 | 187 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 59 | 126 | 67 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 59 | 187 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 126 | 150 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 59 | 187 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 150 | 187 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 85 | 157 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 85 | 123 | 38 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 85 | 157 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 85 | 157 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 136 | 157 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 93 | 388 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 93 | 311 | 218 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 93 | 388 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 311 | 343 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 93 | 388 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 343 | 388 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 98 | 305 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 98 | 251 | 153 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 98 | 305 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 251 | 273 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 98 | 305 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 273 | 305 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 129 | 230 | O-11-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 129 | 162 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 129 | 230 | O-11-2 | 36 | 화물창 | 2 | 162 | 196 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 129 | 230 | O-11-3 | 37 | 시운전 | 3 | 196 | 207 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 129 | 230 | O-11-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 207 | 230 | 23 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 131 | 229 | 98 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 229 | 255 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 255 | 296 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 296 | 340 | 44 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 340 | 357 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 357 | 374 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 374 | 400 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 131 | 429 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 400 | 429 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 131 | 202 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 131 | 180 | 49 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 131 | 202 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 180 | 187 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 131 | 202 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 187 | 202 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 138 | 203 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 212 | 232 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 146 | 272 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 146 | 212 | 66 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 146 | 272 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 146 | 272 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 235 | 272 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 146 | 271 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 146 | 233 | 87 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 146 | 271 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 146 | 271 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 245 | 271 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 154 | 225 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 154 | 203 | 49 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 154 | 225 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 203 | 210 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 154 | 225 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 210 | 225 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 178 | 259 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 178 | 234 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 178 | 259 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 234 | 242 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 178 | 259 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 178 | 387 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 178 | 332 | 154 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 178 | 387 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 332 | 354 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 178 | 387 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 354 | 387 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-1 | 68 | 화물창 | 1 | 179 | 261 | 82 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-2 | 69 | P/T | 2 | 261 | 283 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 283 | 317 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 317 | 354 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-5 | 72 | 시운전 | 5 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-6 | 73 | C/T | 6 | 368 | 382 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-7 | 74 | G/T | 7 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 428 | O-20-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 404 | 428 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 180 | 254 | 74 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 254 | 274 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 274 | 305 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 305 | 338 | 33 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 338 | 351 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 351 | 364 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 364 | 384 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 180 | 405 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 384 | 405 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 491 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 194 | 413 | 219 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 491 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 491 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 445 | 491 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 326 | O-23-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 202 | 242 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 326 | O-23-2 | 88 | 화물창 | 2 | 242 | 284 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 326 | O-23-3 | 89 | 시운전 | 3 | 284 | 297 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 326 | O-23-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 297 | 326 | 29 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 223 | 533 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 223 | 452 | 229 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 223 | 533 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 452 | 486 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 223 | 533 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 486 | 533 | 47 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 225 | 360 | O-25-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 225 | 269 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 225 | 360 | O-25-2 | 95 | 화물창 | 2 | 269 | 314 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 225 | 360 | O-25-3 | 96 | 시운전 | 3 | 314 | 328 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 225 | 360 | O-25-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 328 | 360 | 32 | S | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 248 | 343 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 248 | 314 | 66 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 248 | 343 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 314 | 323 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 248 | 343 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 254 | 382 | O-27-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 254 | 296 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 254 | 382 | O-27-2 | 102 | 화물창 | 2 | 296 | 339 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 254 | 382 | O-27-3 | 103 | 시운전 | 3 | 339 | 353 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 254 | 382 | O-27-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 353 | 382 | 29 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 260 | 564 | O-28-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 260 | 484 | 224 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 260 | 564 | O-28-2 | 106 | 시운전 | 2 | 484 | 517 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 260 | 564 | O-28-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 517 | 564 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 268 | 521 | O-29-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 268 | 455 | 187 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 268 | 521 | O-29-2 | 109 | 시운전 | 2 | 455 | 482 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 268 | 521 | O-29-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 482 | 521 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 268 | 409 | O-30-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 268 | 342 | 74 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 268 | 409 | O-30-2 | 112 | 시운전 | 2 | 342 | 368 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 268 | 409 | O-30-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 368 | 409 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 293 | 396 | O-31-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 293 | 365 | 72 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 293 | 396 | O-31-2 | 115 | 시운전 | 2 | 365 | 375 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 293 | 396 | O-31-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 375 | 396 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 301 | 373 | O-32-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 301 | 351 | 50 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 301 | 373 | O-32-2 | 118 | 시운전 | 2 | 351 | 358 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 301 | 373 | O-32-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-1 | 120 | 화물창 | 1 | 314 | 418 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-2 | 121 | P/T | 2 | 418 | 446 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 446 | 490 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 490 | 537 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-5 | 124 | 시운전 | 5 | 537 | 555 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-6 | 125 | C/T | 6 | 555 | 573 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-7 | 126 | G/T | 7 | 573 | 601 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 314 | 630 | O-33-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 601 | 630 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 314 | 408 | O-34-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 314 | 363 | 49 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 314 | 408 | O-34-2 | 129 | 시운전 | 2 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 314 | 408 | O-34-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 327 | 536 | O-35-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 327 | 481 | 154 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 327 | 536 | O-35-2 | 132 | 시운전 | 2 | 481 | 503 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 327 | 536 | O-35-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 503 | 536 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 337 | 477 | O-36-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 337 | 435 | 98 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 337 | 477 | O-36-2 | 135 | 시운전 | 2 | 435 | 449 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 337 | 477 | O-36-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 449 | 477 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 343 | 448 | O-37-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 343 | 416 | 73 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 343 | 448 | O-37-2 | 138 | 시운전 | 2 | 416 | 426 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 343 | 448 | O-37-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-1 | 140 | 화물창 | 1 | 351 | 419 | 68 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-2 | 141 | P/T | 2 | 419 | 437 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 466 | 497 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-5 | 144 | 시운전 | 5 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-6 | 145 | C/T | 6 | 509 | 521 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-7 | 146 | G/T | 7 | 521 | 539 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 560 | O-38-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 539 | 560 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-1 | 148 | 화물창 | 1 | 359 | 431 | 72 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-2 | 149 | P/T | 2 | 431 | 450 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 450 | 480 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 480 | 513 | 33 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-5 | 152 | 시운전 | 5 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-6 | 153 | C/T | 6 | 526 | 539 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-7 | 154 | G/T | 7 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 359 | 580 | O-39-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 558 | 580 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 386 | 621 | O-40-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 386 | 559 | 173 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 386 | 621 | O-40-2 | 157 | 시운전 | 2 | 559 | 584 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 386 | 621 | O-40-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 584 | 621 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 402 | 496 | O-41-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 402 | 467 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 402 | 496 | O-41-2 | 160 | 시운전 | 2 | 467 | 476 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 402 | 496 | O-41-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 476 | 496 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 403 | 551 | O-42-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 403 | 481 | 78 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 403 | 551 | O-42-2 | 163 | 시운전 | 2 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 403 | 551 | O-42-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 509 | 551 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 416 | 740 | O-43-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 416 | 655 | 239 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 416 | 740 | O-43-2 | 166 | 시운전 | 2 | 655 | 690 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 416 | 740 | O-43-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 690 | 740 | 50 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-1 | 168 | 화물창 | 1 | 418 | 505 | 87 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-2 | 169 | P/T | 2 | 505 | 528 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 528 | 565 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 565 | 604 | 39 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-5 | 172 | 시운전 | 5 | 604 | 619 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-6 | 173 | C/T | 6 | 619 | 634 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-7 | 174 | G/T | 7 | 634 | 657 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 684 | O-44-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 657 | 684 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 426 | 530 | O-45-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 426 | 481 | 55 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 426 | 530 | O-45-2 | 177 | 시운전 | 2 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 426 | 530 | O-45-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 500 | 530 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-1 | 179 | 화물창 | 1 | 426 | 529 | 103 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-2 | 180 | P/T | 2 | 529 | 557 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 557 | 600 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 600 | 646 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-5 | 183 | 시운전 | 5 | 646 | 664 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-6 | 184 | C/T | 6 | 664 | 682 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-7 | 185 | G/T | 7 | 682 | 710 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 739 | O-46-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 710 | 739 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 432 | 515 | O-47-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 432 | 490 | 58 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 432 | 515 | O-47-2 | 188 | 시운전 | 2 | 490 | 498 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 432 | 515 | O-47-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 498 | 515 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 452 | 650 | O-48-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 452 | 598 | 146 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 452 | 650 | O-48-2 | 191 | 시운전 | 2 | 598 | 619 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 452 | 650 | O-48-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 619 | 650 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 456 | 610 | O-49-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 456 | 569 | 113 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 456 | 610 | O-49-2 | 194 | 시운전 | 2 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 456 | 610 | O-49-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 585 | 610 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-1 | 196 | 화물창 | 1 | 459 | 546 | 87 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-2 | 197 | P/T | 2 | 546 | 569 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 569 | 606 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 606 | 645 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-5 | 200 | 시운전 | 5 | 645 | 660 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-6 | 201 | C/T | 6 | 660 | 675 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-7 | 202 | G/T | 7 | 675 | 698 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 459 | 724 | O-50-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 698 | 724 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 481 | 624 | O-51-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 481 | 556 | 75 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 481 | 624 | O-51-2 | 205 | 시운전 | 2 | 556 | 583 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 481 | 624 | O-51-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 583 | 624 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 481 | 579 | O-52-1 | 207 | 특수도장 | 1 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 481 | 579 | O-52-2 | 208 | 화물창 | 2 | 513 | 546 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 481 | 579 | O-52-3 | 209 | 시운전 | 3 | 546 | 556 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 481 | 579 | O-52-4 | 210 | 인도준비 | 4 | 556 | 579 | 23 | S | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 489 | 632 | O-53-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 489 | 594 | 105 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 489 | 632 | O-53-2 | 212 | 시운전 | 2 | 594 | 609 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 489 | 632 | O-53-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 490 | 603 | O-54-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 490 | 549 | 59 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 490 | 603 | O-54-2 | 215 | 시운전 | 2 | 549 | 570 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 490 | 603 | O-54-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 570 | 603 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 490 | 622 | O-55-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 490 | 587 | 97 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 490 | 622 | O-55-2 | 218 | 시운전 | 2 | 587 | 601 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 490 | 622 | O-55-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 601 | 622 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 499 | 642 | O-56-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 499 | 574 | 75 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 499 | 642 | O-56-2 | 221 | 시운전 | 2 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 499 | 642 | O-56-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 601 | 642 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 510 | 660 | O-57-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 510 | 559 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 510 | 660 | O-57-2 | 224 | 화물창 | 2 | 559 | 610 | 51 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 510 | 660 | O-57-3 | 225 | 시운전 | 3 | 610 | 626 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 510 | 660 | O-57-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 626 | 660 | 34 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-1 | 227 | 화물창 | 1 | 510 | 611 | 101 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-2 | 228 | P/T | 2 | 611 | 638 | 27 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 638 | 680 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 680 | 726 | 46 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-5 | 231 | 시운전 | 5 | 726 | 744 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-6 | 232 | C/T | 6 | 744 | 762 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-7 | 233 | G/T | 7 | 762 | 789 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-58-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 789 | 817 | 28 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 517 | 603 | O-59-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 517 | 562 | 45 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 517 | 603 | O-59-2 | 236 | 시운전 | 2 | 562 | 578 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 517 | 603 | O-59-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 578 | 603 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-1 | 238 | 화물창 | 1 | 521 | 596 | 75 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-2 | 239 | P/T | 2 | 596 | 616 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 616 | 648 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 648 | 682 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-5 | 242 | 시운전 | 5 | 682 | 695 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-6 | 243 | C/T | 6 | 695 | 708 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-7 | 244 | G/T | 7 | 708 | 728 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-60-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 728 | 750 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-1 | 246 | 화물창 | 1 | 522 | 625 | 103 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-2 | 247 | P/T | 2 | 625 | 653 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 653 | 696 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 696 | 742 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-5 | 250 | 시운전 | 5 | 742 | 760 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-6 | 251 | C/T | 6 | 760 | 778 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-7 | 252 | G/T | 7 | 778 | 806 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 522 | 835 | O-61-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 806 | 835 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 522 | 623 | O-62-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 522 | 575 | 53 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 522 | 623 | O-62-2 | 255 | 시운전 | 2 | 575 | 594 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 522 | 623 | O-62-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 594 | 623 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 531 | 650 | O-63-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 531 | 570 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 531 | 650 | O-63-2 | 258 | 화물창 | 2 | 570 | 610 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 531 | 650 | O-63-3 | 259 | 시운전 | 3 | 610 | 623 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 531 | 650 | O-63-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 623 | 650 | 27 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-1 | 261 | 화물창 | 1 | 531 | 594 | 63 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-2 | 262 | P/T | 2 | 594 | 611 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 611 | 637 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 637 | 665 | 28 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-5 | 265 | 시운전 | 5 | 665 | 676 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-6 | 266 | C/T | 6 | 676 | 687 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-7 | 267 | G/T | 7 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 531 | 723 | O-64-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 704 | 723 | 19 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 541 | 681 | O-65-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 541 | 639 | 98 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 541 | 681 | O-65-2 | 270 | 시운전 | 2 | 639 | 653 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 541 | 681 | O-65-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 653 | 681 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-1 | 272 | 화물창 | 1 | 546 | 623 | 77 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-2 | 273 | P/T | 2 | 623 | 644 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 644 | 677 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 677 | 712 | 35 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-5 | 276 | 시운전 | 5 | 712 | 726 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-6 | 277 | C/T | 6 | 726 | 740 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-7 | 278 | G/T | 7 | 740 | 761 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 546 | 782 | O-66-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 761 | 782 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-1 | 280 | 화물창 | 1 | 548 | 625 | 77 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-2 | 281 | P/T | 2 | 625 | 646 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 646 | 678 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 678 | 713 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-5 | 284 | 시운전 | 5 | 713 | 727 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-6 | 285 | C/T | 6 | 727 | 741 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-7 | 286 | G/T | 7 | 741 | 762 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 548 | 782 | O-67-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 762 | 782 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 565 | 670 | O-68-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 565 | 638 | 73 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 565 | 670 | O-68-2 | 289 | 시운전 | 2 | 638 | 648 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 565 | 670 | O-68-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 648 | 670 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 578 | 723 | O-69-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 578 | 654 | 76 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 578 | 723 | O-69-2 | 292 | 시운전 | 2 | 654 | 681 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 578 | 723 | O-69-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 681 | 723 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 585 | 713 | O-70-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 585 | 674 | 89 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 585 | 713 | O-70-2 | 295 | 시운전 | 2 | 674 | 686 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 585 | 713 | O-70-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 686 | 713 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 611 | 710 | O-71-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 611 | 680 | 69 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 611 | 710 | O-71-2 | 298 | 시운전 | 2 | 680 | 689 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 611 | 710 | O-71-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 689 | 710 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 611 | 703 | O-72-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 611 | 675 | 64 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 611 | 703 | O-72-2 | 301 | 시운전 | 2 | 675 | 684 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 611 | 703 | O-72-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 684 | 703 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 626 | 740 | O-73-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 626 | 686 | 60 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 626 | 740 | O-73-2 | 304 | 시운전 | 2 | 686 | 707 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 626 | 740 | O-73-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 707 | 740 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 629 | 711 | O-74-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 629 | 686 | 57 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 629 | 711 | O-74-2 | 307 | 시운전 | 2 | 686 | 694 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 629 | 711 | O-74-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 694 | 711 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 629 | 956 | O-75-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 629 | 870 | 241 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 629 | 956 | O-75-2 | 310 | 시운전 | 2 | 870 | 905 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 629 | 956 | O-75-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 905 | 956 | 51 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 633 | 735 | O-76-1 | 312 | 특수도장 | 1 | 633 | 666 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 633 | 735 | O-76-2 | 313 | 화물창 | 2 | 666 | 700 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 633 | 735 | O-76-3 | 314 | 시운전 | 3 | 700 | 711 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 633 | 735 | O-76-4 | 315 | 인도준비 | 4 | 711 | 735 | 24 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-1 | 316 | 화물창 | 1 | 633 | 733 | 100 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-2 | 317 | P/T | 2 | 733 | 760 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 760 | 802 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 802 | 847 | 45 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-5 | 320 | 시운전 | 5 | 847 | 865 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-6 | 321 | C/T | 6 | 865 | 883 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-7 | 322 | G/T | 7 | 883 | 910 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 633 | 939 | O-77-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 910 | 939 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-1 | 324 | 화물창 | 1 | 634 | 729 | 95 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-2 | 325 | P/T | 2 | 729 | 755 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 755 | 795 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 795 | 838 | 43 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-5 | 328 | 시운전 | 5 | 838 | 855 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-6 | 329 | C/T | 6 | 855 | 872 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-7 | 330 | G/T | 7 | 872 | 898 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 634 | 924 | O-78-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 898 | 924 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 778 | O-79-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 634 | 681 | 47 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 778 | O-79-2 | 333 | 화물창 | 2 | 681 | 729 | 48 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 778 | O-79-3 | 334 | 시운전 | 3 | 729 | 744 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 634 | 778 | O-79-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 744 | 778 | 34 | S | 15
J-80 | 79 | PC | 7 | 640 | 785 | O-80-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 640 | 687 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 640 | 785 | O-80-2 | 337 | 화물창 | 2 | 687 | 736 | 49 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 640 | 785 | O-80-3 | 338 | 시운전 | 3 | 736 | 751 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 640 | 785 | O-80-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 751 | 785 | 34 | S | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-1 | 340 | 화물창 | 1 | 644 | 744 | 100 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-2 | 341 | P/T | 2 | 744 | 771 | 27 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 771 | 813 | 42 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 813 | 858 | 45 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-5 | 344 | 시운전 | 5 | 858 | 876 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-6 | 345 | C/T | 6 | 876 | 894 | 18 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-7 | 346 | G/T | 7 | 894 | 921 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 644 | 949 | O-81-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 921 | 949 | 28 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 667 | 832 | O-82-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 667 | 789 | 122 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 667 | 832 | O-82-2 | 349 | 시운전 | 2 | 789 | 807 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 667 | 832 | O-82-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 807 | 832 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 681 | 770 | O-83-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 681 | 743 | 62 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 681 | 770 | O-83-2 | 352 | 시운전 | 2 | 743 | 751 | 8 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 681 | 770 | O-83-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 751 | 770 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-1 | 354 | 화물창 | 1 | 687 | 764 | 77 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-2 | 355 | P/T | 2 | 764 | 785 | 21 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 785 | 817 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 817 | 852 | 35 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-5 | 358 | 시운전 | 5 | 852 | 866 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-6 | 359 | C/T | 6 | 866 | 880 | 14 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-7 | 360 | G/T | 7 | 880 | 901 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 687 | 922 | O-84-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 901 | 922 | 21 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 693 | 802 | O-85-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 693 | 769 | 76 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 693 | 802 | O-85-2 | 363 | 시운전 | 2 | 769 | 779 | 10 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 693 | 802 | O-85-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 779 | 802 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-1 | 365 | 화물창 | 1 | 693 | 786 | 93 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-2 | 366 | P/T | 2 | 786 | 811 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 811 | 850 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 850 | 892 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-5 | 369 | 시운전 | 5 | 892 | 909 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-6 | 370 | C/T | 6 | 909 | 926 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-7 | 371 | G/T | 7 | 926 | 951 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 693 | 977 | O-86-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 951 | 977 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 701 | 829 | O-87-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 701 | 768 | 67 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 701 | 829 | O-87-2 | 374 | 시운전 | 2 | 768 | 792 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 701 | 829 | O-87-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 792 | 829 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 701 | 775 | O-88-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 701 | 752 | 51 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 701 | 775 | O-88-2 | 377 | 시운전 | 2 | 752 | 759 | 7 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 701 | 775 | O-88-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 759 | 775 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 717 | 922 | O-89-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 717 | 868 | 151 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 717 | 922 | O-89-2 | 380 | 시운전 | 2 | 868 | 890 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 717 | 922 | O-89-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 890 | 922 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 717 | 793 | O-90-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 717 | 770 | 53 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 717 | 793 | O-90-2 | 383 | 시운전 | 2 | 770 | 777 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 717 | 793 | O-90-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 777 | 793 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 718 | 879 | O-91-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 718 | 803 | 85 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 718 | 879 | O-91-2 | 386 | 시운전 | 2 | 803 | 833 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 718 | 879 | O-91-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 833 | 879 | 46 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 724 | 829 | O-92-1 | 388 | 특수도장 | 1 | 724 | 758 | 34 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 724 | 829 | O-92-2 | 389 | 화물창 | 2 | 758 | 793 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 724 | 829 | O-92-3 | 390 | 시운전 | 3 | 793 | 804 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 724 | 829 | O-92-4 | 391 | 인도준비 | 4 | 804 | 829 | 25 | S | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 734 | 1053 | O-93-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 734 | 970 | 236 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 734 | 1053 | O-93-2 | 393 | 시운전 | 2 | 970 | 1005 | 35 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 734 | 1053 | O-93-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 1005 | 1053 | 48 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 734 | 880 | O-94-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 734 | 811 | 77 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 734 | 880 | O-94-2 | 396 | 시운전 | 2 | 811 | 838 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 734 | 880 | O-94-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 838 | 880 | 42 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 743 | 857 | O-95-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 743 | 822 | 79 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 743 | 857 | O-95-2 | 399 | 시운전 | 2 | 822 | 833 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 743 | 857 | O-95-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 833 | 857 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 744 | 877 | O-96-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 744 | 837 | 93 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 744 | 877 | O-96-2 | 402 | 시운전 | 2 | 837 | 850 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 744 | 877 | O-96-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 850 | 877 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 744 | 892 | O-97-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 744 | 822 | 78 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 744 | 892 | O-97-2 | 405 | 시운전 | 2 | 822 | 850 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 744 | 892 | O-97-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 850 | 892 | 42 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 752 | 854 | O-98-1 | 407 | 특수도장 | 1 | 752 | 785 | 33 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 752 | 854 | O-98-2 | 408 | 화물창 | 2 | 785 | 819 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 752 | 854 | O-98-3 | 409 | 시운전 | 3 | 819 | 830 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 752 | 854 | O-98-4 | 410 | 인도준비 | 4 | 830 | 854 | 24 | S | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-1 | 411 | 화물창 | 1 | 777 | 856 | 79 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-2 | 412 | P/T | 2 | 856 | 877 | 21 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 877 | 910 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 910 | 946 | 36 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-5 | 415 | 시운전 | 5 | 946 | 960 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-6 | 416 | C/T | 6 | 960 | 974 | 14 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-7 | 417 | G/T | 7 | 974 | 995 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 777 | 1018 | O-99-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 995 | 1018 | 23 | S | 5
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 777 | 846 | O-100-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 777 | 825 | 48 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 777 | 846 | O-100-2 | 420 | 시운전 | 2 | 825 | 831 | 6 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 777 | 846 | O-100-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 831 | 846 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 214 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 159 | 156 | F | 15 | G1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 227 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 169 | 163 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 35 | 135 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 35 | 88 | 53 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B