## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 36 | 73 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 73 | 85 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 85 | 110 | 25 | S | 15
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 11 | 89 | 78 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 89 | 117 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 117 | 160 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 116 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 12 | 67 | 55 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 116 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 67 | 86 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 116 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 86 | 116 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 23 | 131 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 23 | 98 | 75 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 23 | 131 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 98 | 108 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 23 | 131 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 108 | 131 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 44 | 153 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 44 | 101 | 57 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 44 | 153 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 101 | 121 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 44 | 153 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 121 | 153 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 47 | 190 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 47 | 152 | 105 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 47 | 190 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 47 | 190 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 167 | 190 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 63 | 137 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 63 | 114 | 51 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 63 | 137 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 114 | 121 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 63 | 137 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 121 | 137 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 64 | 164 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 64 | 117 | 53 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 64 | 164 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 117 | 136 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 64 | 164 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 65 | 286 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 65 | 228 | 163 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 65 | 286 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 228 | 252 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 65 | 286 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 252 | 286 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 65 | 154 | O-10-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 65 | 127 | 62 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 65 | 154 | O-10-2 | 29 | 시운전 | 2 | 127 | 135 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 65 | 154 | O-10-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-1 | 31 | 화물창 | 1 | 87 | 168 | 81 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-2 | 32 | P/T | 2 | 168 | 190 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 190 | 224 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 224 | 260 | 36 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-5 | 35 | 시운전 | 5 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-6 | 36 | C/T | 6 | 274 | 288 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-7 | 37 | G/T | 7 | 288 | 310 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 333 | O-11-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 310 | 333 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 92 | 156 | 64 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 156 | 173 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 200 | 229 | 29 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 229 | 240 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 240 | 251 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 92 | 288 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 268 | 288 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 98 | 216 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 98 | 160 | 62 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 98 | 216 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 160 | 182 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 98 | 216 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 99 | 200 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 99 | 169 | 70 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 99 | 200 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 169 | 179 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 99 | 200 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 179 | 200 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 100 | 314 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 100 | 258 | 158 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 100 | 314 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 258 | 281 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 100 | 314 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-1 | 56 | 화물창 | 1 | 121 | 199 | 78 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-2 | 57 | P/T | 2 | 199 | 220 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 220 | 253 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 253 | 288 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-5 | 60 | 시운전 | 5 | 288 | 302 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-6 | 61 | C/T | 6 | 302 | 316 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-7 | 62 | G/T | 7 | 316 | 337 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-16-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 337 | 358 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 123 | 244 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 123 | 187 | 64 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 123 | 244 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 187 | 209 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 123 | 244 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 209 | 244 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 123 | 288 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 123 | 210 | 87 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 123 | 288 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 210 | 241 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 123 | 288 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 241 | 288 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 145 | 259 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 145 | 224 | 79 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 145 | 259 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 224 | 235 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 145 | 259 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 235 | 259 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 146 | 260 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 146 | 206 | 60 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 146 | 260 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 146 | 260 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 152 | 235 | 83 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 235 | 257 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 257 | 292 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 292 | 330 | 38 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 345 | 360 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 360 | 382 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 152 | 406 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 382 | 406 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 172 | 295 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 172 | 237 | 65 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 172 | 295 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 237 | 260 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 172 | 295 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 260 | 295 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 175 | 391 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 175 | 334 | 159 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 175 | 391 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 334 | 357 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 175 | 391 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 357 | 391 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 181 | 258 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 181 | 234 | 53 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 181 | 258 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 234 | 241 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 181 | 258 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 181 | 328 | O-25-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 181 | 258 | 77 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 181 | 328 | O-25-2 | 94 | 시운전 | 2 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 181 | 328 | O-25-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 285 | 328 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-1 | 96 | 화물창 | 1 | 187 | 254 | 67 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-2 | 97 | P/T | 2 | 254 | 272 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 300 | 330 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-5 | 100 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-6 | 101 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-7 | 102 | G/T | 7 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 393 | O-26-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 372 | 393 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 188 | 489 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 188 | 410 | 222 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 188 | 489 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 410 | 443 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 188 | 489 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 443 | 489 | 46 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 188 | 326 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 188 | 261 | 73 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 188 | 326 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 188 | 326 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 287 | 326 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 210 | 447 | O-29-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 210 | 385 | 175 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 210 | 447 | O-29-2 | 111 | 시운전 | 2 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 210 | 447 | O-29-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 411 | 447 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 219 | 355 | O-30-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 219 | 291 | 72 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 219 | 355 | O-30-2 | 114 | 시운전 | 2 | 291 | 316 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 219 | 355 | O-30-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 316 | 355 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 221 | 323 | O-31-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 221 | 275 | 54 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 221 | 323 | O-31-2 | 117 | 시운전 | 2 | 275 | 294 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 221 | 323 | O-31-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 294 | 323 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 228 | 328 | O-32-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 228 | 328 | O-32-2 | 120 | 화물창 | 2 | 261 | 295 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 228 | 328 | O-32-3 | 121 | 시운전 | 3 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 228 | 328 | O-32-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 306 | 328 | 22 | S | 15
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 238 | 337 | O-33-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 238 | 290 | 52 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 238 | 337 | O-33-2 | 124 | 시운전 | 2 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 238 | 337 | O-33-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 308 | 337 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 243 | 377 | O-34-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 243 | 336 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 243 | 377 | O-34-2 | 127 | 시운전 | 2 | 336 | 349 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 243 | 377 | O-34-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 243 | 469 | O-35-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 243 | 410 | 167 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 243 | 469 | O-35-2 | 130 | 시운전 | 2 | 410 | 434 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 243 | 469 | O-35-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 434 | 469 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-1 | 132 | 화물창 | 1 | 243 | 347 | 104 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-2 | 133 | P/T | 2 | 347 | 375 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 375 | 419 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 419 | 466 | 47 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-5 | 136 | 시운전 | 5 | 466 | 485 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-6 | 137 | C/T | 6 | 485 | 504 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-7 | 138 | G/T | 7 | 504 | 532 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 243 | 560 | O-36-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 532 | 560 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-1 | 140 | 화물창 | 1 | 248 | 318 | 70 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-2 | 141 | P/T | 2 | 318 | 337 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 337 | 366 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 366 | 398 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-5 | 144 | 시운전 | 5 | 398 | 410 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-6 | 145 | C/T | 6 | 410 | 422 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-7 | 146 | G/T | 7 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 248 | 462 | O-37-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 441 | 462 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-1 | 148 | 화물창 | 1 | 250 | 352 | 102 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-2 | 149 | P/T | 2 | 352 | 379 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 422 | 468 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-5 | 152 | 시운전 | 5 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-6 | 153 | C/T | 6 | 486 | 504 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-7 | 154 | G/T | 7 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 250 | 561 | O-38-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 531 | 561 | 30 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 253 | 379 | O-39-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 253 | 341 | 88 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 253 | 379 | O-39-2 | 157 | 시운전 | 2 | 341 | 353 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 253 | 379 | O-39-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 353 | 379 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 255 | 409 | O-40-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 255 | 336 | 81 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 255 | 409 | O-40-2 | 160 | 시운전 | 2 | 336 | 365 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 255 | 409 | O-40-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 365 | 409 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 268 | 343 | O-41-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 268 | 320 | 52 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 268 | 343 | O-41-2 | 163 | 시운전 | 2 | 320 | 327 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 268 | 343 | O-41-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 277 | 425 | O-42-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 277 | 386 | 109 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 277 | 425 | O-42-2 | 166 | 시운전 | 2 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 277 | 425 | O-42-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 280 | 447 | O-43-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 280 | 403 | 123 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 280 | 447 | O-43-2 | 169 | 시운전 | 2 | 403 | 421 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 280 | 447 | O-43-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 421 | 447 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 281 | 365 | O-44-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 281 | 339 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 281 | 365 | O-44-2 | 172 | 시운전 | 2 | 339 | 347 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 281 | 365 | O-44-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 347 | 365 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 290 | 617 | O-45-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 290 | 531 | 241 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 290 | 617 | O-45-2 | 175 | 시운전 | 2 | 531 | 566 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 290 | 617 | O-45-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 566 | 617 | 51 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 290 | 572 | O-46-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 290 | 498 | 208 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 290 | 572 | O-46-2 | 178 | 시운전 | 2 | 498 | 529 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 290 | 572 | O-46-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 529 | 572 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 291 | 414 | O-47-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 291 | 377 | 86 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 291 | 414 | O-47-2 | 181 | 시운전 | 2 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 291 | 414 | O-47-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 296 | 389 | O-48-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 296 | 361 | 65 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 296 | 389 | O-48-2 | 184 | 시운전 | 2 | 361 | 370 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 296 | 389 | O-48-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 299 | 379 | O-49-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 299 | 341 | 42 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 299 | 379 | O-49-2 | 187 | 시운전 | 2 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 299 | 379 | O-49-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 356 | 379 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-1 | 189 | 화물창 | 1 | 326 | 422 | 96 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-2 | 190 | P/T | 2 | 422 | 448 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 448 | 488 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 488 | 531 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-5 | 193 | 시운전 | 5 | 531 | 548 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-6 | 194 | C/T | 6 | 548 | 565 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-7 | 195 | G/T | 7 | 565 | 591 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 618 | O-50-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 591 | 618 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 326 | 405 | O-51-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 326 | 381 | 55 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 326 | 405 | O-51-2 | 198 | 시운전 | 2 | 381 | 388 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 326 | 405 | O-51-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 388 | 405 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 333 | 472 | O-52-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 333 | 406 | 73 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 333 | 472 | O-52-2 | 201 | 시운전 | 2 | 406 | 432 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 333 | 472 | O-52-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 432 | 472 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 349 | 458 | O-53-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 349 | 406 | 57 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 349 | 458 | O-53-2 | 204 | 시운전 | 2 | 406 | 426 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 349 | 458 | O-53-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 426 | 458 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 355 | 493 | O-54-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 355 | 457 | 102 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 355 | 493 | O-54-2 | 207 | 시운전 | 2 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 355 | 493 | O-54-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 472 | 493 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 355 | 426 | O-55-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 355 | 404 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 355 | 426 | O-55-2 | 210 | 시운전 | 2 | 404 | 411 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 355 | 426 | O-55-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 411 | 426 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 358 | 509 | O-56-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 358 | 438 | 80 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 358 | 509 | O-56-2 | 213 | 시운전 | 2 | 438 | 466 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 358 | 509 | O-56-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 466 | 509 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 363 | 495 | O-57-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 363 | 455 | 92 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 363 | 495 | O-57-2 | 216 | 시운전 | 2 | 455 | 468 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 363 | 495 | O-57-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 468 | 495 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 393 | 496 | O-58-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 393 | 465 | 72 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 393 | 496 | O-58-2 | 219 | 시운전 | 2 | 465 | 475 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 393 | 496 | O-58-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 475 | 496 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 400 | 535 | O-59-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 400 | 494 | 94 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 400 | 535 | O-59-2 | 222 | 시운전 | 2 | 494 | 507 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 400 | 535 | O-59-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 507 | 535 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-1 | 224 | 화물창 | 1 | 400 | 475 | 75 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-2 | 225 | P/T | 2 | 475 | 495 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 495 | 527 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 527 | 561 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-5 | 228 | 시운전 | 5 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-6 | 229 | C/T | 6 | 574 | 587 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-7 | 230 | G/T | 7 | 587 | 607 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 400 | 629 | O-60-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 607 | 629 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 416 | 536 | O-61-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 416 | 455 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 416 | 536 | O-61-2 | 233 | 화물창 | 2 | 455 | 495 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 416 | 536 | O-61-3 | 234 | 시운전 | 3 | 495 | 508 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 416 | 536 | O-61-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 508 | 536 | 28 | S | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 416 | 738 | O-62-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 416 | 654 | 238 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 416 | 738 | O-62-2 | 237 | 시운전 | 2 | 654 | 689 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 416 | 738 | O-62-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 689 | 738 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 428 | 672 | O-63-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 428 | 608 | 180 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 428 | 672 | O-63-2 | 240 | 시운전 | 2 | 608 | 634 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 428 | 672 | O-63-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 634 | 672 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 433 | 540 | O-64-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 433 | 489 | 56 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 433 | 540 | O-64-2 | 243 | 시운전 | 2 | 489 | 509 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 433 | 540 | O-64-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 509 | 540 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 441 | 567 | O-65-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 441 | 507 | 66 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 441 | 567 | O-65-2 | 246 | 시운전 | 2 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 441 | 567 | O-65-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 530 | 567 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 444 | 596 | O-66-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 444 | 494 | 50 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 444 | 596 | O-66-2 | 249 | 화물창 | 2 | 494 | 545 | 51 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 444 | 596 | O-66-3 | 250 | 시운전 | 3 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 444 | 596 | O-66-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 561 | 596 | 35 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 453 | 556 | O-67-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 453 | 525 | 72 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 453 | 556 | O-67-2 | 253 | 시운전 | 2 | 525 | 535 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 453 | 556 | O-67-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 535 | 556 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-1 | 255 | 화물창 | 1 | 469 | 566 | 97 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-2 | 256 | P/T | 2 | 566 | 592 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 592 | 633 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 633 | 677 | 44 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-5 | 259 | 시운전 | 5 | 677 | 694 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-6 | 260 | C/T | 6 | 694 | 711 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-7 | 261 | G/T | 7 | 711 | 737 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 469 | 765 | O-68-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 737 | 765 | 28 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 484 | 612 | O-69-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 484 | 578 | 94 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 484 | 612 | O-69-2 | 264 | 시운전 | 2 | 578 | 592 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 484 | 612 | O-69-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 592 | 612 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 499 | 745 | O-70-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 499 | 681 | 182 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 499 | 745 | O-70-2 | 267 | 시운전 | 2 | 681 | 708 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 499 | 745 | O-70-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 708 | 745 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 499 | 580 | O-71-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 499 | 555 | 56 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 499 | 580 | O-71-2 | 270 | 시운전 | 2 | 555 | 563 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 499 | 580 | O-71-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 500 | 571 | O-72-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 500 | 549 | 49 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 500 | 571 | O-72-2 | 273 | 시운전 | 2 | 549 | 556 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 500 | 571 | O-72-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 556 | 571 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 506 | 585 | O-73-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 506 | 547 | 41 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 506 | 585 | O-73-2 | 276 | 시운전 | 2 | 547 | 562 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 506 | 585 | O-73-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 562 | 585 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 506 | 605 | O-74-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 506 | 558 | 52 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 506 | 605 | O-74-2 | 279 | 시운전 | 2 | 558 | 576 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 506 | 605 | O-74-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 576 | 605 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 516 | 642 | O-75-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 516 | 557 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 516 | 642 | O-75-2 | 282 | 화물창 | 2 | 557 | 599 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 516 | 642 | O-75-3 | 283 | 시운전 | 3 | 599 | 612 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 516 | 642 | O-75-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 612 | 642 | 30 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-1 | 285 | 화물창 | 1 | 516 | 606 | 90 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-2 | 286 | P/T | 2 | 606 | 630 | 24 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 630 | 668 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 668 | 709 | 41 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-5 | 289 | 시운전 | 5 | 709 | 725 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-6 | 290 | C/T | 6 | 725 | 741 | 16 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-7 | 291 | G/T | 7 | 741 | 765 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 516 | 790 | O-76-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 765 | 790 | 25 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 530 | 659 | O-77-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 530 | 620 | 90 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 530 | 659 | O-77-2 | 294 | 시운전 | 2 | 620 | 632 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 530 | 659 | O-77-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 632 | 659 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-1 | 296 | 화물창 | 1 | 536 | 639 | 103 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-2 | 297 | P/T | 2 | 639 | 667 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 667 | 711 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 711 | 758 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-5 | 300 | 시운전 | 5 | 758 | 776 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-6 | 301 | C/T | 6 | 776 | 794 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-7 | 302 | G/T | 7 | 794 | 822 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 536 | 851 | O-78-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 822 | 851 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-1 | 304 | 화물창 | 1 | 536 | 627 | 91 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-2 | 305 | P/T | 2 | 627 | 651 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 651 | 689 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 689 | 730 | 41 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-5 | 308 | 시운전 | 5 | 730 | 746 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-6 | 309 | C/T | 6 | 746 | 762 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-7 | 310 | G/T | 7 | 762 | 786 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 536 | 813 | O-79-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 786 | 813 | 27 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 543 | 676 | O-80-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 543 | 636 | 93 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 543 | 676 | O-80-2 | 313 | 시운전 | 2 | 636 | 649 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 543 | 676 | O-80-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 649 | 676 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 543 | 674 | O-81-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 543 | 634 | 91 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 543 | 674 | O-81-2 | 316 | 시운전 | 2 | 634 | 647 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 543 | 674 | O-81-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 647 | 674 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-1 | 318 | 화물창 | 1 | 554 | 646 | 92 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-2 | 319 | P/T | 2 | 646 | 671 | 25 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 671 | 710 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 710 | 752 | 42 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-5 | 322 | 시운전 | 5 | 752 | 768 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-6 | 323 | C/T | 6 | 768 | 784 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-7 | 324 | G/T | 7 | 784 | 809 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-82-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 809 | 834 | 25 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 556 | 689 | O-83-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 556 | 649 | 93 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 556 | 689 | O-83-2 | 327 | 시운전 | 2 | 649 | 662 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 556 | 689 | O-83-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 662 | 689 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-1 | 329 | 화물창 | 1 | 558 | 661 | 103 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-2 | 330 | P/T | 2 | 661 | 689 | 28 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 689 | 733 | 44 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 733 | 780 | 47 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-5 | 333 | 시운전 | 5 | 780 | 798 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-6 | 334 | C/T | 6 | 798 | 816 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-7 | 335 | G/T | 7 | 816 | 844 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 558 | 873 | O-84-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 844 | 873 | 29 | S | 5
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 579 | 679 | O-85-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 579 | 632 | 53 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 579 | 679 | O-85-2 | 338 | 시운전 | 2 | 632 | 651 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 579 | 679 | O-85-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 651 | 679 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-1 | 340 | 화물창 | 1 | 579 | 685 | 106 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-2 | 341 | P/T | 2 | 685 | 713 | 28 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 713 | 758 | 45 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 758 | 806 | 48 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-5 | 344 | 시운전 | 5 | 806 | 825 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-6 | 345 | C/T | 6 | 825 | 844 | 19 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-7 | 346 | G/T | 7 | 844 | 872 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 579 | 901 | O-86-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 872 | 901 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-1 | 348 | 화물창 | 1 | 588 | 679 | 91 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-2 | 349 | P/T | 2 | 679 | 704 | 25 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 704 | 742 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 742 | 783 | 41 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-5 | 352 | 시운전 | 5 | 783 | 799 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-6 | 353 | C/T | 6 | 799 | 815 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-7 | 354 | G/T | 7 | 815 | 840 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 588 | 866 | O-87-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 840 | 866 | 26 | S | 5
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 589 | 659 | O-88-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 589 | 638 | 49 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 589 | 659 | O-88-2 | 357 | 시운전 | 2 | 638 | 645 | 7 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 589 | 659 | O-88-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 645 | 659 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 589 | 909 | O-89-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 589 | 825 | 236 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 589 | 909 | O-89-2 | 360 | 시운전 | 2 | 825 | 860 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 589 | 909 | O-89-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 860 | 909 | 49 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 615 | 866 | O-90-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 615 | 800 | 185 | F | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 615 | 866 | O-90-2 | 363 | 시운전 | 2 | 800 | 827 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 615 | 866 | O-90-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 827 | 866 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 615 | 921 | O-91-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 615 | 841 | 226 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 615 | 921 | O-91-2 | 366 | 시운전 | 2 | 841 | 874 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 615 | 921 | O-91-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 874 | 921 | 47 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 617 | 719 | O-92-1 | 368 | 특수도장 | 1 | 617 | 650 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 617 | 719 | O-92-2 | 369 | 화물창 | 2 | 650 | 684 | 34 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 617 | 719 | O-92-3 | 370 | 시운전 | 3 | 684 | 695 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 617 | 719 | O-92-4 | 371 | 인도준비 | 4 | 695 | 719 | 24 | S | 15
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 627 | 731 | O-93-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 627 | 682 | 55 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 627 | 731 | O-93-2 | 373 | 시운전 | 2 | 682 | 701 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 627 | 731 | O-93-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 701 | 731 | 30 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 635 | 908 | O-94-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 635 | 837 | 202 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 635 | 908 | O-94-2 | 376 | 시운전 | 2 | 837 | 867 | 30 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 635 | 908 | O-94-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 867 | 908 | 41 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 662 | 809 | O-95-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 662 | 770 | 108 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 662 | 809 | O-95-2 | 379 | 시운전 | 2 | 770 | 786 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 662 | 809 | O-95-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 786 | 809 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 667 | 799 | O-96-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 667 | 759 | 92 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 667 | 799 | O-96-2 | 382 | 시운전 | 2 | 759 | 772 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 667 | 799 | O-96-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 772 | 799 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 674 | 796 | O-97-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 674 | 764 | 90 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 674 | 796 | O-97-2 | 385 | 시운전 | 2 | 764 | 777 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 674 | 796 | O-97-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 777 | 796 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 677 | 973 | O-98-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 677 | 896 | 219 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 677 | 973 | O-98-2 | 388 | 시운전 | 2 | 896 | 928 | 32 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 677 | 973 | O-98-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 928 | 973 | 45 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 682 | 933 | O-99-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 682 | 867 | 185 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 682 | 933 | O-99-2 | 391 | 시운전 | 2 | 867 | 894 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 682 | 933 | O-99-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 894 | 933 | 39 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 682 | 811 | O-100-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 682 | 772 | 90 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 682 | 811 | O-100-2 | 394 | 시운전 | 2 | 772 | 784 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 682 | 811 | O-100-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 784 | 811 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B