## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 59 | 80 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 80 | 113 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 116 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 81 | 80 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 116 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 81 | 92 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 116 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 92 | 116 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 85 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 48 | 41 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 85 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 48 | 62 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 85 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 62 | 85 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 259 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 12 | 194 | 182 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 259 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 194 | 221 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 259 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 22 | 94 | 72 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 94 | 113 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 113 | 143 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 143 | 176 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 189 | 202 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 221 | 243 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 29 | 170 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 29 | 127 | 98 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 29 | 170 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 127 | 141 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 29 | 170 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 141 | 170 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 188 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 113 | 83 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 188 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 113 | 143 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 188 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 143 | 188 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 51 | 118 | 67 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 118 | 136 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 164 | 194 | 30 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 206 | 218 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 51 | 256 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 236 | 256 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 73 | 178 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 73 | 128 | 55 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 73 | 178 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 73 | 178 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 147 | 178 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 83 | 147 | 64 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 147 | 164 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 164 | 191 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 191 | 220 | 29 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 220 | 231 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 231 | 242 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 277 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 259 | 277 | 18 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 220 | O-11-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 92 | 134 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 220 | O-11-2 | 46 | 화물창 | 2 | 134 | 177 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 220 | O-11-3 | 47 | 시운전 | 3 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 92 | 220 | O-11-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 191 | 220 | 29 | S | 15
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 92 | 224 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 92 | 161 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 92 | 224 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 161 | 186 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 92 | 224 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 186 | 224 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 93 | 192 | 99 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 192 | 219 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 219 | 261 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 261 | 306 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 306 | 324 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 324 | 342 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 342 | 369 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 393 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 369 | 393 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 95 | 190 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 95 | 161 | 66 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 95 | 190 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 161 | 170 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 95 | 190 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 170 | 190 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 95 | 259 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 95 | 216 | 121 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 95 | 259 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 95 | 259 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 95 | 357 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 95 | 288 | 193 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 95 | 357 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 95 | 357 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 316 | 357 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 108 | 400 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 108 | 324 | 216 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 108 | 400 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 324 | 356 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 108 | 400 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 356 | 400 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 130 | 433 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 130 | 354 | 224 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 130 | 433 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 354 | 387 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 130 | 433 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 387 | 433 | 46 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 133 | 302 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 133 | 258 | 125 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 133 | 302 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 258 | 276 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 133 | 302 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 250 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 141 | 217 | 76 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 250 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 217 | 227 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 250 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 227 | 250 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 144 | 346 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 144 | 293 | 149 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 144 | 346 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 144 | 346 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 315 | 346 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 170 | 304 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 170 | 269 | 99 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 170 | 304 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 269 | 283 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 170 | 304 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 283 | 304 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 173 | 332 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 173 | 290 | 117 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 173 | 332 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 173 | 332 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 173 | 398 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 173 | 339 | 166 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 173 | 398 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 339 | 363 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 173 | 398 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 363 | 398 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-1 | 93 | 화물창 | 1 | 173 | 268 | 95 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-2 | 94 | P/T | 2 | 268 | 293 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 293 | 333 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 333 | 376 | 43 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-5 | 97 | 시운전 | 5 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-6 | 98 | C/T | 6 | 393 | 410 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-7 | 99 | G/T | 7 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 461 | O-25-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 435 | 461 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-1 | 101 | 화물창 | 1 | 175 | 255 | 80 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-2 | 102 | P/T | 2 | 255 | 276 | 21 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 276 | 310 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 310 | 346 | 36 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-5 | 105 | 시운전 | 5 | 346 | 360 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-6 | 106 | C/T | 6 | 360 | 374 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-7 | 107 | G/T | 7 | 374 | 395 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 419 | O-26-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 395 | 419 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 175 | 303 | O-27-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 175 | 264 | 89 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 175 | 303 | O-27-2 | 110 | 시운전 | 2 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 175 | 303 | O-27-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 276 | 303 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 186 | 297 | O-28-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 186 | 244 | 58 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 186 | 297 | O-28-2 | 113 | 시운전 | 2 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 186 | 297 | O-28-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 265 | 297 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-1 | 115 | 화물창 | 1 | 192 | 281 | 89 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-2 | 116 | P/T | 2 | 281 | 305 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 305 | 343 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 343 | 383 | 40 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-5 | 119 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-6 | 120 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-7 | 121 | G/T | 7 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-29-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 439 | 464 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-1 | 123 | 화물창 | 1 | 199 | 274 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-2 | 124 | P/T | 2 | 274 | 294 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 294 | 326 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 326 | 360 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-5 | 127 | 시운전 | 5 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-6 | 128 | C/T | 6 | 373 | 386 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-7 | 129 | G/T | 7 | 386 | 406 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 199 | 428 | O-30-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 406 | 428 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 199 | 398 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 199 | 346 | 147 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 199 | 398 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 346 | 367 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 199 | 398 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 367 | 398 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 200 | 366 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 200 | 322 | 122 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 200 | 366 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 322 | 340 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 200 | 366 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 200 | 282 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 200 | 257 | 57 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 200 | 282 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 257 | 265 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 200 | 282 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 265 | 282 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-1 | 140 | 화물창 | 1 | 212 | 291 | 79 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-2 | 141 | P/T | 2 | 291 | 312 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 312 | 345 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 345 | 381 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-5 | 144 | 시운전 | 5 | 381 | 395 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-6 | 145 | C/T | 6 | 395 | 409 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-7 | 146 | G/T | 7 | 409 | 430 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 212 | 452 | O-34-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 430 | 452 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 212 | 379 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 212 | 335 | 123 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 212 | 379 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 335 | 353 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 212 | 379 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 353 | 379 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 214 | 315 | O-36-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 214 | 267 | 53 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 214 | 315 | O-36-2 | 152 | 시운전 | 2 | 267 | 286 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 214 | 315 | O-36-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 286 | 315 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 237 | 337 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 237 | 290 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 237 | 337 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 237 | 337 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 247 | 372 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 247 | 313 | 66 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 247 | 372 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 313 | 336 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 247 | 372 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 336 | 372 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 260 | 373 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 260 | 339 | 79 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 260 | 373 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 339 | 350 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 260 | 373 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 350 | 373 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-1 | 163 | 화물창 | 1 | 265 | 362 | 97 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-2 | 164 | P/T | 2 | 362 | 388 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 388 | 429 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 429 | 473 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-5 | 167 | 시운전 | 5 | 473 | 490 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-6 | 168 | C/T | 6 | 490 | 507 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-7 | 169 | G/T | 7 | 507 | 533 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 560 | O-40-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 533 | 560 | 27 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-1 | 171 | 화물창 | 1 | 295 | 399 | 104 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-2 | 172 | P/T | 2 | 399 | 427 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 427 | 471 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 471 | 518 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-5 | 175 | 시운전 | 5 | 518 | 537 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-6 | 176 | C/T | 6 | 537 | 556 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-7 | 177 | G/T | 7 | 556 | 584 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 613 | O-41-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 584 | 613 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 298 | 417 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 298 | 361 | 63 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 298 | 417 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 361 | 383 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 298 | 417 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 383 | 417 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 304 | 538 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 304 | 477 | 173 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 304 | 538 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 304 | 538 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 502 | 538 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 317 | 459 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 317 | 416 | 99 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 317 | 459 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 416 | 430 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 317 | 459 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 430 | 459 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 318 | 472 | O-45-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 318 | 399 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 318 | 472 | O-45-2 | 189 | 시운전 | 2 | 399 | 428 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 318 | 472 | O-45-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 428 | 472 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 318 | 433 | O-46-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 318 | 398 | 80 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 318 | 433 | O-46-2 | 192 | 시운전 | 2 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 318 | 433 | O-46-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 409 | 433 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-1 | 194 | 화물창 | 1 | 347 | 435 | 88 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-2 | 195 | P/T | 2 | 435 | 459 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 459 | 496 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 496 | 536 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-5 | 198 | 시운전 | 5 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-6 | 199 | C/T | 6 | 552 | 568 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-7 | 200 | G/T | 7 | 568 | 592 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 347 | 615 | O-47-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 592 | 615 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-1 | 202 | 화물창 | 1 | 350 | 425 | 75 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-2 | 203 | P/T | 2 | 425 | 445 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 445 | 477 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 477 | 511 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-5 | 206 | 시운전 | 5 | 511 | 524 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-6 | 207 | C/T | 6 | 524 | 537 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-7 | 208 | G/T | 7 | 537 | 557 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 350 | 579 | O-48-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 557 | 579 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 356 | 496 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 356 | 430 | 74 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 356 | 496 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 356 | 496 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 456 | 496 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 358 | 629 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 358 | 558 | 200 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 358 | 629 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 558 | 587 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 358 | 629 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 587 | 629 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 385 | 530 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 385 | 492 | 107 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 385 | 530 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 385 | 530 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 386 | 470 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 386 | 430 | 44 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 386 | 470 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 430 | 445 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 386 | 470 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 445 | 470 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 386 | 525 | O-53-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 386 | 431 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 386 | 525 | O-53-2 | 223 | 화물창 | 2 | 431 | 478 | 47 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 386 | 525 | O-53-3 | 224 | 시운전 | 3 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 386 | 525 | O-53-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 493 | 525 | 32 | S | 15
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 402 | 484 | O-54-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 402 | 445 | 43 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 402 | 484 | O-54-2 | 227 | 시운전 | 2 | 445 | 460 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 402 | 484 | O-54-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 460 | 484 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 412 | 551 | O-55-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 412 | 457 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 412 | 551 | O-55-2 | 230 | 화물창 | 2 | 457 | 504 | 47 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 412 | 551 | O-55-3 | 231 | 시운전 | 3 | 504 | 519 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 412 | 551 | O-55-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 519 | 551 | 32 | S | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 416 | 646 | O-56-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 416 | 586 | 170 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 416 | 646 | O-56-2 | 234 | 시운전 | 2 | 586 | 611 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 416 | 646 | O-56-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 611 | 646 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 416 | 619 | O-57-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 416 | 566 | 150 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 416 | 619 | O-57-2 | 237 | 시운전 | 2 | 566 | 588 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 416 | 619 | O-57-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 588 | 619 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 425 | 546 | O-58-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 425 | 509 | 84 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 425 | 546 | O-58-2 | 240 | 시운전 | 2 | 509 | 521 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 425 | 546 | O-58-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 521 | 546 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 425 | 566 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 425 | 499 | 74 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 425 | 566 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 499 | 525 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 425 | 566 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 525 | 566 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 455 | 582 | O-60-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 455 | 543 | 88 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 455 | 582 | O-60-2 | 246 | 시운전 | 2 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 455 | 582 | O-60-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 555 | 582 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-1 | 248 | 화물창 | 1 | 456 | 547 | 91 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-2 | 249 | P/T | 2 | 547 | 571 | 24 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 571 | 609 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 609 | 650 | 41 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-5 | 252 | 시운전 | 5 | 650 | 666 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-6 | 253 | C/T | 6 | 666 | 682 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-7 | 254 | G/T | 7 | 682 | 706 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 456 | 733 | O-61-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 706 | 733 | 27 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 463 | 535 | O-62-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 463 | 513 | 50 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 463 | 535 | O-62-2 | 257 | 시운전 | 2 | 513 | 520 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 463 | 535 | O-62-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 520 | 535 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 471 | 574 | O-63-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 471 | 543 | 72 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 471 | 574 | O-63-2 | 260 | 시운전 | 2 | 543 | 553 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 471 | 574 | O-63-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 553 | 574 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 471 | 614 | O-64-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 471 | 546 | 75 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 471 | 614 | O-64-2 | 263 | 시운전 | 2 | 546 | 573 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 471 | 614 | O-64-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 573 | 614 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-1 | 265 | 화물창 | 1 | 475 | 552 | 77 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-2 | 266 | P/T | 2 | 552 | 573 | 21 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 573 | 606 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 606 | 641 | 35 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-5 | 269 | 시운전 | 5 | 641 | 655 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-6 | 270 | C/T | 6 | 655 | 669 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-7 | 271 | G/T | 7 | 669 | 690 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 711 | O-65-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 690 | 711 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 492 | 660 | O-66-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 492 | 616 | 124 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 492 | 660 | O-66-2 | 274 | 시운전 | 2 | 616 | 634 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 492 | 660 | O-66-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 634 | 660 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-1 | 276 | 화물창 | 1 | 521 | 617 | 96 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-2 | 277 | P/T | 2 | 617 | 643 | 26 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 643 | 683 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 683 | 726 | 43 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-5 | 280 | 시운전 | 5 | 726 | 743 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-6 | 281 | C/T | 6 | 743 | 760 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-7 | 282 | G/T | 7 | 760 | 786 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 521 | 813 | O-67-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 786 | 813 | 27 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 521 | 646 | O-68-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 521 | 608 | 87 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 521 | 646 | O-68-2 | 285 | 시운전 | 2 | 608 | 620 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 521 | 646 | O-68-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 620 | 646 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-1 | 287 | 화물창 | 1 | 523 | 626 | 103 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-2 | 288 | P/T | 2 | 626 | 654 | 28 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 654 | 697 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 697 | 744 | 47 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-5 | 291 | 시운전 | 5 | 744 | 762 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-6 | 292 | C/T | 6 | 762 | 780 | 18 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-7 | 293 | G/T | 7 | 780 | 808 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 523 | 837 | O-69-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 808 | 837 | 29 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-1 | 295 | 화물창 | 1 | 533 | 595 | 62 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-2 | 296 | P/T | 2 | 595 | 612 | 17 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 612 | 638 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 638 | 666 | 28 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-5 | 299 | 시운전 | 5 | 666 | 677 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-6 | 300 | C/T | 6 | 677 | 688 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-7 | 301 | G/T | 7 | 688 | 705 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 533 | 723 | O-70-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 705 | 723 | 18 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-1 | 303 | 화물창 | 1 | 556 | 626 | 70 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-2 | 304 | P/T | 2 | 626 | 645 | 19 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 645 | 674 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 674 | 705 | 31 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-5 | 307 | 시운전 | 5 | 705 | 717 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-6 | 308 | C/T | 6 | 717 | 729 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-7 | 309 | G/T | 7 | 729 | 748 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-71-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 748 | 769 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 556 | 662 | O-72-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 556 | 630 | 74 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 556 | 662 | O-72-2 | 312 | 시운전 | 2 | 630 | 640 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 556 | 662 | O-72-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 640 | 662 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 558 | 673 | O-73-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 558 | 618 | 60 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 558 | 673 | O-73-2 | 315 | 시운전 | 2 | 618 | 639 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 558 | 673 | O-73-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 639 | 673 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-1 | 317 | 화물창 | 1 | 558 | 653 | 95 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-2 | 318 | P/T | 2 | 653 | 679 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 679 | 719 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 719 | 762 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-5 | 321 | 시운전 | 5 | 762 | 779 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-6 | 322 | C/T | 6 | 779 | 796 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-7 | 323 | G/T | 7 | 796 | 822 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 558 | 847 | O-74-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 822 | 847 | 25 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 558 | 635 | O-75-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 558 | 611 | 53 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 558 | 635 | O-75-2 | 326 | 시운전 | 2 | 611 | 618 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 558 | 635 | O-75-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 618 | 635 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 564 | 690 | O-76-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 564 | 630 | 66 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 564 | 690 | O-76-2 | 329 | 시운전 | 2 | 630 | 653 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 564 | 690 | O-76-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 653 | 690 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 564 | 634 | O-77-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 564 | 613 | 49 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 564 | 634 | O-77-2 | 332 | 시운전 | 2 | 613 | 620 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 564 | 634 | O-77-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 620 | 634 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 576 | 721 | O-78-1 | 334 | 특수도장 | 1 | 576 | 623 | 47 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 576 | 721 | O-78-2 | 335 | 화물창 | 2 | 623 | 672 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 576 | 721 | O-78-3 | 336 | 시운전 | 3 | 672 | 687 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 576 | 721 | O-78-4 | 337 | 인도준비 | 4 | 687 | 721 | 34 | S | 15
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 585 | 747 | O-79-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 585 | 670 | 85 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 585 | 747 | O-79-2 | 339 | 시운전 | 2 | 670 | 700 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 585 | 747 | O-79-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 700 | 747 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 603 | 863 | O-80-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 603 | 795 | 192 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 603 | 863 | O-80-2 | 342 | 시운전 | 2 | 795 | 823 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 603 | 863 | O-80-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 823 | 863 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 606 | 742 | O-81-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 606 | 678 | 72 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 606 | 742 | O-81-2 | 345 | 시운전 | 2 | 678 | 703 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 606 | 742 | O-81-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 703 | 742 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 614 | 691 | O-82-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 614 | 667 | 53 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 614 | 691 | O-82-2 | 348 | 시운전 | 2 | 667 | 674 | 7 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 614 | 691 | O-82-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 674 | 691 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 616 | 726 | O-83-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 616 | 674 | 58 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 616 | 726 | O-83-2 | 351 | 시운전 | 2 | 674 | 694 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 616 | 726 | O-83-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 694 | 726 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 624 | 708 | O-84-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 624 | 682 | 58 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 624 | 708 | O-84-2 | 354 | 시운전 | 2 | 682 | 690 | 8 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 624 | 708 | O-84-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 690 | 708 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 627 | 819 | O-85-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 627 | 769 | 142 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 627 | 819 | O-85-2 | 357 | 시운전 | 2 | 769 | 790 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 627 | 819 | O-85-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 790 | 819 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-1 | 359 | 화물창 | 1 | 636 | 718 | 82 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-2 | 360 | P/T | 2 | 718 | 740 | 22 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 740 | 775 | 35 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 775 | 812 | 37 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-5 | 363 | 시운전 | 5 | 812 | 827 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-6 | 364 | C/T | 6 | 827 | 842 | 15 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-7 | 365 | G/T | 7 | 842 | 864 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 636 | 886 | O-86-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 864 | 886 | 22 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 636 | 710 | O-87-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 636 | 687 | 51 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 636 | 710 | O-87-2 | 368 | 시운전 | 2 | 687 | 694 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 636 | 710 | O-87-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 694 | 710 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-1 | 370 | 화물창 | 1 | 658 | 734 | 76 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-2 | 371 | P/T | 2 | 734 | 754 | 20 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 754 | 786 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 786 | 820 | 34 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-5 | 374 | 시운전 | 5 | 820 | 833 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-6 | 375 | C/T | 6 | 833 | 846 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-7 | 376 | G/T | 7 | 846 | 866 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 658 | 891 | O-88-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 866 | 891 | 25 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 658 | 767 | O-89-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 658 | 734 | 76 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 658 | 767 | O-89-2 | 379 | 시운전 | 2 | 734 | 744 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 658 | 767 | O-89-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 744 | 767 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-1 | 381 | 화물창 | 1 | 674 | 769 | 95 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-2 | 382 | P/T | 2 | 769 | 794 | 25 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 794 | 834 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 834 | 877 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-5 | 385 | 시운전 | 5 | 877 | 894 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-6 | 386 | C/T | 6 | 894 | 911 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-7 | 387 | G/T | 7 | 911 | 936 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 962 | O-90-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 936 | 962 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 702 | 841 | O-91-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 702 | 775 | 73 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 702 | 841 | O-91-2 | 390 | 시운전 | 2 | 775 | 801 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 702 | 841 | O-91-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 801 | 841 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 702 | 831 | O-92-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 702 | 792 | 90 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 702 | 831 | O-92-2 | 393 | 시운전 | 2 | 792 | 804 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 702 | 831 | O-92-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 804 | 831 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 702 | 805 | O-93-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 702 | 774 | 72 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 702 | 805 | O-93-2 | 396 | 시운전 | 2 | 774 | 784 | 10 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 702 | 805 | O-93-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 784 | 805 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 703 | 772 | O-94-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 703 | 739 | 36 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 703 | 772 | O-94-2 | 399 | 시운전 | 2 | 739 | 752 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 703 | 772 | O-94-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 752 | 772 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-1 | 401 | 화물창 | 1 | 704 | 796 | 92 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-2 | 402 | P/T | 2 | 796 | 821 | 25 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 821 | 860 | 39 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 860 | 902 | 42 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-5 | 405 | 시운전 | 5 | 902 | 918 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-6 | 406 | C/T | 6 | 918 | 934 | 16 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-7 | 407 | G/T | 7 | 934 | 959 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 704 | 985 | O-95-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 959 | 985 | 26 | S | 5
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 706 | 900 | O-96-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 706 | 849 | 143 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 706 | 900 | O-96-2 | 410 | 시운전 | 2 | 849 | 870 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 706 | 900 | O-96-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 870 | 900 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 706 | 794 | O-97-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 706 | 767 | 61 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 706 | 794 | O-97-2 | 413 | 시운전 | 2 | 767 | 775 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 706 | 794 | O-97-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 775 | 794 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 708 | 838 | O-98-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 708 | 799 | 91 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 708 | 838 | O-98-2 | 416 | 시운전 | 2 | 799 | 812 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 708 | 838 | O-98-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 812 | 838 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-1 | 418 | 화물창 | 1 | 710 | 781 | 71 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-2 | 419 | P/T | 2 | 781 | 800 | 19 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 800 | 830 | 30 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 830 | 862 | 32 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-5 | 422 | 시운전 | 5 | 862 | 875 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-6 | 423 | C/T | 6 | 875 | 888 | 13 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-7 | 424 | G/T | 7 | 888 | 907 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 710 | 927 | O-99-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 907 | 927 | 20 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 710 | 847 | O-100-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 710 | 782 | 72 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 710 | 847 | O-100-2 | 427 | 시운전 | 2 | 782 | 808 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 710 | 847 | O-100-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 808 | 847 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10 | D3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 116 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 81 | 80 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 85 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 48 | 41 | F | 10 | B2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 259 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 12 | 194 | 182 | F | 15 | D1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 243 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 22 | 94 | 72 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B