## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 105 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 55 | 74 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 105 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 74 | 105 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 95 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 136 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 136 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 328 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 245 | 235 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 328 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 245 | 279 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 328 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 279 | 328 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 143 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 83 | 67 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 143 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 83 | 107 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 143 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 107 | 143 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 51 | 150 | 99 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 150 | 177 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 177 | 219 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 219 | 264 | 45 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 282 | 300 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 327 | 354 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 51 | 160 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 51 | 86 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 51 | 160 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 86 | 123 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 51 | 160 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 51 | 160 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 134 | 160 | 26 | S | 15
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 206 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 53 | 134 | 81 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 206 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 134 | 163 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 206 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 163 | 206 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 53 | 158 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 53 | 126 | 73 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 53 | 158 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 126 | 136 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 53 | 158 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 136 | 158 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 53 | 116 | 63 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 116 | 133 | 17 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 133 | 160 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 160 | 188 | 28 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 188 | 199 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 199 | 210 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 210 | 227 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 246 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 227 | 246 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 60 | 128 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 128 | 146 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 146 | 175 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 175 | 206 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 206 | 218 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 218 | 230 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 60 | 269 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 248 | 269 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 65 | 214 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 65 | 175 | 110 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 65 | 214 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 175 | 191 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 65 | 214 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 191 | 214 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 65 | 296 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 65 | 235 | 170 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 65 | 296 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 65 | 296 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 260 | 296 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 230 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 83 | 131 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 230 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 131 | 180 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 230 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 230 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 196 | 230 | 34 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 84 | 147 | 63 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 147 | 164 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 164 | 191 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 191 | 219 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 219 | 230 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 230 | 241 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 84 | 277 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 258 | 277 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 113 | 260 | O-15-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 113 | 161 | 48 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 113 | 260 | O-15-2 | 65 | 화물창 | 2 | 161 | 210 | 49 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 113 | 260 | O-15-3 | 66 | 시운전 | 3 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 113 | 260 | O-15-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 226 | 260 | 34 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 113 | 178 | 65 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 178 | 195 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 195 | 222 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 222 | 251 | 29 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 251 | 262 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 262 | 273 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 311 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 290 | 311 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 115 | 254 | O-17-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 115 | 160 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 115 | 254 | O-17-2 | 77 | 화물창 | 2 | 160 | 207 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 115 | 254 | O-17-3 | 78 | 시운전 | 3 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 115 | 254 | O-17-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 222 | 254 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 115 | 247 | O-18-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 115 | 207 | 92 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 115 | 247 | O-18-2 | 81 | 시운전 | 2 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 115 | 247 | O-18-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 220 | 247 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-1 | 83 | 화물창 | 1 | 127 | 209 | 82 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-2 | 84 | P/T | 2 | 209 | 231 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 231 | 266 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 266 | 303 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-5 | 87 | 시운전 | 5 | 303 | 318 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-6 | 88 | C/T | 6 | 318 | 333 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-7 | 89 | G/T | 7 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-19-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 355 | 378 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-1 | 91 | 화물창 | 1 | 127 | 189 | 62 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-2 | 92 | P/T | 2 | 189 | 206 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 232 | 260 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-5 | 95 | 시운전 | 5 | 260 | 271 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-6 | 96 | C/T | 6 | 271 | 282 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-7 | 97 | G/T | 7 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 316 | O-20-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 299 | 316 | 17 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 129 | 377 | O-21-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 129 | 312 | 183 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 129 | 377 | O-21-2 | 100 | 시운전 | 2 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 129 | 377 | O-21-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 339 | 377 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 129 | 204 | O-22-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 129 | 181 | 52 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 129 | 204 | O-22-2 | 103 | 시운전 | 2 | 181 | 188 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 129 | 204 | O-22-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 188 | 204 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 139 | 291 | O-23-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 139 | 251 | 112 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 139 | 291 | O-23-2 | 106 | 시운전 | 2 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 139 | 291 | O-23-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 173 | 260 | O-24-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 173 | 233 | 60 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 173 | 260 | O-24-2 | 109 | 시운전 | 2 | 233 | 241 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 173 | 260 | O-24-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 173 | 268 | O-25-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 173 | 239 | 66 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 173 | 268 | O-25-2 | 112 | 시운전 | 2 | 239 | 248 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 173 | 268 | O-25-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 248 | 268 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 181 | 284 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 181 | 235 | 54 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 181 | 284 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 181 | 284 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 254 | 284 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 191 | 473 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 191 | 399 | 208 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 191 | 473 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 399 | 430 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 191 | 473 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 430 | 473 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 232 | 376 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 232 | 338 | 106 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 232 | 376 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 338 | 353 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 232 | 376 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-1 | 123 | 화물창 | 1 | 248 | 310 | 62 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-2 | 124 | P/T | 2 | 310 | 327 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 327 | 353 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 353 | 381 | 28 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-5 | 127 | 시운전 | 5 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-6 | 128 | C/T | 6 | 392 | 403 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-7 | 129 | G/T | 7 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-29-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 420 | 437 | 17 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-1 | 131 | 화물창 | 1 | 248 | 329 | 81 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-2 | 132 | P/T | 2 | 329 | 351 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 351 | 385 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 385 | 422 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-5 | 135 | 시운전 | 5 | 422 | 436 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-6 | 136 | C/T | 6 | 436 | 450 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-7 | 137 | G/T | 7 | 450 | 472 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 248 | 496 | O-30-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 472 | 496 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 248 | 326 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 248 | 302 | 54 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 248 | 326 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 302 | 309 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 248 | 326 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 248 | 358 | O-32-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 248 | 284 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 248 | 358 | O-32-2 | 143 | 화물창 | 2 | 284 | 321 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 248 | 358 | O-32-3 | 144 | 시운전 | 3 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 248 | 358 | O-32-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 333 | 358 | 25 | S | 15
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 251 | 408 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 251 | 334 | 83 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 251 | 408 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 334 | 363 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 251 | 408 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 363 | 408 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 251 | 353 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 251 | 322 | 71 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 251 | 353 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 322 | 332 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 251 | 353 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 332 | 353 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 251 | 363 | O-35-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 251 | 310 | 59 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 251 | 363 | O-35-2 | 153 | 시운전 | 2 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 251 | 363 | O-35-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 331 | 363 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 291 | 417 | O-36-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 291 | 379 | 88 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 291 | 417 | O-36-2 | 156 | 시운전 | 2 | 379 | 391 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 291 | 417 | O-36-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 310 | 515 | O-37-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 310 | 461 | 151 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 310 | 515 | O-37-2 | 159 | 시운전 | 2 | 461 | 483 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 310 | 515 | O-37-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 483 | 515 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-1 | 161 | 화물창 | 1 | 318 | 407 | 89 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-2 | 162 | P/T | 2 | 407 | 431 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 431 | 469 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 469 | 509 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-5 | 165 | 시운전 | 5 | 509 | 525 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-6 | 166 | C/T | 6 | 525 | 541 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-7 | 167 | G/T | 7 | 541 | 565 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 590 | O-38-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 565 | 590 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-1 | 169 | 화물창 | 1 | 318 | 382 | 64 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-2 | 170 | P/T | 2 | 382 | 399 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 399 | 426 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 426 | 455 | 29 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-5 | 173 | 시운전 | 5 | 455 | 466 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-6 | 174 | C/T | 6 | 466 | 477 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-7 | 175 | G/T | 7 | 477 | 494 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 514 | O-39-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 494 | 514 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-1 | 177 | 화물창 | 1 | 329 | 418 | 89 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-2 | 178 | P/T | 2 | 418 | 442 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 442 | 480 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 480 | 520 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-5 | 181 | 시운전 | 5 | 520 | 536 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-6 | 182 | C/T | 6 | 536 | 552 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-7 | 183 | G/T | 7 | 552 | 576 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 329 | 601 | O-40-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 576 | 601 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-1 | 185 | 화물창 | 1 | 329 | 429 | 100 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-2 | 186 | P/T | 2 | 429 | 456 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 456 | 498 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 498 | 543 | 45 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-5 | 189 | 시운전 | 5 | 543 | 561 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-6 | 190 | C/T | 6 | 561 | 579 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-7 | 191 | G/T | 7 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 329 | 635 | O-41-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 606 | 635 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 332 | 440 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 332 | 389 | 57 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 332 | 440 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 389 | 409 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 332 | 440 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 409 | 440 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 345 | 463 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 345 | 407 | 62 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 345 | 463 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 407 | 429 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 345 | 463 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 429 | 463 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 355 | 491 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 355 | 450 | 95 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 355 | 491 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 450 | 463 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 355 | 491 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 463 | 491 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 357 | 434 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 357 | 410 | 53 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 357 | 434 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 410 | 417 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 357 | 434 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 359 | 501 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 359 | 458 | 99 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 359 | 501 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 458 | 472 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 359 | 501 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 472 | 501 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 367 | 501 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 367 | 466 | 99 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 367 | 501 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 466 | 480 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 367 | 501 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 480 | 501 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 368 | 433 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 368 | 402 | 34 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 368 | 433 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 368 | 433 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-1 | 214 | 화물창 | 1 | 369 | 474 | 105 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-2 | 215 | P/T | 2 | 474 | 502 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 502 | 546 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 546 | 594 | 48 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-5 | 218 | 시운전 | 5 | 594 | 613 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-6 | 219 | C/T | 6 | 613 | 632 | 19 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-7 | 220 | G/T | 7 | 632 | 660 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 369 | 689 | O-49-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 660 | 689 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 373 | 585 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 373 | 529 | 156 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 373 | 585 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 529 | 552 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 373 | 585 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 552 | 585 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 389 | 489 | O-51-1 | 225 | 특수도장 | 1 | 389 | 422 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 389 | 489 | O-51-2 | 226 | 화물창 | 2 | 422 | 456 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 389 | 489 | O-51-3 | 227 | 시운전 | 3 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 389 | 489 | O-51-4 | 228 | 인도준비 | 4 | 467 | 489 | 22 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-1 | 229 | 화물창 | 1 | 394 | 460 | 66 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-2 | 230 | P/T | 2 | 460 | 478 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 478 | 506 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 506 | 536 | 30 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-5 | 233 | 시운전 | 5 | 536 | 548 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-6 | 234 | C/T | 6 | 548 | 560 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-7 | 235 | G/T | 7 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 594 | O-52-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 578 | 594 | 16 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-1 | 237 | 화물창 | 1 | 394 | 499 | 105 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-2 | 238 | P/T | 2 | 499 | 527 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 527 | 571 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 571 | 618 | 47 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-5 | 241 | 시운전 | 5 | 618 | 637 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-6 | 242 | C/T | 6 | 637 | 656 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-7 | 243 | G/T | 7 | 656 | 684 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 713 | O-53-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 684 | 713 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-1 | 245 | 화물창 | 1 | 395 | 498 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-2 | 246 | P/T | 2 | 498 | 526 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 526 | 569 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 569 | 616 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-5 | 249 | 시운전 | 5 | 616 | 634 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-6 | 250 | C/T | 6 | 634 | 652 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-7 | 251 | G/T | 7 | 652 | 680 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 709 | O-54-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 680 | 709 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-1 | 253 | 화물창 | 1 | 395 | 457 | 62 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-2 | 254 | P/T | 2 | 457 | 474 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 500 | 528 | 28 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-5 | 257 | 시운전 | 5 | 528 | 539 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-6 | 258 | C/T | 6 | 539 | 550 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-7 | 259 | G/T | 7 | 550 | 567 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 395 | 585 | O-55-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 567 | 585 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 401 | 510 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 401 | 477 | 76 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 401 | 510 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 477 | 487 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 401 | 510 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-1 | 264 | 화물창 | 1 | 401 | 466 | 65 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-2 | 265 | P/T | 2 | 466 | 483 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 483 | 510 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 510 | 539 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-5 | 268 | 시운전 | 5 | 539 | 550 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-6 | 269 | C/T | 6 | 550 | 561 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-7 | 270 | G/T | 7 | 561 | 578 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 401 | 600 | O-57-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 578 | 600 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-1 | 272 | 화물창 | 1 | 402 | 490 | 88 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-2 | 273 | P/T | 2 | 490 | 514 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 514 | 551 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 551 | 591 | 40 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-5 | 276 | 시운전 | 5 | 591 | 607 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-6 | 277 | C/T | 6 | 607 | 623 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-7 | 278 | G/T | 7 | 623 | 647 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 402 | 671 | O-58-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 647 | 671 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 402 | 482 | O-59-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 402 | 458 | 56 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 402 | 482 | O-59-2 | 281 | 시운전 | 2 | 458 | 466 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 402 | 482 | O-59-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-1 | 283 | 화물창 | 1 | 404 | 467 | 63 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-2 | 284 | P/T | 2 | 467 | 484 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 510 | 538 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-5 | 287 | 시운전 | 5 | 538 | 549 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-6 | 288 | C/T | 6 | 549 | 560 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-7 | 289 | G/T | 7 | 560 | 577 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 404 | 595 | O-60-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 577 | 595 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-1 | 291 | 화물창 | 1 | 404 | 476 | 72 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-2 | 292 | P/T | 2 | 476 | 495 | 19 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 495 | 525 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 525 | 558 | 33 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-5 | 295 | 시운전 | 5 | 558 | 571 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-6 | 296 | C/T | 6 | 571 | 584 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-7 | 297 | G/T | 7 | 584 | 603 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 404 | 624 | O-61-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 603 | 624 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 437 | 628 | O-62-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 437 | 578 | 141 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 437 | 628 | O-62-2 | 300 | 시운전 | 2 | 578 | 599 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 437 | 628 | O-62-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 599 | 628 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 447 | 523 | O-63-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 447 | 500 | 53 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 447 | 523 | O-63-2 | 303 | 시운전 | 2 | 500 | 507 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 447 | 523 | O-63-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 507 | 523 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 448 | 763 | O-64-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 448 | 681 | 233 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 448 | 763 | O-64-2 | 306 | 시운전 | 2 | 681 | 715 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 448 | 763 | O-64-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 715 | 763 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 523 | 649 | O-65-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 523 | 611 | 88 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 523 | 649 | O-65-2 | 309 | 시운전 | 2 | 611 | 623 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 523 | 649 | O-65-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 623 | 649 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-1 | 311 | 화물창 | 1 | 535 | 631 | 96 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-2 | 312 | P/T | 2 | 631 | 657 | 26 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 657 | 697 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 697 | 740 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-5 | 315 | 시운전 | 5 | 740 | 757 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-6 | 316 | C/T | 6 | 757 | 774 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-7 | 317 | G/T | 7 | 774 | 800 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 535 | 827 | O-66-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 800 | 827 | 27 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-1 | 319 | 화물창 | 1 | 538 | 612 | 74 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-2 | 320 | P/T | 2 | 612 | 632 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 632 | 663 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 663 | 696 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-5 | 323 | 시운전 | 5 | 696 | 709 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-6 | 324 | C/T | 6 | 709 | 722 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-7 | 325 | G/T | 7 | 722 | 742 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 538 | 763 | O-67-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 742 | 763 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 543 | 842 | O-68-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 543 | 764 | 221 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 543 | 842 | O-68-2 | 328 | 시운전 | 2 | 764 | 796 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 543 | 842 | O-68-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 796 | 842 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-1 | 330 | 화물창 | 1 | 544 | 628 | 84 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-2 | 331 | P/T | 2 | 628 | 651 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 651 | 686 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 686 | 724 | 38 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-5 | 334 | 시운전 | 5 | 724 | 739 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-6 | 335 | C/T | 6 | 739 | 754 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-7 | 336 | G/T | 7 | 754 | 777 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 544 | 801 | O-69-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 777 | 801 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-1 | 338 | 화물창 | 1 | 552 | 616 | 64 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-2 | 339 | P/T | 2 | 616 | 633 | 17 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 633 | 660 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 660 | 689 | 29 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-5 | 342 | 시운전 | 5 | 689 | 700 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-6 | 343 | C/T | 6 | 700 | 711 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-7 | 344 | G/T | 7 | 711 | 728 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 552 | 747 | O-70-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 728 | 747 | 19 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 564 | 753 | O-71-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 564 | 703 | 139 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 564 | 753 | O-71-2 | 347 | 시운전 | 2 | 703 | 723 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 564 | 753 | O-71-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 723 | 753 | 30 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 565 | 722 | O-72-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 565 | 681 | 116 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 565 | 722 | O-72-2 | 350 | 시운전 | 2 | 681 | 698 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 565 | 722 | O-72-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 698 | 722 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 566 | 660 | O-73-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 566 | 631 | 65 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 566 | 660 | O-73-2 | 353 | 시운전 | 2 | 631 | 640 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 566 | 660 | O-73-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 640 | 660 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-1 | 355 | 화물창 | 1 | 579 | 670 | 91 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-2 | 356 | P/T | 2 | 670 | 695 | 25 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 695 | 733 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 733 | 774 | 41 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-5 | 359 | 시운전 | 5 | 774 | 790 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-6 | 360 | C/T | 6 | 790 | 806 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-7 | 361 | G/T | 7 | 806 | 831 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 579 | 857 | O-74-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 831 | 857 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 582 | 652 | O-75-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 582 | 631 | 49 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 582 | 652 | O-75-2 | 364 | 시운전 | 2 | 631 | 638 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 582 | 652 | O-75-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 638 | 652 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 584 | 685 | O-76-1 | 366 | 특수도장 | 1 | 584 | 617 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 584 | 685 | O-76-2 | 367 | 화물창 | 2 | 617 | 651 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 584 | 685 | O-76-3 | 368 | 시운전 | 3 | 651 | 662 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 584 | 685 | O-76-4 | 369 | 인도준비 | 4 | 662 | 685 | 23 | S | 15
J-77 | 76 | PC | 7 | 590 | 707 | O-77-1 | 370 | 특수도장 | 1 | 590 | 628 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 590 | 707 | O-77-2 | 371 | 화물창 | 2 | 628 | 667 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 590 | 707 | O-77-3 | 372 | 시운전 | 3 | 667 | 679 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 590 | 707 | O-77-4 | 373 | 인도준비 | 4 | 679 | 707 | 28 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 590 | 723 | O-78-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 590 | 683 | 93 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 590 | 723 | O-78-2 | 375 | 시운전 | 2 | 683 | 696 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 590 | 723 | O-78-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 696 | 723 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 602 | 728 | O-79-1 | 377 | 특수도장 | 1 | 602 | 643 | 41 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 602 | 728 | O-79-2 | 378 | 화물창 | 2 | 643 | 685 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 602 | 728 | O-79-3 | 379 | 시운전 | 3 | 685 | 698 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 602 | 728 | O-79-4 | 380 | 인도준비 | 4 | 698 | 728 | 30 | S | 15
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 626 | 789 | O-80-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 626 | 712 | 86 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 626 | 789 | O-80-2 | 382 | 시운전 | 2 | 712 | 742 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 626 | 789 | O-80-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 742 | 789 | 47 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-1 | 384 | 화물창 | 1 | 626 | 724 | 98 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-2 | 385 | P/T | 2 | 724 | 750 | 26 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 750 | 791 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 791 | 835 | 44 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-5 | 388 | 시운전 | 5 | 835 | 852 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-6 | 389 | C/T | 6 | 852 | 869 | 17 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-7 | 390 | G/T | 7 | 869 | 895 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 626 | 924 | O-81-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 895 | 924 | 29 | S | 5
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 634 | 714 | O-82-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 634 | 690 | 56 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 634 | 714 | O-82-2 | 393 | 시운전 | 2 | 690 | 698 | 8 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 634 | 714 | O-82-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 698 | 714 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 636 | 904 | O-83-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 636 | 834 | 198 | F | 15
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 636 | 904 | O-83-2 | 396 | 시운전 | 2 | 834 | 863 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 636 | 904 | O-83-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 863 | 904 | 41 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 636 | 742 | O-84-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 636 | 710 | 74 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 636 | 742 | O-84-2 | 399 | 시운전 | 2 | 710 | 720 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 636 | 742 | O-84-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 720 | 742 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 636 | 753 | O-85-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 636 | 698 | 62 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 636 | 753 | O-85-2 | 402 | 시운전 | 2 | 698 | 720 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 636 | 753 | O-85-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 720 | 753 | 33 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-1 | 404 | 화물창 | 1 | 638 | 728 | 90 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-2 | 405 | P/T | 2 | 728 | 752 | 24 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 752 | 790 | 38 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 790 | 830 | 40 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-5 | 408 | 시운전 | 5 | 830 | 846 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-6 | 409 | C/T | 6 | 846 | 862 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-7 | 410 | G/T | 7 | 862 | 886 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 638 | 911 | O-86-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 886 | 911 | 25 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 647 | 785 | O-87-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 647 | 743 | 96 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 647 | 785 | O-87-2 | 413 | 시운전 | 2 | 743 | 756 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 647 | 785 | O-87-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 756 | 785 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 650 | 726 | O-88-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 650 | 703 | 53 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 650 | 726 | O-88-2 | 416 | 시운전 | 2 | 703 | 710 | 7 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 650 | 726 | O-88-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 710 | 726 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 658 | 752 | O-89-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 658 | 723 | 65 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 658 | 752 | O-89-2 | 419 | 시운전 | 2 | 723 | 732 | 9 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 658 | 752 | O-89-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 732 | 752 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 682 | 768 | O-90-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 682 | 742 | 60 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 682 | 768 | O-90-2 | 422 | 시운전 | 2 | 742 | 750 | 8 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 682 | 768 | O-90-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 750 | 768 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 697 | 994 | O-91-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 697 | 916 | 219 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 697 | 994 | O-91-2 | 425 | 시운전 | 2 | 916 | 948 | 32 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 697 | 994 | O-91-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 948 | 994 | 46 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 705 | 840 | O-92-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 705 | 799 | 94 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 705 | 840 | O-92-2 | 428 | 시운전 | 2 | 799 | 812 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 705 | 840 | O-92-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 812 | 840 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 705 | 839 | O-93-1 | 430 | 특수도장 | 1 | 705 | 749 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 705 | 839 | O-93-2 | 431 | 화물창 | 2 | 749 | 794 | 45 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 705 | 839 | O-93-3 | 432 | 시운전 | 3 | 794 | 808 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 705 | 839 | O-93-4 | 433 | 인도준비 | 4 | 808 | 839 | 31 | S | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-1 | 434 | 화물창 | 1 | 728 | 811 | 83 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-2 | 435 | P/T | 2 | 811 | 833 | 22 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 833 | 868 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 868 | 906 | 38 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-5 | 438 | 시운전 | 5 | 906 | 921 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-6 | 439 | C/T | 6 | 921 | 936 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-7 | 440 | G/T | 7 | 936 | 958 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 728 | 982 | O-94-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 958 | 982 | 24 | S | 5
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 738 | 854 | O-95-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 738 | 799 | 61 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 738 | 854 | O-95-2 | 443 | 시운전 | 2 | 799 | 821 | 22 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 738 | 854 | O-95-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 821 | 854 | 33 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 744 | 869 | O-96-1 | 445 | 특수도장 | 1 | 744 | 785 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 744 | 869 | O-96-2 | 446 | 화물창 | 2 | 785 | 827 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 744 | 869 | O-96-3 | 447 | 시운전 | 3 | 827 | 840 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 744 | 869 | O-96-4 | 448 | 인도준비 | 4 | 840 | 869 | 29 | S | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 746 | 905 | O-97-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 746 | 863 | 117 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 746 | 905 | O-97-2 | 450 | 시운전 | 2 | 863 | 880 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 746 | 905 | O-97-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 880 | 905 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-1 | 452 | 화물창 | 1 | 749 | 828 | 79 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-2 | 453 | P/T | 2 | 828 | 849 | 21 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-3 | 454 | 화물창족철 | 3 | 849 | 882 | 33 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-4 | 455 | 화물창메공 | 4 | 882 | 918 | 36 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-5 | 456 | 시운전 | 5 | 918 | 932 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-6 | 457 | C/T | 6 | 932 | 946 | 14 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-7 | 458 | G/T | 7 | 946 | 967 | 21 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 749 | 989 | O-98-8 | 459 | 인도준비 | 8 | 967 | 989 | 22 | S | 5
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 750 | 851 | O-99-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 750 | 803 | 53 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 750 | 851 | O-99-2 | 461 | 시운전 | 2 | 803 | 822 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 750 | 851 | O-99-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 822 | 851 | 29 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 751 | 828 | O-100-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 751 | 791 | 40 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 751 | 828 | O-100-2 | 464 | 시운전 | 2 | 791 | 805 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 751 | 828 | O-100-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 805 | 828 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 10 | C3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 95 | 93 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 328 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 245 | 235 | F | 15 | B3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 143 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 83 | 67 | F | 10 | G1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 51 | 354 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 51 | 150 | 99 | N | 0 | E5
J-6 | 5 | PC | 7 | 51 | 160 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 51 | 86 | 35 | N | 0 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B