## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 78 | 89 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 89 | 112 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 88 | 111 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 152 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 85 | 74 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 152 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 85 | 111 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 152 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 111 | 152 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 46 | 141 | 95 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 141 | 167 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 207 | 250 | 43 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 267 | 284 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 284 | 310 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 310 | 336 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 46 | 315 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 46 | 245 | 199 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 46 | 315 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 245 | 274 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 46 | 315 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 274 | 315 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 49 | 272 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 49 | 214 | 165 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 49 | 272 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 214 | 238 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 49 | 272 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 238 | 272 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 60 | 126 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 126 | 144 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 144 | 172 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 172 | 202 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 202 | 214 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 214 | 226 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 226 | 244 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 244 | 263 | 19 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 70 | 191 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 70 | 134 | 64 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 70 | 191 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 134 | 156 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 70 | 191 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 156 | 191 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 75 | 191 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 75 | 160 | 85 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 75 | 191 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 160 | 172 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 75 | 191 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 82 | 177 | 95 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 177 | 203 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 203 | 243 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 243 | 286 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 286 | 303 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 303 | 320 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 320 | 346 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 372 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 346 | 372 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 82 | 201 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 82 | 145 | 63 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 82 | 201 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 82 | 201 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 167 | 201 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 82 | 350 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 82 | 280 | 198 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 82 | 350 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 280 | 309 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 82 | 350 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 309 | 350 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 188 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 88 | 158 | 70 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 188 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 158 | 168 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 188 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 168 | 188 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 88 | 165 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 165 | 186 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 186 | 219 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 219 | 254 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 254 | 268 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 268 | 282 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 282 | 303 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 324 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 303 | 324 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 89 | 245 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 89 | 204 | 115 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 89 | 245 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 89 | 245 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 105 | 421 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 105 | 338 | 233 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 105 | 421 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 338 | 372 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 105 | 421 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 372 | 421 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 105 | 419 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 105 | 337 | 232 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 105 | 419 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 105 | 419 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 371 | 419 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 125 | 237 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 125 | 203 | 78 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 125 | 237 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 203 | 214 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 125 | 237 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 128 | 275 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 128 | 205 | 77 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 128 | 275 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 205 | 232 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 128 | 275 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 232 | 275 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 136 | 205 | O-20-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 136 | 184 | 48 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 136 | 205 | O-20-2 | 78 | 시운전 | 2 | 184 | 190 | 6 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 136 | 205 | O-20-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 190 | 205 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-1 | 80 | 화물창 | 1 | 136 | 215 | 79 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-2 | 81 | P/T | 2 | 215 | 236 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 236 | 269 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 269 | 305 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-5 | 84 | 시운전 | 5 | 305 | 319 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-6 | 85 | C/T | 6 | 319 | 333 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-7 | 86 | G/T | 7 | 333 | 354 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 376 | O-21-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 354 | 376 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 143 | 369 | O-22-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 143 | 310 | 167 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 143 | 369 | O-22-2 | 89 | 시운전 | 2 | 310 | 334 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 143 | 369 | O-22-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 334 | 369 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 143 | 294 | O-23-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 143 | 254 | 111 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 143 | 294 | O-23-2 | 92 | 시운전 | 2 | 254 | 270 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 143 | 294 | O-23-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 270 | 294 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-1 | 94 | 화물창 | 1 | 148 | 243 | 95 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-2 | 95 | P/T | 2 | 243 | 268 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 268 | 308 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 308 | 351 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-5 | 98 | 시운전 | 5 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-6 | 99 | C/T | 6 | 368 | 385 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-7 | 100 | G/T | 7 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 436 | O-24-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 410 | 436 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 165 | 241 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 165 | 218 | 53 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 165 | 241 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 218 | 225 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 165 | 241 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-1 | 105 | 화물창 | 1 | 186 | 277 | 91 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-2 | 106 | P/T | 2 | 277 | 302 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 302 | 340 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 340 | 381 | 41 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-5 | 109 | 시운전 | 5 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-6 | 110 | C/T | 6 | 397 | 413 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-7 | 111 | G/T | 7 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 186 | 464 | O-26-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 438 | 464 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 205 | 411 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 205 | 357 | 152 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 205 | 411 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 357 | 379 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 205 | 411 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 379 | 411 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 210 | 295 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 210 | 269 | 59 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 210 | 295 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 269 | 277 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 210 | 295 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 277 | 295 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-1 | 119 | 화물창 | 1 | 211 | 272 | 61 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-2 | 120 | P/T | 2 | 272 | 288 | 16 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 288 | 314 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 314 | 341 | 27 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-5 | 123 | 시운전 | 5 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-6 | 124 | C/T | 6 | 352 | 363 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-7 | 125 | G/T | 7 | 363 | 379 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 211 | 397 | O-29-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 379 | 397 | 18 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 254 | 367 | O-30-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 254 | 333 | 79 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 254 | 367 | O-30-2 | 128 | 시운전 | 2 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 254 | 367 | O-30-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 344 | 367 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 254 | 359 | O-31-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 254 | 309 | 55 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 254 | 359 | O-31-2 | 131 | 시운전 | 2 | 309 | 328 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 254 | 359 | O-31-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 328 | 359 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-1 | 133 | 화물창 | 1 | 260 | 346 | 86 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-2 | 134 | P/T | 2 | 346 | 369 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 369 | 405 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 405 | 444 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-5 | 137 | 시운전 | 5 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-6 | 138 | C/T | 6 | 459 | 474 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-7 | 139 | G/T | 7 | 474 | 497 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 260 | 523 | O-32-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 497 | 523 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 267 | 531 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 267 | 462 | 195 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 267 | 531 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 267 | 531 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 491 | 531 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 422 | O-34-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 274 | 322 | 48 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 422 | O-34-2 | 145 | 화물창 | 2 | 322 | 372 | 50 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 422 | O-34-3 | 146 | 시운전 | 3 | 372 | 388 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 422 | O-34-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 388 | 422 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 298 | 413 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 298 | 358 | 60 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 298 | 413 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 358 | 379 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 298 | 413 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 379 | 413 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-1 | 151 | 화물창 | 1 | 309 | 376 | 67 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-2 | 152 | P/T | 2 | 376 | 394 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 394 | 422 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 422 | 452 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-5 | 155 | 시운전 | 5 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-6 | 156 | C/T | 6 | 464 | 476 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-7 | 157 | G/T | 7 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-36-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 494 | 513 | 19 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 309 | 454 | O-37-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 309 | 385 | 76 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 309 | 454 | O-37-2 | 160 | 시운전 | 2 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 309 | 454 | O-37-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 412 | 454 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 312 | 445 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 312 | 405 | 93 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 312 | 445 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 405 | 418 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 312 | 445 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 418 | 445 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 312 | 430 | O-39-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 312 | 394 | 82 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 312 | 430 | O-39-2 | 166 | 시운전 | 2 | 394 | 405 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 312 | 430 | O-39-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 316 | 503 | O-40-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 316 | 454 | 138 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 316 | 503 | O-40-2 | 169 | 시운전 | 2 | 454 | 474 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 316 | 503 | O-40-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 474 | 503 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-1 | 171 | 화물창 | 1 | 321 | 393 | 72 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-2 | 172 | P/T | 2 | 393 | 412 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 442 | 474 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-5 | 175 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-6 | 176 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-7 | 177 | G/T | 7 | 500 | 519 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 321 | 540 | O-41-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 519 | 540 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 328 | 466 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 328 | 424 | 96 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 328 | 466 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 424 | 437 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 328 | 466 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 341 | 411 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 341 | 378 | 37 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 341 | 411 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 341 | 411 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 391 | 411 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-1 | 185 | 화물창 | 1 | 348 | 436 | 88 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-2 | 186 | P/T | 2 | 436 | 460 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 460 | 497 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 497 | 537 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-5 | 189 | 시운전 | 5 | 537 | 553 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-6 | 190 | C/T | 6 | 553 | 569 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-7 | 191 | G/T | 7 | 569 | 593 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 348 | 617 | O-44-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 593 | 617 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 349 | 440 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 349 | 412 | 63 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 349 | 440 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 412 | 421 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 349 | 440 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 362 | 428 | 66 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 428 | 446 | 18 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 474 | 504 | 30 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 516 | 528 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 528 | 546 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 564 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 546 | 564 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 364 | 500 | O-47-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 364 | 408 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 364 | 500 | O-47-2 | 205 | 화물창 | 2 | 408 | 454 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 364 | 500 | O-47-3 | 206 | 시운전 | 3 | 454 | 468 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 364 | 500 | O-47-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 468 | 500 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 370 | 497 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 370 | 458 | 88 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 370 | 497 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 370 | 497 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 383 | 506 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 383 | 469 | 86 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 383 | 506 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 383 | 506 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-1 | 214 | 화물창 | 1 | 386 | 482 | 96 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-2 | 215 | P/T | 2 | 482 | 508 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 508 | 548 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 548 | 591 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-5 | 218 | 시운전 | 5 | 591 | 608 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-6 | 219 | C/T | 6 | 608 | 625 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-7 | 220 | G/T | 7 | 625 | 651 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 678 | O-50-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 651 | 678 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 386 | 474 | O-51-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 386 | 447 | 61 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 386 | 474 | O-51-2 | 223 | 시운전 | 2 | 447 | 455 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 386 | 474 | O-51-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 402 | 596 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 402 | 545 | 143 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 402 | 596 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 545 | 566 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 402 | 596 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 566 | 596 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 414 | 493 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 414 | 469 | 55 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 414 | 493 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 469 | 476 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 414 | 493 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-1 | 231 | 화물창 | 1 | 424 | 487 | 63 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-2 | 232 | P/T | 2 | 487 | 504 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 531 | 559 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-5 | 235 | 시운전 | 5 | 559 | 570 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-6 | 236 | C/T | 6 | 570 | 581 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-7 | 237 | G/T | 7 | 581 | 598 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 424 | 617 | O-54-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 598 | 617 | 19 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 424 | 507 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 424 | 482 | 58 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 424 | 507 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 482 | 490 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 424 | 507 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 490 | 507 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-1 | 242 | 화물창 | 1 | 424 | 493 | 69 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-2 | 243 | P/T | 2 | 493 | 511 | 18 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 511 | 540 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 540 | 571 | 31 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-5 | 246 | 시운전 | 5 | 571 | 583 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-6 | 247 | C/T | 6 | 583 | 595 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-7 | 248 | G/T | 7 | 595 | 613 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 424 | 635 | O-56-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 613 | 635 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 446 | 572 | O-57-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 446 | 487 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 446 | 572 | O-57-2 | 251 | 화물창 | 2 | 487 | 529 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 446 | 572 | O-57-3 | 252 | 시운전 | 3 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 446 | 572 | O-57-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 542 | 572 | 30 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-1 | 254 | 화물창 | 1 | 453 | 526 | 73 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-2 | 255 | P/T | 2 | 526 | 545 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 545 | 576 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 576 | 609 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-5 | 258 | 시운전 | 5 | 609 | 622 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-6 | 259 | C/T | 6 | 622 | 635 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-7 | 260 | G/T | 7 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 453 | 675 | O-58-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 654 | 675 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 482 | 562 | O-59-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 482 | 524 | 42 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 482 | 562 | O-59-2 | 263 | 시운전 | 2 | 524 | 539 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 482 | 562 | O-59-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 482 | 554 | O-60-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 482 | 532 | 50 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 482 | 554 | O-60-2 | 266 | 시운전 | 2 | 532 | 539 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 482 | 554 | O-60-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 539 | 554 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 483 | 690 | O-61-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 483 | 636 | 153 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 483 | 690 | O-61-2 | 269 | 시운전 | 2 | 636 | 658 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 483 | 690 | O-61-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 658 | 690 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 485 | 608 | O-62-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 485 | 525 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 485 | 608 | O-62-2 | 272 | 화물창 | 2 | 525 | 566 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 485 | 608 | O-62-3 | 273 | 시운전 | 3 | 566 | 579 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 485 | 608 | O-62-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 579 | 608 | 29 | S | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 497 | 580 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 497 | 555 | 58 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 497 | 580 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 555 | 563 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 497 | 580 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 500 | 578 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 500 | 554 | 54 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 500 | 578 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 554 | 561 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 500 | 578 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 561 | 578 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-1 | 281 | 화물창 | 1 | 512 | 574 | 62 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-2 | 282 | P/T | 2 | 574 | 591 | 17 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 591 | 617 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 617 | 645 | 28 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-5 | 285 | 시운전 | 5 | 645 | 656 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-6 | 286 | C/T | 6 | 656 | 667 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-7 | 287 | G/T | 7 | 667 | 684 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 512 | 701 | O-65-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 684 | 701 | 17 | S | 5
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 520 | 664 | O-66-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 520 | 626 | 106 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 520 | 664 | O-66-2 | 290 | 시운전 | 2 | 626 | 641 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 520 | 664 | O-66-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 641 | 664 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-1 | 292 | 화물창 | 1 | 524 | 618 | 94 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-2 | 293 | P/T | 2 | 618 | 643 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 643 | 683 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 683 | 726 | 43 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-5 | 296 | 시운전 | 5 | 726 | 743 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-6 | 297 | C/T | 6 | 743 | 760 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-7 | 298 | G/T | 7 | 760 | 785 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 524 | 811 | O-67-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 785 | 811 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 524 | 639 | O-68-1 | 300 | 특수도장 | 1 | 524 | 561 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 524 | 639 | O-68-2 | 301 | 화물창 | 2 | 561 | 600 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 524 | 639 | O-68-3 | 302 | 시운전 | 3 | 600 | 612 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 524 | 639 | O-68-4 | 303 | 인도준비 | 4 | 612 | 639 | 27 | S | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 531 | 661 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 531 | 622 | 91 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 531 | 661 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 622 | 635 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 531 | 661 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 531 | 637 | O-70-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 531 | 605 | 74 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 531 | 637 | O-70-2 | 308 | 시운전 | 2 | 605 | 615 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 531 | 637 | O-70-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 615 | 637 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-1 | 310 | 화물창 | 1 | 532 | 625 | 93 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-2 | 311 | P/T | 2 | 625 | 650 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 650 | 689 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 689 | 731 | 42 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-5 | 314 | 시운전 | 5 | 731 | 747 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-6 | 315 | C/T | 6 | 747 | 763 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-7 | 316 | G/T | 7 | 763 | 788 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 532 | 815 | O-71-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 788 | 815 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 536 | 758 | O-72-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 536 | 700 | 164 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 536 | 758 | O-72-2 | 319 | 시운전 | 2 | 700 | 724 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 536 | 758 | O-72-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 724 | 758 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 543 | 756 | O-73-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 543 | 700 | 157 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 543 | 756 | O-73-2 | 322 | 시운전 | 2 | 700 | 723 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 543 | 756 | O-73-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 723 | 756 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 557 | 631 | O-74-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 557 | 608 | 51 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 557 | 631 | O-74-2 | 325 | 시운전 | 2 | 608 | 615 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 557 | 631 | O-74-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 615 | 631 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 557 | 715 | O-75-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 557 | 640 | 83 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 557 | 715 | O-75-2 | 328 | 시운전 | 2 | 640 | 670 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 557 | 715 | O-75-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 670 | 715 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 572 | 727 | O-76-1 | 330 | 특수도장 | 1 | 572 | 623 | 51 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 572 | 727 | O-76-2 | 331 | 화물창 | 2 | 623 | 675 | 52 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 572 | 727 | O-76-3 | 332 | 시운전 | 3 | 675 | 692 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 572 | 727 | O-76-4 | 333 | 인도준비 | 4 | 692 | 727 | 35 | S | 15
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 572 | 732 | O-77-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 572 | 656 | 84 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 572 | 732 | O-77-2 | 335 | 시운전 | 2 | 656 | 686 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 572 | 732 | O-77-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 686 | 732 | 46 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 590 | 749 | O-78-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 590 | 707 | 117 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 590 | 749 | O-78-2 | 338 | 시운전 | 2 | 707 | 724 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 590 | 749 | O-78-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 724 | 749 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-1 | 340 | 화물창 | 1 | 593 | 658 | 65 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-2 | 341 | P/T | 2 | 658 | 675 | 17 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 675 | 702 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 702 | 731 | 29 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-5 | 344 | 시운전 | 5 | 731 | 742 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-6 | 345 | C/T | 6 | 742 | 753 | 11 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-7 | 346 | G/T | 7 | 753 | 770 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 593 | 790 | O-79-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 770 | 790 | 20 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-1 | 348 | 화물창 | 1 | 594 | 695 | 101 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-2 | 349 | P/T | 2 | 695 | 722 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 722 | 765 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 765 | 811 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-5 | 352 | 시운전 | 5 | 811 | 829 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-6 | 353 | C/T | 6 | 829 | 847 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-7 | 354 | G/T | 7 | 847 | 874 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 594 | 902 | O-80-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 874 | 902 | 28 | S | 5
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 601 | 725 | O-81-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 601 | 666 | 65 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 601 | 725 | O-81-2 | 357 | 시운전 | 2 | 666 | 689 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 601 | 725 | O-81-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 689 | 725 | 36 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 606 | 710 | O-82-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 606 | 678 | 72 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 606 | 710 | O-82-2 | 360 | 시운전 | 2 | 678 | 688 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 606 | 710 | O-82-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 688 | 710 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 624 | 763 | O-83-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 624 | 726 | 102 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 624 | 763 | O-83-2 | 363 | 시운전 | 2 | 726 | 741 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 624 | 763 | O-83-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 741 | 763 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 631 | 701 | O-84-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 631 | 680 | 49 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 631 | 701 | O-84-2 | 366 | 시운전 | 2 | 680 | 687 | 7 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 631 | 701 | O-84-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 687 | 701 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 631 | 755 | O-85-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 631 | 717 | 86 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 631 | 755 | O-85-2 | 369 | 시운전 | 2 | 717 | 729 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 631 | 755 | O-85-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 729 | 755 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 637 | 768 | O-86-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 637 | 706 | 69 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 637 | 768 | O-86-2 | 372 | 시운전 | 2 | 706 | 730 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 637 | 768 | O-86-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 730 | 768 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 637 | 780 | O-87-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 637 | 742 | 105 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 637 | 780 | O-87-2 | 375 | 시운전 | 2 | 742 | 757 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 637 | 780 | O-87-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 757 | 780 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 646 | 915 | O-88-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 646 | 845 | 199 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 646 | 915 | O-88-2 | 378 | 시운전 | 2 | 845 | 874 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 646 | 915 | O-88-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 874 | 915 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 652 | 736 | O-89-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 652 | 710 | 58 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 652 | 736 | O-89-2 | 381 | 시운전 | 2 | 710 | 718 | 8 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 652 | 736 | O-89-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 661 | 797 | O-90-1 | 383 | 특수도장 | 1 | 661 | 705 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 661 | 797 | O-90-2 | 384 | 화물창 | 2 | 705 | 751 | 46 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 661 | 797 | O-90-3 | 385 | 시운전 | 3 | 751 | 765 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 661 | 797 | O-90-4 | 386 | 인도준비 | 4 | 765 | 797 | 32 | S | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 674 | 764 | O-91-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 674 | 736 | 62 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 674 | 764 | O-91-2 | 388 | 시운전 | 2 | 736 | 745 | 9 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 674 | 764 | O-91-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 745 | 764 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 674 | 960 | O-92-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 674 | 885 | 211 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 674 | 960 | O-92-2 | 391 | 시운전 | 2 | 885 | 916 | 31 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 674 | 960 | O-92-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 916 | 960 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 687 | 966 | O-93-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 687 | 893 | 206 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 687 | 966 | O-93-2 | 394 | 시운전 | 2 | 893 | 923 | 30 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 687 | 966 | O-93-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 923 | 966 | 43 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 703 | 772 | O-94-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 703 | 751 | 48 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 703 | 772 | O-94-2 | 397 | 시운전 | 2 | 751 | 757 | 6 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 703 | 772 | O-94-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 757 | 772 | 15 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 710 | 796 | O-95-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 710 | 770 | 60 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 710 | 796 | O-95-2 | 400 | 시운전 | 2 | 770 | 778 | 8 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 710 | 796 | O-95-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 778 | 796 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-1 | 402 | 화물창 | 1 | 710 | 770 | 60 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-2 | 403 | P/T | 2 | 770 | 786 | 16 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 786 | 811 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 811 | 838 | 27 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-5 | 406 | 시운전 | 5 | 838 | 849 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-6 | 407 | C/T | 6 | 849 | 860 | 11 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-7 | 408 | G/T | 7 | 860 | 876 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 710 | 894 | O-96-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 876 | 894 | 18 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-1 | 410 | 화물창 | 1 | 729 | 790 | 61 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-2 | 411 | P/T | 2 | 790 | 806 | 16 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 806 | 832 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 832 | 859 | 27 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-5 | 414 | 시운전 | 5 | 859 | 870 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-6 | 415 | C/T | 6 | 870 | 881 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-7 | 416 | G/T | 7 | 881 | 897 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 729 | 915 | O-97-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 897 | 915 | 18 | S | 5
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 729 | 832 | O-98-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 729 | 783 | 54 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 729 | 832 | O-98-2 | 419 | 시운전 | 2 | 783 | 802 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 729 | 832 | O-98-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 802 | 832 | 30 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 731 | 860 | O-99-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 731 | 799 | 68 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 731 | 860 | O-99-2 | 422 | 시운전 | 2 | 799 | 823 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 731 | 860 | O-99-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 823 | 860 | 37 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-1 | 424 | 화물창 | 1 | 739 | 840 | 101 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-2 | 425 | P/T | 2 | 840 | 867 | 27 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-3 | 426 | 화물창족철 | 3 | 867 | 909 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-4 | 427 | 화물창메공 | 4 | 909 | 955 | 46 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-5 | 428 | 시운전 | 5 | 955 | 973 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-6 | 429 | C/T | 6 | 973 | 991 | 18 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-7 | 430 | G/T | 7 | 991 | 1018 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 739 | 1046 | O-100-8 | 431 | 인도준비 | 8 | 1018 | 1046 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 152 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 85 | 74 | F | 10 | E5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 46 | 336 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 46 | 141 | 95 | N | 0 | E7
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 46 | 315 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 46 | 245 | 199 | F | 15 | B2
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 49 | 272 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 49 | 214 | 165 | F | 15 | D4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 263 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 60 | 126 | 66 | N | 0 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B