## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 173 | 173 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 173 | 198 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 198 | 234 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 10 | 72 | 62 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 72 | 88 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 88 | 114 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 114 | 142 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 153 | 164 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 164 | 180 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 180 | 198 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 112 | 102 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 112 | 139 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 139 | 182 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 182 | 228 | 46 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 246 | 264 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 291 | 321 | 30 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 137 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 13 | 78 | 65 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 137 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 78 | 101 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 137 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 101 | 137 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 66 | 73 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 73 | 89 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 243 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 26 | 186 | 160 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 243 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 186 | 209 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 243 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 209 | 243 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 31 | 179 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 31 | 79 | 48 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 31 | 179 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 79 | 129 | 50 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 31 | 179 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 31 | 179 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 145 | 179 | 34 | S | 15
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 68 | 221 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 68 | 149 | 81 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 68 | 221 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 149 | 178 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 68 | 221 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 178 | 221 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 80 | 204 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 80 | 145 | 65 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 80 | 204 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 145 | 168 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 80 | 204 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 168 | 204 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 86 | 173 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 86 | 132 | 46 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 86 | 173 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 132 | 148 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 86 | 173 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 148 | 173 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 102 | 405 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 102 | 326 | 224 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 102 | 405 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 326 | 359 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 102 | 405 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 359 | 405 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 108 | 403 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 108 | 326 | 218 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 108 | 403 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 326 | 358 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 108 | 403 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 358 | 403 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 119 | 220 | 101 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 220 | 247 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 247 | 290 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 290 | 336 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 354 | 372 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 372 | 399 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 119 | 428 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 399 | 428 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 119 | 313 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 119 | 262 | 143 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 119 | 313 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 262 | 283 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 119 | 313 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 283 | 313 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 120 | 206 | 86 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 206 | 229 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 229 | 265 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 265 | 304 | 39 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 304 | 319 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 319 | 334 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 334 | 357 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 120 | 381 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 357 | 381 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 123 | 260 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 123 | 218 | 95 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 123 | 260 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 218 | 231 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 123 | 260 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 231 | 260 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 129 | 267 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 129 | 202 | 73 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 129 | 267 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 129 | 267 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 228 | 267 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 131 | 193 | 62 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 193 | 209 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 209 | 235 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 235 | 263 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 274 | 285 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 301 | 319 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 290 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 141 | 219 | 78 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 290 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 219 | 247 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 290 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 247 | 290 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 143 | 247 | 104 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 247 | 275 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 275 | 319 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 319 | 366 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 384 | 402 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 430 | 459 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 153 | 221 | 68 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 221 | 239 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 239 | 268 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 268 | 299 | 31 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 311 | 323 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 323 | 341 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 361 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 341 | 361 | 20 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 153 | 293 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 153 | 227 | 74 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 153 | 293 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 153 | 293 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 157 | 259 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 157 | 228 | 71 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 157 | 259 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 228 | 238 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 157 | 259 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 238 | 259 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 282 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 159 | 245 | 86 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 282 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 245 | 257 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 282 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-1 | 108 | 화물창 | 1 | 165 | 236 | 71 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-2 | 109 | P/T | 2 | 236 | 255 | 19 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 255 | 285 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 285 | 317 | 32 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-5 | 112 | 시운전 | 5 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-6 | 113 | C/T | 6 | 330 | 343 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-7 | 114 | G/T | 7 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-25-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 362 | 383 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 193 | 332 | O-26-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 193 | 238 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 193 | 332 | O-26-2 | 117 | 화물창 | 2 | 238 | 285 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 193 | 332 | O-26-3 | 118 | 시운전 | 3 | 285 | 300 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 193 | 332 | O-26-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 300 | 332 | 32 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 193 | 270 | 77 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 270 | 291 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 324 | 359 | 35 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 359 | 373 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 373 | 387 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 387 | 408 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 193 | 429 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 408 | 429 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 220 | 457 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 220 | 395 | 175 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 220 | 457 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 220 | 457 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 421 | 457 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 226 | 331 | 105 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 331 | 359 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 359 | 403 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 403 | 451 | 48 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 451 | 470 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 470 | 489 | 19 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 489 | 517 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 226 | 547 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 517 | 547 | 30 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 230 | 348 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 230 | 292 | 62 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 230 | 348 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 292 | 314 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 230 | 348 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 230 | 420 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 230 | 370 | 140 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 230 | 420 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 370 | 390 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 230 | 420 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 390 | 420 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 244 | 380 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 244 | 316 | 72 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 244 | 380 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 316 | 341 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 244 | 380 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 341 | 380 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 265 | 368 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 265 | 337 | 72 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 265 | 368 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 337 | 347 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 265 | 368 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 347 | 368 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-1 | 151 | 화물창 | 1 | 266 | 359 | 93 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-2 | 152 | P/T | 2 | 359 | 384 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 384 | 423 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 423 | 465 | 42 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-5 | 155 | 시운전 | 5 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-6 | 156 | C/T | 6 | 481 | 497 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-7 | 157 | G/T | 7 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 266 | 548 | O-34-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 522 | 548 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 273 | 376 | 103 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 376 | 404 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 404 | 447 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 447 | 493 | 46 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 511 | 529 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 273 | 586 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 557 | 586 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 275 | 364 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 275 | 337 | 62 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 275 | 364 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 337 | 345 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 275 | 364 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 303 | 610 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 303 | 530 | 227 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 303 | 610 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 530 | 563 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 303 | 610 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 563 | 610 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 303 | 364 | 61 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 364 | 380 | 16 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 405 | 432 | 27 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 443 | 454 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 470 | 488 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 308 | 374 | 66 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 374 | 392 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 392 | 420 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 420 | 450 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 462 | 474 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 474 | 492 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 308 | 511 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 492 | 511 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 319 | 503 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 319 | 455 | 136 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 319 | 503 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 455 | 475 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 319 | 503 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 475 | 503 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 329 | 471 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 329 | 404 | 75 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 329 | 471 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 404 | 430 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 329 | 471 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 430 | 471 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 333 | 462 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 333 | 423 | 90 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 333 | 462 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 333 | 462 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 435 | 462 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 342 | 562 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 342 | 504 | 162 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 342 | 562 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 504 | 528 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 342 | 562 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 528 | 562 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 344 | 520 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 344 | 474 | 130 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 344 | 520 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 344 | 520 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 344 | 425 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 344 | 400 | 56 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 344 | 425 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 400 | 408 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 344 | 425 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-1 | 207 | 화물창 | 1 | 365 | 441 | 76 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-2 | 208 | P/T | 2 | 441 | 461 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 461 | 493 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 493 | 527 | 34 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-5 | 211 | 시운전 | 5 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-6 | 212 | C/T | 6 | 540 | 553 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-7 | 213 | G/T | 7 | 553 | 573 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 365 | 596 | O-46-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 573 | 596 | 23 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-1 | 215 | 화물창 | 1 | 365 | 432 | 67 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-2 | 216 | P/T | 2 | 432 | 450 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 450 | 478 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 478 | 508 | 30 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-5 | 219 | 시운전 | 5 | 508 | 520 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-6 | 220 | C/T | 6 | 520 | 532 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-7 | 221 | G/T | 7 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 365 | 571 | O-47-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 550 | 571 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 370 | 462 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 370 | 434 | 64 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 370 | 462 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 434 | 443 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 370 | 462 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 443 | 462 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-1 | 226 | 화물창 | 1 | 373 | 435 | 62 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-2 | 227 | P/T | 2 | 435 | 451 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 451 | 477 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 477 | 505 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-5 | 230 | 시운전 | 5 | 505 | 516 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-6 | 231 | C/T | 6 | 516 | 527 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-7 | 232 | G/T | 7 | 527 | 543 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 373 | 561 | O-49-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 543 | 561 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 404 | 554 | O-50-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 404 | 453 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 404 | 554 | O-50-2 | 235 | 화물창 | 2 | 453 | 504 | 51 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 404 | 554 | O-50-3 | 236 | 시운전 | 3 | 504 | 520 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 404 | 554 | O-50-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 520 | 554 | 34 | S | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 404 | 475 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 404 | 453 | 49 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 404 | 475 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 453 | 460 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 404 | 475 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 460 | 475 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-1 | 241 | 화물창 | 1 | 417 | 483 | 66 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-2 | 242 | P/T | 2 | 483 | 501 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 501 | 529 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 529 | 559 | 30 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-5 | 245 | 시운전 | 5 | 559 | 571 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-6 | 246 | C/T | 6 | 571 | 583 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-7 | 247 | G/T | 7 | 583 | 601 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-52-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 601 | 618 | 17 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 424 | 547 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 424 | 510 | 86 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 424 | 547 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 510 | 522 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 424 | 547 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 522 | 547 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 441 | 641 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 441 | 589 | 148 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 441 | 641 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 589 | 611 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 441 | 641 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 611 | 641 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 450 | 574 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 450 | 515 | 65 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 450 | 574 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 515 | 538 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 450 | 574 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 538 | 574 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 467 | 619 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 467 | 547 | 80 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 467 | 619 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 467 | 619 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 575 | 619 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-1 | 261 | 화물창 | 1 | 480 | 561 | 81 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-2 | 262 | P/T | 2 | 561 | 583 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 583 | 617 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 617 | 654 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-5 | 265 | 시운전 | 5 | 654 | 668 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-6 | 266 | C/T | 6 | 668 | 682 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-7 | 267 | G/T | 7 | 682 | 704 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 480 | 728 | O-57-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 704 | 728 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 482 | 604 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 482 | 572 | 90 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 482 | 604 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 572 | 585 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 482 | 604 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 585 | 604 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 483 | 554 | 71 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 554 | 573 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 573 | 603 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 603 | 635 | 32 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 635 | 647 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 647 | 659 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 659 | 678 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 483 | 699 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 678 | 699 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 502 | 604 | O-60-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 502 | 573 | 71 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 502 | 604 | O-60-2 | 281 | 시운전 | 2 | 573 | 583 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 502 | 604 | O-60-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 583 | 604 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 510 | 641 | O-61-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 510 | 606 | 96 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 510 | 641 | O-61-2 | 284 | 시운전 | 2 | 606 | 620 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 510 | 641 | O-61-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 620 | 641 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 517 | 639 | O-62-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 517 | 581 | 64 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 517 | 639 | O-62-2 | 287 | 시운전 | 2 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 517 | 639 | O-62-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 604 | 639 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 523 | 631 | O-63-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 523 | 598 | 75 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 523 | 631 | O-63-2 | 290 | 시운전 | 2 | 598 | 608 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 523 | 631 | O-63-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 608 | 631 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 530 | 719 | O-64-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 530 | 669 | 139 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 530 | 719 | O-64-2 | 293 | 시운전 | 2 | 669 | 689 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 530 | 719 | O-64-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 689 | 719 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 530 | 697 | O-65-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 530 | 653 | 123 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 530 | 697 | O-65-2 | 296 | 시운전 | 2 | 653 | 671 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 530 | 697 | O-65-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 531 | 790 | O-66-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 531 | 722 | 191 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 531 | 790 | O-66-2 | 299 | 시운전 | 2 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 531 | 790 | O-66-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 750 | 790 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-1 | 301 | 화물창 | 1 | 531 | 613 | 82 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-2 | 302 | P/T | 2 | 613 | 635 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 635 | 669 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 669 | 706 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-5 | 305 | 시운전 | 5 | 706 | 720 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-6 | 306 | C/T | 6 | 720 | 734 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-7 | 307 | G/T | 7 | 734 | 756 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 531 | 780 | O-67-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 756 | 780 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 541 | 684 | O-68-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 541 | 646 | 105 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 541 | 684 | O-68-2 | 310 | 시운전 | 2 | 646 | 661 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 541 | 684 | O-68-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 661 | 684 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-1 | 312 | 화물창 | 1 | 541 | 647 | 106 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-2 | 313 | P/T | 2 | 647 | 676 | 29 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 676 | 721 | 45 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 721 | 769 | 48 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-5 | 316 | 시운전 | 5 | 769 | 788 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-6 | 317 | C/T | 6 | 788 | 807 | 19 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-7 | 318 | G/T | 7 | 807 | 836 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 541 | 864 | O-69-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 836 | 864 | 28 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 554 | 658 | O-70-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 554 | 609 | 55 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 554 | 658 | O-70-2 | 321 | 시운전 | 2 | 609 | 628 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 554 | 658 | O-70-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 628 | 658 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-1 | 323 | 화물창 | 1 | 561 | 660 | 99 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-2 | 324 | P/T | 2 | 660 | 687 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 687 | 729 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 729 | 774 | 45 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-5 | 327 | 시운전 | 5 | 774 | 792 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-6 | 328 | C/T | 6 | 792 | 810 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-7 | 329 | G/T | 7 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 561 | 863 | O-71-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 837 | 863 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 561 | 644 | O-72-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 561 | 619 | 58 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 561 | 644 | O-72-2 | 332 | 시운전 | 2 | 619 | 627 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 561 | 644 | O-72-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 627 | 644 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 589 | 701 | O-73-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 589 | 667 | 78 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 589 | 701 | O-73-2 | 335 | 시운전 | 2 | 667 | 678 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 589 | 701 | O-73-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 678 | 701 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 631 | 732 | O-74-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 631 | 701 | 70 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 631 | 732 | O-74-2 | 338 | 시운전 | 2 | 701 | 711 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 631 | 732 | O-74-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 711 | 732 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 632 | 705 | O-75-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 632 | 670 | 38 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 632 | 705 | O-75-2 | 341 | 시운전 | 2 | 670 | 683 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 632 | 705 | O-75-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 683 | 705 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 637 | 784 | O-76-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 637 | 714 | 77 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 637 | 784 | O-76-2 | 344 | 시운전 | 2 | 714 | 741 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 637 | 784 | O-76-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 741 | 784 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 637 | 796 | O-77-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 637 | 721 | 84 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 637 | 796 | O-77-2 | 347 | 시운전 | 2 | 721 | 751 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 637 | 796 | O-77-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 751 | 796 | 45 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-1 | 349 | 화물창 | 1 | 640 | 712 | 72 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-2 | 350 | P/T | 2 | 712 | 731 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 731 | 761 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 761 | 794 | 33 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-5 | 353 | 시운전 | 5 | 794 | 807 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-6 | 354 | C/T | 6 | 807 | 820 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-7 | 355 | G/T | 7 | 820 | 839 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 640 | 861 | O-78-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 839 | 861 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-1 | 357 | 화물창 | 1 | 650 | 753 | 103 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-2 | 358 | P/T | 2 | 753 | 781 | 28 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 781 | 824 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 824 | 870 | 46 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-5 | 361 | 시운전 | 5 | 870 | 888 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-6 | 362 | C/T | 6 | 888 | 906 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-7 | 363 | G/T | 7 | 906 | 934 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 650 | 963 | O-79-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 934 | 963 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 653 | 966 | O-80-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 653 | 884 | 231 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 653 | 966 | O-80-2 | 366 | 시운전 | 2 | 884 | 918 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 653 | 966 | O-80-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 918 | 966 | 48 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 668 | 738 | O-81-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 668 | 717 | 49 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 668 | 738 | O-81-2 | 369 | 시운전 | 2 | 717 | 724 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 668 | 738 | O-81-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 724 | 738 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 673 | 827 | O-82-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 673 | 754 | 81 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 673 | 827 | O-82-2 | 372 | 시운전 | 2 | 754 | 783 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 673 | 827 | O-82-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 783 | 827 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 673 | 789 | O-83-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 673 | 754 | 81 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 673 | 789 | O-83-2 | 375 | 시운전 | 2 | 754 | 765 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 673 | 789 | O-83-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 765 | 789 | 24 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 703 | 879 | O-84-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 703 | 833 | 130 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 703 | 879 | O-84-2 | 378 | 시운전 | 2 | 833 | 852 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 703 | 879 | O-84-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 852 | 879 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 707 | 853 | O-85-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 707 | 784 | 77 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 707 | 853 | O-85-2 | 381 | 시운전 | 2 | 784 | 811 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 707 | 853 | O-85-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 811 | 853 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-1 | 383 | 화물창 | 1 | 710 | 776 | 66 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-2 | 384 | P/T | 2 | 776 | 794 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 794 | 822 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 822 | 852 | 30 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-5 | 387 | 시운전 | 5 | 852 | 864 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-6 | 388 | C/T | 6 | 864 | 876 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-7 | 389 | G/T | 7 | 876 | 894 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 710 | 913 | O-86-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 894 | 913 | 19 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-1 | 391 | 화물창 | 1 | 732 | 798 | 66 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-2 | 392 | P/T | 2 | 798 | 816 | 18 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 816 | 844 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 844 | 874 | 30 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-5 | 395 | 시운전 | 5 | 874 | 886 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-6 | 396 | C/T | 6 | 886 | 898 | 12 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-7 | 397 | G/T | 7 | 898 | 916 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 932 | O-87-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 916 | 932 | 16 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-1 | 399 | 화물창 | 1 | 737 | 811 | 74 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-2 | 400 | P/T | 2 | 811 | 831 | 20 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 831 | 862 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 862 | 895 | 33 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-5 | 403 | 시운전 | 5 | 895 | 908 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-6 | 404 | C/T | 6 | 908 | 921 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-7 | 405 | G/T | 7 | 921 | 941 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 737 | 962 | O-88-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 941 | 962 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 737 | 952 | O-89-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 737 | 896 | 159 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 737 | 952 | O-89-2 | 408 | 시운전 | 2 | 896 | 919 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 737 | 952 | O-89-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 919 | 952 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-1 | 410 | 화물창 | 1 | 740 | 805 | 65 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-2 | 411 | P/T | 2 | 805 | 822 | 17 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 822 | 849 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 849 | 878 | 29 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-5 | 414 | 시운전 | 5 | 878 | 889 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-6 | 415 | C/T | 6 | 889 | 900 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-7 | 416 | G/T | 7 | 900 | 917 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 740 | 939 | O-90-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 917 | 939 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 740 | 1030 | O-91-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 740 | 954 | 214 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 740 | 1030 | O-91-2 | 419 | 시운전 | 2 | 954 | 985 | 31 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 740 | 1030 | O-91-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 985 | 1030 | 45 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 745 | 910 | O-92-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 745 | 867 | 122 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 745 | 910 | O-92-2 | 422 | 시운전 | 2 | 867 | 885 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 745 | 910 | O-92-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 885 | 910 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 745 | 902 | O-93-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 745 | 828 | 83 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 745 | 902 | O-93-2 | 425 | 시운전 | 2 | 828 | 857 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 745 | 902 | O-93-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 857 | 902 | 45 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 766 | 961 | O-94-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 766 | 910 | 144 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 766 | 961 | O-94-2 | 428 | 시운전 | 2 | 910 | 931 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 766 | 961 | O-94-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 931 | 961 | 30 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-1 | 430 | 화물창 | 1 | 783 | 859 | 76 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-2 | 431 | P/T | 2 | 859 | 879 | 20 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 879 | 911 | 32 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 911 | 945 | 34 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-5 | 434 | 시운전 | 5 | 945 | 958 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-6 | 435 | C/T | 6 | 958 | 971 | 13 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-7 | 436 | G/T | 7 | 971 | 991 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 783 | 1014 | O-95-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 991 | 1014 | 23 | S | 5
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 783 | 889 | O-96-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 783 | 857 | 74 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 783 | 889 | O-96-2 | 439 | 시운전 | 2 | 857 | 867 | 10 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 783 | 889 | O-96-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 867 | 889 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 786 | 1113 | O-97-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 786 | 1027 | 241 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 786 | 1113 | O-97-2 | 442 | 시운전 | 2 | 1027 | 1062 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 786 | 1113 | O-97-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 1062 | 1113 | 51 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-1 | 444 | 화물창 | 1 | 791 | 883 | 92 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-2 | 445 | P/T | 2 | 883 | 908 | 25 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 908 | 947 | 39 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 947 | 989 | 42 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-5 | 448 | 시운전 | 5 | 989 | 1005 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-6 | 449 | C/T | 6 | 1005 | 1021 | 16 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-7 | 450 | G/T | 7 | 1021 | 1046 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 791 | 1072 | O-98-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 1046 | 1072 | 26 | S | 5
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 803 | 927 | O-99-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 803 | 868 | 65 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 803 | 927 | O-99-2 | 453 | 시운전 | 2 | 868 | 891 | 23 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 803 | 927 | O-99-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 891 | 927 | 36 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 803 | 904 | O-100-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 803 | 873 | 70 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 803 | 904 | O-100-2 | 456 | 시운전 | 2 | 873 | 883 | 10 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 803 | 904 | O-100-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 883 | 904 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 173 | 173 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 198 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 10 | 72 | 62 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 321 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 112 | 102 | N | 0 | A3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 137 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 13 | 78 | 65 | F | 10 | E1
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 243 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 26 | 186 | 160 | F | 15 | B3
J-7 | 6 | PC | 7 | 31 | 179 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 31 | 79 | 48 | N | 0 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B