## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 64 | 86 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 86 | 121 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 275 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 204 | 202 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 275 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 204 | 234 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 275 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 234 | 275 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 8 | 113 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 8 | 42 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 8 | 113 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 42 | 77 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 8 | 113 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 8 | 113 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 88 | 113 | 25 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 15 | 88 | 73 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-2 | 11 | P/T | 2 | 88 | 107 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-3 | 12 | 화물창족철 | 3 | 107 | 138 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-4 | 13 | 화물창메공 | 4 | 138 | 171 | 33 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-5 | 14 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-6 | 15 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-7 | 16 | G/T | 7 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-8 | 17 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 18 | 118 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 18 | 118 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 18 | 118 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 90 | 118 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 149 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 27 | 67 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 149 | O-6-2 | 22 | 화물창 | 2 | 67 | 108 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 149 | O-6-3 | 23 | 시운전 | 3 | 108 | 121 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 149 | O-6-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 121 | 149 | 28 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 30 | 121 | 91 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-2 | 26 | P/T | 2 | 121 | 145 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 145 | 183 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 183 | 224 | 41 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-5 | 29 | 시운전 | 5 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-6 | 30 | C/T | 6 | 240 | 256 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-7 | 31 | G/T | 7 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 307 | O-7-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 280 | 307 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 33 | 178 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 33 | 109 | 76 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 33 | 178 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 109 | 136 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 33 | 178 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 136 | 178 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 34 | 108 | 74 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 108 | 128 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 128 | 159 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 159 | 193 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 206 | 219 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 261 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 239 | 261 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 34 | 129 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 34 | 100 | 66 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 34 | 129 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 100 | 109 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 34 | 129 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 109 | 129 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 37 | 98 | 61 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 98 | 114 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 114 | 140 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 140 | 167 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 167 | 178 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 178 | 189 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 223 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 205 | 223 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 42 | 162 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 42 | 105 | 63 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 42 | 162 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 105 | 127 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 42 | 162 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 127 | 162 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 72 | 364 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 72 | 288 | 216 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 72 | 364 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 288 | 320 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 72 | 364 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 320 | 364 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 74 | 200 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 74 | 162 | 88 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 74 | 200 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 74 | 200 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 174 | 200 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 75 | 146 | 71 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 146 | 165 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 165 | 195 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 195 | 227 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 240 | 253 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 293 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 272 | 293 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 75 | 318 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 75 | 254 | 179 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 75 | 318 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 254 | 280 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 75 | 318 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 280 | 318 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 98 | 182 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 98 | 156 | 58 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 98 | 182 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 156 | 164 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 98 | 182 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 164 | 182 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 413 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 103 | 332 | 229 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 413 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 332 | 366 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 413 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 366 | 413 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 107 | 205 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 107 | 158 | 51 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 107 | 205 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 158 | 176 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 107 | 205 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 176 | 205 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 107 | 190 | 83 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 190 | 212 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 212 | 247 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 247 | 285 | 38 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 285 | 300 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 300 | 315 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 361 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 337 | 361 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 127 | 188 | 61 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 188 | 204 | 16 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 204 | 229 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 229 | 256 | 27 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 256 | 267 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 267 | 278 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 278 | 294 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 312 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 294 | 312 | 18 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 127 | 212 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 127 | 186 | 59 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 127 | 212 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 186 | 194 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 127 | 212 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 194 | 212 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 134 | 267 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 134 | 232 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 134 | 267 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 134 | 267 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 246 | 267 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 148 | 281 | O-24-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 148 | 191 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 148 | 281 | O-24-2 | 107 | 화물창 | 2 | 191 | 236 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 148 | 281 | O-24-3 | 108 | 시운전 | 3 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 148 | 281 | O-24-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 250 | 281 | 31 | S | 15
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 150 | 261 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 150 | 208 | 58 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 150 | 261 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 208 | 229 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 150 | 261 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 229 | 261 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-1 | 113 | 화물창 | 1 | 150 | 221 | 71 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-2 | 114 | P/T | 2 | 221 | 240 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 240 | 270 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 270 | 302 | 32 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-5 | 117 | 시운전 | 5 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-6 | 118 | C/T | 6 | 315 | 328 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-7 | 119 | G/T | 7 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-26-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 347 | 368 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-1 | 121 | 화물창 | 1 | 177 | 242 | 65 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-2 | 122 | P/T | 2 | 242 | 259 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 286 | 315 | 29 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-5 | 125 | 시운전 | 5 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-6 | 126 | C/T | 6 | 326 | 337 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-7 | 127 | G/T | 7 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 376 | O-27-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 354 | 376 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 178 | 323 | O-28-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 178 | 225 | 47 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 178 | 323 | O-28-2 | 130 | 화물창 | 2 | 225 | 274 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 178 | 323 | O-28-3 | 131 | 시운전 | 3 | 274 | 289 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 178 | 323 | O-28-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 289 | 323 | 34 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-1 | 133 | 화물창 | 1 | 200 | 297 | 97 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-2 | 134 | P/T | 2 | 297 | 323 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 323 | 364 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 364 | 408 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-5 | 137 | 시운전 | 5 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-6 | 138 | C/T | 6 | 425 | 442 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-7 | 139 | G/T | 7 | 442 | 468 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 200 | 495 | O-29-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 468 | 495 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-1 | 141 | 화물창 | 1 | 204 | 295 | 91 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-2 | 142 | P/T | 2 | 295 | 319 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 319 | 357 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 357 | 398 | 41 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-5 | 145 | 시운전 | 5 | 398 | 414 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-6 | 146 | C/T | 6 | 414 | 430 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-7 | 147 | G/T | 7 | 430 | 454 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 204 | 481 | O-30-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 454 | 481 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-1 | 149 | 화물창 | 1 | 204 | 268 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-2 | 150 | P/T | 2 | 268 | 285 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 285 | 312 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 312 | 341 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-5 | 153 | 시운전 | 5 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-6 | 154 | C/T | 6 | 352 | 363 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-7 | 155 | G/T | 7 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 399 | O-31-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 380 | 399 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-1 | 157 | 화물창 | 1 | 207 | 272 | 65 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-2 | 158 | P/T | 2 | 272 | 289 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 316 | 345 | 29 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-5 | 161 | 시운전 | 5 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-6 | 162 | C/T | 6 | 356 | 367 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-7 | 163 | G/T | 7 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 404 | O-32-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 384 | 404 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 210 | 356 | O-33-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 210 | 287 | 77 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 210 | 356 | O-33-2 | 166 | 시운전 | 2 | 287 | 314 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 210 | 356 | O-33-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 314 | 356 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 228 | 329 | O-34-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 228 | 281 | 53 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 228 | 329 | O-34-2 | 169 | 시운전 | 2 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 228 | 329 | O-34-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 300 | 329 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 245 | 552 | O-35-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 245 | 472 | 227 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 245 | 552 | O-35-2 | 172 | 시운전 | 2 | 472 | 505 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 245 | 552 | O-35-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 505 | 552 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 245 | 534 | O-36-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 245 | 458 | 213 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 245 | 534 | O-36-2 | 175 | 시운전 | 2 | 458 | 489 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 245 | 534 | O-36-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 489 | 534 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 246 | 350 | O-37-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 246 | 318 | 72 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 246 | 350 | O-37-2 | 178 | 시운전 | 2 | 318 | 328 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 246 | 350 | O-37-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 328 | 350 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 359 | O-38-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 246 | 283 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 359 | O-38-2 | 181 | 화물창 | 2 | 283 | 321 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 359 | O-38-3 | 182 | 시운전 | 3 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 246 | 359 | O-38-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 333 | 359 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | PC | 7 | 246 | 352 | O-39-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 246 | 352 | O-39-2 | 185 | 화물창 | 2 | 280 | 316 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 246 | 352 | O-39-3 | 186 | 시운전 | 3 | 316 | 327 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 246 | 352 | O-39-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 327 | 352 | 25 | S | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 246 | 332 | O-40-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 246 | 306 | 60 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 246 | 332 | O-40-2 | 189 | 시운전 | 2 | 306 | 314 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 246 | 332 | O-40-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 314 | 332 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-1 | 191 | 화물창 | 1 | 251 | 326 | 75 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-2 | 192 | P/T | 2 | 326 | 346 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 346 | 377 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 377 | 411 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-5 | 195 | 시운전 | 5 | 411 | 424 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-6 | 196 | C/T | 6 | 424 | 437 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-7 | 197 | G/T | 7 | 437 | 457 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 479 | O-41-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 457 | 479 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-1 | 199 | 화물창 | 1 | 254 | 339 | 85 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-2 | 200 | P/T | 2 | 339 | 362 | 23 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 362 | 398 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 398 | 436 | 38 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-5 | 203 | 시운전 | 5 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-6 | 204 | C/T | 6 | 451 | 466 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-7 | 205 | G/T | 7 | 466 | 489 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 513 | O-42-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 489 | 513 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 254 | 393 | O-43-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 254 | 351 | 97 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 254 | 393 | O-43-2 | 208 | 시운전 | 2 | 351 | 364 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 254 | 393 | O-43-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 364 | 393 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 260 | 539 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 260 | 466 | 206 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 260 | 539 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 466 | 496 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 260 | 539 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 496 | 539 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-1 | 213 | 화물창 | 1 | 260 | 355 | 95 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-2 | 214 | P/T | 2 | 355 | 380 | 25 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 420 | 463 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-5 | 217 | 시운전 | 5 | 463 | 480 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-6 | 218 | C/T | 6 | 480 | 497 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-7 | 219 | G/T | 7 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 548 | O-45-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 522 | 548 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-1 | 221 | 화물창 | 1 | 270 | 345 | 75 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-2 | 222 | P/T | 2 | 345 | 365 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 365 | 397 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 397 | 431 | 34 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-5 | 225 | 시운전 | 5 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-6 | 226 | C/T | 6 | 444 | 457 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-7 | 227 | G/T | 7 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 270 | 500 | O-46-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 477 | 500 | 23 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 270 | 357 | O-47-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 270 | 330 | 60 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 270 | 357 | O-47-2 | 230 | 시운전 | 2 | 330 | 338 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 270 | 357 | O-47-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 338 | 357 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 305 | 424 | O-48-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 305 | 368 | 63 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 305 | 424 | O-48-2 | 233 | 시운전 | 2 | 368 | 390 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 305 | 424 | O-48-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 390 | 424 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 307 | 407 | O-49-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 307 | 360 | 53 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 307 | 407 | O-49-2 | 236 | 시운전 | 2 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 307 | 407 | O-49-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-1 | 238 | 화물창 | 1 | 316 | 383 | 67 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-2 | 239 | P/T | 2 | 383 | 401 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 401 | 429 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 429 | 459 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-5 | 242 | 시운전 | 5 | 459 | 471 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-6 | 243 | C/T | 6 | 471 | 483 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-7 | 244 | G/T | 7 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 316 | 520 | O-50-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 501 | 520 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-1 | 246 | 화물창 | 1 | 325 | 430 | 105 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-2 | 247 | P/T | 2 | 430 | 458 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 458 | 502 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 502 | 550 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-5 | 250 | 시운전 | 5 | 550 | 569 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-6 | 251 | C/T | 6 | 569 | 588 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-7 | 252 | G/T | 7 | 588 | 616 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 325 | 646 | O-51-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 616 | 646 | 30 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 332 | 422 | O-52-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 332 | 379 | 47 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 332 | 422 | O-52-2 | 255 | 시운전 | 2 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 332 | 422 | O-52-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 396 | 422 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 342 | 441 | O-53-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 342 | 411 | 69 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 342 | 441 | O-53-2 | 258 | 시운전 | 2 | 411 | 420 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 342 | 441 | O-53-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 420 | 441 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 352 | 432 | O-54-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 352 | 408 | 56 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 352 | 432 | O-54-2 | 261 | 시운전 | 2 | 408 | 416 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 352 | 432 | O-54-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 352 | 466 | O-55-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 352 | 431 | 79 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 352 | 466 | O-55-2 | 264 | 시운전 | 2 | 431 | 442 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 352 | 466 | O-55-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 442 | 466 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-1 | 266 | 화물창 | 1 | 367 | 449 | 82 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-2 | 267 | P/T | 2 | 449 | 471 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 471 | 505 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 505 | 542 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-5 | 270 | 시운전 | 5 | 542 | 556 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-6 | 271 | C/T | 6 | 556 | 570 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-7 | 272 | G/T | 7 | 570 | 592 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 367 | 616 | O-56-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 592 | 616 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-1 | 274 | 화물창 | 1 | 373 | 457 | 84 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-2 | 275 | P/T | 2 | 457 | 480 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 480 | 515 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 515 | 553 | 38 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-5 | 278 | 시운전 | 5 | 553 | 568 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-6 | 279 | C/T | 6 | 568 | 583 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-7 | 280 | G/T | 7 | 583 | 606 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-57-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 606 | 630 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-1 | 282 | 화물창 | 1 | 380 | 441 | 61 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-2 | 283 | P/T | 2 | 441 | 457 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 457 | 483 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 483 | 511 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-5 | 286 | 시운전 | 5 | 511 | 522 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-6 | 287 | C/T | 6 | 522 | 533 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-7 | 288 | G/T | 7 | 533 | 549 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 567 | O-58-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 549 | 567 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 380 | 477 | O-59-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 380 | 431 | 51 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 380 | 477 | O-59-2 | 291 | 시운전 | 2 | 431 | 449 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 380 | 477 | O-59-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 449 | 477 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 380 | 518 | O-60-1 | 293 | 특수도장 | 1 | 380 | 425 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 380 | 518 | O-60-2 | 294 | 화물창 | 2 | 425 | 471 | 46 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 380 | 518 | O-60-3 | 295 | 시운전 | 3 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 380 | 518 | O-60-4 | 296 | 인도준비 | 4 | 486 | 518 | 32 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 10 | B1
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 275 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 204 | 202 | F | 15 | C2
J-3 | 2 | PC | 7 | 8 | 113 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 8 | 42 | 34 | N | 0 | E2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 237 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 15 | 88 | 73 | N | 0 | C4
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 18 | 118 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 10 | C3
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 149 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 27 | 67 | 40 | N | 0 | A4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B