## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 36 | 36 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 36 | 48 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 48 | 68 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 275 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 204 | 201 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 275 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 204 | 233 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 275 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 233 | 275 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 144 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 101 | 98 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 144 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 101 | 115 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 144 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 115 | 144 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 272 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 5 | 202 | 197 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 272 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 202 | 231 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 272 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 231 | 272 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 335 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 17 | 252 | 235 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 335 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 252 | 286 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 335 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 286 | 335 | 49 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 27 | 133 | 106 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 133 | 162 | 29 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 207 | 255 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 274 | 293 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 322 | 351 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | PC | 7 | 39 | 164 | O-7-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 39 | 80 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 39 | 164 | O-7-2 | 24 | 화물창 | 2 | 80 | 122 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 39 | 164 | O-7-3 | 25 | 시운전 | 3 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 39 | 164 | O-7-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 135 | 164 | 29 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 39 | 141 | 102 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 141 | 168 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 168 | 211 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 211 | 257 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 257 | 275 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 275 | 293 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 293 | 320 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 349 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 320 | 349 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 117 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 44 | 82 | 38 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 117 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 82 | 95 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 117 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 95 | 117 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 45 | 126 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 45 | 101 | 56 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 45 | 126 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 101 | 109 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 45 | 126 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 109 | 126 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 47 | 185 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 47 | 120 | 73 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 47 | 185 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 120 | 146 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 47 | 185 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 146 | 185 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 63 | 150 | 87 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 150 | 173 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 173 | 210 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 210 | 249 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 249 | 264 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 264 | 279 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 328 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 302 | 328 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 63 | 156 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 63 | 128 | 65 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 63 | 156 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 128 | 137 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 63 | 156 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 78 | 170 | 92 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 170 | 195 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 195 | 234 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 234 | 276 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 292 | 308 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 359 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 333 | 359 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 189 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 78 | 136 | 58 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 189 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 136 | 157 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 189 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 157 | 189 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 99 | 210 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 99 | 176 | 77 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 99 | 210 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 176 | 187 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 99 | 210 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 108 | 201 | 93 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 201 | 226 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 226 | 265 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 265 | 307 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 324 | 341 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 341 | 366 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 108 | 392 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 366 | 392 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 111 | 224 | O-18-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 111 | 148 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 111 | 224 | O-18-2 | 78 | 화물창 | 2 | 148 | 186 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 111 | 224 | O-18-3 | 79 | 시운전 | 3 | 186 | 198 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 111 | 224 | O-18-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 198 | 224 | 26 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 114 | 169 | 55 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 122 | 276 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 122 | 203 | 81 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 122 | 276 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 122 | 276 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 232 | 276 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 143 | 221 | 78 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 221 | 242 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 242 | 275 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 275 | 310 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 324 | 338 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 382 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 359 | 382 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 145 | 299 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 145 | 258 | 113 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 145 | 299 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 145 | 299 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 274 | 299 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 145 | 312 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 145 | 268 | 123 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 145 | 312 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 145 | 312 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 286 | 312 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 164 | 295 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 164 | 260 | 96 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 164 | 295 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 164 | 295 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 274 | 295 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 181 | 296 | O-25-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 181 | 218 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 181 | 296 | O-25-2 | 105 | 화물창 | 2 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 181 | 296 | O-25-3 | 106 | 시운전 | 3 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 181 | 296 | O-25-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 269 | 296 | 27 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 181 | 292 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 181 | 258 | 77 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 181 | 292 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 181 | 292 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 269 | 292 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 186 | 342 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 186 | 268 | 82 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 186 | 342 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 268 | 297 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 186 | 342 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 297 | 342 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 207 | 325 | O-28-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 207 | 245 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 207 | 325 | O-28-2 | 115 | 화물창 | 2 | 245 | 285 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 207 | 325 | O-28-3 | 116 | 시운전 | 3 | 285 | 297 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 207 | 325 | O-28-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 297 | 325 | 28 | S | 15
J-29 | 28 | PC | 7 | 216 | 367 | O-29-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 216 | 265 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 216 | 367 | O-29-2 | 119 | 화물창 | 2 | 265 | 316 | 51 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 216 | 367 | O-29-3 | 120 | 시운전 | 3 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 216 | 367 | O-29-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 332 | 367 | 35 | S | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 216 | 325 | O-30-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 216 | 292 | 76 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 216 | 325 | O-30-2 | 123 | 시운전 | 2 | 292 | 302 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 216 | 325 | O-30-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 302 | 325 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-1 | 125 | 화물창 | 1 | 216 | 281 | 65 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-2 | 126 | P/T | 2 | 281 | 298 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 325 | 354 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-5 | 129 | 시운전 | 5 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-6 | 130 | C/T | 6 | 365 | 376 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-7 | 131 | G/T | 7 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-31-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 393 | 413 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-1 | 133 | 화물창 | 1 | 224 | 312 | 88 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-2 | 134 | P/T | 2 | 312 | 336 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 336 | 373 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 373 | 413 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-5 | 137 | 시운전 | 5 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-6 | 138 | C/T | 6 | 429 | 445 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-7 | 139 | G/T | 7 | 445 | 469 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 224 | 491 | O-32-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 469 | 491 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-1 | 141 | 화물창 | 1 | 235 | 318 | 83 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-2 | 142 | P/T | 2 | 318 | 340 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 340 | 375 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 375 | 412 | 37 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-5 | 145 | 시운전 | 5 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-6 | 146 | C/T | 6 | 427 | 442 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-7 | 147 | G/T | 7 | 442 | 464 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 235 | 487 | O-33-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 464 | 487 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 235 | 336 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 235 | 305 | 70 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 235 | 336 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 305 | 315 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 235 | 336 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 315 | 336 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-1 | 152 | 화물창 | 1 | 235 | 340 | 105 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-2 | 153 | P/T | 2 | 340 | 368 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 368 | 412 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 412 | 460 | 48 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-5 | 156 | 시운전 | 5 | 460 | 479 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-6 | 157 | C/T | 6 | 479 | 498 | 19 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-7 | 158 | G/T | 7 | 498 | 526 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 556 | O-35-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 526 | 556 | 30 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 242 | 361 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 242 | 325 | 83 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 242 | 361 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 325 | 336 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 242 | 361 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 336 | 361 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 242 | 353 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 242 | 300 | 58 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 242 | 353 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 300 | 321 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 242 | 353 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 321 | 353 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 255 | 472 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 255 | 415 | 160 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 255 | 472 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 255 | 472 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 438 | 472 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 266 | 375 | O-39-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 266 | 323 | 57 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 266 | 375 | O-39-2 | 170 | 시운전 | 2 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 266 | 375 | O-39-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 343 | 375 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-1 | 172 | 화물창 | 1 | 274 | 374 | 100 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-2 | 173 | P/T | 2 | 374 | 401 | 27 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 401 | 443 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 443 | 488 | 45 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-5 | 176 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-6 | 177 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-7 | 178 | G/T | 7 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 579 | O-40-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 551 | 579 | 28 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-1 | 180 | 화물창 | 1 | 300 | 376 | 76 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-2 | 181 | P/T | 2 | 376 | 396 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 396 | 428 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 428 | 462 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-5 | 184 | 시운전 | 5 | 462 | 475 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-6 | 185 | C/T | 6 | 475 | 488 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-7 | 186 | G/T | 7 | 488 | 508 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 533 | O-41-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 508 | 533 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 300 | 396 | 96 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 396 | 422 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 422 | 463 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 463 | 506 | 43 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 506 | 523 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 523 | 540 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 540 | 566 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 593 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 566 | 593 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 308 | 391 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 308 | 351 | 43 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 308 | 391 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 351 | 366 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 308 | 391 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 309 | 394 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 309 | 354 | 45 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 309 | 394 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 309 | 394 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 370 | 394 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 312 | 449 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 312 | 407 | 95 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 312 | 449 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 312 | 449 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 420 | 449 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-1 | 205 | 화물창 | 1 | 328 | 419 | 91 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-2 | 206 | P/T | 2 | 419 | 443 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 443 | 481 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 481 | 522 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-5 | 209 | 시운전 | 5 | 522 | 538 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-6 | 210 | C/T | 6 | 538 | 554 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-7 | 211 | G/T | 7 | 554 | 578 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 605 | O-46-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 578 | 605 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-1 | 213 | 화물창 | 1 | 328 | 407 | 79 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-2 | 214 | P/T | 2 | 407 | 428 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 428 | 461 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 461 | 497 | 36 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-5 | 217 | 시운전 | 5 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-6 | 218 | C/T | 6 | 511 | 525 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-7 | 219 | G/T | 7 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 328 | 569 | O-47-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 546 | 569 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-1 | 221 | 화물창 | 1 | 329 | 427 | 98 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-2 | 222 | P/T | 2 | 427 | 453 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 453 | 494 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 494 | 538 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-5 | 225 | 시운전 | 5 | 538 | 555 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-6 | 226 | C/T | 6 | 555 | 572 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-7 | 227 | G/T | 7 | 572 | 598 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 329 | 627 | O-48-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 598 | 627 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-1 | 229 | 화물창 | 1 | 342 | 435 | 93 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-2 | 230 | P/T | 2 | 435 | 460 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 460 | 499 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 499 | 541 | 42 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-5 | 233 | 시운전 | 5 | 541 | 558 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-6 | 234 | C/T | 6 | 558 | 575 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-7 | 235 | G/T | 7 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 342 | 626 | O-49-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 600 | 626 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 342 | 560 | O-50-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 342 | 503 | 161 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 342 | 560 | O-50-2 | 238 | 시운전 | 2 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 342 | 560 | O-50-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 526 | 560 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 346 | 510 | O-51-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 346 | 467 | 121 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 346 | 510 | O-51-2 | 241 | 시운전 | 2 | 467 | 485 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 346 | 510 | O-51-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 485 | 510 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 358 | 448 | O-52-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 358 | 420 | 62 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 358 | 448 | O-52-2 | 244 | 시운전 | 2 | 420 | 429 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 358 | 448 | O-52-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 429 | 448 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 358 | 492 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 358 | 429 | 71 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 358 | 492 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 429 | 454 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 358 | 492 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 454 | 492 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 358 | 494 | O-54-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 358 | 453 | 95 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 358 | 494 | O-54-2 | 250 | 시운전 | 2 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 358 | 494 | O-54-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-1 | 252 | 화물창 | 1 | 369 | 461 | 92 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-2 | 253 | P/T | 2 | 461 | 486 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 486 | 525 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 525 | 567 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-5 | 256 | 시운전 | 5 | 567 | 583 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-6 | 257 | C/T | 6 | 583 | 599 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-7 | 258 | G/T | 7 | 599 | 624 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-55-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 624 | 650 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 397 | 515 | O-56-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 397 | 435 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 397 | 515 | O-56-2 | 261 | 화물창 | 2 | 435 | 475 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 397 | 515 | O-56-3 | 262 | 시운전 | 3 | 475 | 487 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 397 | 515 | O-56-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 487 | 515 | 28 | S | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 397 | 500 | O-57-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 397 | 469 | 72 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 397 | 500 | O-57-2 | 265 | 시운전 | 2 | 469 | 479 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 397 | 500 | O-57-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 479 | 500 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-1 | 267 | 화물창 | 1 | 398 | 467 | 69 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-2 | 268 | P/T | 2 | 467 | 485 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 514 | 545 | 31 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-5 | 271 | 시운전 | 5 | 545 | 557 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-6 | 272 | C/T | 6 | 557 | 569 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-7 | 273 | G/T | 7 | 569 | 587 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 398 | 609 | O-58-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 587 | 609 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-1 | 275 | 화물창 | 1 | 413 | 481 | 68 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-2 | 276 | P/T | 2 | 481 | 499 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 527 | 558 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-5 | 279 | 시운전 | 5 | 558 | 570 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-6 | 280 | C/T | 6 | 570 | 582 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-7 | 281 | G/T | 7 | 582 | 600 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 413 | 620 | O-59-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 600 | 620 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-1 | 283 | 화물창 | 1 | 419 | 512 | 93 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-2 | 284 | P/T | 2 | 512 | 537 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 537 | 576 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 576 | 618 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-5 | 287 | 시운전 | 5 | 618 | 634 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-6 | 288 | C/T | 6 | 634 | 650 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-7 | 289 | G/T | 7 | 650 | 675 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 419 | 702 | O-60-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 675 | 702 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 36 | 36 | F | 10 | B2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 275 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 204 | 201 | F | 15 | G1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 144 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 101 | 98 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 272 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 5 | 202 | 197 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 335 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 17 | 252 | 235 | F | 15 | C1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 27 | 133 | 106 | N | 0 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B