## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 54 | 73 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 102 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 214 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 158 | 156 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 214 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 158 | 181 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 214 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 181 | 214 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 140 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 98 | 96 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 140 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 98 | 111 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 140 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 5 | 77 | 72 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 77 | 87 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 87 | 109 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 5 | 102 | 97 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 102 | 128 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 128 | 169 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 169 | 213 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 230 | 247 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 247 | 273 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 273 | 300 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 5 | 88 | 83 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 88 | 99 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 99 | 124 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 6 | 143 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 6 | 101 | 95 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 6 | 143 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 101 | 114 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 6 | 143 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 114 | 143 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 122 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 21 | 74 | 53 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 122 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 74 | 93 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 122 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 93 | 122 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 21 | 252 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 21 | 191 | 170 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 21 | 252 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 21 | 252 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 22 | 218 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 22 | 167 | 145 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 22 | 218 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 167 | 188 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 22 | 218 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 22 | 118 | 96 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 118 | 144 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 144 | 185 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 185 | 228 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 245 | 262 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 22 | 315 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 288 | 315 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 35 | 182 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 35 | 112 | 77 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 35 | 182 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 112 | 139 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 35 | 182 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 139 | 182 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-1 | 46 | 화물창 | 1 | 36 | 124 | 88 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-2 | 47 | P/T | 2 | 124 | 148 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 148 | 185 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 185 | 225 | 40 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-5 | 50 | 시운전 | 5 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-6 | 51 | C/T | 6 | 241 | 257 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-7 | 52 | G/T | 7 | 257 | 281 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 303 | O-13-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 281 | 303 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 36 | 146 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 36 | 113 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 36 | 146 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 113 | 124 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 36 | 146 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 124 | 146 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 40 | 115 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 40 | 79 | 39 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 40 | 115 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 79 | 93 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 40 | 115 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 93 | 115 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 46 | 363 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 46 | 280 | 234 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 46 | 363 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 280 | 314 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 46 | 363 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 314 | 363 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 60 | 199 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 60 | 157 | 97 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 60 | 199 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 60 | 199 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 170 | 199 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 61 | 137 | O-18-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 61 | 101 | 40 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 61 | 137 | O-18-2 | 67 | 시운전 | 2 | 101 | 115 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 61 | 137 | O-18-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 115 | 137 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 146 | O-19-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 74 | 124 | 50 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 146 | O-19-2 | 70 | 시운전 | 2 | 124 | 131 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 146 | O-19-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 131 | 146 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 80 | 244 | O-20-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 80 | 166 | 86 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 80 | 244 | O-20-2 | 73 | 시운전 | 2 | 166 | 197 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 80 | 244 | O-20-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 197 | 244 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 80 | 213 | O-21-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 80 | 150 | 70 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 80 | 213 | O-21-2 | 76 | 시운전 | 2 | 150 | 175 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 80 | 213 | O-21-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 175 | 213 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 80 | 237 | O-22-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 80 | 196 | 116 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 80 | 237 | O-22-2 | 79 | 시운전 | 2 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 80 | 237 | O-22-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 213 | 237 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 87 | 186 | O-23-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 87 | 139 | 52 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 87 | 186 | O-23-2 | 82 | 시운전 | 2 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 87 | 186 | O-23-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 157 | 186 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 89 | 158 | O-24-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 89 | 137 | 48 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 89 | 158 | O-24-2 | 85 | 시운전 | 2 | 137 | 143 | 6 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 89 | 158 | O-24-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 143 | 158 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 114 | 240 | O-25-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 114 | 180 | 66 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 114 | 240 | O-25-2 | 88 | 시운전 | 2 | 180 | 203 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 114 | 240 | O-25-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 203 | 240 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-1 | 90 | 화물창 | 1 | 120 | 185 | 65 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-2 | 91 | P/T | 2 | 185 | 202 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 202 | 229 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 229 | 258 | 29 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-5 | 94 | 시운전 | 5 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-6 | 95 | C/T | 6 | 269 | 280 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-7 | 96 | G/T | 7 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 120 | 318 | O-26-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 297 | 318 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 123 | 246 | O-27-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 123 | 163 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 123 | 246 | O-27-2 | 99 | 화물창 | 2 | 163 | 204 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 123 | 246 | O-27-3 | 100 | 시운전 | 3 | 204 | 217 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 123 | 246 | O-27-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 217 | 246 | 29 | S | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 131 | 244 | O-28-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 131 | 210 | 79 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 131 | 244 | O-28-2 | 103 | 시운전 | 2 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 131 | 244 | O-28-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 221 | 244 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 131 | 380 | O-29-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 131 | 315 | 184 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 131 | 380 | O-29-2 | 106 | 시운전 | 2 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 131 | 380 | O-29-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 342 | 380 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-1 | 108 | 화물창 | 1 | 139 | 215 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-2 | 109 | P/T | 2 | 215 | 235 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 235 | 267 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 267 | 301 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-5 | 112 | 시운전 | 5 | 301 | 314 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-6 | 113 | C/T | 6 | 314 | 327 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-7 | 114 | G/T | 7 | 327 | 347 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 370 | O-30-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 347 | 370 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-1 | 116 | 화물창 | 1 | 139 | 240 | 101 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-2 | 117 | P/T | 2 | 240 | 267 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 267 | 309 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 309 | 355 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-5 | 120 | 시운전 | 5 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-6 | 121 | C/T | 6 | 373 | 391 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-7 | 122 | G/T | 7 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 446 | O-31-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 418 | 446 | 28 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-1 | 124 | 화물창 | 1 | 148 | 233 | 85 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-2 | 125 | P/T | 2 | 233 | 256 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 256 | 292 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 292 | 331 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-5 | 128 | 시운전 | 5 | 331 | 346 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-6 | 129 | C/T | 6 | 346 | 361 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-7 | 130 | G/T | 7 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 148 | 408 | O-32-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 384 | 408 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-1 | 132 | 화물창 | 1 | 159 | 237 | 78 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-2 | 133 | P/T | 2 | 237 | 258 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 258 | 291 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 291 | 326 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-5 | 136 | 시운전 | 5 | 326 | 340 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-6 | 137 | C/T | 6 | 340 | 354 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-7 | 138 | G/T | 7 | 354 | 375 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 159 | 398 | O-33-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 375 | 398 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 183 | 299 | O-34-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 183 | 244 | 61 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 183 | 299 | O-34-2 | 141 | 시운전 | 2 | 244 | 266 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 183 | 299 | O-34-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 266 | 299 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 185 | 325 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 185 | 283 | 98 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 185 | 325 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 283 | 297 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 185 | 325 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 297 | 325 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-1 | 146 | 화물창 | 1 | 185 | 263 | 78 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-2 | 147 | P/T | 2 | 263 | 284 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 284 | 317 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 317 | 352 | 35 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-5 | 150 | 시운전 | 5 | 352 | 366 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-6 | 151 | C/T | 6 | 366 | 380 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-7 | 152 | G/T | 7 | 380 | 401 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 423 | O-36-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 401 | 423 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-1 | 154 | 화물창 | 1 | 201 | 307 | 106 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-2 | 155 | P/T | 2 | 307 | 335 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 335 | 380 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 380 | 428 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-5 | 158 | 시운전 | 5 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-6 | 159 | C/T | 6 | 447 | 466 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-7 | 160 | G/T | 7 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 523 | O-37-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 494 | 523 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 212 | 362 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 212 | 291 | 79 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 212 | 362 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 291 | 319 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 212 | 362 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 319 | 362 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 320 | O-39-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 218 | 272 | 54 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 320 | O-39-2 | 166 | 시운전 | 2 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 320 | O-39-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 218 | 304 | O-40-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 218 | 278 | 60 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 218 | 304 | O-40-2 | 169 | 시운전 | 2 | 278 | 286 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 218 | 304 | O-40-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 222 | 333 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 222 | 299 | 77 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 222 | 333 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 222 | 333 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 310 | 333 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 222 | 355 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 222 | 315 | 93 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 222 | 355 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 222 | 355 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-1 | 177 | 화물창 | 1 | 241 | 324 | 83 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-2 | 178 | P/T | 2 | 324 | 346 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 346 | 381 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 381 | 418 | 37 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-5 | 181 | 시운전 | 5 | 418 | 433 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-6 | 182 | C/T | 6 | 433 | 448 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-7 | 183 | G/T | 7 | 448 | 470 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 494 | O-43-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 470 | 494 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-1 | 185 | 화물창 | 1 | 241 | 339 | 98 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-2 | 186 | P/T | 2 | 339 | 365 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 365 | 406 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 406 | 450 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-5 | 189 | 시운전 | 5 | 450 | 467 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-6 | 190 | C/T | 6 | 467 | 484 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-7 | 191 | G/T | 7 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 540 | O-44-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 510 | 540 | 30 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-1 | 193 | 화물창 | 1 | 248 | 322 | 74 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-2 | 194 | P/T | 2 | 322 | 342 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 342 | 373 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 373 | 406 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-5 | 197 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-6 | 198 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-7 | 199 | G/T | 7 | 432 | 452 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 474 | O-45-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 452 | 474 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 252 | 359 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 252 | 308 | 56 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 252 | 359 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 308 | 328 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 252 | 359 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 328 | 359 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 259 | 411 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 259 | 339 | 80 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 259 | 411 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 259 | 411 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 367 | 411 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 280 | 428 | O-48-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 280 | 358 | 78 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 280 | 428 | O-48-2 | 208 | 시운전 | 2 | 358 | 386 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 280 | 428 | O-48-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 386 | 428 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 288 | 395 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 288 | 362 | 74 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 288 | 395 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 362 | 372 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 288 | 395 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 372 | 395 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-1 | 213 | 화물창 | 1 | 304 | 397 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-2 | 214 | P/T | 2 | 397 | 422 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 422 | 461 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 461 | 503 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-5 | 217 | 시운전 | 5 | 503 | 520 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-6 | 218 | C/T | 6 | 520 | 537 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-7 | 219 | G/T | 7 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 304 | 588 | O-50-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 562 | 588 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 306 | 465 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 306 | 423 | 117 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 306 | 465 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 306 | 465 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 440 | 465 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 306 | 406 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 306 | 376 | 70 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 306 | 406 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 376 | 386 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 306 | 406 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 386 | 406 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-1 | 227 | 화물창 | 1 | 335 | 419 | 84 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-2 | 228 | P/T | 2 | 419 | 441 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 441 | 476 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 476 | 514 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-5 | 231 | 시운전 | 5 | 514 | 529 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-6 | 232 | C/T | 6 | 529 | 544 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-7 | 233 | G/T | 7 | 544 | 566 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 335 | 590 | O-53-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 566 | 590 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 353 | 608 | O-54-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 353 | 541 | 188 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 353 | 608 | O-54-2 | 236 | 시운전 | 2 | 541 | 569 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 353 | 608 | O-54-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 569 | 608 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-1 | 238 | 화물창 | 1 | 360 | 431 | 71 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-2 | 239 | P/T | 2 | 431 | 450 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 450 | 480 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 480 | 512 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-5 | 242 | 시운전 | 5 | 512 | 524 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-6 | 243 | C/T | 6 | 524 | 536 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-7 | 244 | G/T | 7 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 360 | 576 | O-55-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 555 | 576 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-1 | 246 | 화물창 | 1 | 363 | 451 | 88 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-2 | 247 | P/T | 2 | 451 | 475 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 475 | 512 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 512 | 552 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-5 | 250 | 시운전 | 5 | 552 | 568 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-6 | 251 | C/T | 6 | 568 | 584 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-7 | 252 | G/T | 7 | 584 | 608 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 630 | O-56-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 608 | 630 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 404 | 537 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 404 | 497 | 93 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 404 | 537 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 497 | 510 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 404 | 537 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 407 | 635 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 407 | 575 | 168 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 407 | 635 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 407 | 635 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 600 | 635 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-1 | 260 | 화물창 | 1 | 407 | 493 | 86 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-2 | 261 | P/T | 2 | 493 | 516 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 516 | 552 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 552 | 591 | 39 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-5 | 264 | 시운전 | 5 | 591 | 606 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-6 | 265 | C/T | 6 | 606 | 621 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-7 | 266 | G/T | 7 | 621 | 644 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 670 | O-59-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 644 | 670 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 413 | 584 | O-60-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 413 | 539 | 126 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 413 | 584 | O-60-2 | 269 | 시운전 | 2 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 413 | 584 | O-60-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 557 | 584 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10 | E8
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 214 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 158 | 156 | F | 15 | B1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 140 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 98 | 96 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 5 | 77 | 72 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 5 | 300 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 5 | 102 | 97 | N | 0 | A4
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 5 | 88 | 83 | F | 15 | D4
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 6 | 143 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 6 | 101 | 95 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B